附件1

铜川市第二次全国地名普查领导小组成员名单

组  长：曹远勃    市政府副市长

副组长：程建峰    铜川军分区参谋长

杨晓军    市政府副秘书长

彭群才    市民政局局长

成  员：刘建设    市委史志办副主任

叶  强    市发展改革委总工程师

张耀东    市教育局副局长

张仓来    市工信局副调研员

雒延生    市公安局副局长

侯东强    市民政局副局长、市宗教局局长

封长朝    市民政局副局长

王  昊    市财政局副局长

蔡前林    市国土资源局副局长

柴宏彪    市住建局副局长

葛学勤    市规划局副调研员

梁宏国    市交通运输局工委副书记

苗宏义    市林业局总工程师

水万宏    市水务局副调研员

唐云岗    市文化广电局副局长

刘万卿    市卫生局纪工委书记

温高社    市文物旅游局副局长

马城楼    市统计局总统计师

王  勇    市工商局副局长

霍高社    西铁局铜川车务段副段长

领导小组办公室设在市民政局，办公室主任由封长朝同志兼任。

附件2

铜川市第二次全国地名普查领导小组成员单位职责

市地名普查领导小组主要职责：制定第二次地名普查的有关政策、方案和保障措施；安排我市第二次地名普查工作；协调解决普查中的重大问题；审定第二次地名普查成果；承办省普查领导小组和市政府交办的有关工作，指导协调各区县政府、市新区管委会及市地名普查领导小组各成员单位全面做好地名普查工作。

市民政局（市地名普查办）具体负责我市第二次地名普查业务指导与监督检查，主要职责：安排部署我市第二次地名普查工作，开展普查宣传动员；拟定我市地名普查实施方案、技术规程及相关规范性文件；负责联系协调市地名普查领导小组各成员单位；负责全市性地名普查工作会议、业务培训；编制普查年度计划和普查经费；负责普查成果质量监督；组织地名普查成果检查验收、上报和建档工作；负责地名普查成果转化工作；负责组织完善市、区县两级国家地名和区划数据库；负责组织全市性地名普查信息综合应用服务工作；负责组织编纂全市性标准地名图、录、典、志等；承担市地名普查领导小组交办的其他工作。

市委史志办负责地名普查所需地方志等基础资料的协调保障工作。

市发展改革委负责协调地名普查方案与国民经济社会发展总体规划、区域规划及其他有关专项规划的衔接工作，以及地名普查所需能源（包括电力）设施等相关资料的协调保障工作。

市教育局负责地名普查所需各级各类学校等相关资料的协调保障工作。

市工信局负责地名普查所需通信设施、通信线路、通信基站等相关资料的协调保障工作。

市公安局负责地名普查所需门（楼、单元）牌、户牌、沿街商铺以及人口信息等相关资料的协调保障工作。

市宗教局负责地名普查所需民族事务、宗教团体、宗教院校、宗教活动场所等相关资料的协调保障工作。

市财政局负责地名普查经费的保障落实和资金使用的监督管理，协调督促各区县财政部门落实地方经费。

市国土资源局负责地名普查所需第二次全国土地调查成果、地质公园、世界自然遗产等相关资料的协调保障工作。

市住建局负责地名普查所需城市居民地住宅区（小区）、大型建筑物、广场、公共绿地、园林及城市市政公用设施等相关资料的协调保障工作。

市规划局负责地名普查所需全国风景名胜区等相关资料的协调保障工作。

市交通运输局负责地名普查所需第二次全国公路普查、第三次全国港口普查成果以及公路、水路等交通运输设施基础资料的协调保障工作。

市林业局负责地名普查所需林业经营管理单位等相关资料的协调保障工作。

市水务局负责地名普查所需第一次全国水利普查成果等基础资料的协调保障工作。

市文化广电局负责地名普查所需文化场馆等相关资料的协调保障工作。

市卫生局负责地名普查所需各级各类医院以及基层医疗机构、公共卫生机构、急救机构等相关资料的协调保障工作。

市文物旅游局负责地名普查所需第三次全国文物普查成果、旅游资源基础资料以及世界文化遗产、全国重点文物保护单位等相关资料的协调保障工作。

市统计局负责地名普查所需社会、经济、人口等相关统计资料的协调保障工作。

市工商局负责地名普查所需各类企业、从事经营活动的单位等相关资料的协调保障工作。

西铁局铜川车务段负责地名普查所需铁路运输设施等相关资料的协调保障工作。

铜川军分区负责军事管理区和军事禁区内地名普查的协调保障工作。

附件3

铜川市2014年第二次全国地名普查准备阶段

工作安排时间表

| 时间 | 项 目 内 容 | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 9月 | 1. 成立我市地名普查领导机构，制定地名普查实施方案，并报省地名普查办审核； 2. 各区县政府、市新区管委会成立本级地名普查领导机构，制定地名普查实施方案，并报送市地名普查办审核，宜君县报省地名普查办审核，市地名普查办备案。 | 市地名普查办 耀州区地名普查办 王益区地名普查办 印台区地名普查办 宜君县地名普查办 市新区管委会地名普查办 |
| 10月 | 1. 召开我市地名普查工作会议； 2. 完成我市地名普查经费预算、设备购置。 | 市地名普查办 |
|  | 1. 各区县政府、市新区管委会全面完成成立本级地名普查领导机构，制定地名普查实施方案； 2. 选调、选聘地名普查员，登记造册报市地名普查办备案； 3. 各区县、市新区管委会地名普查经费预算； 4. 参加全省地名普查综合培训。 | 耀州区地名普查办 王益区地名普查办 印台区地名普查办 宜君县地名普查办 市新区管委会地名普查办 |
| 11月 | 1. 我市地名普查资料收集、整理核查； 2. 市地名普查领导小组成员单位地名普查资料收集、整理核查。 | 市地名普查办 市地名普查领导小组成员单位 |
|  | 1. 各区县、市新区管委会地名普查办购置地名普查设备； 2. 各类地名普查所需资料收集、整理核查。 | 耀州区地名普查办 王益区地名普查办 印台区地名普查办 宜君县地名普查办 市新区管委会地名普查办 |
| 12月 | 1. 本级2014年度地名普查工作总结； 2. 本级2015年度地名普查工作计划。 | 市地名普查办 耀州区地名普查办 王益区地名普查办 印台区地名普查办 宜君县地名普查办 市新区管委会地名普查办 |
|  | 1. 全面开展地名普查宣传工作； 2. 实地检查地名普查宣传工作。 | 市地名普查办 耀州区地名普查办 王益区地名普查办 印台区地名普查办 宜君县地名普查办 市新区管委会地名普查办 |