附件

铜川市推进简政放权放管结合转变政府职能重点工作

任务和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、深入推进行政审批改革 |  |  |  |  |
| 1 | 对国务院、省政府取消下放的行政审批事项，及时衔接、无缝对接，确保落实到位。 | 市编办 | 各区县政府，市级有关部门 | 2015年、2016年全年工作 |
| 2 | 加强对各区县、各有关部门落实国务院取消下放行政审批事项的专项督查和跟踪审计，巩固简政放权改革成果，防止变相恢复、弄虚作假。 | 市编办、 市审计局 | 各区县政府，市级有关部门 | 2015年、2016年全年工作 |
| 3 | 根据法律法规变动和国务院、省政府取消和调整行政许可项目的情况，对《铜川市政府部门行政许可项目汇总目录》进行动态调整。 | 市编办 | 市政府法制办、市级有关部门 | 2015年、2016年全年工作 |
| 4 | 制定出台《铜川市行政许可项目目录管理办法》，确保严格按照本级政府发布的行政许可项目目录实施审批。 | 市编办 | 市政府法制办 | 2015年12 月底前完成 |
| 5 | 对市级部门暂时保留的54项非行政许可审批事项进行清理，不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。 | 市编办 | 市政府法制办、市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 6 | 编制并向社会公布政府工作部门权力清单和责任清单。 | 市编办 | 各区县政府，市政府法制办 | 2016年6 月底前完成 |
| 7 | 加强对行政审批行为的监管，建立健全监督机制，严肃查处违法违纪审批行为。 | 市编办、市政府法制办、市便民服务中心 | 各区县政府 | 2016年6 月底前完成 |
| 8 | 规范和改进行政审批行为，进一步减少审批环节，优化审批流程，缩短办理时间，提高审批效率，全面公开行政审批信息。 | 市编办、市政府法制办、市便民服务中心 | 各区县政府，市级各部门 | 2015年 全年工作 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| 9 | 集中清理市级行政审批中介服务事项和中介机构，编制市级行政审批中介服务事项和中介服务收费目录清单。 | 市编办 | 市发展改革委、市民政局、市财政局、市政府法制办 | 2016年6 月底前完成 |
| 二、深入推进投资审批改革 |  |  |  |  |
| 10 | 按照《陕西省政府核准的投资项目目录（2015年本）》，进一步取消下放投资核准权限。 | 市发展 改革委 | 市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 11 | 进一步简化投资项目报建手续，大幅减少申报材料，压缩前置审批环节并公开审批时限。 | 市发展 改革委 | 市级有关部门 | 2016年3 月底前完成 |
| 12 | 加快全市纵横互通投资项目在线审批监管平台建设，推进投资项目网上并联审批，开放信息资源共享，实现“制度+技术”的有效监管。 | 市发展 改革委 | 市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 13 | 创新投资管理方式，建立协同监管机制，督促各区县抓紧制定细化、可操作的工作方案和配套措施。 | 市发展 改革委 | 各区县政府，市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 三、深入推进职业资格改革 |  |  |  |  |
| 14 | 进一步清理和取消职业资格许可认定，年内基本完成减少职业资格许可认定任务。 | 市人社局 | 各区县政府、市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 15 | 加强对职业资格实施的监管。根据国家行业组织承接水平评价类职业资格具体认定工作管理办法，推进水平评价类职业资格具体认定工作向行业协会等组织转变。 | 市人社局 | 各区县政府、市级有关部门 | 省人社厅安排部署后3个月内完成 |
| 四、推进收费管理制度改革 |  |  |  |  |
| 16 | 全面开展收费专项清理规范工作，坚决取缔违规设立的收费基金项目。 | 市财政局 | 市级有关部门 | 2015年 全年工作 |
| 17 | 完善并公布全市行政事业性收费和政府性基金收费目录清单，接受社会监督。 | 市财政局 | 市级有关部门 | 2015年11 月底前完成 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| 18 | 整顿规范行业协会商会收费。 | 市财政局 | 市民政局、市级有关部门 | 2015年 全年工作 |
| 19 | 开展收费监督检查，及时纠正并查处乱收费行为。 | 市财政局 | 市发展改革委、市审计局 | 2015年 全年工作 |
| 五、深化商事制度改革 |  |  |  |  |
| 20 | 继续推进注册资本登记制度改革，全面清理涉及注册资本登记制度改革的市级规范性文件。 | 市工商局 | 市政府法制办、市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 21 | 继续推行“先照后证”，除法律规定和国务院决定保留的工商登记前置审批事项外，其他一律不得作为工商登记前置审批事项。 | 市工商局 | 各区县政府，市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 22 | 年内在全市全面推行工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记制度改革，实现“一照一码”。 | 市工商局 | 各区县政府、市质监局、市国税局、市地税局 | 2015年12 月底前完成 |
| 23 | 优化登记方式，贯彻执行《陕西省市场主体住所（经营场所）登记管理暂行办法》。 | 市工商局 |  | 2015年12 月底前完成 |
| 六、积极推进教科文卫体改革 |  |  |  |  |
| 24 | 进一步扩大高校办学自主权。尊重高校专业设置主体地位，引导高校合理设置专业，加强专业内涵建设。 | 市教育局、 铜川职业 技术学院 |  | 教育部、省教育厅相关办法出台后立即研究制定我市管理办法 |
| 25 | 建立健全高校创新创业教育体系，坚持创新引领创业、创业带动就业，促进高等教育与科技、社会紧密结合，加快培养规模宏大、富有创新精神、勇于投向实践的创业人才队伍。 | 市教育局、 铜川职业 技术学院 |  | 2015年 全年工作 |
| 26 | 适应互联网、大数据等技术日新月异的趋势，围绕打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，主动开拓为企业和群众服务的新形势、新途径，营造良好的创业创新环境。 | 市科技局 |  | 2015年 全年工作 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| 27 | 推进文化市场领域改革，提高办事效率，压缩办理时限，减少证照发放环节，方便人民群众办事。 | 市文化 广电局 |  | 2015年 全年工作 |
| 28 | 研究推进卫生计生领域创新管理和服务的意见，建立卫生计生行政执法全程记录制度，加大关系群众健康权益重点领域执法力度。推进生育服务证制度改革，简化再生育审批。 | 市卫计局 | 各区县政府 | 2015年 全年工作 |
| 29 | 强化新闻出版广电监管与服务，研究提出我市新闻出版广电创新管理和服务的意见，切实提高政府公共服务的针对性和实效性。 | 市文化 广电局 |  | 2015年 全年工作 |
| 30 | 加快体育赛事管理制度改革，取消商业性和群众性体育赛事活动审批，公开赛事举办目录，通过市场机制积极引入社会资本承办赛事。 | 市体育局 |  | 2015年 全年工作 |
| 七、进一步强化改革保障机制 |  |  |  |  |
| 31 | 研究制订“先照后证”改革后加强事中事后监管的有效措施，开展对市场主体服务和监管的试点工作。 | 市工商局 | 市级有关部门 | 2015年 全年工作 |
| 32 | 积极配合推进企业信用信息公示“全国一张网”建设，加快推进全市统一的信用信息共享交换平台建设。 | 市工商局 | 市级有关部门 | 2015年 全年工作 |
| 33 | 以创业创新需求为导向，重点围绕高校毕业群体，加强就业指导和职业教育，做好大学生创业就业服务。制订完善人才政策，营造引智聚才得良好环境，为市场提供人才资源服务。 | 市人社局 | 各区县政府，市级各部门 | 2015年 全年工作 |
| 34 | 履行好保基本的兜底责任，切实保障就业困难人员的基本生活，消除影响群众干事创业的后顾之忧。 | 市人社局 | 各区县政府，市级各部门 | 2015年 全年工作 |
| 35 | 按照国务院关于“财政供养人员只减不增”的要求，针对市级部门简政放权后工作量相应减轻的实际，重新梳理部门职能，优化调整并精简机构编制，严控领导职数。 | 市编办 | 市级有关部门 | 2015年12 月底前完成 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| 36 | 整合区县以下工商、质监、食药监等部门职能，成立区县市场监督管理局（食品药品监督管理局），探索推进大市场监管体制改革。 | 市编办 | 各区县政府 | 2015年12 月底前完成 |
| 37 | 根据简政放权、放管结合、职能转变的要求，及时对出台的规范性文件，提出修改、废止的意见建议。 | 市政府 法制办 | 市级各部门 | 2015年 全年工作 |
| 38 | 对市、区县政府和部门出台的改革措施，及时进行合法性审核，确保改革在法律框架范围内进行。 | 市政府 法制办 | 各区县政府，市级各部门 | 2015年 全年工作 |
| 39 | 加强对行政决策和规范性文件的合法性审查，坚决防止出台与简政放权、放管结合、职能转变方面要求不相符的文件。 | 市政府 法制办 | 市级各部门 | 2015年 全年工作 |
| 八、加强组织领导 |  |  |  |  |
| 40 | 针对改革中的重点难点问题和前瞻性、长远性问题，深入调研，提出对策建议。 | 市协调小组综合组 | 市级各部门 | 2015年、2016年全年工作 |
| 41 | 根据本方案要求，及时组织制定工作方案并限期出台改革文件，明确时间表、路线图和成果形式，将任务逐项分解到位、落实到人。 | 各区县政府 |  | 2015年12 月底前完成 |
| 九、狠抓工作落实 |  |  |  |  |
| 42 | 在巩固以往改革成果的基础上，进一步加强领导、创新举措、统筹协调、深入推进改革。 | 市协调小组综合组 | 市级有关部门 | 2015年、2016年全年工作 |
| 43 | 对出台的重大改革措施，要对简政放权、放管结合和转变职能事项进行专家评估，客观公正地提出意见建议。 | 市协调小组各专题组 |  | 2015年、2016年全年工作 |
| 十、加强督导检查 |  |  |  |  |
| 44 | 建立健全决策、议事协调督办、巡查、考核评价、责任追究等改革保障机制，制定统一的工作规范、标准和程序，强力推进改革。 | 市协调小组各专题组 |  | 2015年、2016年全年工作 |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 时间进度 |
| 45 | 及时跟踪各项改革工作进展情况，认真梳理和研究工作中出现的矛盾和问题，收集和汇总各区县、各部门改革动向和经验做法，提出加强和改进工作的意见建议。 | 市协调小组各专题组 |  | 2015年、2016年全年工作 |
| 46 | 不断加大对改革落实情况的督查力度，创新督查方式，并与评估结合起来，确保各项改革措施落到实处。 | 市协调小组综合组 | 市协调小组各专题组 | 2015年、2016年全年工作 |
| 47 | 对组织实施不力、不按要求推进工作、未按时限完成任务的区县和部门，要进行通报批评，问题严重的要进行行政问责。 | 市协调小组综合组 市监察局 | 市协调小组各专题组 | 2015年、2016年全年工作 |