附件1

2017年一季度重点工作完成情况表

| 序号 | 责任科室（单位） | 工作任务 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 1.做好元旦、春节慰问党员和退休职工等工作；2.完成2016年度财务决算；3.完成机关年度目标责任考核工作；4.筹备完成领导班子民主生活会。组织完成党员民主评议、组织生活会及支部书记“双述双评”等工作；5.做好全市发展改革暨项目推进大会、全市发展改革系统总结表彰暨工作部署会议的各项工作；6.研究制定下发关于进一步加强信息和调研工作的实施意见；7.制定下发2017年调研课题通知；8.制定下发发展改革工作要点、党风廉政主体责任通知等文件。 | 1.组织协调做好赴思弥村等地慰问党员以及我委退休干部职工；2.完成了2016年财务决算和2017年预算和预算公开；3.牵头完成省考、市考及内部年度目标责任考核；4.筹备召开了领导班子民主生活会。完成了党员民主评议、组织生活会及支部书记“双述双评”等工作。起草了《关于市发展改革委（市粮食局、市物价局）领导班子2016年度专题民主生活会召开情况的报告》（铜发改工委发〔2017〕7号），并报市委组织部；5.筹备召开了全市发展改革暨项目建设推进会、全市发展改革系统总结表彰暨工作部署会；6.起草印发了《关于进一步加强信息和调研工作的意见》（铜发改工委发〔2016〕14号）；7.征集了46个调研课题（18个重点调研课题），并以铜发改工委发〔2016〕20号文件下发；8发展改革工作要点和党风廉政主体责任通知待审签印发。 |
| 2 | 综合规划科 | - 起草市人代会2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划草案的报告； - 2.起草2017年全市发展改革暨项目建设推进会有关材料； - 3.做好2016年我委承担的省、市考核相关赋分、举证等工作。 | 1.《计划草案报告》于1月5日经市政府专题会、1月9日市政府第79次常务会、1月23日市人大财经委审议会、2月9日第三次市委常委会扩大会议研究讨论后，于2月14日经第十六届人民代表大会审议通过；2.制定全市发展改革暨项目建设会议方案，起草了发改会报告、传达提纲等文件，编制了2017年计划表；3.积极配合市委考核办开展我委承担的全市生产总值等7项省考指标和各项市考指标的自查及材料举证，并赴省发改委相关处室汇报情况，今年GDP、固定资产投资分别按7.5%，10%下达。 |
| 序号 | 责任科室（单位） | 工作任务 | 完成情况 |
| 3 | 投资项目科 （重大项目办） | - 拟定《铜川市人民政府关于加快重大项目建设的意见》，下达2017年市级领导包抓重大项目和重点项目建设计划； - 全力组织好3月中旬全市重点项目集中开工活动； - 3.积极筹备上半年全市集中观摩活动。 | 1.印发了《铜川市人民政府关于加强重大项目建设的意见》（铜政发〔2017〕1号）、《中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于2017年市级领导包抓重大项目的通知》（铜办字〔2017〕9号）；2.3月22日上午举行了2017年全市第二批重点项目集中开工仪式，集中开工活动共涉及新开工项目48个，总投资101.6亿元； 3.由于上半年全市项目集中观摩活动时间尚未确定，因此，仍在积极做好前期准备各项工作。 |
| 4 | 农村经济发展科 | - 完成2017年农村饮水安全项目申报工作，上报我市农村饮水安全项目投资建议计划； - 总结上报我市2016年度农村一二三产业融合发展工作； - 完成2017年农村经济发展指标分解下达工作； - 开展铜川市农业供给侧结构性改革调研； - 牵头完成一季度美丽乡村包抓工作，印发我委2017年美丽乡村包联工作方案； - 6.牵头完成脱贫攻坚一季度工作任务。 | 1.会同市水务局及时向省发改委上报了我市农村饮水安全项目投资建议计划；2.对我市2016年度农村一二三产业融合发展情况进行全面总结，及时上报工作总结；3.分解了2017年农村经济发展指标，并在全市发展改革暨项目建设推进会上下达；4.开展农业供给侧结构性改革调研，调研初稿已完成；5.制定出台《市发改委2017年美丽乡村建设联区县包片区工作方案》；6.制定《2017年党员干部“冲在一线、干在实处，帮贫解困促发展”进农村行动计划》，确定2017年帮扶实事4件。积极争取各方力量对思弥村的支持，完成思弥村生态涝池申报和体育器材申请工作，联系市果业技术专家5月份为思弥村群众开展免费果业技术培训，及时向市委农工办、市扶贫局报送一季度脱贫攻坚和精准扶贫工作总结。 |
| 5 | 工业财贸科 | 1.撰写调研报告“铜川航汽铝材料工业发展研究”；2.分解下达工业、服务业等主要经济指标；3.完成对我市陶瓷文化产业的对策建议；4.安排盐铜扶贫攻坚计划及两市的对接；5.申报周陵园区争取国家服务业资金工作；6.编制工业主要产品产量、粮食供求平衡计划；7.2016年省考市考举证和2017年考核指标的对接；8.完成“12铜川债”区域风险排查工作。 | 1.完成了《铜川航汽铝材料工业发展研究》的调研初稿；2.分解了2017年工业、服务业等经济指标，并在全市发展改革暨项目建设推进会上下达；3.此项工作移交到服务业办；4.拟定了《盐铜扶贫协作和经济合作的战略协议》，细化了各部门的任务分工，成立了盐铜扶贫工作领导小组；5.完成了周陵园区争取国家服务业资金的报送工作；6.编制了工业主要产品产量、粮食供求平衡计划；7.积极配合市委考核办完成2016年省考、市考各项指标的举证和2017年考核指标的对接工作；8.完成了“12铜川债”区域风险排查工作。 |
| 序号 | 责任科室（单位） | 工作任务 | 完成情况 |
| 6 | 社会发展科 | - 编制上报2017年教育、旅游等项目中央预算内投资计划建议方案； - 完成铜川大剧院、铜川博物馆以及照金景区、陈炉景区项目可研和初步设计审批； - 编制完成2017年社会发展计划； - 4.完成社会管理综合治理、中医药产业、人口均等化、计划生育等工作总结和汇报。 | 1.编制上报了2017年教育、旅游等社会领域5个中央预算内投资计划建议方案，涉及项目15个，总投资17108.45万元，拟争取中央政策性资金8000万元； 2.完成了铜川大剧院、照金景区规划展示暨纪念设施管理中心、铜川市照金全民健身馆、陈炉古镇景区绿化等项目可行性研究报告和初步设计。一季度共组织为20个市属社会领域项目完成审批手续文件26个；3.编制完成2017年社会发展计划（草案）和2017年就业、收入和社会保障计划（草案），并在全市发展改革暨项目建设推进会上下达；4.完成社会管理综合治理、中医药产业、人口均等化、计划生育、我市养老服务设施建设等工作总结和汇报。 |
| 7 | 交通资源环境科 | 1.全力做好2017年春运工作；2.做好2016年度节能和碳排放考核资料整理工作；3.做好2017年度相关指标分解；4.组织召开全市城镇污水垃圾项目座谈会，谋划一批新项目；5.做好我委承担的推进生态文明建设工作任务；6.做好铁腕治霾关中地区2017年煤炭削减、散煤治理、秸秆等生物质综合利用专项行动方案的落实。 | 1.牵头召开会议，下发文件，做好了2017年春运组织协调工作；2.做好2016年度节能和碳排放考核工作，目标任务超额完成；3.完成2017年度节能指标、碳排放指标的分解，并在全市发展改革暨项目建设推进会上下达；4.与城市管理局一同商定了一批污水垃圾处理项目，已报市政府；5.完成了我委承担的推进生态文明建设任务的分解；6.起草铁腕治霾“1+7”方案中煤炭削减和秸秆等生物质综合利用专项行动方案并下发。 |
| 8 | 体制改革科 | - 开展党政机关和国有企事业单位培训疗养机构调查统计工作； - 2.做好2017年度重点改革任务制定工作。 | 1.开展了全市培训疗养机构摸底调查工作，并向省发展改革委报送了工作报告，为下一步推进全市培训疗养机构奠定了基础； 2.向市委改革办报送了2017年度我委拟推进的重点改革任务，并协助市委改革办编制了2017年度全面深化改革工作要点（经济生态改革部分）。 |
| 序号 | 责任科室（单位） | 工作任务 | 完成情况 |
| 9 | 项目稽察科 （监察室） | - 筹备并做好党风廉政建设工作会议有关工作； - 案件复核工作的办理事宜； - 研究编制《铜川市发展和改革委员会党风廉政建设工作手册》； - 4.编发《铜川发改廉政课堂》12期。 | 1.3月14日筹备召开党风廉政建设工作会议。会上，党工委书记、主任王晓刚同志与委属单位、企业负责同志签订了《2017年度党风廉政建设责任书》，与科级干部代表签订了《领导干部廉洁自律承诺书》，与职工代表签订了《工作纪律承诺书》； - 对案件当事人提出的申诉，结合前期调查案卷及补充材料，进行了初步审查，已完成了案件复议审查情况报告； - 收集相关资料，制作了《党风廉政建设工作手册》模版，将同党风廉政建设工作要点及党风廉政建设主体责任清单一并印发； - 4.一季度共编发《铜川发改廉政课堂》23期。 |
| 10 | 市西部开发办 | 继续抓好《西部大开发》杂志宣传工作。与《西部大开发》杂志社签订宣传合作协议，一季度刊登2篇宣传文章。 | 一季度在《西部大开发》杂志刊登了题为《系统思维 凝聚合力 坚决打赢脱贫攻坚战》、《凝心聚力 精准发力成就致富梦想》等4篇宣传文章。 |
| 11 | 市资源型城市转型办 （市服务业发展办） | - 做好资源型城市转型评估工作。密切关注国家绩效考核工作，做好汇报和协调工作，争取2015年评估工作争先进位，取得好成绩； - 开展新型建材工业基地建设调研； - 3.对已编制的《铜川市城区老工业区搬迁改造实施方案》（2016-2022年）征求市级相关部门及区县意见，修改完善后上报市政府审定。 | 1.借鉴铜陵等考核优秀城市工作经验，修改完善了2015年度评估报告，并与中省进行对接，密切关注国家绩效考核工作，争取中省支持； 2.启动了新型建材工业基地建设调研。印发了通知，成立了调研组，制定了调研工作方案，搜集了参阅资料，制作了调查问卷，深入区县、园区和市级有关部门进行了调研，编报了调研信息，正在起草调研报告； 3.完成了《铜川市城区老工业区搬迁改造实施方案》（2016-2022年）征求意见工作，已报送市政府审定。 |
| 序号 | 责任科室（单位） | 工作任务 | 完成情况 |
| 12 | 市节能监察中心 | - 加强节能跟踪监测和统计分析； - 2.严格节能监察执法； - 3.推动能管平台二期建设； - 4.推动重点行业能效水平对标活动。 | 1.编报重点用能单位能耗情况月度简报2份。参考重点用能企业在线监测数据，分析了一季度能源消费形势和节能趋势，分析将于4月10日前完成；2.1月5日至15日，组织区县节能监察中心对市财政局、铜川饭店、世纪家乐超市等11家公共机构进行了冬季空调温度专项监察。积极开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况专项监察。3月20日，印发了《关于对固定资产投资项目节能审查意见落实情况进行专项监察的通知》（铜节能中心发〔2017〕5号），对2015年、2016年的固定资产投资项目节能审查意见落实情况进行检查；3.组织中心人员学习了2016年新修订的《中华人民共和国节约能源法》、《陕西省公共机构节约能源资源“十三五”规划》等，保证了对中省节能政策和节能动态的及时学习和掌握；4.继去年底签订了项目监理合同和工程施工合同后，近期董家河循环经济教育示范基地展示中心展示大屏、铭帝铝业能管中心等分项工程已正式开工建设，预计5月底前将顺利完成工程建设；5.配合国家节能中心来我市调研，并商议了我市选取1－2家大型重点耗能企业参与中德节能诊断活动事项。《铜川市重点行业能效对标探索性实践研究》申报的市级科技创新项目，将于科技资金到位后正式开展。 |
| 13 | 市铁路建设办 | - 统筹谋划2017年度全年重点工作任务； - 2.全力配合西成客专陕西公司和中铁第一勘察设计院做好西延高铁项目在我市境内的资料收集、现场勘测、地质钻探等各项工作，积极协助解决项目推进过程中遇到的各类问题。 | 1.制定了2017年铁路办全年重点工作任务； 2.配合西成客专陕西公司协调解决西延高铁线路穿越我市漆水河柳湾一级水源保护区有关问题，市环保局正在委托资质单位编制水源地调整方案。配合中铁一院西延高铁指挥部做好铜川境内地质勘测和钻探工作，此项工作已基本完成，剩余王益区境内难以协调部分，已向王益区发改局说明情况，正在抓紧协调解决。 |
| 序号 | 责任科室（单位） | 工作任务 | 完成情况 |
| 14 | 市能源局 | 1.筹备召开全市能源会，传达全省能源工作会议精神，部署全市能源重点工作；2.积极推进石油天然气勘探工作，力争石油开采复工，燃气勘探开钻；3.光伏领跑者先进技术基地项目，争取将最终资料上报国家能源局；4.靖西天然气一、二线项目积极复工，清除围挡，完善后续工作。 | 1.3月31日召开了全市能源会，传达了全省能源工作会议精神，部署了全市能源重点工作；2.积极推进石油天然气勘探工作，受国际油价等多方因素影响石油开采未能复工，燃气勘探开钻顺利，截止三月底钻井深度达600米；3.光伏领跑者先进技术基地项目，由于国网陕西公司一直未能出具我市消纳与接入意见，此项工作还在进一步协调当中；4.由于企业内部计划上报审批等原因，靖西天然气一、二线项目将于近期复工，清除围挡，完善后续工作。 |
| 15 | 市以工代赈办 | 积极争取易地扶贫搬迁资金，指导区县做好项目前期工作。 | 组织单位干部认真学习陕西省移民（脱贫）搬迁工作实施细则，积极争取了易地移民搬迁资金1215万元，指导区县抓好项目前期工作。 |
| 16 | 市开发性金融合作办 | - 调研筛选2017年申请国开行贷款项目； - 2.做好国开行贷款支付联合审核； - 3.完成事业单位登记年审工作。 | 1.初步确定7个棚改项目申请国开行贷款，总投资9亿元，申请贷款7亿元； 2.审核了4个（次）棚改贷款项目资金使用申请； 3.完成事业单位证照年审工作。 |
| 17 | 机关党总支 | 编制铜川市发展改革委总支部委员会2017年工作要点. | 党总支工作要点于3月初着手起草，现已形成初稿，因全市党建工作会议于4月1日召开，我委党总支工作要点需与全市党建工作要点充分衔接后尽快印发。 |
| 18 | 机关工会 | - 做好春节职工福利发放工作； - 2.编制2017年工会工作要点。 | 1.做好春节职工福利发放工作； 2.制定印发了2017年度机关工会工作要点。 |