## 分解目标任务
附件：
铜川市2016年重点推进项目一季度目标任务完成情况一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 目 标 任 务 |  | 一季度实际完成 |  | 项目建设 单位 | 项目责任区县或部门 | 驻工地专员
|  |  |  | 全年目标任务 | 一季度目标任务 | 完成投资 | 形象进度 |  |  | 姓名 | 部门及职务
合 计（30个) |  |  | 3706300 | 727200 | 67800 | 157602
一、超额完成目标任务项目（12个） |  |  | 1516000 | 432800 | 51000 | 148030
1 | 美鑫自备电厂建设项目 | 建设4×35万千瓦动力电站、供排水、供气等辅助车间及周边道路、管网、生活辅助设施 | 556000 | 完成主厂房、烟囱、间冷塔工程，1号、2号机组并网发电，力争3号、4号机组并网发电。完成投资120000万元 | 完成手续办理等前期工作，完成3、4号机组设备购置。完成投资10000万元 | 36127 | 一期建成，1、2号机组设备进行调试；二期正在进行急基础工程施工 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董家河工业园区管 委会 | 董军锁 | 董家河园 区管委会 副主任
[10 empty] | 张建琪 | 董家河园区国土分局 局长
2 | 董家河年产30万吨铝镁合金建设项目 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线 | 300000 | 完成厂房主体工程施工。完成投资100000万元 | 完成土地手续办理等前期工作，启动土方工程。完成投资20000万元 | 28935 | 进行基础工程施工 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董家河工业园区管 委会 | 李百锁 | 董家河园区管委会 副主任
[10 empty] | 魏增权 | 董家河园区住建局局长
3 | 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电建设项目 | 建设高效农业食用菌种植与加工基地，利用农业设施棚顶建设100MW光伏电站 | 120000 | 实施386座大棚现代农业产业培育、环境整治及后续配套设施工程。完成投资22000万元 | 完成400座大棚土地流转及土地平整工作。完成投资2000万元 | 21721 | 进行部分大棚主体工程施工 | 铜川天辰现代农业公司 铜川中广新能源 公司 | 耀州区政府 | 郝 峰 | 耀州区 副区长
[10 empty] | 左 琛 | 耀州区农业局局长
4 | 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站项目 | 在印台区李家塔建设50兆瓦光伏电站一座 | 50000 | 完成电站建设，投入运营。完成投资23000万元 | 完成光伏板安装4兆瓦，进行配套设施施工。完成投资3000万元 | 17000 | 已安装光伏板4兆瓦 | 铜川美光太阳能电力公司 | 印台区政府 | 张 锋 | 印台区 副区长
[10 empty] | 杨红刚 | 印台区王石凹街道办 主任
5 | 马泉油页岩综合利用项目 | 新建干馏炉48台，年处理成品油页岩240万吨，年产油页岩11.46万吨 | 80000 | 一期建成投产，二期项目完成部分土建施工。完成投资25500万元 | 一期项目基础工程施工。完成投资5000万元 | 11000 | 进行原料车间基础浇筑工程施工 | 陕西屹泰新能源开发公司 | 宜君县政府 | 王 斌 | 宜君县 副县长
[10 empty] | 张 锋 | 宜君县经贸局局长
6 | 西草沟风电场建设项目 | 安装61台1.5兆瓦的风力发电机组，总装机容量99兆瓦 | 80000 | 一期建设完工；二期项目4月开工，土建及设备安装基本完成。完成投资45000万元 | 一期建设完工；二期项目办理林业、用地等前期手续。完成投资1000万元 | 6000 | 已完成基坑处理5座，正在进行设备订购 | 国华能源投资有限公司 | 宜君县政府 | 王复安 | 宜君县常 务副县长
[10 empty] | 麻 辉 | 宜君县经贸局副局长
7 | 耀瓷艺术洁具研发生产基地项目 | 建设年产5万套耀瓷艺术洁具生产线 | 30000 | 建设完工，进行设备安装调试。完成投资15000万元 | 进行主体工程施工。完成投资3000万元 | 5800 | 厂房主体基本建成，检测中心封顶；正进行3#、4#车间三层顶板浇筑以及宿舍楼主体工程施工 | 铜川凯莱斯科陶瓷文化实业有限公司 | 黄堡工业园区管委会 | 齐胜利 | 黄堡园区管委会副主任
[10 empty] | 李 冰 | 黄堡园区招商局局长
8 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 建设高标准苹果生态园、苹果科技实验示范站以及浓缩果汁加工、生产、拣选线等工程；建设2个智能化玻璃温室基地 | 40000 | 完成智能化玻璃温室基地基础工程施工。完成投资15000万元 | 完成用地审批等前期工作 | 5371 | 进行玻璃温室框架搭建工程施工 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 耀州区政府 | 焦 毅 | 耀州区 副区长
[10 empty] | 皇甫斌海 | 耀州区果业局局长
9 | 新区任家庄棚户区改造一期项目 | 开展任家庄改造、村民安置房建设等，总占地面积205.3亩，总建筑面积14.65万平方米 | 42000 | 完成主体工程施工。完成投资12000万元 | 完成基础工程施工。完成投资1000万元 | 5200 | 完成防水工程施工 | 陕西豪森房地产开发公司 | 市新区管委会 | 郭文茂 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 吕 涛 | 新区城改办主任
10 | 铜川南市区集中供热工程 | 已华能照金电厂一期供热改造工程为热源，对南市区进行集中供热，配套建设供热主干管网62公里，供热面积约1650万平方米 | 68000 | 完成新区及耀州区15公里主干管网施工，实现新区、耀州区集中供热全覆盖，集中供热面积达500万平方米。完成投资20300万元 | 进行华原东道、长虹北路后续管网施工；完成供热管网二期施工图设计。完成投资1000万元 | 4950 | 进行供热首站墙体工程外墙粉刷及设备安装工作，积极开展二期工程前期各项准备工作 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 市发展改革委 市新区管委会 耀州区政府 | 郭宏杰 | 市西部开发办副主任
[10 empty] | 宋海宏 | 市供热办 主任
11 | 锦阳新城建设项目 | 建设文体中心等公共服务项目组团；检法两院技侦楼等业务大楼；配套三纵三横道路、公租房、幼儿园、体育馆及地下停车场等 | 75000 | 完成文化艺术中心、职教中心、创业孵化基地、学校、幼儿园主体工程施工。完成投资20000万元 | 进行文化艺术中心、职教中心、创业孵化基地主体工程施工。完成投资3000万元 | 3746 | 文化艺术中心、创业大厦进行主体施工；幼儿园、锦阳新城小学开工建设；部分道路路基工程完成，进行海绵城市地下管廊建设 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 耀州区政府 | 汪新军 | 耀州区 副区长
[10 empty] | 薛 颖 | 耀州区住建局局长
12 | 耀瓷文化产业园核心区建设项目 | 建设大师创意园、游客服务中心等项目 | 75000 | 完成部分建筑改造工程，并投入试运营；开工建设游客服务中心。完成投资15000万元 | 进行45-47#建筑改造主体工程施工。完成投资2000万元 | 2180 | 43-44#建筑外立面改造工程完成主体建设，45-47#建筑外立面改造工程、大师创意园堆料场开工建设 | 铜川市耀州陶瓷文化产业园有限公司 | 黄堡工业园区管委会 | 田卫东 | 黄堡园区管委会主任
[10 empty] | 白 惠 | 黄堡园区经发局局长
二、基本完成目标任务项目（9个） |  |  | 616800 | 112600 | 6000 | 5908
1 | 新区美佳华商业广场项目 | 新建大型购物广场一座 | 60000 | 商业综合体项目建设完工。完成投资15000万元 | 1区进场施工，室外广场完工；2区进行基础施工。完成投资2500万元 | 2515 | 一区进行雨、污水管线施工；二区进行地下室施工 | 深圳美佳华实业有限公司 | 市新区管委会 | 温 静 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 王桂芝 | 市招商局 副局长
2 | 新区锦绣新城配套设施工程 | 实施锦绣新城道路、景观、绿化等市政设施，建设学校、医院、公园、社区服务等公共服务设施 | 160000 | 锦绣一路中段、锦绣二路东段、锦绣五路西段建设完工；锦绣一路西段、锦绣五路中段、裕丰六路路面铺设完成。完成投资12000万元 | 锦绣一路中段、锦绣二路东段、锦绣五路西段完成路面硬化。完成投资1500万元 | 1387 | 完成锦绣一路中段、锦绣二路东段道路硬化工程施工 | 铜川市城市改造投资有限 公司 | 市住 建局 | 刘军民 | 市住建局副局长
[10 empty] | 王 超 | 市住建局建设科副科长
3 | 美鑫西北耐物流园项目 | 一期建设年吞吐量220万吨铁路专用线及配套设施，二期建设年吞吐量500至800万吨物流园 | 80000 | 完成规划范围内的拆除工作，进行、给排水、站场建筑等工程施工。完成投资10000万元 | 进行规划范围内拆迁工作。完成投资1000万元 | 1006 | 完成厂区企业拆迁工作，进行车站南站土地平整工程 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董家河工业园区管 委会 | 师润峰 | 董家河管委会工委 副书记
[10 empty] | 王鹏飞 | 董家河园区招商局局长
4 | 新区华夏南道新纪元大道项目 | 新建城市主干道路1800米，铺设排水管网4708米 | 45000 | 建成通车。完成投资26600万元 | 完成九州以北路段的辅道铺设及绿化乔木栽植。完成投资1000万元 | 1000 | 进行剩余沥青路面铺设、信号灯工程、标志标线工程施工 | 市开发投资公司 | 市开发投资 公司 | 侯 社 | 市开发投资公司副总
[10 empty] | 张 强 | 新区正阳路街道办书记
5 | 铜川全民健身馆及体育馆建设项目 | 建设10300平方米的全民健身馆；建设2.34万平方米、4500座的体育馆 | 29000 | 全民健身馆主体建设完工；体育馆完成前期工作，力争开工建设。完成投资7000万元 | 完成前期手续和三通一平等工作 | 0 （未纳入统计口径） | 进行基础工程施工 | 市体育局 | 市体 育局 | 谭尊毅 | 市体育局 局长
[10 empty] | 张西瑜 | 市体育局调研员
6 | 王益新型板墙式绿色建筑生产线项目 | 建设标准化新型墙式绿色建筑材料生产线，以及相关配套设施建设 | 30000 | 建设完成1条生产线，订购机器设备。完成投资6000万元 | 办理项目前期手续 | 0 | 样板房已建成，正在进行厂房改造工程施工 | 陕西蓝思凯新能源有限公司 | 王益区政府 | 任秦川 | 王家河工业园区管委会主任
[10 empty] | 杨 毅 | 王家河工业园区管委会 副主任
7 | 坡头小微企业创业创新基地项目 | 建设标准化厂房及配套办公区生活服务区等 | 120000 | 完成基础工程施工，进行厂房主体施工。完成投资15000万元 | 办理项目前期手续 | 0 | 办理相关前期手续 | 铜川市华原投资开发有限 公司 | 坡头工业园区管委会 | 段雅君 | 坡头园区管委会副主任
[10 empty] | 杨 光 | 坡头园区财政分局局长
8 | 王益红旗地下商城建设项目 | 建设长800米的新裕巷口至正大步行街口及华天广场地下步行街 | 42800 | 进行基础工程施工。完成投资15000万元 | 办理前期手续 | 0 | 进行人行道两侧行道树、公共设施迁改工作 | 铜川安泰置业有限公司 | 王益区政府 | 丁双印 | 王益区 副区长
[10 empty] | 郭一辉 | 王益区招商局局长
9 | 孟姜女故里旅游区建设项目 | 建设姜女大道、姜女阁、姜女庙等，打造孟姜女文化、爱情文化、秦风秦韵民俗文化文化旅游区 | 50000 | 完成旅游道路、水电讯基础设施一期工程建设。完成投资6000万元 | 进行规划设计等前期工作 | 0 | 进行前期拆迁等工作 | 王益区 政府 | 王益区政府 | 雷晓林 | 王益区 副区长
[10 empty] | 杨 明 | 王益区黄堡镇镇长
三、未完成目标任务项目（9个） |  |  | 1573500 | 181800 | 10800 | 3664
1 | 中石化宜君油气勘探项目 | 油井达到800口，产能达到30万吨，建设转油站1座 | 550000 | 完钻各类探井100口，完成30万吨转油站及前线值班点剩余工程。完成投资45000万元 | 完钻各类井10口，完成综合楼装修工程。完成投资5000万元 | 3000 | 进行场地平整、道路休整等工程施工 | 中石化华北分公司 | 宜君县政府 | 仇宪红 | 宜君县委 副书记
[10 empty] | 姜延锋 | 宜君县能源局副局长
2 | 新区华原西道道路及排水工程 | 新建城市主干道路2321米，铺设排水管网9469米 | 37500 | 建成通车。完成投资14600万元 | 东段完成雨水管道铺设；西段南侧完成地表清理，北侧开展房屋拆迁工作。完成投资1600万元 | 435 | 道路南侧绿地平整完成，雨水管道铺设1300米，南北侧污水管道铺设1600米 | 市新区管委会 | 市新区管委会 | 刘万学 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 王高芳 | 新区建设局局长
3 | 新区医院二期工程 | 建筑面积7.96万平方米，设置病床1000张 | 50000 | 完成地下车库建设工程；动力中心及后勤辅助楼主体封顶，进入设备安装阶段和室内外装修工程。完成投资5000万元 | 地下车库、动力中心及后勤辅助楼进行基础工程施工。完成投资500万元 | 164 | 地下车库工程实施水电、消防设施安装等工程；动力中心及后勤辅助楼进行基坑开挖 | 铜川市新区医院 | 市卫 计局 | 闫青春 | 市卫计局工委副书记
[10 empty] | 张惠敏 | 市卫计局医政科科长
4 | 新区旺旺三期项目 | 建设小馒头、泡芙、牛奶糖生产线 | 15700 | 建成投产。完成投资3200万元 | 饮品车间主体工程完工，休闲车间进行主体工程施工。完成投资200万元 | 65 | 休闲食品车间进行收尾工程施工 | 铜川旺旺食品有限公司 | 市新区管委会 | 郭文茂 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 刘梦亮 | 新区经发局局长
5 | 药王山景区开发建设项目 | 建设药王山景门及广场，对景区亮化工程进行提升改造，林区车行道路改造，建设药王山养生体验中心，药王山文化街区等项目 | 31000 | 进行崇福阁、游客服务中心、药王山景门等工程施工，完成养生体验中心场馆主体工程。完成投资10000万元 | 完成景门及游客中心工程基础施工，完善崇福阁及养生文化体验中心项目前期手续。完成投资1000万元 | 0 （未纳入统计口径） | 完成景门及游客服务中心基础工程施工 | 药王山管理局 | 药王山管理局 | 井小溪 | 药王山管理局副局长
[10 empty] | 张美盈 | 药王山管理局规划建设科科长
6 | 川口至陈炉古镇旅游公路项目 | 新建二级公路14公里 | 30900 | 完成前期工作，开工建设。完成投资6000万元 | 完成土地预审的审批工作 | 0 | 进行前期工作 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 赵卫东 | 市交通运输局副局长
[10 empty] | 寇军平 | 市公路局副局长
7 | 印台陈炉陶瓷工业园区建设项目 | 建设园区道路、电网、绿化等基础设施；建设年产480万件无铅日用瓷生产线、防盗瓶盖生产线及年产30万吨耐火熟料环保窑项目 | 35000 | 完善园区基础设施；秦王府一期、宝地盖业项目投入试运营。完成投资8000万元 | 进行道路等基础设施前期工作；秦王府、宝地盖业项目进行车间地面硬化工程施工。完成投资500万元 | 0 | 完成园区工业大道绿化工程；完成秦王府三期窑炉等相关基础设施建设；完成紫砂二期部分钢架结构施工 | 陈炉陶瓷园区领导小组 办公室 陕西依莲雅实业集团公司等 | 印台区政府 | 黄牛虎 | 印台区 副区长
[10 empty] | 路思基 | 印台区顺金工业园区 主任
8 | 华能铜川照金电厂二期及铁路专用线工程 | 建设2×100万千瓦燃煤发电机组，建设年吞吐量560万吨铁路专用线及配套设施 | 801400 | 二期工程开工建设，完成基础工程施工；铁路专用线工程完成前期工作，进行基础工程施工。完成投资84000万元 | 二期工程取得集团公司开工批复，进行征租地及地面附着物清理；铁路专用线工程完成前期工作。完成投资2000万元 | 0 | 进行二期工程建设用地、施工临时用地的违建拆除及征租地工作；铁路专用线开展前期工作 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 市发展改革委 坡头工业园区管委会 | 王志军 | 坡头管委会工委副书记
[10 empty] | 郭宏杰 | 市西部开发办副主任
9 | 宜君县森瑞油田助剂生产线项目 | 建设内容包括两层办公楼、四座油田助剂生产线，以及配套基础设施等 | 22000 | 一期项目建设完工。完成投资6000万元 | 完成前期手续和三通一平等工作 | 0 | 开展相关前期工作 | 陕西森瑞石油技术开发有限公司 | 宜君县政府 | 齐喜军 | 宜君县 副县长
[10 empty] | 焦敏生 | 宜君县工业园区管委会主任