## 排序稿
附件
铜川市“百天百项百企百亿”投资促进行动目标任务完成情况通报
单位：万元
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 目标任务 |  |  | 实际完成
[5 empty] | 总完成 | 9月份 | 形象进度 | 9月份完成投资 | 形象进度
合计项目135个，企业110家。 |  |  |  | 7781051 | 1070800 | 275500 |  | 289822
一、宜君县政府：合计项目20个，企业16家。 |  |  |  | 1198600 | 169500 | 51150 |  | 41411
完成月度目标任务的项目：合计11个。
1 | 中石化宜君油气勘探项目 | 中石化华北分公司 | 油井达到800口，产能达到30万吨，建设转油站1座 | 550000 | 27000 | 8000 | 完钻各类探井100口，完成30万吨转油站及前线值班点剩余工程 | 8525 | 完钻各类井65口,30万吨转油站及前线值班点主体工程基本建设完成
2 | 马泉油页岩综合利用项目 | 陕西屹泰新能源开发公司 | 新建干馏炉48台，年处理成品油页岩240万吨，年产油页岩11.46万吨 | 80000 | 8000 | 3000 | 一期建成投产，二期项目完成部分土建施工 | 3000 | 完成锅炉房、配电室主体、干馏炉及设备主体安装，干馏炉、加热炉附件正在施工
3 | 宜君燃气分布式集中供热工程 | 浙江求是能源有限公司 | 对县城采取燃气分布式集中供热，供热面积180万平方米 | 15500 | 6000 | 2000 | 完成前期工作，启动部分片区供热工程 | 2010 | 完成西园小区锅楼房主体施工、正大郡城锅楼房基础施工
4 | 宜君水源建设及县城供水项目 | 省水务集团 | 建设王家坪水库枢纽工程；县城供水信息化建设，户表改造、西河水库光伏发电等 | 30000 | 6000 | 2000 | 完成信息化建设，户表改造、光伏发电；启动王家坪水库枢纽工程 | 2236 | 完成7公里管网铺设，进行制水厂建设
5 | 哭泉片区旅游综合开发项目 | 宜君县政府 | 完成道路建设、河道治理、民居庭院提升、绿化美化、游客服务中心等16个项目，完成200户拆迁安置。 | 29200 | 15000 | 4000 | 完成美丽乡村片区的道路加宽环境整治，实施污水垃圾处理等 | 4310 | 完成中心广场硬化1.2万平方米、环道3.8公里、文化园雕塑、步道、姜女广场硬化等
6 | 宜君尧生镇农业产业化开发项目 | 庆丰泰农业综合开发有限公司 | 综合开发1.5万亩农业种养基地（苹果园0.5万亩、种草1万亩，养羊0.75万只） | 6800 | 4000 | 1500 | 部分建设完工 | 2300 | 完成部分养殖业及苹果园设施建设
7 | 宜君旅游体验区建设 | 宜君县政府 | 以战国魏长城、福地养生、洛河风情等旅游体验区为基础，实施生态博物馆、核桃博物馆等工程，推进全域旅游快速发展 | 200000 | 6000 | 2000 | 完成宜君梯田、战国魏长城、福地湿地等基础设施建设 | 2000 | 完成魏长城遗址广场、停车场、龙山公园绿化、花溪谷建设等
8 | 宜君宜白公路改建工程 | 宜君县政府 | 新建三级油路55.5公里，以及排水渠、绿化等配套设施 | 16400 | 11000 | 2000 | 完成路基铺设工程 | 2000 | 完成路基加宽补强23公里
9 | 宜君彭镇农业产业化开发项目 | 宏阳果业有限公司 | 建成苹果园5000亩及1500立方米气调库 | 5000 | 4000 | 1500 | 部分建设完工 | 1500 | 果品气调库及部分苹果园建成
10 | 宜君正大郡城建设项目 | 陕西宏兴房地产开发有限责任公司 | 建设总建筑面积为24410.98平方米的商业综合体 | 5500 | 4000 | 1200 | 进行主体工程施工 | 1200 | 主体建成，正在实施内部装修和外墙施工
11 | 宜君医药产业园建设项目 | 陕西方舟制药有限公司 | 建设占地73.4亩的方舟制药有限公司新厂，完成GMP认证，并改建原生产厂为医药保健品厂 | 25000 | 5000 | 1000 | 完成基础工程施工 | 1000 | 进行基础工程施工
未完成月度目标任务的项目：合计9个。
1 | 西草沟风电场建设项目 | 国华能源投资有限公司 | 安装61台1.5兆瓦的风力发电机组，总装机容量99兆瓦 | 80000 | 20000 | 6000 | 一期建设完工；二期项目4月开工，土建及设备安装基本完成 | 5000 | 完成17台机组基础浇筑、16台风机吊装，并网发电15台
2 | 柴沟矿安全提升项目 | 陕西集华柴家沟矿业有限公司 | 完成井洞改造、皮带大项维修、辊道大项加固、副斜井运输巷道等矿井建设及相应设备配置，使产能达到200万吨 | 30000 | 12000 | 4500 | 建设完工 | 2900 | 完成风硐、风道、风机基础工程及变电所主体建设，通风设备正在安装
3 | 宜君商贸中心建设项目 | 陕西群鑫置业有限公司 | 建设商业综合体3万平方米，农贸市场1.5万平方米，商业住宅4.2万平方米等 | 35000 | 11000 | 3000 | 进行商业综合体及农贸市场主体工程施工 | 600 | 正在进行基础工程施工
4 | 宜君太安镇唐苑名镇建设项目 | 宜君县城乡建设投资开发有限公司 | 对镇区建筑进行改造，建成具有唐代建筑风格的旅游名镇，同时规划建设玉华养生园、智慧菩提（娑罗）文化园等6个景区项目 | 30000 | 8500 | 2550 | 完成太安镇区饮水、玉华养生园项目，实施地下管廊、棚户区改造等工程 | 1150 | 完成镇区道路基础开挖、娑罗文化园道路、马场新农村管道铺设、焦寨新农村美化亮化等
5 | 宜君友谊西路片区综合改造项目 | 陕西胜达置业有限公司 | 建筑面积10.8万平方米，建设商务综合楼，住宅楼及地下车库、商场等 | 27200 | 6000 | 2000 | 商务综合楼建设完工，其余工程主体全部完成 | 30 | 龙山广场装饰、商务综合楼外立面石材正在施工
6 | 宜君县老街综合改造一期工程 | 陕西胜达置业有限公司 | 占地2.25万平方米，建筑面积4.38万平方米，沿西环路两侧新建5栋单体商业设施 | 16000 | 6000 | 2000 | 建设完工 | 50 | 完成D段结构封顶、二次结构施工，E段主体施工至二层
7 | 中皇宜君思弥村分布式光伏发电项目 | 中皇新能源开发有限公司 | 建设5兆瓦分布式光伏发电站一座 | 5000 | 2000 | 500 | 建设完工 | 300 | 场地平整已完成，组件正在安置
8 | 陕西方舟制药低温逆流雾化提取项目 | 陕西方舟制药有限公司 | 建设方舟制药低温逆流雾化提取生产线2条 | 7000 | 4000 | 1200 | 建设完工 | 1000 | 建成投产
9 | 宜君县龙山外科医院建设 | 杨凌宏庆医药化学有限公司 | 占地面积6666.7平方米，总建设面积9500平方米，主要建设外科、内科、妇科、检验科等基本用房和保障系统、行政管理、生活用房 | 5000 | 4000 | 1200 | 进行主体工程施工 | 300 | 进行基础工程施工
二、印台区政府：合计项目18个，企业16家。 |  |  |  | 285530 | 91700 | 24800 |  | 22548
完成月度目标任务的项目：合计10个。
1 | 年产50万平方米仿古琉璃瓦生产线项目 | 陕西飞博陶瓷有限公司 | 新建综合办公楼一栋、生产厂房4200平方米，材料库房1500平方米，自动生产线2条，形成50万平方米的年生产规模 | 12000 | 12000 | 3600 | 建设完工 | 5000 | 1号厂房主体已完工，2号厂房正在建设中
2 | 利用世行贷款印台区小城镇基础设施建设项目 | 榆林市神府建设工程有限公司 | 建设北城区道路7568米；建设陈炉镇那坡至陈炉道路4465米；建设陶瓷厂至陈炉中学道路2180米 | 15300 | 6000 | 1800 | 建设桥梁2座，新修道路2公里 | 1800 | 进行滨河东路和纬六路桥基础施工
3 | 金锁关石林旅游景区建设项目 | 铜川市印台区金锁关古石林旅游开发有限公司 | 建设集餐饮、住宿于一体的商业街，景区硬化、绿化等 | 15000 | 4000 | 1000 | 进行基础工程施工 | 1080 | 完成柏油路3.5公里，铺设道沿，索道安装完成
4 | 鼎铭物流园区建设项目 | 铜川鼎铭汽车货运站汽车有限公司 | 建设售后服务区、维修区、客户休息区、整车销售区等配套设施，继续扩大经营规模 | 6300 | 4000 | 1000 | 完成基础工程施工 | 2000 | 土地平整已完成
5 | 红土新型社区建设项目 | 铜川市城市建设开发有限公司 | 建设可容纳358户1500余人的新型社区，包括住宅用房358套，小区道路3.2公里，配套供水、供电、绿化、照明等设施 | 7800 | 4000 | 1000 | 配套基础设施基本完工，住宅楼主体封顶 | 1320 | 1、2号楼四层主体施工，3号楼三层主体施工，4、5、6、7号楼正在内外粉刷
6 | 陈炉陶瓷工业园区标准化厂房及综合服务体系建设项目 | 铜川市印台陶盛投资有限公司 | 新建综合服务中心、标准化厂房，完善水电路气等配套基础设施 | 18000 | 4000 | 1000 | 完成基础工程施工 | 5000 | 1号楼进行基础开挖，2号、4号楼进行基础施工
7 | 漆水河印台段河道综合治理及水生态修复工程 | 铜川市印台区水利开发建设有限公司 | 堤防加固、绿化、污水收集、河道清淤等 | 6020 | 1500 | 500 | 进行基础工程施工 | 510 | 河道清淤2200立方米，铺浆砌石1600立方米
8 | 年产480万件日用瓷生产线项目 | 陕西依莲雅实业集团公司 | 建设年产480万件无铅日用瓷生产线 | 13000 | 2200 | 600 | 完成厂房建设 | 3500 | 2个窑炉套砖完成，正在安装设备，三个成品库建成
9 | 防盗瓶盖生产线建设项目 | 陕西飞龙实业有限公司 | 年产5000万支防盗瓶盖生产线 | 6600 | 2000 | 500 | 完成厂房建设，进行设备安装 | 1600 | 1、2、3号厂房主体完成，4、7号进行厂房主体施工
10 | 红土至惠家沟公路改建工程 | 陕西交通公路设计有限公司 | 改造二级道路7.4公里 | 5600 | 1000 | 300 | 进行基础工程施工 | 300 | 完成700米的拆迁和清表
未完成月度目标任务的项目：合计8个。
1 | 周陵至军台岭道路建设项目 | 陕西交通公路设计有限公司 | 改造二级道路11.3公里 | 10500 | 1000 | 0 | 完成前期工作，开工建设 | 0 | 未开工建设，等待环评批复
2 | 印台美丽乡村建设项目 | 印台区政府 | 基础设施、生态建设、产业发展、公共服务设施及特色产业 | 17000 | 1000 | 400 | 完工 | 136 | 完成东周路的底基层和基层铺设
3 | 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站项目 | 铜川美光太阳能电力公司 | 在印台区李家塔建设50兆瓦光伏电站一座 | 50000 | 20000 | 5000 | 完成电站建设，投入运营 | 0 | 正在协调土地，种植油用牡丹
4 | 印台区玉华30兆瓦光伏发电项目 | 陕西巨光光伏发电投资有限公司 | 建设30兆瓦光伏电站一座 | 30000 | 12000 | 3600 | 进行基础工程施工 | 150 | 安装光伏板2兆瓦，正在硬化道路和围界安装
5 | 印台区后河沟水库建设项目 | 中国水电十五工程局 | 新建大坝高30米，坝长230米，总库容291万立方米的水库一座及泵站、输水设施等 | 13310 | 5000 | 1500 | 主体建设完工 | 152 | 导流洞洞身拱顶浇筑，放水塔塔身浇筑，大坝坝尖开挖
6 | 印台再生资源回收体系建设项目 | 铜川安泰再生资源回收利用公司 | 建设再生资源分拣加工基地、集散交易市场、餐厨垃圾处理中心、医疗废物处理中心、建筑垃圾再利用处理中心等 | 15500 | 4000 | 1000 | 医疗废物处理中心等建设完工 | 0 | 医疗废物中心土地平整完成，厂房完工，部分设备订购
7 | 金圪塔省级农业园区建设项目 | 金疙塔种植农民专业合作社 | 提升改造果园3500亩，种植各类苗木200亩，装修窑洞30孔，完善相关配套设施建设，建设500米绿色长廊，500亩百稼园及相关配套基础设施 | 5600 | 4000 | 1000 | 进行基础工程施工 | 0 | 完成绿色长廊和苗木建设，3500亩果园提升改造完成1000亩
8 | 佳田农科建设项目 | 陕西佳田生态农业开发有限责任公司 | 新建10万吨果蔬仓储物流库一座，标准化示范苹果园500亩 | 38000 | 4000 | 1000 | 进行基础工程施工 | 0 | 建设办公用房，订购苗木、化肥等
三、王益区政府：合计项目17个，企业15家。 |  |  |  | 468400 | 83300 | 22000 |  | 41211
完成月度目标任务的项目：合计17个。
1 | 耀瓷文化产业园核心区建设项目 | 铜川市耀州陶瓷文化产业园公司 | 建设大师创意园、游客服务中心等项目 | 75000 | 8100 | 2500 | 完成部分建筑改造工程，并投入试运营；开工建设游客服务中心 | 4000 | 部分厂房改造完毕，投入使用，广场建设完工
2 | 日用艺术瓷生产及营销平台基地建设项目 | 铜川市观唐陶瓷有限公司 | 建设集陶瓷生产、研发、营销为一体的耀瓷生产基地 | 32000 | 6500 | 2000 | 完成基础工程施工 | 2000 | 进行15、16、18、19、20、21#建筑施工
3 | 耀瓷艺术洁具研发生产基地项目 | 铜川凯莱斯科陶瓷文化实业公司 | 建设年产5万套耀瓷艺术洁具生产线 | 30000 | 5200 | 1500 | 厂房主体建成 | 1600 | 部分厂房主体建设完工
4 | 黄堡陶瓷挂板生产线项目 | 陕西凯立建筑材料有限公司 | 建设厂房、科研楼、门卫及辅助用房等，同时配套建设道路、绿化等公用辅助工程 | 28000 | 1000 | 500 | 完成场地平整和地基处理工程，进行主体工程建设 | 500 | 完成基础工程施工
5 | 铜川市黄堡工业园区国有企业棚户区改造项目 | 铜川市聚鑫投资开发有限公司 | 总建筑面积5.6万平方米，其中商业面积5980平方米，安置房面积5.04万平方米 | 16500 | 6000 | 1800 | 进行主体工程施工 | 2000 | 完成基础工程施工
6 | 黄堡重点示范镇建设项目 | 铜川市王益区城乡建设投资开发有限责任公司 | 完成新镇区停车场、旅游公厕及垃圾压缩站、仰韶文化景观游园、廉租房商业配套服务用房、棚户区改造等项目 | 39800 | 8000 | 2000 | 棚户区改造项目建成部分主体，其余项目开工建设 | 2500 | 便民服务大厅采购设备；棚户区改造项目进行主体工程施工
7 | 王益红旗地下商城建设项目 | 铜川安泰置业有限公司 | 建设长800米的新裕巷口至正大步行街口及华天广场地下步行街 | 42800 | 7000 | 0 | 进行基础工程施工 | 6200 | 对城市道路进行了地勘钻孔，共探点65个
8 | 王益新型板墙式绿色建筑生产线项目 | 陕西蓝思凯新能源有限公司 | 建设标准化新型墙式绿色建筑材料生产线，以及相关配套设施 | 30000 | 5000 | 1500 | 建设完成1条生产线，订购机器设备 | 1800 | 厂房改建工作及地面处理已完成；生产线设备已定制，近期将运输到位进行安装
9 | 国家成品油储备能力建设二五〇处工程 | 陕西储备物资管理局二五〇处 | 建设成品油库，作业区、成品油输送管线、消防及相关配套设施 | 50000 | 5000 | 1500 | 部分建设完工 | 3491 | 正在进行油罐清理，行政区拆迁完成60%，作业区围墙开始建设
10 | 蜗牛谷生态文化园 | 北京旅居生活科技有限公司 | 占地1764亩，建设集窑洞院落、一亩农田、一户一品、有机农业采摘、有机养殖观光、星空花园、慢食屋为一体的乡村慢生活综合体 | 15000 | 5000 | 1500 | 部分工程建设完工 | 2000 | 完成景区部分环境整治，完成3处古窑洞修复改造、整修及内部装修；正在进行游客接待服务中心及乡贤馆建设
11 | 孟姜女故里旅游区建设项目 | 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 | 建设姜女大道、姜女阁、姜女庙等，打造孟姜女文化、爱情文化、秦风秦韵民俗文化文化旅游区 | 50000 | 5000 | 1500 | 完成旅游道路、水电讯基础设施一期工程建设 | 1800 | 安村安置区主体工程封顶；孟姜塬村安置区进行主体施工
12 | 黄环旅游公路建设工程 | 陕西华山路桥集团有限公司 | 建设长19公里的沥青混凝土路面三级公路 | 15000 | 4000 | 1000 | 完成路基整修工程 | 1000 | 路基开挖31万立方米，填方1.5万立方米
13 | 王益明清古典家具生产线 | 铜川市建兴古典家具开发设计有限公司 | 新建年产1万套明清古典家具生产线，包括厂房及配套设施，购置并安装生产设备 | 12000 | 4000 | 1000 | 办理前期手续，建成主体 | 1500 | 厂房主体已建成，进行内部装修
14 | 王益非晶合金变压器生产线建设项目 | 陕西铜川变压器（集团）有限公司 | 建设年产200万KVA非晶合金变压器生产线，包括铁芯自动生产线、变压法真空干燥炉、波纹油箱自动生产线、电磁生产线及配套设施等 | 6000 | 4000 | 1000 | 建设完工 | 1500 | 进行部分设备安装工作
15 | 石基木环保门生产线建设项目 | 铜川市家瑞木门加工有限公司 | 项目占地15亩，建设年产12万套石基木环保门生产线；新增建筑面积7140平方米 | 5000 | 4000 | 1000 | 厂房建设完工 | 2000 | 已建成两栋生产车间，正进行设备安装
16 | 铜川市王益区王家河流域综合整治PPP项目 | 王益区政府 | 治理河道13.4km，其中王家河段9.7km，漆水河人民公园桥至大同桥段1.2km,川口汇合口至红旗桥段2.5km | 15200 | 5000 | 1500 | 完成部分河道治理 | 3000 | 新修提防1500米，维修提防400米，砌筑石挡墙500米
17 | 王益美丽乡村建设 | 王益区政府 | 实施黑池塬村、店子坡村（韩塬村）、义兴村（孙家坳村）、常家河村（周家河村、冯家河村）4个市级美丽乡村建设 | 6100 | 500 | 200 | 完成部分基础设施建设 | 4320 | 黑池塬村进行基础设施建设和生态环境治理；军台岭村进行排洪沟施工、基础设施建设及生态环境治理
四、耀州区政府：合计项目28个，企业22家。 |  |  |  | 1805500 | 287600 | 78150 |  | 82232
完成月度目标任务的项目：合计12个。
1 | 董家河年产30万吨铝镁合金建设项目 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线 | 300000 | 60000 | 20000 | 完成厂房主体工程施工 | 31104 | 电解铝车间及1、2号氧化铝车间地基处理已完成
2 | 铜川铝厂技改项目 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 对现有铝厂生产线进行技术改造 | 30000 | 4000 | 2000 | 完成技改工程 | 9000 | 220个电解槽已恢复生产
3 | 马咀乡村文化旅游项目 | 华露香堤旅游运营有限公司 | 建设关中民俗体验村、欧洲小镇、水上乐园、梯田花海区、休闲度假区、现代农业示范观光区等 | 20000 | 5000 | 1500 | 完成项目土建工程施工 | 1600 | 游乐场、卡丁车、越野车赛道、小吃商贸街已建成
4 | 美鑫西北耐物流园项目 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 一期建设年吞吐量220万吨铁路专用线及配套设施，二期建设年吞吐量500-800万吨物流园 | 80000 | 5000 | 1000 | 完成规划范围内的拆除工作，进行给排水、站场建筑等工程施工 | 1002 | 厂区内已拆迁企业5家
5 | 耀州正大文化商业广场建设项目 | 陕西正大鸿泰实业集团有限公司 | 占地8万平方米，建设集购物、餐饮、娱乐、生活服务等为一体的顶级城市综合体 | 36000 | 1500 | 500 | 商业区A区、3区建设完工 | 6500 | A区商业区和步行街建成运营，住宅区正在进行主体施工
6 | 耀州中学改造项目 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 改造教学楼、实验楼等1.7万平方米，新建食堂、体育馆等1.1万平方米，广场8500平方米 | 6100 | 1000 | 250 | 建设完工 | 2100 | 仿古改造全面完成，食堂、图书馆主体封顶
7 | 耀州漆沮两河综合整治项目 | 铜川市耀州区市政公司 | 对沮河漆河河道锦阳新城段、沮河沮水苑段、漆河宋家湾段3个标段进行环境整治，其中沮河段治理4.7公里，漆河段治理3公里，实施整体景观绿化，依托河面建设公共休闲设施 | 19200 | 8000 | 2000 | 开工建设沮水苑、锦阳新城段、漆河宋家湾段工程 | 4434 | 沮河沮水苑段基本完成，锦阳新城段正在施工
8 | 锦阳新城建设项目 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 建设文体中心等公共服务项目组团；检法两院技侦楼等业务大楼；配套三纵三横道路、公租房、幼儿园、体育馆及地下停车场等 | 75000 | 7000 | 2000 | 完成文化艺术中心、职教中心、创业孵化基地、学校、幼儿园主体工程施工 | 4415 | 住宅核心组团、创业孵化大厦、文化艺术中心正在进行内外粉饰，幼儿园、小学主体封顶
9 | 小丘移村美丽乡村示范点项目 | 铜川第五建筑有限公司 | 以居住片区、农业观光园区、农业体验区和生态绿地区等多片区的“一轴两核多片区”为重点，建设包括薰衣草基地、地窑展示、新村住宅、福安小区为中心的4大区域26项工程 | 10000 | 6000 | 1500 | 完成苹果示范园、中药材种植及薰衣草连翘基地建设；实施绿道、房屋立面改造、地窑农家小作坊及游客服务中心等项目 | 3000 | 游客服务中心、薰衣草种植、地窑观光等6类24项任务全部完成
10 | 孙思邈中医院改扩建项目 | 铜川耀州诚基开发投资公司 | 新建建筑面积13400平方米的中医院及康复中心，包括改扩建门诊楼、住院楼，新建医技康复中心、灶房、供养站、垃圾处理站等 | 6500 | 2000 | 600 | 部分建设完工 | 1300 | 医技楼正在进行外部改造，康复中心进行基础施工
11 | 董家河园区道路工程 | 铜川恒泰建材有限公司 | 实施董家河工业园区道路工程，全长17.9公里 | 51900 | 3000 | 900 | 锦业五路建成通车；锦业三路完成道路工程；迎宾南路建成通车 | 900 | 锦业三路建成通车，锦业五路北段基本完成
12 | 耀瓷文化产业园项目 | 铜川耀州窑唐宋陶瓷有限公司 | 以王家砭村、唐宋陶业为基地，建设集休闲娱乐、民俗作坊、陶艺展厅、玩泥赏陶为一体的耀瓷文化产业体验区 | 10000 | 1500 | 0 | 主体建设完工，进行内部装修 | 0 | 艺俗楼主体建成，正在进行内部装饰
未完成月度目标任务的项目：合计16个。
1 | 美鑫自备电厂建设项目 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 建设4×35万千瓦动力电站、供排水、供气等辅助车间及周边道路、管网、生活辅助设施 | 556000 | 80000 | 20000 | 完成主厂房、烟囱、间冷塔工程，1号、2号机组并网发电，力争3号、4号机组并网发电 | 10187 | 1、2号机组已完工；二期正在进行间冷塔、厂房基础施工
2 | 冶平年产120万吨煤矿项目 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 建设年产120万吨煤矿一座 | 140000 | 16000 | 4000 | 开工建设工业广场和主矿井工程 | 3728 | 正在进行矿井、矿道及工业广场主体工程施工
3 | 董家河城市产业废弃物建设项目 | 北京首创环境投资有限公司 | 利用水泥窑协同处置城市垃圾废弃物每年10万吨，改造水泥窑、实验室及处置装备和运输设施等 | 5400 | 2000 | 0 | 进行主体工程施工 | 0 | 正在进行设备购置和办理前期手续
4 | 年产8万套铝合金型材模具加工项目 | 铜川华盛模具有限公司 | 建设机加工车间、电加工车间、热处理车间、原料及配件库等 | 8800 | 1000 | 300 | 购置数控车床2台、数控化纤机6台，建成CNC加工中心 | 0 | 已建成试产
5 | 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电建设项目 | 铜川天辰现代农业公司 铜川中广新能源公司 | 建设高效农业食用菌种植与加工基地，利用农业设施棚顶建设100MW光伏电站 | 120000 | 20000 | 5000 | 实施386座大棚现代农业产业培育、环境整治及后续配套设施工程 | 0 | 一期并网发电，二期正在进行大棚主体施工
6 | 耀州德馨佳苑商业街区项目 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 建筑面积72万平方米，商业街区9.8万平方米的，配套医院、幼儿园、步行街、照理中心等 | 46000 | 15000 | 4000 | 建筑面积72万平方米，年内进行2-6号商业街区及住宅楼主体工程 | 0 | 进行主体工程施工
7 | 耀州白桦国际商业区建设项目 | 陕西白桦林间置业有限公司 | 建设集商业、住宅、娱乐为一体的商业综合体，建筑面积13万平方米 | 35000 | 11600 | 3000 | 年内开工建设，实施商业楼主体工程 | 2497 | 商业区主体封顶，住宅区基础施工
8 | 耀州区药王谷农业示范基地项目 | 上海今日在线有限公司 | 建设年限3年，主要内容为新建10万亩林下药材种植，打造休闲产业、智慧农业及药材交易平台的苗圃基地及中药材深加工厂一座 | 26000 | 3000 | 0 | 完成土地流转，力争开工建设 | 0 | 完成育苗200余亩，正在进行土地流转
9 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 建设高标准苹果生态园、苹果科技实验示范站以及浓缩果汁加工、生产、拣选线等工程；建设2个智能化玻璃温室基地 | 40000 | 11000 | 3000 | 完成智能化玻璃温室基地基础工程施工 | 0 | 玻璃温室主体竣工，正在进行草莓培育
10 | 花园饭店片区改造项目 | 耀州花园商务广场有限公司 | 建设集商业、居住、消费、娱乐为一体的商业综合体 | 31000 | 1000 | 300 | 一期、二期主体建成，三期A片区开工建设 | 0 | 一期、二期主体建成，正在进行内外粉饰，三期A区主体封顶
11 | 耀州区神德寺公园建设项目 | 江苏花王集团 | 建设舍利塔朝圣文化区、东侧佛文化景观体验区、神德寺塔主题保护区、沿街商业区等 | 50000 | 2000 | 500 | 舍利塔、文正书院、禅房、妙法院主体工程施工 | 0 | 步寿宫、流翠台、妙法院主体完工，文正书院、禅院进行主体施工
12 | 瑶峪统筹城乡示范点项目 | 陕西汇丰城基置业有限公司 | 建设包括安置区、酒店、民俗文化街区、养生汤屋、生态农业等五大板块为特色的示范区 | 46000 | 6000 | 1800 | 年内开工建设安置区及附属配套设施 | 0 | 安置房和展示中心主体完工，正在进行巷道硬化
13 | 秀房沟景区开发项目 | 陕西照金正昱隆旅游开发有限公司 | 建设户外运动基地，包括生态展览馆、景门、自行车步道、户外露营、登山探险、汽车旅馆等 | 10800 | 3000 | 500 | 开工集市、生态停车场等；启动露营基地、红色路线穿越体验等工程 | 0 | 游客服务中心、景区大门等主体建成
14 | 铜黄高速董家河工业园区引线工程 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 建设铜黄高速第二通道至董家河工业园区引线工程，全长8.6公里 | 9000 | 5000 | 1500 | 建成通车 | 5 | 一、三标段已完工，二标段正在进行路面铺设
15 | 耀州五台群众集中安置大型社区 | 陕西裕信开发有限公司 | 新建大型群众集中安置区，包括公租房、幼儿园及配套设施，规划总面积13万平方米，可安置住户2500套 | 26800 | 3000 | 1000 | 建设完工 | 460 | 河滨花园、林园等已建成，幼儿园进行主体施工
16 | 耀州上林源葡萄庄园建设项目 | 铜川上林源开发公司 | 建设年产70吨葡萄酒生产线及葡萄种植基地 | 10000 | 4000 | 1000 | 建设完工，投入运营 | 0 | 冷库、办公楼及道路硬化全面完成
五、市新区管委会：合计项目21个，企业20家。 |  |  |  | 844300 | 129700 | 31900 |  | 26624
完成月度目标任务的项目：合计10个。
1 | 坡头小微企业创业创新基地项目 | 铜川市第一建筑工程公司 | 建设标准化厂房及配套办公区、生活服务区等 | 120000 | 15000 | 4000 | 完成基础工程施工，进行厂房主体施工 | 10020 | 进行主体工程施工
2 | 新区旺旺三期项目 | 铜川旺旺食品有限公司 | 建设小馒头、泡芙、牛奶糖生产线 | 15700 | 2000 | 600 | 建成投产 | 4444 | 进行剩余修补工程施工
3 | 坡头花园商务中心项目 | 铜川市新区坡头花园汽车服务工贸有限责任公司 | 占地65.98亩，总建筑面积57235平方米。主要建设院落式酒店、商业区、加油站等 | 15000 | 2000 | 600 | 进行主体工程施工 | 2500 | 油罐储存池已完成，加油站站房二层主体完工
4 | 新区美佳华商业广场项目 | 深圳美佳华实业公司 | 新建大型购物广场一座 | 60000 | 5000 | 1500 | 商业综合体项目建设完工 | 2014 | 一区9号楼消防喷水系统试压完成
5 | 坡头高档瓦楞板生产线项目 | 铜川市蓝天包装有限公司 | 建设生产厂房、仓库、办公楼等 | 11100 | 2000 | 500 | 建成投产 | 1800 | 建设完工
6 | 坡头百年寿药材生产线建设项目 | 陕西百年寿药业有限公司 | 项目占地20亩，配套设备223台（套），年产中药饮片800吨，净选加工药材700吨 | 11000 | 2000 | 500 | 建设完工 | 1800 | 办公楼、饮片加工车间基础工程完成
7 | 七彩国际项目 | 铜川七彩置业有限公司 | 主要建设住宅区、商业区、绿化等 | 14000 | 2000 | 500 | 进行主体工程施工 | 800 | 进行主体工程施工
8 | 坡头园区道路工程 | 铜川市华原投资开发公司 | 建设纬九路、经六路、纬八路、经七路等园区道路工程，以及配套的排水、绿化、照明等 | 13000 | 2000 | 500 | 纬八路、经七路、纬九路、经六路南段建成通车 | 610 | 纬九路进行绿化施工，经六路、经七路、纬八路进行雨污水管网施工
9 | 新区新时代广场商贸中心建设项目 | 陕西鑫鸿辉物业管理公司 | 建筑面积8万平方米，建设集商业、公寓、写字楼为一体的城市综合体 | 22000 | 1500 | 500 | 建设完工 | 600 | 主体完工，装修工程即将完工
10 | 新区荣盛国际街区项目 | 陕西元田房地产开发公司 | 建设商业综合体，总建筑面积6.6万平方米 | 40000 | 1500 | 500 | 建设完工 | 550 | 主体工程施工完成
未完成月度目标任务的项目：合计11个。
1 | 中国陶瓷产业网国际交流中心项目 | 陕西凯莱斯科陶瓷文化实业有限公司 | 新建中国陶瓷产业网国际交流中心一座 | 48000 | 3000 | 600 | 完成基础工程施工，进行厂房主体建设 | 100 | 进行基础工程施工
2 | 新区华原西道道路及排水工程 | 新区高远公司 | 新建城市主干道路2321米，铺设排水管网9469米 | 37500 | 13000 | 3500 | 建成通车 | 945 | 已拆迁部分建成通车，剩余工程待拆迁完后再施工
3 | 铜川新区申河香谷湿地公园 | 铜川市金麒麟实业有限公司 | 建设上宅下商商业一条街；恢复申河老堡子明清建筑群原貌；种养殖观光区；建设玉皇阁湿地核心区 | 50000 | 7300 | 2000 | 建成公园停车场，开工建设儿童游乐园设施 | 200 | 进行前期工作
4 | 大地航空10万吨铝合金中厚板带材生产建设项目 | 陕西大秦铝业有限责任公司 | 新建2万吨高强度铝合金板材生产线项目 | 48000 | 8000 | 0 | 完成基础工程施工，进行厂房主体建设 | 0 | 因土地问题暂停施工
5 | 新区任家庄棚户区改造一期项目 | 陕西豪森房地产开发公司 | 开展任家庄改造、村民安置房建设等，总占地面积205.3亩，总建筑面积14.65万平方米 | 42000 | 5000 | 1500 | 完成主体工程施工 | 40 | 主体工程建设全部完工
6 | 华荣大厦建设项目 | 铜川新区华荣商贸有限公司 | 主要建设住宅区、商业区、绿化等 | 38000 | 2400 | 600 | 进行主体工程施工 | 0 | 正在完善尾期工程
7 | 海天华府项目 | 海天华府有限公司 | 主要建设住宅区、商业区、绿化等 | 26000 | 2000 | 500 | 进行主体工程施工 | 0 | 进行土方开挖
8 | 太阳商城东区北组团中央公园 | 铜川市同城置业有限责任公司 | 主要建设住宅区、商业区、绿化等 | 30000 | 6000 | 1500 | 进行主体工程施工 | 201 | 进行主体工程施工
9 | 新区恒源太阳城项目 | 铜川益民置业有限公司 | 建筑面积42万平方米，建设集五星级酒店、写字楼、商业街等为一体的大型商贸综合体 | 180000 | 35000 | 10500 | 商业街区项目建设完工，五星级酒店项目主体工程完工 | 0 | 暂时停工
10 | 新区大秦铝业二期建设项目 | 陕西大秦铝业有限责任公司 | 新建2万吨高强度铝合金板材生产线 | 18000 | 8000 | 0 | 完成基础工程施工，进行厂房主体建设 | 0 | 进行基础工程施工
11 | 药王大健康产业孵化园项目 | 铜川药王龙康养生有限公司 | 以大健康作为主要方向，打造体验式孵化园，重点孵化企业新三板上市。 | 5000 | 5000 | 1500 | 正式运营 | 0 | 内部装修即将完成
六、市总工会：合计项目1个。 |  |  |  | 6900 | 1500 | 300 |  | 0
未完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 铜川市工人文化宫建设项目 | 市总工会 | 规划建筑面积2.5万平方米，包括铜川市职工文化活动服务中心、职工服务中心、职工体育活动中心等 | 6900 | 1500 | 300 | 进行基础工程施工 | 0 | 尚未开工建设
七、市发展改革委：合计项目3个，企业2家。 |  |  |  | 882100 | 72000 | 3000 |  | 10300
完成月度目标任务的项目：合计2个。
1 | 华能铜川照金电厂二期及铁路专用线工程 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 建设2×100万千瓦燃煤发电机组，配套建设年吞吐量560万吨铁路专用线 | 801400 | 55000 | 0 | 完成前期工作，开工建设，完成基础工程施工 | 2988 | 9月28日举行了华能二期铁路专用线工程开工仪式
2 | 铜川南市区集中供热工程 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 | 以华能铜川照金电厂一期供热改造工程为热源，对南市区进行集中供热，配套建设供热主干管网62公里，供热面积约1650万平方米 | 68000 | 12000 | 2000 | 完成新区及耀州区15公里主干管网施工，实现新区、耀州区集中供热全覆盖，集中供热面积达500万平方米 | 7112 | 完成新区热用户供热合同签订100万平方米；完成供热厂外管网工程10公里
未完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 靖西燃气管线铜川新区段安全隐患治理项目 | 陕西省天然气股份有限公司 | 对靖西燃气管线新区范围内15.8公里燃气管线进行改线施工 | 12700 | 5000 | 1000 | 完成部分燃气管线改造工作 | 200 | 开工建设，进行部分燃气管线改造施工
八、市民政局：合计项目1个，企业1家。 |  |  |  | 13500 | 6000 | 500 |  | 0
未完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 铜川市老年服务中心产业项目 | 陕西蓝十红健康产业发展有限公司 | 建设老年服务中心、养生保健区、文化娱乐区、科研、培训、商贸综合区等项目 | 13500 | 6000 | 500 | 完成老年服务中心基础工程施工 | 0 | 围墙、门房、警务室完成，正在办理用地手续
九、市住建局：合计项目9个，企业4家。 |  |  |  | 1385323 | 116500 | 33600 |  | 40994
完成月度目标任务的项目：合计6个。
1 | 新区锦绣新城配套设施工程及海绵城市建设 | 铜川市城市改造投资有限 公司 | 实施锦绣新城道路、景观、绿化等市政设施，建设学校、医院、公园、社区服务等公共服务设施 | 160000 | 8000 | 2000 | 锦绣一路中段、锦绣二路东段、锦绣五路西段建设完工；裕丰六路路面铺设完成。集中供热、地下车库等配套项目施工，及海绵城市建设 | 3179 | 锦园A区会所主体完工，配套道路正在施工
2 | 铜川市保障房建设项目 | 各区县政府，市新区管委会 | 2015年租赁性保障房续建4000套，竣工分配2500套。2016年开工建设844套， | 36200 | 10000 | 3000 | 多层住宅基本建成，高层住宅主体封顶，2016年项目完成500套主体建设 | 9238 | 3个项目基本建成，2个项目安装工程，1个主体封顶，3个主体施工，3个基础施工
3 | 铜川市二运司片区棚户区改造项目 | 铜川市鑫安房地产开发有限公司 | 建设安置房62390平方米。 | 35200 | 4000 | 1200 | 完成基础工程施工，进行主体工程建设 | 4335 | 4#、5#地勘已经完成，进行边坡支护工程施工
4 | 铜川铜盛（新川水泥厂）片区棚户区改造项目 | 铜川市鑫安房地产开发有限公司 | 建设安置房156000平方米，经济发展房10140平方米。 | 49900 | 5000 | 1500 | 完成1期拆迁，施工图设计，边坡治理 | 3602 | 1期拆迁、施工图设计，边坡治理工程均已完成
5 | 铜川市盐业道东加气站片区棚户区改造项目 | 铜川市鸿源房地产开发有限公司 | 新建总建筑面积373399平方米 | 94023 | 3000 | 900 | 拆迁工作全面启动，完成300化拆迁协议 | 900 | 已签订拆迁协议268户
6 | 铜川市村镇建设项目 | 各区县政府，市新区管委会 | 完成省上下达重点示范镇、文化旅游名镇基础设施，服务设施，以及危房改造等 | 80000 | 49500 | 15000 | 完成省上下达的年度目标任务 | 16300 | 重点小城镇建设完成投资目标任务的81%，危房改造开工2532户
未完成月度目标任务的项目：合计3个。
1 | 铜川矿务局棚户区改造项目 | 铜川矿业公司 | 建设住宅224.15万平方米，分别建设铜煤一、二、三、四号小区 | 750000 | 20000 | 6000 | 铜煤一、二号小区建设完工，达到入住条件；铜煤三号10栋楼二次结构完成 | 3440 | 20棟多层已开始安置，37棟高层年底安置
2 | 陕煤建司梅乐园安置小区建设项目 | 陕西煤炭建设公司 | 建筑住宅面积38万平米 | 130000 | 12000 | 4000 | 进行室外配套、地下车库等工程施工 | 0 | 室外工程和地下车库正在施工
3 | 陕西建筑工业化科技建材生产基地 | 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 建设陕西建筑工业化科技建材基地，包括装饰、装修、墙体、材料等 | 50000 | 5000 | 0 | 完成前期工作，进行土地征收工作 | 0 | 正在编制可研，完善配套管网和场地平整
十、市交通运输局：合计项目6个，企业6家。 |  |  |  | 137898 | 26000 | 5100 |  | 9266
完成月度目标任务的项目：合计6个。
1 | 铜川汽车客运总站建设项目 | 市公交公司 社会投资方 | 建设一级客运站，包括客运站房、公交客运中心、养护车间、加油加气站、停车充电等设施。 | 20050 | 4000 | 300 | 完成前期工作，开工建设 | 317 | 项目已进入PPP采购招标阶段，选址已批复
2 | 铜川汽车货运站建设项目 | 上海鼎铭集装箱储运有限公司 市第一客运公司 | 建设一级汽车货运站，包括货运站房、调度室、中转库、装卸区等配套服务设施。 | 5500 | 3000 | 200 | 主体建设完工 | 2000 | 进行用地平整和围墙施工
3 | 省道309川口至陈炉公路工程 | 国基建设集团有限公司 | 新建二级公路14公里。 | 30900 | 6000 | 1000 | 完成前期工作，开工建设 | 1849 | 前期工程基本完成
4 | 210国道川口至耀州城市过境公路完善工程 | 陕西煤业化工建设（集团） 有限公司 | 改扩建一级公路24.934公里，工程内容包括人行道、非机动车道彩色路面、照明工程、信号灯控制、公交港亭、给水工程、排水工程、路域环境治理、服务区、养护区、绿化工程和修建锦阳新城连接线。 | 24300 | 4000 | 2000 | 完成全线排水工程、路域环境治理工程和信号灯控制；完成部分人行道和非机动车道彩色路面工程。筹备建设服务区、养护区等其它工程 | 2200 | 完成排水工程、部分路域环境治理工程，完成部分人行道和非机动车道彩色路面工程
5 | 延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目 | 延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目管理处 | 延西高速新区段绿化长度9.8公里，绿化面积615254平方米；210国道耀州区孝西村至新区段绿化长度5.45公里，绿化面积183297平方米；配套建设灌溉及亮化工程。 | 44092 | 7000 | 1000 | 完成延西高速新区段部分绿化地形整理和苗木栽植；完成210国道耀州区孝西村至新区段绿化地形整理和80%苗木栽植 | 2300 | 完成部分绿化地形整理和苗木栽植；完成210国道耀州区孝西村至新区段部分绿化地形整理和苗木栽植
6 | 铜川新区至寺坡公路改建工程 | 铜川新区至寺坡公路 建设管理处 | 四级公路19.919公里，挖方33.83万立方米，填方3.7万立方米，涵洞30道；含大桥208米/1座，桥梁宽度8.5米。工期18个月。 | 7055 | 2000 | 600 | 完成吕村河大桥桩基和墩台，路基全线贯通，排水工程完成工程量的45%，防护工程完成工程量的70%，涵洞全部完成 | 600 | 完成挖方2.3万立方米，防护工程235立方米，完成大桥部分桩基基础工程施工
十一、市卫计局：合计项目1个。 |  |  |  | 50000 | 3000 | 600 |  | 601
完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 新区医院二期工程 | 铜川市新区 医院 | 建筑面积7.96万平方米，设置病床1000张 | 50000 | 3000 | 600 | 完成地下车库建设工程；动力中心及后勤辅助楼主体封顶，进入设备安装阶段和完成室内外装修工程 | 601 | 地下车库工程完成设备安装，室内外装饰装修以及室外配套工程竣工验收
十二、市文物旅游局：合计项目2个，企业2家。 |  |  |  | 24000 | 3800 | 1500 |  | 4000
完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 药王孙思邈纪念馆项目 | 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司 | 建设6230平方米药王孙思邈纪念馆及配套基础设施 | 12000 | 1800 | 1500 | 建成开放 | 4000 | 已建成开放
未完成月度目标任务的项目：合计1个。
2 | 铜川博物馆建设项目 | 新区高远公司 | 建设博物馆一座，占地面积约50亩 | 12000 | 2000 | 0 | 完成前期工作，开工建设 | 0 | 尚未开工建设
十三、照金景区管委会：合计项目1个，企业1家。 |  |  |  | 130000 | 15000 | 4500 |  | 6200
完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 照金旅游度假设施及薛家寨景区改造提升工程 | 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司 | 建设田峪文化小镇、全国民办红色院校、文体中心、日间照料中心、丹霞商业综合体、丹霞观光火车及薛家寨景区改造提升等项目 | 130000 | 15000 | 4500 | 完成日间照料中心、红叶生态示范园等项目；建设观光火车试验段 | 6200 | 完成照金旅游观光小火车、照金游客服务中心、薛家寨保卫战实景演出等9个项目前期手续办理和土地房屋征收
十四、玉华宫管理局：合计项目1个，企业1家。 |  |  |  | 33600 | 10000 | 2500 |  | 2500
完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 玉华宫风景名胜区开发建设项目 | 铜川市建设（集团）有限责任公司 | 实施延西高速玉华宫立交至玉华宫景区东大门连接线道路、玉华村片区棚户区（城中村）搬迁改造等项目 | 33600 | 10000 | 2500 | 太安镇至玉华宫景区东大门段建成通车；完成景区绿化美化、照明、高压线路迁改等配套设施 | 2500 | 进行玉华宫前景区、道路、生态停车场、电力、景区游客中心B区等工程施工
十五、药王山管理局：合计项目1个，企业1家。 |  |  |  | 31000 | 9000 | 2500 |  | 700
未完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 药王山景区开发建设项目 | 陕西照金文化旅游投资开发有限公司 | 建设药王山景门及广场，对景区亮化工程进行提升改造，对林区车行道路进行改造，建设药王山养生体验中心，药王山文化街区等项目 | 31000 | 9000 | 2500 | 进行崇福阁、游客服务中心、药王山景门等工程施工，完成养生体验中心场馆主体工程 | 700 | 景门安装完成，正在进行玉仙沽治理工程施工
十六、市文体基地筹建处：合计项目2个，企业1家。 |  |  |  | 48500 | 12000 | 3600 |  | 1120
未完成月度目标任务的项目：合计2个。
1 | 铜川全民健身馆及体育馆建设项目 | 新区高远公司 | 建设1.03万平方米的全民健身馆；建设2.34万平方米、4500座的体育馆 | 29000 | 7000 | 2100 | 全民健身馆主体建设完工；体育馆完成前期工作，力争开工建设 | 500 | 进行基础工程施工
2 | 铜川大剧院建设项目 | 新区高远公司 | 按照国家A类剧场设计要求，建设1200座的歌剧厅一座，9200平方米；500座的音乐厅一座，4200平方米；业务用房、化妆室、休闲室等配套设施 | 19500 | 5000 | 1500 | 完成前期工作，开工建设 | 620 | 堆土清运结束，办理前期手续
十七、市开发投资公司：合计项目2个，企业1家。 |  |  |  | 445000 | 32200 | 9200 |  | 115
未完成月度目标任务的项目：合计2个。
1 | 新区华夏南道新纪元大道项目 | 市开发投资 公司 | 新建城市主干道路1800米，铺设排水管网4708米 | 45000 | 24200 | 7000 | 建成通车 | 45 | 完成通信管道敷设、人行道灰土层施工、路缘石安装、垫层浇筑等
2 | 大唐养生园基础设施工程 | 市开发投资 公司 | 建设养生主题公园、禅书画境园、综合服务区、生态居住区、孵化基地等项目 | 400000 | 8000 | 2200 | 实施养生展示体验区、精品酒店及养老公寓等工程 | 70 | 进行养生展示体验区一期和恒春西路建设
十八、铜川供电局：合计项目1个，企业1家。 |  |  |  | 9600 | 2000 | 600 |  | 0
未完成月度目标任务的项目：合计1个。
1 | 农网升级改造及城市配电网建设工程 | 铜川供电局 | 架设110千伏线路11.8公里，架设10千伏线路63.31公里，0.4千伏线路1.23公里；改造农村10千伏线路139.1公里，0.4千伏线路200.52公里 | 9600 | 2000 | 600 | 工程竣工 | 0 | 已建设完工，完成投资9652万元（尚未纳入统计口径）