## 定稿
铜川市2017年重大项目一季度目标任务完成情况一览表
序号 | 项目名称 | 市级包抓领导 | 总投资 | 目 标 任 务 |  | 一季度实际完成 |  | 牵头部门 | 项目建设单位 | 驻工地专员
|  |  |  | 全年目标任务 | 一季度目标任务 | 完成投资 | 形象进度 |  |  | 姓名 | 部门及职务
合 计：33个 |  |  | 5663800 | 970000 | 90000 | 151824
一、超额完成目标任务项目（15个）
1 | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目 | 郭大为 | 300000 | 建设完工。完成投资68000万元 | 完成设备购置，基础工程完工。完成投资8000万元 | 48562 | 桩基工程基本完成，正在进行厂房主体施工 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李百锁 | 董家河园区 副主任
[10 empty] | 魏增权 | 董家河园区 住建局局长
2 | 美鑫锦阳电厂建设项目 | 郭大为 | 556600 | 建成投产。完成投资60000万元 | 冷却塔、烟囱吊装施工。完成投资7000万元 | 25794 | 3、4号机组进行间冷塔、厂房主体施工 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董军锁 | 董家河园区 副主任
[10 empty] | 张建琪 | 董家河园区 国土局局长
3 | 山水林田湖建设项目 | 张耀民 | 586300 | 完成前期工作，开工建设，完成部门整治任务。完成投资120000万元 | 完成部分漆水河上游、赵氏河等流域水土流失综合治理与区域生态修复。完成投资10000万元 | 12000 | 药王山遇仙谷、照金镇等项目开工建设 | 市财政局 | 各区县政府 新区管委会 市级有关部门 | 刘鲁宁 | 市山水林田湖办公室副主任
[10 empty] | 王永奇 | 市山水林田湖办公室项目科科长
4 | 南市区集中供热项目 | 杨长亚 | 68000 | 完成24公里供热主干、支线管网建设，实现供热面积500万平方米。完成投资13000万元 | 进行管网路面围挡恢复工程。完成投资2200万元 | 8249 | 进行耀州区范围内隔压站施工及1.8公里的管网铺设 | 市发展改革委 | 华能铜川照金电厂 | 郭宏杰 | 市西开办副主任
[10 empty] | 宋海宏 | 市供热办 主任
5 | 陕西鸥克装配式建筑材料生产线项目 | 刘 丽 | 28000 | 一期建设完工；启动二期项目建设。完成投资10000万元 | 完成一期生产线安装调试工作。完成投资2500万元 | 8140 | 一条生产线已安装调试完成，投入使用 | 王益区政府 | 陕西鸥克建材科技有限公司 | 杨东升 | 王益区委常委、组织部部长
[10 empty] | 高建基 | 王家河园区工委副书记
6 | 耀州陶瓷文化旅游产业园核心区建设项目 | 穆新安 | 75000 | 大师创意园投入试运营，进行游客服务中心主体工程建设。完成投资15000万元 | 进行大师创意园广场、展销中心、商业中心、景观道路建设。完成投资2000万元 | 8140 | 完成部分建筑改造工程施工 | 黄堡工业园区管委会 | 铜川市耀瓷文化产业园有限公司 | 田卫东 | 黄堡园区管委会主任
[10 empty] | 白 惠 | 黄堡工业园区管委会经发局局长
7 | 华能铁路专用线工程 | 杨长亚 | 94900 | 进行基础工程施工。完成投资23000万元 | 开始征地工作，完成设计招标。完成投资4000万元 | 5622 | 进行征地等相关工作 | 市发展改革委 坡头工业园区管委会 | 华能铜川照金电厂 | 郭宏杰 | 市西开办副主任
[10 empty] | 王志军 | 坡头管委会副主任
8 | 坡头中药材饮片生产线项目 | 丁德明 | 23000 | 建成投产。完成投资11000万元 | 完成设备订购，厂房及办公楼、仓储建设。完成投资4000万元 | 5189 | 厂房、办公楼等主体工程完工 | 坡头工业园区管委会 | 陕西百年寿药业有限公司 | 杨军 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 杨宁 | 坡头管委会办公室主任
9 | 新区锦绣新城配套设施工程 | 成登鹏 | 110000 | 完成配套道路、绿化、地下车库和商业设施建设。完成投资10000万元 | 完成绿化3000平方米，完成裕丰六路基础处理。完成投资1500万元 | 3000 | 裕丰六路、车库、绿化等工程复工建设 | 市住建局 | 铜川市城市改造投资有限 公司 | 刘军民 | 市住建局副局长
[10 empty] | 王超 | 市住建局建设科副科长
10 | 中石化宜君油气勘探项目 | 张惠荣 | 550000 | 完钻各类井40口,进行天然气探井前期工作。完成投资10000万元 | 进行油气开钻建设。完成投资500万元 | 2800 | 天然气探井累计钻井2606米 | 宜君县政府 | 中石化华北分公司 | 王 娜 | 宜君县统战部部长
[10 empty] | 刘文忠 | 宜君县能源局局长
11 | 宜君现代医药产业园建设项目 | 李志强 | 25000 | 完成厂房主体及设备安装。完成投资10000万元 | 完成基础工程施工。完成投资1000万元 | 2700 | 完成提取车间、综合制剂车间基础工程施工 | 宜君县政府 | 宜君鼎盛杰作医药开发有限公司 | 李艳利 | 宜君县常务副县长
[10 empty] | 焦敏生 | 宜君县科技工业园区主任
12 | 陕西现代果业物流园建设项目 | 戎河山 | 330000 | 完成果品分检线、园艺科技创新园项目主体工程施工。完成投资15000万元 | 完成前期手续，开工建设。完成投资1500万元 | 2545 | 已于3月22日开工建设，进行基础工程施工 | 坡头工业园区管委会 | 陕西果业集团铜川有限公司 | 杨军 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 李海峰 | 坡头管委会经发、招商局局长
13 | 马泉油页岩综合利用项目 | 马秉寅 | 80000 | 一期建成投产，二期完成部分土建工程。完成投资15000万元 | 完成锅炉房及后续部分工程建设任务。完成投资2000万元 | 2300 | 正在进行办公楼装修和道路铺设工程施工 | 宜君县政府 | 陕西屹泰能源公司 | 王斌 | 宜君县委常委、副县长
[10 empty] | 张锋 | 宜君县经贸局局长
14 | 坡头小微企业创业创新基地项目 | 相红霞 | 120000 | 一期工程完工，达到企业入驻条件。完成投资22000万元 | 完成部分主体施工及外墙施工。完成投资600万元 | 1950 | 主体已封顶，进行厂房室内外装修工程施工 | 坡头工业园区管委会 | 铜川市华原投资开发公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 杨光 | 坡头财政分局局长
15 | 川口至陈炉古镇旅游公路项目 | 王春梅 | 30900 | 完成桥梁主体工程；完成剩余路面基层工程。完成投资13000万元 | 完成部分防护及涵洞工程。完成投资500万元 | 530 | 完成路基土方、涵洞、桥梁柱基等工程施工 | 市交通运输局 | 铜川市国润川陈路项目有限公司 | 赵卫东 | 市交通运输局副局长
[10 empty] | 寇军平 | 川陈路建设项目管理处处长
二、基本完成目标任务项目（6个）
1 | 合凤高速东段建设项目 | 贺文涛 | 314500 | 进行基础工程施工。完成投资20000万元 | 完成项目前期准备工作 |  | 完成初设编制工作，进行施工图设计编制工作 | 市交通运输局 | 省高速公路建设集团公司 | 寇军平 | 市高指办主任
[10 empty] | 乔钢柱 | 市高指办副主任
2 | 铜川市老年服务中心产业项目 | 马登科 | 13000 | 进行主体工程施工。完成投资7000万元 | 完成部分土建基础工程。完成投资500万元 | 514 | 进行基础工程施工 | 市民政局 | 市民政局 | 张逢义 | 市民政局副局长
[10 empty] | 杨长权 | 市民政局社会福利科科长
3 | 照金旅游观光小火车建设项目 | 路一民 | 15000 | 完成滑雪场至薛家寨段路基施工，完成投资6000万元 | 完成项目地勘、可研、初步设计编制 |  | 已完成项目地勘、可研、初步设计编制 | 照金景区管委会 | 照金景区管委会 | 王新峰 | 照金管委会副主任
[10 empty] | 贺保佳 | 照金管委会规划发展局局长
4 | 美佳华商业广场项目 | 王润民 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 进行I区装修工程施工。完成投资500万元 | 500 | 进行室内装修工程施工 | 新区管委会 | 深圳美佳华实业有限公司 | 温 静 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 王桂芝 | 市招商局 副局长
5 | 川口至青岗岭区域生态修复建设项目 | 蔺红伟 | 96000 | 完成部分路段的生态修复工程。完成投资32000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资200万元 | 245 | 已于3月22日开工建设，进行基础工程施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 路学敏 | 铜川公路管理局局长
[10 empty] | 李进成 | 川口至青岗岭管理处处长
6 | 西铜延高铁建设项目 | 严维佳 | 1160000 | 进行基础工程施工。完成投资220000万元 | 完成项目地勘定测等工作 | 0 | 已全面完成项目地勘定测等工作 | 市发展改革委 | 西成铁路客专陕西有限责任公司 | 李慧玲 | 市铁路办 主任
[10 empty] | 谢小玲 | 市铁路办 科长
三、未完成目标任务项目（12个）
1 | 西草沟风电场项目 | 崔 歆 | 80000 | 建成投产。完成投资25000万元 | 完成36台风机吊装。完成投资9000万元 | 7400 | 一期建成，累计发电4345万度，二期浇筑基础23台 | 宜君县政府 | 神华（宜君）新能源有限公司 | 王复安 | 宜君县委副书记
[10 empty] | 麻辉 | 宜君县经贸局副局长
2 | 铜川全民健身馆及体育馆建设项目 | 李 荣 | 25000 | 全民健身馆完工；体育馆进行主体工程施工。完成投资11000万元 | 全民健身馆装修及室外工程施工；体育馆基础工程施工。完成投资2000万元 | 1600 | 进行玻璃幕墙安装、室外绿化等工程施工 | 市文体基地筹建处 | 市文体基地筹建处 | 郭文茂 | 市文体基地筹建处主任
[10 empty] | 李云龙 | 市文体基地筹建处办公室主任
3 | 玉华宫风景名胜区开发建设项目 | 陈安锁 | 336000 | 棚户区主体封顶，玉华寺、禅修小镇及西域风情园基础施工。完成投资65000万元 | 棚户区主体施工，玉华寺、禅修小镇及西域风情园开展前期工作。完成投资2000万元 | 1450 | 生态停车场及房车营地项目建设完工,玉华村片区棚户区基础工程施工 | 玉华宫管理局 | 玉华宫管理局 | 张文献 | 玉华宫管理局调研员
[10 empty] | 许 明 | 玉华宫管理局规划科科长
4 | 冶坪煤矿项目 | 郭大为 | 140000 | 完成矿井及工业广场主体工程。完成投资30000万元 | 进行工业广场变电所、绞车房、工具室施工。完成投资2000万元 | 664 | 进行巷道掘进及工业广场设备安装工程 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 曹 永 | 董家河园区 总工
[10 empty] | 王 勇 | 董家河招商局副局长
5 | 陈炉古镇景区建设项目 | 杨建波 | 17600 | 建设景区亮化、罐罐墙、窑陶艺民俗园、游客服务中心等。完成投资15000万元 | 完善景区亮化二期；完成基础设施建设前期手续。完成投资2000万元 | 200 | 进行罐罐垒墙、人行道铺设、窑神庙等工程施工 | 陈炉古镇景区管委会 | 陈炉古镇景区管委会 | 高强洲 | 陈炉古镇景区管委会副主任
[10 empty] | 王永辉 | 印台区陈炉镇镇长
6 | 美鑫西北耐物流园项目 | 郭大为 | 80000 | 进行站台、给排水、站场建筑等工程施工。完成投资30000万元 | 启动剩余企业拆除工作。完成投资3000万元 | 120 | 正在进行剩余2家企业拆迁的协调对接工作 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 师润锋 | 董家河园区 副书记
[10 empty] | 王鹏飞 | 董家河园区 安监局局长
7 | 新区华夏南道新纪元大道项目 | 高 毅 | 45000 | 全面建成通车。完成投资23000万元 | 进行高家村拆迁配合工作，鸿基路至九州段进行修剪、养护。完成投资8000万元 | 46 | 进行绿化工程施工 | 市开发投资 公司 | 市开发投资 公司 | 李 辉 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 侯 社 | 市开发投资公司副总
8 | 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电项目 | 王瑞峰 | 120000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 完成110KV升压站扩建并网。完成投资1000万元 | 0 | 进行一期收尾工程及林蛙、黄粉虫大棚的安装工程施工 | 耀州区政府 | 铜川天辰现代农业公司 | 赵晓峰 | 耀州区 副区长
[10 empty] | 左 琛 | 耀州区农业局局长
9 | 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站及设施农业建设项目 | 王 刚 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 平整场地，进行基桩工程施工。完成投资2000万元 | 0 | 正在进行农业规划方案编制工作 | 印台区政府 | 铜川美光太阳能电力公司 | 邓治林 | 印台区委常委、常务副区长
[10 empty] | 杨转运 | 印台区王石凹街道主任
10 | 陕西建工（铜川）新型材料工业园项目 | 李 彬 | 50000 | 完成硅酸钙板厂房建设及生产线安装调试。完成投资20000万元 | 完成前期手续办理工作 | 0 | 正在办理前期相关手续 | 坡头工业园区管委会 | 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 宁红刚 | 坡头管委会国土分局局长
11 | 王石凹工业遗址公园建设项目 | 何尚民 | 34000 | 完成部分景观改造工程。完成投资10000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资200万元 | 0 | 正在进行规划等设计工作 | 印台区政府 | 铜川矿业公司 | 黄牛虎 | 印台区副区长
[10 empty] | 井战红 | 印台区文广局局长
12 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 刘西林 | 40000 | 开工建设二期配套设施土建工程。完成投资10000万元 | 完成一期后续工程，启动二期前期工作。完成投资1000万元 | 0 | 一期已建成，正在进行厂区绿化等工程施工 | 耀州区政府 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 赵晓峰 | 耀州区副区长
[10 empty] | 皇甫斌海 | 耀州区果业局局长

## 分区县
铜川市2017年市级领导包抓重大项目任务一览表
序号 | 项目名称 | 市级包抓领导 | 总投资 | 目 标 任 务 |  | 一季度实际完成 |  | 牵头部门 | 项目建设单位 | 驻工地专员
|  |  |  | 全年目标任务 | 一季度目标任务 | 完成投资 | 形象进度 |  |  | 姓名 | 部门及职务
合 计：33个 |  |  | 5663800 | 970000 | 90000 | 151824
一、耀州区
1 | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目 | 郭大为 | 300000 | 建设完工。完成投资68000万元 | 完成设备购置，基础工程完工。完成投资8000万元 | 48562 | 桩基工程基本完成，正在进行厂房主体框架浇筑 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李百锁 | 董家河园区 副主任
[10 empty] | 魏增权 | 董家河园区 住建局局长
2 | 美鑫锦阳电厂建设项目 | 郭大为 | 556600 | 建成投产。完成投资60000万元 | 冷却塔、烟囱吊装施工。完成投资7000万元 | 25794 | 1、2号机组完成168小时试运营，二期正在进行间冷塔、厂房主体施工 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董军锁 | 董家河园区 副主任
[10 empty] | 张建琪 | 董家河园区 国土局局长
3 | 冶坪煤矿项目 | 郭大为 | 140000 | 完成矿井及工业广场主体工程。完成投资30000万元 | 进行工业广场变电所、绞车房、工具室施工。完成投资2000万元 | 664 | 正在进行巷道掘进及工业广场设备安装 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 曹 永 | 董家河园区 总工
[10 empty] | 王 勇 | 董家河招商局副局长
4 | 美鑫西北耐物流园项目 | 郭大为 | 80000 | 进行站台、给排水、站场建筑等工程施工。完成投资30000万元 | 启动剩余企业拆除工作。完成投资3000万元 | 120 | 正在进行剩余2家企业拆迁的协调对接工作 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 师润锋 | 董家河园区 副书记
[10 empty] | 王鹏飞 | 董家河园区 安监局局长
5 | 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电项目 | 王瑞峰 | 120000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 完成110KV升压站扩建并网。完成投资1000万元 | 0 | 正在进行一期收尾工程及林蛙、黄粉虫大棚的设施安装 | 耀州区政府 | 铜川天辰现代农业公司 | 赵晓峰 | 耀州区 副区长
[10 empty] | 左 琛 | 耀州区农业局局长
6 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 刘西林 | 40000 | 开工建设二期配套设施土建工程。完成投资10000万元 | 完成一期后续工程，启动二期前期工作。完成投资1000万元 | 0 | 一期已建成，正在进行厂区绿化等工程 | 耀州区政府 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 赵晓峰 | 耀州区副区长
[10 empty] | 皇甫斌海 | 耀州区果业局局长
二、王益区
1 | 陕西鸥克装配式建筑材料生产线项目 | 刘 丽 | 28000 | 一期建设完工；启动二期项目建设。完成投资10000万元 | 完成一期生产线安装调试工作。完成投资2500万元 | 0 | 一条生产线已安装调试完成，投入使用 | 王益区政府 | 陕西鸥克建材科技有限公司 | 杨东升 | 王益区委常委、组织部部长
[10 empty] | 高建基 | 王家河园区工委副书记
2 | 耀州陶瓷文化旅游产业园核心区建设项目 | 穆新安 | 75000 | 大师创意园投入试运营，进行游客服务中心主体工程建设。完成投资15000万元 | 进行大师创意园广场、展销中心、商业中心、景观道路建设。完成投资2000万元 | 8140 | 完成部分建筑改造工程 | 黄堡工业园区管委会 | 铜川市耀瓷文化产业园有限公司 | 田卫东 | 黄堡园区管委会主任
[10 empty] | 白 惠 | 黄堡工业园区管委会经发局局长
三、印台区
1 | 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站及设施农业建设项目 | 王 刚 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 平整场地，进行基桩工程施工。完成投资2000万元 | 0 | 正在编制农业规划方案 | 印台区政府 | 铜川美光太阳能电力公司 | 邓治林 | 印台区委常委、常务副区长
[10 empty] | 杨转运 | 印台区王石凹街道主任
2 | 王石凹工业遗址公园建设项目 | 何尚民 | 34000 | 完成部分景观改造工程。完成投资10000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资200万元 | 0 | 正在做规划等设计工作 | 印台区政府 | 铜川矿业公司 | 黄牛虎 | 印台区副区长
[10 empty] | 井战红 | 印台区文广局局长
3 | 陈炉古镇景区建设项目 | 杨建波 | 17600 | 建设景区亮化、罐罐墙、窑陶艺民俗园、游客服务中心等。完成投资15000万元 | 完善景区亮化二期；完成基础设施建设前期手续。完成投资2000万元 | 200 | 已完成罐罐垒墙360平方米，完成铺设人行步道600米，完成护坡200立方米；窑神庙正殿、拜殿、戏楼主体建设任务已基本完成 | 陈炉古镇景区管委会 | 陈炉古镇景区管委会 | 高强洲 | 陈炉古镇景区管委会副主任
[10 empty] | 王永辉 | 印台区陈炉镇镇长
四、宜君县
1 | 中石化宜君油气勘探项目 | 张惠荣 | 550000 | 完钻各类井40口,进行天然气探井前期工作。完成投资10000万元 | 进行油气开钻建设。完成投资500万元 | 2800 | 天然气探井累计钻井2606米 | 宜君县政府 | 中石化华北分公司 | 王 娜 | 宜君县统战部部长
[10 empty] | 刘文忠 | 宜君县能源局局长
2 | 宜君现代医药产业园建设项目 | 李志强 | 25000 | 完成厂房主体及设备安装。完成投资10000万元 | 完成基础工程施工。完成投资1000万元 | 2700 | 完成提取车间、综合制剂车间基坑和加工棚搭建，正在安装塔吊 | 宜君县政府 | 宜君鼎盛杰作医药开发有限公司 | 李艳利 | 宜君县常务副县长
[10 empty] | 焦敏生 | 宜君县科技工业园区主任
3 | 马泉油页岩综合利用项目 | 马秉寅 | 80000 | 一期建成投产，二期完成部分土建工程。完成投资15000万元 | 完成锅炉房及后续部分工程建设任务。完成投资2000万元 | 2300 | 正在进行办公楼装修和道路铺设 | 宜君县政府 | 陕西屹泰能源公司 | 王斌 | 宜君县委常委、副县长
[10 empty] | 张锋 | 宜君县经贸局局长
4 | 西草沟风电场项目 | 崔 歆 | 80000 | 建成投产。完成投资25000万元 | 完成36台风机吊装。完成投资9000万元 | 7400 | 一期建成，累计发电4345万度，二期浇筑基础23台 | 宜君县政府 | 神华（宜君）新能源有限公司 | 王复安 | 宜君县委副书记
[10 empty] | 麻辉 | 宜君县经贸局副局长
五、新区
1 | 坡头小微企业创业创新基地项目 | 相红霞 | 120000 | 一期工程完工，达到企业入驻条件。完成投资22000万元 | 完成部分主体施工及外墙施工。完成投资600万元 | 1950 | 主体已封顶，正在进行厂房室内外装修工作 | 坡头工业园区管委会 | 铜川市华原投资开发公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 杨光 | 坡头财政分局局长
2 | 陕西现代果业物流园建设项目 | 戎河山 | 330000 | 完成果品分检线、园艺科技创新园项目主体工程施工。完成投资15000万元 | 完成前期手续，开工建设。完成投资1500万元 | 2545 | 已于3月22日开工建设，进行基础工程施工 | 坡头工业园区管委会 | 陕西果业集团铜川有限公司 | 杨军 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 李海峰 | 坡头管委会经发、招商局局长
3 | 坡头中药材饮片生产线项目 | 丁德明 | 23000 | 建成投产。完成投资11000万元 | 完成设备订购，厂房及办公楼、仓储建设。完成投资4000万元 | 5189 | 正在开展土地流转前期工作 | 坡头工业园区管委会 | 陕西百年寿药业有限公司 | 杨军 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 杨宁 | 坡头管委会办公室主任
4 | 美佳华商业广场项目 | 王润民 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 进行I区装修工程施工。完成投资500万元 | 500 | 一季度进度暂缓，主要为室内装修工程 | 新区管委会 | 深圳美佳华实业有限公司 | 温 静 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 王桂芝 | 市招商局 副局长
5 | 陕西建工（铜川）新型材料工业园项目 | 李 彬 | 50000 | 完成硅酸钙板厂房建设及生产线安装调试。完成投资20000万元 | 完成前期手续办理工作 | 0 | 正在办理前期相关手续 | 坡头工业园区管委会 | 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任
[10 empty] | 宁红刚 | 坡头管委会国土分局局长
六、市级部门
4 | 南市区集中供热项目 | 杨长亚 | 68000 | 完成24公里供热主干、支线管网建设，实现供热面积500万平方米。完成投资13000万元 | 进行管网路面围挡恢复工程。完成投资2200万元 | 8249 | 进行耀州区范围内隔压站施工及1.8公里的管网铺设 | 市发展改革委 | 华能铜川照金电厂 | 郭宏杰 | 市西开办副主任
[10 empty] | 宋海宏 | 市供热办 主任
7 | 华能铁路专用线工程 | 杨长亚 | 94900 | 进行基础工程施工。完成投资23000万元 | 开始征地工作，完成设计招标。完成投资4000万元 | 5622 | 正在进行设计招标及征地工作 | 市发展改革委 坡头工业园区管委会 | 华能铜川照金电厂 | 郭宏杰 | 市西开办副主任
[10 empty] | 王志军 | 坡头管委会副主任
5 | 西铜延高铁建设项目 | 严维佳 | 1160000 | 进行基础工程施工。完成投资220000万元 | 完成项目地勘定测等工作 | 0 | 已全面完成项目地勘定测等工作 | 市发展改革委 | 西成铁路客专陕西有限责任公司 | 李慧玲 | 市铁路办 主任
[10 empty] | 谢小玲 | 市铁路办 科长
3 | 山水林田湖建设项目 | 张耀民 | 586300 | 完成前期工作，开工建设，完成部门整治任务。完成投资120000万元 | 完成部分漆水河上游、赵氏河等流域水土流失综合治理与区域生态修复。完成投资10000万元 | 12000 | 药王山遇仙谷、照金镇等项目开工建设 | 市财政局 | 各区县政府 新区管委会 市级有关部门 | 刘鲁宁 | 市山水林田湖办公室副主任
[10 empty] | 王永奇 | 市山水林田湖办公室项目科科长
9 | 新区锦绣新城配套设施工程 | 成登鹏 | 110000 | 完成配套道路、绿化、地下车库和商业设施建设。完成投资10000万元 | 完成绿化3000平方米，完成裕丰六路基础处理。完成投资1500万元 | 3000 | 绿化、裕丰六路、车库等工程复工建设 | 市住建局 | 铜川市城市改造投资有限 公司 | 刘军民 | 市住建局副局长
[10 empty] | 王超 | 市住建局建设科副科长
15 | 川口至陈炉古镇旅游公路项目 | 王春梅 | 30900 | 完成桥梁主体工程；完成剩余路面基层工程。完成投资13000万元 | 完成部分防护及涵洞工程。完成投资500万元 | 530 | 完成路基土方26.5万㎡，防护工程26500㎡；涵洞24道；桥梁柱基32根 | 市交通运输局 | 铜川市国润川陈路项目有限公司 | 赵卫东 | 市交通运输局副局长
[10 empty] | 寇军平 | 川陈路建设项目管理处处长
1 | 合凤高速东段建设项目 | 贺文涛 | 314500 | 进行基础工程施工。完成投资20000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资1000万元 |  | 完成初设编制工作，正在进行施工图设计编制工作 | 市交通运输局 | 省高速公路建设集团公司 | 寇军平 | 市高指办主任
[10 empty] | 乔钢柱 | 市高指办副主任
5 | 川口至青岗岭区域生态修复建设项目 | 蔺红伟 | 96000 | 完成部分路段的生态修复工程。完成投资32000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资200万元 | 245 | 已于3月22日开工建设，进行基础工程施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 路学敏 | 铜川公路管理局局长
[10 empty] | 李进成 | 川口至青岗岭管理处处长
2 | 铜川市老年服务中心产业项目 | 马登科 | 13000 | 进行主体工程施工。完成投资7000万元 | 完成部分土建基础工程。完成投资500万元 | 514 | 审计方案已定、地基正在施工 | 市民政局 | 市民政局 | 张逢义 | 市民政局副局长
[10 empty] | 杨长权 | 市民政局社会福利科科长
3 | 照金旅游观光小火车建设项目 | 路一民 | 15000 | 完成滑雪场至薛家寨段路基施工，完成投资6000万元 | 完成项目地勘、可研、初步设计编制。完成投资500万元 | 530 | 尚未复工建设 | 照金景区管委会 | 照金景区管委会 | 王新峰 | 照金管委会副主任
[10 empty] | 贺保佳 | 照金管委会规划发展局局长
2 | 铜川全民健身馆及体育馆建设项目 | 李 荣 | 25000 | 全民健身馆完工；体育馆进行主体工程施工。完成投资11000万元 | 全民健身馆装修及室外工程施工；体育馆基础工程施工。完成投资2000万元 | 1600 | 装饰装修工程玻璃幕墙主龙骨安装完成50%，抹灰完成80%；室外绿化完成40%，挡墙完成80% | 市文体基地筹建处 | 市文体基地筹建处 | 郭文茂 | 市文体基地筹建处主任
[10 empty] | 李云龙 | 市文体基地筹建处办公室主任
3 | 玉华宫风景名胜区开发建设项目 | 陈安锁 | 336000 | 棚户区主体封顶，玉华寺、禅修小镇及西域风情园基础施工。完成投资65000万元 | 棚户区主体施工，玉华寺、禅修小镇及西域风情园开展前期工作。完成投资2000万元 | 1450 | 玉华村片区棚户区基础施工；生态停车场及房车营地项目建设已完工,正在进行春季绿化等工作 | 玉华宫管理局 | 玉华宫管理局 | 张文献 | 玉华宫管理局调研员
[10 empty] | 许 明 | 玉华宫管理局规划科科长
8 | 新区华夏南道新纪元大道项目 | 高 毅 | 45000 | 全面建成通车。完成投资23000万元 | 进行高家村拆迁配合工作，鸿基路至九州段进行修剪、养护。完成投资8000万元 | 46 | 绿化工程复工建设 | 市开发投资 公司 | 市开发投资 公司 | 李 辉 | 新区管委会副主任
[10 empty] | 侯 社 | 市开发投资公司副总

## Sheet1
铜川市2017年重大项目一季度目标任务完成情况通报
单位：万元
序号 | 项目名称 | 总投资 | 目 标 任 务 |  | 一季度实际完成 |  | 牵头部门 | 项目建设单位 | 驻工地专员
|  |  | 全年目标任务 | 一季度目标任务 | 完成投资 | 形象进度 |  |  | 姓名 | 部门及职务
合 计：33个 |  | 5663800 | 970000 | 83500 | 141570
一、超额完成目标任务项目 （14个）
1 | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目 | 300000 | 建设完工。完成投资68000万元 | 完成设备购置，基础工程完工。完成投资8000万元 | 48562 | 桩基工程基本完成，正在进行厂房主体施工 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李百锁 | 董家河园区 副主任
[9 empty] | 魏增权 | 董家河园区 住建局局长
2 | 美鑫锦阳电厂建设项目 | 556600 | 建成投产。完成投资60000万元 | 冷却塔、烟囱吊装施工。完成投资7000万元 | 25794 | 3、4号机组进行间冷塔、厂房主体施工 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董军锁 | 董家河园区 副主任
[9 empty] | 张建琪 | 董家河园区 国土局局长
3 | 山水林田湖建设项目 | 586300 | 完成前期工作，开工建设，完成部门整治任务。完成投资120000万元 | 完成部分漆水河上游、赵氏河等流域水土流失综合治理与区域生态修复。完成投资10000万元 | 11450 | 药王山遇仙谷、照金镇等项目开工建设 | 市财政局 | 各区县政府 新区管委会 市级有关部门 | 刘鲁宁 | 市山水林田湖办公室副主任
[9 empty] | 王永奇 | 市山水林田湖办公室项目科科长
4 | 南市区集中供热项目 | 68000 | 完成24公里供热主干、支线管网建设，实现供热面积500万平方米。完成投资13000万元 | 进行管网路面围挡恢复工程。完成投资2200万元 | 8249 | 进行耀州区范围内隔压站施工及1.8公里的管网铺设 | 市发展改革委 | 华能铜川照金电厂 | 郭宏杰 | 市西开办副主任
[9 empty] | 宋海宏 | 市供热办 主任
5 | 耀州陶瓷文化旅游产业园核心区建设项目 | 75000 | 大师创意园投入试运营，进行游客服务中心主体工程建设。完成投资15000万元 | 进行大师创意园广场、展销中心、商业中心、景观道路建设。完成投资2000万元 | 8140 | 完成部分建筑改造工程施工 | 黄堡工业园区管委会 | 铜川市耀瓷文化产业园有限公司 | 田卫东 | 黄堡园区管委会主任
[9 empty] | 白 惠 | 黄堡工业园区管委会经发局局长
6 | 华能铁路专用线工程 | 94900 | 进行基础工程施工。完成投资23000万元 | 开始征地工作，完成设计招标。完成投资4000万元 | 5622 | 进行征地等相关工作 | 市发展改革委 坡头工业园区管委会 | 华能铜川照金电厂 | 郭宏杰 | 市西开办副主任
[9 empty] | 王志军 | 坡头管委会副主任
7 | 坡头中药材饮片生产线项目 | 23000 | 建成投产。完成投资11000万元 | 完成设备订购，厂房及办公楼、仓储建设。完成投资4000万元 | 5189 | 厂房、办公楼等主体工程完工 | 坡头工业园区管委会 | 陕西百年寿药业有限公司 | 杨军 | 坡头管委会副主任
[9 empty] | 杨宁 | 坡头管委会办公室主任
8 | 新区锦绣新城配套设施工程 | 110000 | 完成配套道路、绿化、地下车库和商业设施建设。完成投资10000万元 | 完成绿化3000平方米，完成裕丰六路基础处理。完成投资1500万元 | 3000 | 裕丰六路、车库、绿化等工程复工建设 | 市住建局 | 铜川市城市改造投资有限 公司 | 刘军民 | 市住建局副局长
[9 empty] | 王超 | 市住建局建设科副科长
9 | 中石化宜君油气勘探项目 | 550000 | 完钻各类井40口,进行天然气探井前期工作。完成投资10000万元 | 进行油气开钻建设。完成投资500万元 | 2800 | 天然气探井累计钻井2606米 | 宜君县政府 | 中石化华北分公司 | 王 娜 | 宜君县统战部部长
[9 empty] | 刘文忠 | 宜君县能源局局长
10 | 宜君现代医药产业园建设项目 | 25000 | 完成厂房主体及设备安装。完成投资10000万元 | 完成基础工程施工。完成投资1000万元 | 2700 | 完成提取车间、综合制剂车间基础工程施工 | 宜君县政府 | 宜君鼎盛杰作医药开发有限公司 | 李艳利 | 宜君县常务副县长
[9 empty] | 焦敏生 | 宜君县科技工业园区主任
11 | 陕西现代果业物流园建设项目 | 330000 | 完成果品分检线、园艺科技创新园项目主体工程施工。完成投资15000万元 | 完成前期手续，开工建设。完成投资1500万元 | 2545 | 已于3月22日开工建设，进行基础工程施工 | 坡头工业园区管委会 | 陕西果业集团铜川有限公司 | 杨军 | 坡头管委会副主任
[9 empty] | 李海峰 | 坡头管委会经发、招商局局长
12 | 马泉油页岩综合利用项目 | 80000 | 一期建成投产，二期完成部分土建工程。完成投资15000万元 | 完成锅炉房及后续部分工程建设任务。完成投资2000万元 | 2300 | 正在进行办公楼装修和道路铺设工程施工 | 宜君县政府 | 陕西屹泰能源公司 | 王斌 | 宜君县委常委、副县长
[9 empty] | 张锋 | 宜君县经贸局局长
13 | 坡头小微企业创业创新基地项目 | 120000 | 一期工程完工，达到企业入驻条件。完成投资22000万元 | 完成部分主体施工及外墙施工。完成投资600万元 | 1950 | 主体已封顶，进行厂房室内外装修工程施工 | 坡头工业园区管委会 | 铜川市华原投资开发公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任
[9 empty] | 杨光 | 坡头财政分局局长
14 | 川口至陈炉古镇旅游公路项目 | 30900 | 完成桥梁主体工程；完成剩余路面基层工程。完成投资13000万元 | 完成部分防护及涵洞工程。完成投资500万元 | 530 | 完成路基土方、涵洞、桥梁柱基等工程施工 | 市交通运输局 | 铜川市国润川陈路项目有限公司 | 赵卫东 | 市交通运输局副局长
[9 empty] | 寇军平 | 川陈路建设项目管理处处长
二、基本完成目标任务项目 （6个）
1 | 铜川市老年服务中心产业项目 | 13000 | 进行主体工程施工。完成投资7000万元 | 完成部分土建基础工程。完成投资500万元 | 514 | 进行基础工程施工 | 市民政局 | 市民政局 | 张逢义 | 市民政局副局长
[9 empty] | 杨长权 | 市民政局社会福利科科长
2 | 美佳华商业广场项目 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 进行I区装修工程施工。完成投资500万元 | 500 | 进行室内装修工程施工 | 新区管委会 | 深圳美佳华实业有限公司 | 温 静 | 新区管委会副主任
[9 empty] | 王桂芝 | 市招商局 副局长
3 | 川口至青岗岭区域生态修复建设项目 | 96000 | 完成部分路段的生态修复工程。完成投资32000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资200万元 | 245 | 已于3月22日开工建设，进行基础工程施工 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 路学敏 | 铜川公路管理局局长
[9 empty] | 李进成 | 川口至青岗岭管理处处长
4 | 西铜延高铁建设项目 | 1160000 | 进行基础工程施工。完成投资220000万元 | 完成项目地勘定测等工作 |  | 已全面完成项目地勘定测等工作 | 市发展改革委 | 西成铁路客专陕西有限责任公司 | 李慧玲 | 市铁路办 主任
[9 empty] | 谢小玲 | 市铁路办 科长
5 | 合凤高速东段建设项目 | 314500 | 进行基础工程施工。完成投资20000万元 | 完成项目前期准备工作 |  | 完成初设编制工作，进行施工图设计编制工作 | 市交通运输局 | 省高速公路建设集团公司 | 寇军平 | 市高指办主任
[9 empty] | 乔钢柱 | 市高指办副主任
6 | 照金旅游观光小火车建设项目 | 15000 | 完成滑雪场至薛家寨段路基施工，完成投资6000万元 | 完成项目地勘、可研、初步设计编制 |  | 已完成项目地勘、可研、初步设计编制 | 照金景区管委会 | 照金景区管委会 | 王新峰 | 照金管委会副主任
[9 empty] | 贺保佳 | 照金管委会规划发展局局长
三、未完成目标任务项目 （13个）
1 | 西草沟风电场项目 | 80000 | 建成投产。完成投资25000万元 | 完成36台风机吊装。完成投资9000万元 | 7400 | 一期建成，累计发电4345万度，二期浇筑基础23台 | 宜君县政府 | 神华（宜君）新能源有限公司 | 王复安 | 宜君县委副书记
[9 empty] | 麻辉 | 宜君县经贸局副局长
2 | 铜川全民健身馆及体育馆建设项目 | 25000 | 全民健身馆完工；体育馆进行主体工程施工。完成投资11000万元 | 全民健身馆装修及室外工程施工；体育馆基础工程施工。完成投资2000万元 | 1600 | 进行玻璃幕墙安装、室外绿化等工程施工 | 市文体基地筹建处 | 市文体基地筹建处 | 郭文茂 | 市文体基地筹建处主任
[9 empty] | 李云龙 | 市文体基地筹建处办公室主任
3 | 玉华宫风景名胜区开发建设项目 | 336000 | 棚户区主体封顶，玉华寺、禅修小镇及西域风情园基础施工。完成投资65000万元 | 棚户区主体施工，玉华寺、禅修小镇及西域风情园开展前期工作。完成投资2000万元 | 1450 | 生态停车场及房车营地项目建设完工,玉华村片区棚户区基础工程施工 | 玉华宫管理局 | 玉华宫管理局 | 张文献 | 玉华宫管理局调研员
[9 empty] | 许 明 | 玉华宫管理局规划科科长
4 | 冶坪煤矿项目 | 140000 | 完成矿井及工业广场主体工程。完成投资30000万元 | 进行工业广场变电所、绞车房、工具室施工。完成投资2000万元 | 664 | 进行巷道掘进及工业广场设备安装工程 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 曹 永 | 董家河园区 总工
[9 empty] | 王 勇 | 董家河招商局副局长
5 | 陈炉古镇景区建设项目 | 17600 | 建设景区亮化、罐罐墙、窑陶艺民俗园、游客服务中心等。完成投资15000万元 | 完善景区亮化二期；完成基础设施建设前期手续。完成投资2000万元 | 200 | 进行罐罐垒墙、人行道铺设、窑神庙等工程施工 | 陈炉古镇景区管委会 | 陈炉古镇景区管委会 | 高强洲 | 陈炉古镇景区管委会副主任
[9 empty] | 王永辉 | 印台区陈炉镇镇长
6 | 美鑫西北耐物流园项目 | 80000 | 进行站台、给排水、站场建筑等工程施工。完成投资30000万元 | 启动剩余企业拆除工作。完成投资3000万元 | 120 | 正在进行剩余2家企业拆迁的协调对接工作 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 师润锋 | 董家河园区 副书记
[9 empty] | 王鹏飞 | 董家河园区 安监局局长
7 | 新区华夏南道新纪元大道项目 | 45000 | 全面建成通车。完成投资23000万元 | 进行高家村拆迁配合工作，鸿基路至九州段进行修剪、养护。完成投资8000万元 | 46 | 进行绿化工程施工 | 市开发投资 公司 | 市开发投资 公司 | 李 辉 | 新区管委会副主任
[9 empty] | 侯 社 | 市开发投资公司副总
8 | 陕西鸥克装配式建筑材料生产线项目 | 28000 | 一期建设完工；启动二期项目建设。完成投资10000万元 | 完成一期生产线安装调试工作。完成投资2500万元 |  | 一条生产线已安装调试完成，尚未完成投资入库手续 | 王益区政府 | 陕西鸥克建材科技有限公司 | 杨东升 | 王益区委常委、组织部部长
[9 empty] | 高建基 | 王家河园区工委副书记
9 | 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电项目 | 120000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 完成110KV升压站扩建并网。完成投资1000万元 |  | 进行一期收尾工程及林蛙、黄粉虫大棚的安装工程施工 | 耀州区政府 | 铜川天辰现代农业公司 | 赵晓峰 | 耀州区 副区长
[9 empty] | 左 琛 | 耀州区农业局局长
10 | 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站及设施农业建设项目 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 平整场地，进行基桩工程施工。完成投资2000万元 |  | 正在进行农业规划方案编制工作 | 印台区政府 | 铜川美光太阳能电力公司 | 邓治林 | 印台区委常委、常务副区长
[9 empty] | 杨转运 | 印台区王石凹街道主任
11 | 陕西建工（铜川）新型材料工业园项目 | 50000 | 完成硅酸钙板厂房建设及生产线安装调试。完成投资20000万元 | 完成前期手续办理工作 |  | 正在办理前期相关手续 | 坡头工业园区管委会 | 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任
[9 empty] | 宁红刚 | 坡头管委会国土分局局长
12 | 王石凹工业遗址公园建设项目 | 34000 | 完成部分景观改造工程。完成投资10000万元 | 完成项目前期准备工作。完成投资200万元 |  | 正在进行规划等设计工作 | 印台区政府 | 铜川矿业公司 | 黄牛虎 | 印台区副区长
[9 empty] | 井战红 | 印台区文广局局长
13 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 40000 | 开工建设二期配套设施土建工程。完成投资10000万元 | 完成一期后续工程，启动二期前期工作。完成投资1000万元 |  | 一期已建成，正在进行厂区绿化等工程施工 | 耀州区政府 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 赵晓峰 | 耀州区副区长
[9 empty] | 皇甫斌海 | 耀州区果业局局长