附件

畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 |  | 牵头 部门 | 参与 部门 |  | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要目标：2018－2020年连续3年，全市畜禽粪污综合利用率分别达到70%、73%、75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到80%、90%、95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到95%、100%、100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摸清本区域内的畜禽养殖废弃物处理和利用现状。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018年 6月底 |
| 2 | 制定畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案，细化分年度的重点任务和工作清单，并纳入政府考核。 | 各区县政府 市新区管委会 |  |  |  | 2018年 7月底 |
| 3 | 制定畜禽养殖废弃物资源化利用绩效考核办法。 | 市农业局 市环保局 |  |  | 市委组织部 | 2018年 10月底 |
| 4 | 在畜禽养殖废弃物资源化利用方面策划包装项目各1个。 | 各区县政府 市新区管委会 |  |  |  | 2018年 10月底 |
| 5 | 建设区域畜禽养殖废弃物资源化利用处理中心。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018－2020年 |
| 6 | 构建畜禽养殖废弃物收集、转化、利用网络体系，探索规模化、专业化、社会化运营模式。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018－2020年 |
| 7 | 新建或改扩建的畜禽规模养殖场要建设完备的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。 | 市环保局 |  |  | 市农业局 | 2018－2020年 |
| 8 | 包装PPP项目整市推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。 | 市农业局 |  |  | 市财政局 | 2018－2020年 |
| 9 | 在规模养殖场实施粪污处理改造提升示范点工程。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018－2020年 |
| 10 | 培育畜禽粪污处理社会化服务组织。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018－2020年 |
| 11 | 建立全市畜禽规模养殖场直联直报信息系统。 | 市农业局 市环保局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 12 | 完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥原料和质量的监管，定期开展监督抽查工作。 | 市农业局 |  |  | 市质监局 市环保局 | 2018－2020年 |
| 13 | 实施有机肥替代化肥行动。 | 市农业局 |  |  | 市发展改革委 市财政局 市环保局 | 2018－2020年 |
| 14 | 实施种养业循环一体化工程，整区县推进畜禽粪污资源化利用。 | 市农业局 |  |  | 市发展改革委 市财政局 市环保局 | 2018－2020年 |
| 15 | 鼓励区县政府和社会资本设立投资基金，创新畜禽粪污资源化利用设施建设和运营模式。 | 各区县政府 市新区管委会 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 16 | 优化畜牧业发展区域布局，逐步形成区域特色和优势产业。 | 市农业局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 17 | 加快畜禽品种改良，落实畜禽疫病综合防控措施，提高综合生产能力。 | 市农业局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 18 | 支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，配套建设粪污资源化利用设施。 | 市农业局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 19 | 开展畜禽养殖标准化示范创建活动，每年创建省市级示范场5个。 | 市农业局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 20 | 整区县推进畜禽养殖废弃物综合利用，每年创建市级畜牧业绿色发展示范县1个。 | 市农业局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 21 | 宣传有关法律法规和畜禽养殖废弃物资源化利用相关支持政策，宣传各地好的经验做法。 | 市农业局 市环保局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 22 | 按照国家畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，合理调减畜禽养殖规模超过土地承载能力的区县的养殖总量。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 市质监局 | 2018－2019年 |
| 23 | 规范环评内容和要求，把养分综合利用、配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地纳入环评范围。 | 市环保局 |  |  | 市农业局 | 2018－2019年 |
| 24 | 严格执行建设项目环境影响分类管理名录。 | 市环保局 |  |  | 市农业局 | 2018－2019年 |
| 25 | 支持有机肥生产与使用，开展农民使用有机肥补贴试点。 | 市农业局 |  |  | 市发展改革委 市财政局 市环保局 | 2018－2020年 |
| 26 | 落实农机购置补贴政策，对畜禽养殖废弃物资源化利用装备实行敞开补贴。 | 市农业局 |  |  | 市财政局 | 2018－2020年 |
| 27 | 健全畜禽粪污还田利用和检测体系。 | 市环保局 |  |  | 市农业局 市质监局 | 2018－2020年 |
| 28 | 实施畜禽规模养殖场分类管理，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证，依法严格监管。 | 市环保局 |  |  | 市农业局 市质监局 | 2018－2020年 |
| 29 | 完善畜禽粪污排放统计方法，对畜禽粪污全部还田利用的畜禽规模养殖场，将无害化还田利用量作为统计粪污重要依据。 | 市环保局 |  |  | 市农业局 市质监局 | 2018－2020年 |
| 30 | 区县环境保护、农业（畜牧）部门建立养殖场治理清单，按照“一场一策、限期完成、验收销账”的监管方式，确保养殖场按期实现粪污资源化利用。 | 市环保局 市农业局 |  |  | 市质监局 | 2018－2020年 |
| 31 | 组织对各区县畜禽养殖废弃物资源化利用工作开展考核，定期通报工作进展。 | 市农业局 市环保局 |  |  | 市委组织部 | 2018－2020年 |
| 32 | 落实沼气发电上网政策。生物天然气符合城市燃气管网入网技术标准的，经营燃气管网的企业应当接收其入网。落实沼气和生物天然气增值税即征即退政策，支持生物天然气和沼气工程开展碳交易项目。 | 市发展改革委 |  |  | 市财政局 市城市管理 执法局 市环保局 市农业局 市国税局 市地税局 | 2018－2020年 |
| 33 | 落实规模养殖场内养殖相关活动农业用电政策。 | 铜川供电局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 34 | 各级财政加大畜禽养殖废弃物资源化利用投入，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织建设粪污处理设施，积极推广使用有机肥。 | 市财政局 |  |  | 市农业局 | 2018－2020年 |
| 35 | 将畜禽规模养殖用地与土地利用总体规划相衔接，落实养殖用地政策，将以畜禽养殖废弃物为主要原料的有机肥处理中心及田间地头配套建设管网和储粪（液）池等建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排。 | 市国土资源局 |  |  | 市发展改革委 市农业局 | 2018－2020年 |
| 36 | 积极引进推广畜禽养殖废弃物资源化利用先进工艺、技术和装备，提高资源转化利用效率。 | 市科技局 |  |  | 市农业局 市质监局 | 2018－2020年 |
| 37 | 开发安全、高效、环保新型饲料产品，引导矿物元素类饲料添加剂减量使用。 | 市农业局 |  |  | 市科技局 市质监局 | 2018－2020年 |
| 38 | 加强畜禽粪污资源化利用技术集成，推广有机肥、水肥一体化等关键技术。加大技术培训力度，加强示范引领作用。 | 市科技局 |  |  | 市农业局 | 2018－2020年 |
| 39 | 不断提升改善农业用地质量，大力推进我市无公害农产品基地整市环评工作。 | 市农业局 |  |  |  | 2018－2020年 |
| 40 | 每年召开畜禽养殖废弃物资源化利用现场推进会，交流先进经验和模式。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018－2020年 |
| 41 | 对本方案落实情况进行定期督查和跟踪评估，并向市政府报告。 | 市农业局 |  |  | 市环保局 | 2018－2020年 |