直  报  信  息

报：省环保厅          （2012—22）         铜川市环保局

抄送：市委办、政府办、市四创办、信息办、各区县局、局属各事业单位               二〇一二年九月十日

铜川市全力推进水泥脱硝工程建设

铜川水泥行业氮氧化物排放量约占全市排放总量的21.5%，是第二大排放源。为确保水泥脱硝工程的顺利实施，铜川市采取以下三项措施，全力推进工程建设。

一是进一步明确任务。年初，市环保局对秦岭、声威、声威特种和药王山等4家水泥企业分别下达了限期治理通知，明确要求各企业加快脱硝工程建设进度，保证工程质量，在今年10月底前完成水泥脱硝设施建设任务，确保脱硝综合效率达到60%以上。二是加强督办。近日，我市召开了上半年减排工作形势分析会，进一步强调了企业的治理任务和责任，并逐家下达了督办通知，要求4家企业按照限期治理的时间节点，务必在10月底前完成水泥脱硝工程建设。对工程建设进度缓慢或逾期未完成治理任务的，将采取处罚、约谈法人、停产治理等措施。三是现场检查。局长万水库带队对部分水泥企业进行了督促检查，实地查看了脱硝设施建设现场情况，要求有关企业加快建设步伐，确保按期完成治理任务。同时环保部门配合企业积极落实省级专项补助资金。

目前，声威特种水泥公司已完成了还原剂制备系统的土建工程，所有设备已全部到位，预计9月底建成投入试运行。声威和药王山两家企业已与设计单位签订了设备供货及安装施工合同，近日将开工建设。秦岭水泥公司正在进行脱硝工程的招投标，预计11月份完成工程建设任务。4家企业水泥脱硝设施计划共投资约2500万元，待工程全部建成后，年可削减氮氧化物4900多吨。

签 发 人：焦新学 电话：3183512

政务信息员：牛小勇 传真：3185736