2016年铜川市第二次全国地名普查工作要点

按照全省第二次全国地名普查工作会议要求，为确保我市地名普查目标任务完成，2016年市、区县地名普查办要重点做好以下工作：

一、市、区县成立本级地名普查专家组。专家组负责研究、解决在地名普查工作中遇到的问题；承担普查成果转化中部分工作；承担地名普查的指导、督查和自查验收工作。区县地名普查专家组人员名单抄送市地名普查办。

二、做好2016年度地名普查专项资金的安排和配套工作，落实各级地名普查专项资金。

三、严格落实保密管理工作制度，对国家和省上下发的工作文件、普查资料和成果转化、涉密资料尤其是矢量地形图、遥感影像图、纸质工作图，普查中形成的文字、数据、图表等成果资料，要严格按照相应的“密级”进行登记归档，实施保密管理。

四、积极做好普查宣传工作，加大宣传力度，充分利用多种媒体，有针对性地搞好宣传。

五、制定操作性强的工作计划，拟定年度工作目标和任务，逐月或分段编制工作时间表。

2016年度总体工作目标要求：7月底前各区县、市新区管委会地名普查办完成地名普查实施和自查验收阶段的工作。

2016年度总体工作进度要求：4月底前完成地名普查外业实地踏勘；5月底前完成地名普查成果入库；6月底前完成地名普查成果输出；7月底前完成地名普查自查验收。

六、市地名普查办依据省地名普查办成果转化规划拟定市级地名普查成果转化规划；区县地名普查办依据省、市地名普查成果转化规划拟定区县地名普查成果转化工作计划。

七、市地名普查办依据《第二次全国地名普查监理办法》成立市级普查监理机构，根据相关法律法规以及地名普查标准、规范、方案和监理合同等，对地名普查质量、进度、安全、保密等进行监督。