附件

王益区2017年重点区域造林绿化任务分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域类型** | **绿化任务** | **任务分解** | **责任分解** | **完成时限及措施** |
| **名称** | **面积** |
| 鲜干果经济林建设 | 鲜果 | 1210亩 | 黄堡镇苹果960亩，樱桃100亩，葡萄100亩；王益街道办事处苹果50亩。 | 区农林局牵头，各涉农镇办实施。 | 1、2017年1月20日前制定2017年全区造林绿化实施方案，分解落实任务；2、1月27日以前对照任务清单，落实好造林地块；3、2月28日前，完成春季植树造林规划设计和招投标工作，并准备好苗木；4、3月1日至4月10日，集中推进造林绿化，督查组全程进行督导；5、4月11日至4月20日，进行考核验收。 |
| 干果 | 3305亩 | 黄堡镇核桃1316亩，王益街道办核桃1709亩，王家河街道办核桃280亩。 | 区农林局牵头实施。 |
| 城市绿化 | 老虎沟至小河沟段西面直观山坡绿化 | 200亩 | 王家河工业园区与老城区连接带绿化200亩，其中：住建局实施100亩，红旗办等4个街道办事处100亩（各25亩）。 | 区住建局牵头负责，专业工队、非农办事处实施。 |
| 包茂高速以东黄堡镇李家沟至杜家塬沿线直观山坡绿化 | 300亩 | 包茂高速以东黄堡镇李家沟至杜家塬沿线直观山坡台田地、宜林地绿化，总面积300亩。 | 区农林局牵头负责，专业工队实施。 |
| **区域类型** | **绿化任务** | **任务分解** | **责任分解** | **完成时限及措施** |
| **名称** | **面积** |
| 道路绿化 | 县乡公路 | 70亩 | 黄环路孟姜女旅游环线5公里道路绿化70亩。 | 区交通局牵头负责并组织实施。 | 1、2017年1月20日前制定2017年全区造林绿化实施方案，分解落实任务；2、1月27日以前对照任务清单，落实好造林地块；3、2月28日前，完成春季植树造林规划设计和招投标工作，并准备好苗木；4、3月1日至4月10日，集中推进造林绿化，督查组全程进行督导；5、4月11日至4月20日，进行考核验收。 |
| 乡村道路 | 30亩 | 实施王益街道办塬畔村至新兴沟新修道路两边绿化30亩。 | 王益街道办牵头负责并组织实施。 |
| 园区绿化 | 王家河工业园区绿化 | 16675㎡（25亩） | 规划二路北段、规划五路西段、横一路东段两侧栽植雪松、侧柏、紫薇以及入驻企业内部绿化等面积16675㎡（25亩）。 | 区住建局、王家河工业园区牵头并组织实施。 |
| 王家河工业园区与老市区连接带防护林建设 | 200亩 | 实施十里铺村绿化200亩。 | 区住建局牵头，王家河工业园区组织实施。 |
| 黄堡重点镇新镇区绿化 | 32300㎡(48亩) | 以提升新镇区环境和完善公共服务设施为主，绿化面积3.23万㎡（48亩），其中铺设草坪2.8万㎡，栽植乔木、灌木、花木等1.2万余株。 | 黄堡镇牵头负责并组织实施。 |
| 黄堡工业园区绿化 | 100亩 | 实施黄堡工业园区绿化100亩，对创意园、清丝园、当代园进行绿化。 | 黄堡工业园区管委会负责组织实施。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域类型** | **绿化任务** | **任务分解** | **责任分解** | **完成时限及措施** |
| **名称** | **面积** |
| 庭院绿化 | 美丽乡村绿化 | 200亩 | 1、实施创建的黄堡东塬片区绿化栽植100亩、黄堡南塬片区70亩；2、新村、罗寨、川口、墙下塬、炭科沟5个市级美丽乡村创建村每个村绿化栽植6亩。 | 区农林局、各涉农镇办牵头负责，各涉农镇办，美丽乡村各创建村组织实施。 | 1、2017年1月20日前制定2017年全区造林绿化实施方案，分解落实任务；2、1月27日以前对照任务清单，落实好造林地块；3、2月28日前，完成春季植树造林规划设计和招投标工作，并准备好苗木；4、3月1日至4月10日，集中推进造林绿化，督查组全程进行督导；5、4月11日至4月20日，进行考核验收。 |
| 单位小区绿化 | 10000㎡（15亩） | 实施紫薇小区、聚鑫园小区、馨园小区等17个小区，基建公司医院、外贸公司等10个单位绿化提升改造，绿化面积10000余平方米。 | 区住建局牵头负责，各街道办事处组织实施。 |
| 校园绿化 | 6480㎡（10亩） | 以乔灌花草为主，见缝插绿，裸露地植草皮，提升校园景观绿化水平。实施矿务局一中、矿务局四中、市三中等19所学校校园绿化6480㎡（约10亩）。 | 区住建局牵头负责，区教科体局组织实施。 |
| 市人民公园绿化提升 | 10000㎡（15亩） | 计划新建小广场、山顶广场、山间通道、树冠栈道，提升改造原有喷泉广场、小游园、舞台原址、二层平台、照明、雨水系统等设施，全面提升绿化档次，绿化提升10000㎡。 | 区住建局、区水务局牵头负责，铜川市人民公园管理处组织实施。 |
| 厂矿绿化 | 30亩 | 实施桃园矿矸石山绿化30亩，栽植油松、红叶李、樱花、紫穗槐等绿化乔灌木，对矸石山进行绿化。 | 区国土局牵头负责并组织实施。 |
| 流域绿化 | 生态保护 | 1010亩 | 实施造林1010亩，其中黄堡镇屽村经济林150亩，水保林600亩，老虎沟小流域绿化200亩，王家河河道景观林60亩。 | 区水务局牵头负责并组织实施，黄堡镇政府、王益街道办配合。 |