附件

王益区医养结合试点工作任务表

| 序号 | 工作任务 | 负责单位 | 年度工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016年 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |
| 1 | 总结、提升王益区金华社区卫生服务中心老年康复护理部（金华老年公寓）医养结合服务经验，为全市医养结合服务机构提供可复制、可推广的模式。 | 区卫计局负责。 | 巩固提升 |  | 巩固提升 |  | 巩固提升 |  | 规范提升 |  | 规范提升 |  |
| 2 | 扶持部分企业医院（卫生所）向医养结合服务机构转型。 | 各医院归属企业牵头，区发改局、区财政局、区卫计局、区民政局、区人社局配合。 | 扶持 |  | 扶持 |  | 扶持 |  | 扶持 |  | 规范提升 |  |
| 3 | 鼓励社会力量兴办医养结合服务机构。 | 区民政局、区卫计局牵头，区发改局、国土王益分局、区财政局、区住建局配合。 | 开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 鼓励养老机构根据服务需求和自身能力，按相应规定申请开办老年病院、康复医院、护理院、中医医院和临终关怀机构等，也可内设医务室或护理站，为入住老年人提供基本的医疗服务。养老机构内设的具备条件的医疗机构，可作为医院(含中医医院)收治老年人的后期康复护理场所。 | 区民政局牵头，区卫计局、分别负责。 | 鼓励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 养老机构内设的医疗卫生服务机构要严格按照医疗卫生机构设置标准，经卫生计生行政部门审批后规范执业，并接受协作医院及同级卫生计生行政部门的业务指导。鼓励执业医师到养老机构设置的医疗机构多点执业，支持有相关特长的医师和专业人员在养老机构规范开展疾病预防、营养、中医调理养生等非诊疗行为的健康服务。 | 区卫计局牵头、区民政局配合。 | 支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不具备开办医疗卫生服务机构条件的养老服务机构要按照就近方便的原则，与相关医疗卫生服务机构建立协作关系，定期开展医疗保健服务。 | 区民政局牵头，区卫计局分别负责。 | 20% |  | 70% |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  |
| 7 | 有序引导更多社会志愿者服务人员参与养老护理服务，建立养老服务志愿者登记储备制度，实行养老服务积分制。 | 区民政局负责。 | 试点 |  | 试点 |  | 推行 |  |  |  |  |  |
| 8 | 发展日间照料、全托、半托等多种形式的老年人照料服务，积极开展心理健康疏导、文体娱乐、生活照料等老年服务。 | 区民政局、区卫计局分别负责。 | 开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 强化医疗卫生服务对养老服务的支撑作用，建立健全医疗卫生机构与养老机构的业务协作机制。医疗卫生服务机构为60岁以上老年人特别是高龄、重病老年人开设就医绿色通道。 | 区卫计局牵头、区民政局配合。 | 提倡 |  |  |  | 加强 |  |  |  |  |  |
| 10 | 加强乡镇卫生院医养结合服务能力建设。发挥乡镇卫生院医养结合指导培训、辐射带动作用，扶持王益区黄堡镇中心卫生院；同时，结合区镇一体化管理，重点扶持王家河卫生院医养结合能力建设，配备老年病医护人员，适当设置老年病床。 | 区卫计局牵头、区民政局配合。 | 试点 |  | 50% |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  |
| 11 | 加强社区卫生服务中心医养结合服务能力建设。提高社区卫生服务中心为老年人住院治疗能力，按照65岁以上老年人总数的一定比例为慢性老年病患者设置病床，建立老年人15分钟内就能到达医疗机构的医疗服务圈。结合基本公共卫生服务项目的实施，为65岁以上老年人提供免费体检，开展慢性病管理、康复、理疗、健康教育咨询和医疗保健工作。鼓励有条件的社区医疗卫生服务中心充分利用闲置病床设立托养、代养机构，满足社区老年人基本医养结合服务需求。鼓励民间资本开展健康养老服务，通过政府购买服务的方式大力发展社区卫生和养老服务。 | 区卫计局负责、区民政局配合。 | 试点、85%、 鼓励 |  | 50%、85%、 鼓励 |  | 80%、90%、 鼓励 |  |  | 90%、95% 鼓励 | 95%、95%、 鼓励 |  |
| 12 | 加强村级卫生室建设，强化村医医养结合知识培训，提高村医为辖区老年人提供基本医疗知识咨询、健康教育、常见病防治等服务能力，实现老年人医疗卫生服务全覆盖。 | 区卫计局负责。 | 30% |  | 80% |  | 90% |  |  | 95% | 95% |  |
| 13 | 积极推行老年人家庭健康管理签约服务。依托社区卫生服务中心、乡镇卫生院、探索群众自愿、基本免费、治疗收费的家庭签约医生上门服务模式，与老年人家庭建立签约服务。完善慢性老年病患者家庭病床医保政策，为社区（村）高龄、重病、失能、部分失能以及计划生育特殊家庭等行动不便或确有困难的老年人，提供定期体检、上门巡诊、家庭病床、保健护理、健康管理等基本服务。 | 区卫计局负责。 | 试点 |  | 试点 |  | 50% |  |  | 90% | 95% |  |
| 14 | 加强孙思邈中医堂项目建设。发展中医药特色医养结合服务机构,实现医养结合服务机构孙思邈中医堂全覆盖，使老年人就近及时享受中医药养生康复服务。 | 区卫计局负责。 | 全覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 积极发展中医药健康养老服务。支持王益区人民医院（市中医医院）与医养结合服务机构开展合作，将中医治未病理念、中医药养生保健、中医药康复医疗融入健康养老。支持养老机构开展融合中医特色健康管理的老年人养生保健、医疗、康复、护理服务。 | 区卫计局负责。 | 积极发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 积极完善城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度，逐步提高老年人报销比例和封顶线，将符合规定的医疗、康复和护理费用纳入医保支付范围。加强老年人慢性病调查研究，逐步扩大老年人门诊慢性病病种范围。落实将偏瘫肢体综合训练、认知知觉功能康复训练、日常生活能力评定等医疗康复项目纳入基本医保范围的政策，为失能、失智、部分失能老年人治疗和康复提供相应保障。进一步做好符合基本医保定点机构条件的养老机构内设医疗机构（含医养结合服务机构）按规定纳入基本医保定点机构范围工作。积极推进医保异地结算，逐步实现异地养老人群医疗、康复和护理费用异地结算。 | 区人社局、区财政局、区卫计局分别负责。 | 完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 把养老服务机构内设医疗卫生服务机构（医养结合服务机构）及其医护人员纳入卫生计生行政部门统一管理，做好职称评定、专业技术培训和继续医学教育等方面的制度衔接，对养老服务机构内设医疗卫生服务机构（医养结合服务机构）中的医务人员在资格认定、职称评定、技术准入、推荐评优等方面同其它医疗卫生服务机构技术人员同等对待。 | 区人社局负责。 | 完善制度，同等对待。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 完善养老专业人才培养机制，建立岗前教育、岗中培养、继续教育的培养体系。 | 区民政局牵头,区人社局、区卫计局配合。 | 完善制度，建立机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 建立医疗卫生机构与医养结合服务机构人员进修轮训机制，促进人才有序流动。 | 区卫计局负责。 | 建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 鼓励大中专院校和护士专科学校毕业生到医养结合服务机构工作。 | 区教育局、区人社局、区民政局、区卫计局分别负责。 | 鼓励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 将示范性养老机构作为养老护理员实训基地。加强养老护理人员中医药技能培训，鼓励开发、推广中医药健康养老产品，普及中医药健康养老知识。 | 区卫计局负责。 | 加强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 积极发挥信息化对医养结合的支撑作用。依托社区服务网络信息平台和人口信息平台，建立医养结合服务对象信息数据库，搭建医养结合医疗服务信息平台，与居家养老服务信息平台和区域卫生计生信息平台对接和资源共享，实现医养结合服务数据和医疗、公共服务数据的交换，利用医养结合医疗服务信息平台，提供便捷、畅通、可及的医疗信息服务，并借助互联网技术提供高效、及时、针对性的医养结合服务。 | 区工信局牵头、区民政局、区卫计局，区发改局、区人社局、区老龄委配合。 | 搭建平台，建立医养结合对象信息数据库 |  |  | 与居家养老服务信息平台和区域卫生计生信息平台对接和资源共享，实现医养结合服务数据和医疗、公共服务数据的交换，利用医养结合医疗服务信息平台，提供便捷、畅通、可及的医疗信息服务，并借助互联网技术提供高效、及时、针对性的医养结合服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 要加大相关投入，支持医养结合服务机构实施建设、维护和信息化等项目，对符合条件的医养结合服务机构，按规定落实好相关支持政策。对现有涉及养老、卫生领域的奖补资金进行统筹，用于医养结合服务机构实施改扩建、维修和改造等建设项目，医养结合养老服务人才培养以及开展老年人卫生健康管理等方面。 | 区财政局牵头，区发改局、区卫计局、区民政局配合。 | 积极争取资金，加大投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 拓宽市场化融资渠道，探索政府和社会资本合作（PPP）的投融资模式。鼓励和引导各类金融机构创新金融产品和服务方式，加大金融对医养结合领域的支持力度。积极推进政府购买基本健康养老服务，逐步扩大购买服务范围，完善购买服务内容，各类经营主体平等参与。 | 区卫计局负责。 | 鼓励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 加强规划布局和用地保障。 | 国土王益分局负责。 | 保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 发挥卫生计生系统服务网络优势，结合基本公共卫生服务的开展为老年人建立健康档案，并为65岁以上老年人提供健康管理服务，到2020年65岁以上老年人健康管理率达到95%以上。 | 区卫计局负责。 | 85% | 85% |  | 90% |  | 95% |  |  |  | 95% |
| 27 | 做好入住医养结合服务机构和接受居家医养结合服务老年人的合法权益保障工作。 | 区老龄委负责。 | 合法权益意识增强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 医养结合工作的宣传、政策解释等工作。 | 区文广局负责、各单位分别配合。 | 加强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 加强考核督查。 | 区政府办负责。 | 加强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |