铜川市王益区铁腕治霾

2017年“散乱污”企业清理取缔专项行动方案

为贯彻落实《铜川市王益区“铁腕治霾·保卫蓝天’’2017年工作方案》有关要求，依法依规清理取缔“散乱污’’企业，有效遏制无证乱排行为，切实改善空气质量，特制定本行动方案。

一、主要目标

2017年6月底以前完成城乡结合部、城中村、规划区周边、工业园区、景区周边“散乱污”企业调查摸底，2017年11月15日前完成本辖区内“散乱污”企业总数50％以上的清理取缔任务。

二、重点任务

（一）开展联合执法。全面排查小企业集群和“工业大院”，坚决依法关停取缔违法“散乱污”企业。供水、供电等单位要依法依规对违法违规排污及生产经营企业采取相应的停止或限制服务措施。（区工信局、区国土分局、区环保局、区市场监管局、区安监局负责。完成时限：6月底前）

（二）严肃查处环境违法行为。严厉打击无环保处理设施、无组织排放、环保不达标等违法违规行为，采取按日连续处罚、查封、扣押、限制生产、停产整治等措施，依法加大对企业环境违法违规行为的综合惩治力度。（区环保局负责）

（三）严肃查处无证无照违规经营行为。严厉打击无证无照、证照不全的生产经营行为。对存在危害群众身体健康、威胁公共利益和安全、破坏资源环境的无证无照经营企业坚决依法取缔。（区市场监管局负责）

（四）严肃查处违法用地上的建设行为。严厉打击违法用地上的建设行为，禁止利用关闭污染企业废弃的建筑设施从事生产经营等活动。（区国土分局、区规划分局负责。完成时限：5月底前）

（五）严肃查处影响生产安全违法行为。依法依规查处存在重大安全生产隐患的企业，重点清理、取缔违法违规小化工、小木器、小服装、小加工、小作坊等“五小企业”，小歌厅、小餐饮、小网吧、小洗浴、小旅馆、小市场等“六小场所”，和再生资源回收单位、以及住宿与生产、储存、经营合用场所。（区安监局、区市场监管局、区文广局、区工信局、区商务局负责。完成时限：6月底前）

三、保障措施

（一）妥善安置职工。要分类施策，多渠道妥善安置被取缔企业职工人员；及时接续社保关系，解决职工后顾之忧；积极指导企业处理好与职工的债权债务关系，切实保障职工权益。

（二）加强宣传引导。要加强对铁腕治霾的宣传引导，争取群众的理解与支持。围绕“散乱污”企业的清理取缔等重点工作，多角度、多层次、全方位深入开展系列宣传活动，形成严厉打击违法违规排污及生产经营行为的高压态势。

（三）加大考核力度。要将清理取缔“散乱污’’企业等大气环境治理问题作为年度重点工作，层层分解任务，严格落实责任，强化监督检查和考核问责。开展“散乱污’’企业清理取缔工作专项督查，对不作为、未按要求完成清理取缔任务的单位和责任人，依法依规追究责任；对清理取缔任务完成好的单位给予支持奖补。