2018年《政府工作报告》主要目标任务完成情况一览表

（注：带“▲”的为10件惠民实事，带“★”的为全年任务完成事项）

| 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇居民人均可支配收入增长8%。 | 区人社局 | 一季度城镇居民人均可支配收入7402元，增长8.6%，预计上半年城镇居民人均可支配收入14150元，增长8.8%。 |
| 2 | 全年新增城镇就业1800人，城镇登记失业率控制在4％以内。 |  | 截至6月20日，新增城镇就业1245人，城镇登记失业率为3.33%。 |
| 3 | 全年新增服务业就业岗位1000个以上。 |  | 新增服务业就业岗位806个。 |
| ★ 4 | 建立健全大众创业、万众创新的各项保障制度办法。 |  | 制定印发了《铜川市王益区人民政府关于加强就业创业工作的实施意见》。 |
| 5 | 地方财政收入增长8.5%。 | 区财政局 | 截止6月20日，地方财政收入完成11515万元，完成全年预算收入的57.23%。 |
| 6 | 实施好农业综合开发优势特色产业示范园项目。 |  | 按照申报文件要求，园区计划总投资31243.3万元，申请省级财政投资6000万元，企业、合作社自筹资金15763.5万元，区级整合资金9479.8万元。目前该项目省级已公示，等待省级批复文件下达。 |
| 7 | 大力实施山水林田湖项目建设。 |  | 2018年申报的3个山水林田湖项目，已于6月14日由市山水办进行了专家论证，现各项目单位正按照论证会议要求对照控规指标对初步设计进一步修改、完善。 |
| ▲★ 8 | 建设20个智慧社区。 | 区政府办 | 截至6月21日，20个智慧社区已全部建成（红旗、川口、育才、翠溪、新兴、光明、新川、建工路、云梦堤、建乐、大同路、小街、东风、柿树沟、青年路、史家河、五一、新城、新乐、南寺），共计录入157370人，完成录入任务。 |
| ▲ 9 | 建成2个标准化农村便民服务站并投入运行。 | 区政府办 | 截至6月21日，军台岭村、圪堵村便民服务站大厅建设已经完成，便民专网已接入，可以正常使用，受理、审核、审批人员已确定，目前正在梳理便民服务站入驻业务，预计6月底前完成业务梳理、人员培训等工作，并投入运行。 |
| ▲ 10 | 建成川口金茂大厦、华天广场、健康路3个24小时自助办税终端。 | 区国税局 | 在川口税务所设立的自助办税系统是市局委托西安银行装修承办，目前装修合同已签订；中心广场及健康路办税服务厅的自助办税服务机设备采购由市财政局进行招投标。 |
| 11 | 城乡居民社会养老保险、城镇基本医疗保险和新农合参保率分别保持在99%、99%和98%以上。 | 区人社局 区卫计局 | 城乡居民社会养老保险参保30550人，参保率99%；城镇基本医疗保险参保93983人，参保率99%；新农合参合36018人，参合率99%。 |
| 12 | 规模以上工业增加值增长6.7%。 | 区工信局 | 1-5月份规模以上工业增加值增速为0.6%。预计上半年规模以上工业增加值增速3%。 |
| 13 | 全年培育规模以上工业企业3户以上，新兴接续产业产值占比超过30%。 |  | 截至目前，区工信局已组织建睿建材、高宇建材、盛川食品3户企业向统计部门上报了入规资料，待审核。接续产业产值占比20%。 |
| 14 | 加快王家河园区内纵二路南段、横二路东段、规划五路东段和园区道路景观改造等基础设施建设。启动实施东风车桥公司193亩老厂区综合改造工程。加快聚新优质岩棉项目建设，年内建成两条3万吨生产线，支持鸥克装配式建材发展壮大，完成二期项目厂房建设。 | 王家河 工业园区 管委会 | 横二路东段已铺设雨污管网320.52米,正在进行土方回填及道路路基施工，纵二路南段、规划五路东段正在进行路面测量放线及地面附着物的清点赔付，道路景观改造工程已完工，正在进行后期绿化的养护工作。东风车桥公司193亩老厂区综合改造工程已编制完成两套改造规划初步设计方案，完成水电等辅助设施的安装，2018年5月30日，区政府第35次专题会议决定在该处新建铜川市王益中学。聚新优质岩棉项目，厂房主体工程已完成65%，部分生产设备已到位。陕西鸥克装配式建筑材料生产线项目二期土地勘界已完成，土地价格已进行公示。 |
| 15 | 王家河工业园区全年完成固定资产投资22亿元、规模以上工业增加值10亿元。 |  | 预计上半年园区固定资产投资完成5亿元，规上企业工业增加值完成2.1亿元。 |
| 16 | 完成国家成品油储备能力建设二五〇处项目主体工程。 | 王家河 工业园区 管委会 | 该项目正按进度有序推进。 |
| ▲ 17 | 建设王家河工业园区“双创”基地，建成11栋10万平方米标准化厂房和2栋研发综合楼主体。 |  | 王家河工业园区“双创”基地建设项目水、电已接入工地，完成围栏扎设、场地平整、施工道路硬化、临设搭建，10#、11#两栋标准化厂房及A座研发楼已完成施工桩工作，4#、6#、9#标准化厂房正在进行打桩，其他厂房及B座研发楼正在基坑开挖，截至目前，完成投资3389.5万元。 |
| 18 | 新发展个体工商户600户、私营企业80户。 | 区市场 监管局 | 截至6月21日，已新发展个体工商户694户、私营企业162户。 |
| ▲★ 19 | 建成信用村（社区）5个，加大群众创业担保贷款支持。 | 区人社局 | 已建成信用村（社区）5个（墙下塬村、宜古村、圪堵村、育才社区、云梦堤社区），并挂牌。 |
| ▲ 20 | 搬迁地质灾害点群众100户。 | 区国土分局 | 截至6月20日，已搬迁地质灾害点群众20户93人。 |
| 21 | 全社会消费品零售总额增长10%。 | 区商务局 | 1-5月份，社会消费品零售总额累计完成18.67亿元，增长14.5%。预计上半年社会消费品零售总额累计完成30.1亿元，增长12%。 |
| 22 | 培育限额以上商贸企业5户。 |  | 截至目前，铜川市裕瑞城商贸有限公司资料已报送区统计部门，正在进行资料审核。 |
| ▲ 23 | 完成13条支毛沟巷治理规划设计并启动实施，完成二厂巷、半截沟、老科沟综合治理。 | 区国土分局 区住建局 | 支毛沟巷治理，已完成可研的批复并进行项目论证，待市级论证后进行施工图设计。二厂巷地质灾害治理项目已完成边坡土方卸载和沟道两侧的3级平台，石砌挡墙正在修建中，约完成总工程量的50%；半截沟治理已完成建筑垃圾外运，正在实施垫方和削坡工程作业，约完成总工程量的50%；老科沟治理项目已完成建筑垃圾外运，正在按施工设计对沟道两侧边坡进行削坡卸载和修砌第二级挡墙，约完成总工程量的40%。 |
| ▲★ 24 | 建成镇办、农村公共法律服务自助终端13个。 | 区司法局 | 截止5月中旬，已为3个涉农镇办、10个贫困村全部安装了公共法律服务自助终端。同时，积极争取新增22台公共法律服务自助终端，目前七一街道办事处、桃园街道办事处、青年路街道办事处、塬畔村、灰堆坡村、川口村、史家河社区、建工路社区、光明社区、大同路社区、建乐社区、新兴社区、川口社区、红旗社区、育才社区已全部安装到位。 |
| 25 | 启动实施公园路片区综合改造。 | 区规划分局 | 市公路局确定的全市20个交通项目中的公园路立交项目初步方案与公园路片区临时街景改造项目有冲突，待2个项目方案统一后再进行批复。 |
| 26 | 有序推进山水王家河、慢生活蜗牛谷、红色军台岭景区建设。 | 区文广局 | 对王家河沟内省级文保单位进行全面巡查，完成乡贤馆农耕文化展示栏前期设计方案；考察发展旅游+，完善红色旅游发展思路。《王益区关于加快发展全域旅游的意见》已提交政府常务会研究，下一步将对方案修改后，提交区委常委会。 |
| 27 | 启动五一路火车站怀旧游项目建设。 |  | 区文广局带领陕西财智盈通企业管理咨询服务有限公司考察人员对五一路火车站进行了实地考察、调研，并进行了座谈。同时，邀请省文物旅游专家对老矿务局遗址进行了考察，进一步协商五一路火车站怀旧游项目有关事宜。 |
| 28 | 加大对重点景区和重点区域的清理排查，严厉打击侵害消费者权益的违法行为。 |  | 6月15日，在方舟广场开展了以“生命至上、安全发展”为主题的宣传咨询活动。联合相关部门对辖区内文物旅游市场开展了安全大检查，通过检查排除了古建筑、星级酒店、旅行社的各项安全隐患，维护了旅游市场安全形势稳定。 |
| 29 | 利用各种旅游博览会和招商推介会，加强王益旅游宣传推介，不断提升景区吸引力。 |  | 区文广局制作了王益区旅游宣传片，并召集相关专家学者审阅，召开旅游宣传片审评座谈会，下一步将对旅游宣传片进行修改完善。 |
| ▲ 30 | 完成“印象老铜川•情怀新王益”旅游规划编制并对外公布。 |  | “印象老铜川·情怀新王益”旅游规划方案的草案已经完成，正在作进一步修改完善。 |
| ▲ 31 | 免费开展文化下乡演出80场，送图书下乡10次；建成红旗街“阅读阅创”一条街，建设开放式城市书吧6个。 |  | 已免费开展文化下乡演出40场，送图书下乡6次；对红旗街街道已于6月1日成立全民阅读促进会，7个街区书吧正在紧张施工，街区户外标识正在设计，相关机制正在制定。 |
| 32 | 推广“一心多点10分钟公共文化服务圈”模式，建设北市区标准化图书馆。 |  | 6月1日五一社区公共文化服务联盟成立，“一心多点”服务模式正式在川口社区、五一社区推广。省文化厅下发了《关于转发铜川市王益区公共文化建设“一心多点”服务模式的通知》，要求在全省范围内推广王益区“一心多点”服务模式。与西安文理学院段小虎研究馆员合作完成的《老城区公共文化供给改革新探索：铜川市王益区光明社区“一心多点”服务模式》，在国家中文核心期刊《图书馆论坛》2018年第6期发表。北市区标准化图书馆建设，已向区财政局报送了《关于建设北市区标准化图书馆建设情况说明》。 |
| 33 | 打造1958城市广场至宜上路口沿河便民休闲景观带。 | 区住建局 | 宜上路口广场建设项目已完工。 |
| 34 | 实施好新光明桥建设。 |  | 已完成主体建设。 |
| 35 | 抓好黄堡重点示范镇建设，全年实施建设项目15个，完成投资6.86亿元。 |  | 截至目前，新镇区市政基础设施及公共服务设施完成投资1530万元，新镇区住房项目完成投资3220万元，镇区环境整治提升项目完成投资32394万元，累计完成投资37144万元。 |
| 36 | 启动实施老虎沟至王家河河道排水管网改造工程。 |  | 目前，已完成排水隧洞掘进96.5米。 |
| 37 | 实施好4个保障房建设和7个棚户区改造项目，拆迁安置402户，分配住房500套以上。 |  | 拆迁安置99户，审核通过584户。 |
| 38 | 实施好文化宫片区综合改造。 |  | 文化宫片区棚户区改造项目395户已全部拆迁完成，197套安置房建设正在办理选址意见书。 |
| ▲ 39 | 新镇区基础设施和公共服务配套全面到位，入住群众300户以上。 |  | 截至目前，市政基础设施建设不断完善，建成了“三横两纵一环”路网骨架，路网总长达到3500米，新城路、新城一路、规划一路、规划三路、新城南路等道路工程已全部完工并投入使用，路、水、气、电、讯等基础设施已全部通达；公共服务设施基本完善，社区服务中心、综合文体中心、计生服务站、新镇区中心幼儿园、文化广场等项目已投入使用，完成新镇区绿化4万余平米，建成保障性住房、移民安置房等1328套，现已分配入住700套；新镇区棚户区改造项目408套主体完工。 |
| ▲ 40 | 农村生活垃圾实现全收集。 |  | 已完成6座垃圾压缩转运站建设，并交付使用。王家河川道片区垃圾压缩转运站项目已竣工，待电器调试完成后投入运行。 |
| ▲ 41 | 完成市人民公园改造并全面开放。 |  | 截至6月15日已完成总工程量的83%，共完成投资6308.02万元，43个子项目中：铭湖周边、休闲广场、跑马场、林冠栈道及观景平台等31项已基本完工；纪念园及东入口、迎宾大道、电器照明、公园管理处等7项正在施工；东入口广场、安防工程、海棠路、设施安装、浮雕墙及雕塑建设等5项将在今后陆续开工。 |
| ★ 42 | 建成黄堡新镇区垃圾中转站，成立环卫分公司，健全新镇区环卫保洁体系。 | 区住建局 | 已建成黄堡新镇区垃圾中转站，成立环卫分公司，并投入使用。 |
| ▲ 43 | 建成保障性住房200套以上，安置住房困难群众1000户以上。 |  | 铜运司大修厂二期公租房138套正在对外墙进行粉刷，累计安置734户。 |
| ▲ 44 | 秦人村落•孟姜塬休闲度假区主景区建成投入运营。 | 黄堡镇 政府 | 截至目前，已完成景区建筑工程、主街区内部绿化、景区景观湖、水、电管网铺设、燃气工程、供水工程及景区东西两侧道路，装饰装修工程已全面展开，剩余工作正按计划有序推进。 |
| ▲ 45 | 启动实施王益城市“南大门”改造提升工程。 | 桃园办 | 明确了桃园办作为川口汽车站对面临河片区改造设计牵头部门，根据压缩预算的要求，6月22日，设计院再次拿出了相关设计。 |
| 46 | 积极推进“厕所革命”，实施农村卫生化户厕改造。 | 区四创办 | 黄堡镇建成户厕22座，王益办正在建设15座，王家河办已安排部署。 |
| 47 | 农村居民人均可支配收入增长9%。 | 区农林局 | 一季度农村居民人均可支配收入2795元，增长9.1%，预计上半年农村居民人均可支配收入4980元，增长9.1%。 |
| 48 | 开展全面规划、宜居建设、人居环境提升、产业支撑、文明建设五大振兴行动，完成美丽乡村王益北塬示范片区和5个美丽乡村创建任务。 |  | 截至目前，81个项目已开工56个项目，完成投资2560万元，累计完成绿化120亩，军台岭村肉兔基地建设、苗木花卉建设、生态涝池等已建设完工，墙体粉饰、文化广场、古驿道等正在迅速推进。 |
| 49 | 实施好巨沣20万羽生态蛋鸡养殖“禽光互补”、1000亩中药材种植等项目。 |  | 截至目前，巨沣20万羽生态蛋鸡养殖“禽光互补项目已累计完成投资2亿元，完成土地流转1225亩，项目环评已批复，完成了30兆瓦打桩、15兆瓦支架和箱式变电站20个。1000亩中药材种植项目已累计完成投资200万元，正在开展机械松土、清除杂草、准备种植材料工具等工作。 |
| 50 | 组建陕果集团王益子公司，启动千亩桃标准示范园项目建设。 |  | 截至目前，已启动千亩标准示范基地建设项目，成立了陕果集团王益分公司，与黄堡镇孟姜塬村签订了土地流转合同，目前已流转土地605.3亩，完成了地面附着物清点、赔偿工作，共支付土地流转费、地面附着物赔偿费71.9479万元，栽植各类树种2700余棵。正在对办公场所进行修建，预计8月竣工。 |
| ▲ 51 | 在10个贫困村建成光伏电站，收益覆盖所有贫困户。 | 区农林局 | 截至目前，光伏电站项目累计完成投资2980万元，其中10个贫困村完成投资1596万元，完成了30个村支架安装和29个村组建安装（已完成文明塬村、常家河村支架、组建的挪移）。17个建设点已实现并网；13个线路改造建设点设备及材料已全部到位，已完成王家河村、塬畔村、李家沟村、周家村、郝口村5个村线路受限改造工程，其他改造工程正在进行。 |
| 52 | 启动省级森林城市创建工作。 |  | 制定印发了《王益区2018年创建森林城市目标任务》，3个林下经济发展示范基地、2个干杂果示范基地、1个市级特色苗木花卉示范园建设和1个生态旅游示范片区建设完成了选址工作，对生态湿地保护与修复400亩等各项重点任务进行了分解落实，初步拟定了《创建国家森林城市考核暂行办法》《创森宣传工作实施方案》。截止目前，已完成六大工程造林绿化面积总计2741.7亩。 |
| ▲ 53 | 实施6个村的集体产权制度暨“三变”改革。 |  | 2018年“三变”改革试点的6个村（李家沟村、罗寨村、灰堆坡村、川口村、常家河村、王家河村）及其他行政村的清产核资工作已全面展开，并制定了《农村集体产权制度改革工作方案》和《农村集体资产清产核资实施方案》，成立了领导小组。先后开展了4次农村集体产权制度改革暨“三变”改革清产核资培训会，并组织人员赴农村产权制度改革先进经验区域考察学习，我区农村产权交易中心已挂牌成立，农村产权交易平台也已基本建成。 |
| ▲ 54 | 漆水河王益段建设拦砂坝15座，漫水桥3座，防汛道路4.5公里，生态护岸10公里，栽植水生植物1.2万平方米，水保林1.5平方公里。 | 区水务局 | 截至目前，漆水河王益段已建成拦砂坝12座，漫水桥5座，防汛道路2公里，生态护岸5公里，栽植水生植物3万平方米，栽植水保林1.66平方公里，种植油松4.12万株，五角枫3.7万株，连翘3.82万株，红叶石楠0.1万株，铺设草坪6000平方米，河道疏浚清淤15.5万方。 |
| ▲ 55 | 王家河流域新建谷坊10座，漫水桥5座，丁坝5座，绿地和湿地公园各1处，栽植水保林3平方公里。 |  | 截至目前，王家河流域新建谷坊5座，漫水桥3座，丁坝2座，建成绿地公园和湿地公园各1处，栽植水保林2.4平方公里，河道疏浚清淤1.2万立方米。 |
| ▲ 56 | 孟姜塬、安村、文明塬、新村、十里铺、常家河等6个贫困村实现退出。 | 区扶贫局 | 目前6个贫困村退出7项指标中已达标5项（贫困发生率低于3%，有集体经济或合作组织、互助资金组织，行政村通沥青水泥路，电力入户率达到100%，有标准化村卫生室），安全饮水方面，东塬供水改扩建工程、3个贫困村安全饮水工程已完成总任务的72.4%，9月底前实现正常供水；脱贫户收入增长指标9月底由区统计局、区扶贫局联合核算，预计可达标。 |
| ▲ 57 | 黄环旅游公路全面建成通车；完成宜上路改造并通车；完成川瑶路王益段14.1公里道路路基建设工程。 | 区交通局 | 黄环旅游公路项目自开工建设以来，现已累计完成路基土石方21.085公里，完成计划的100%；涵洞31道；完成防护与排水15.8公里，完成计划的75.1%；成型路基21.085公里，完成计划的10%；桥梁已全部完成；完成20.5公里路面上面层沥青铺筑；完成绿化15.085公里，累计完成投资16820万元，目前完成计划的96.6%。宜上路改造项目截至目前已完成铺筑沥青砼面层4.6公里，累计完成投资380万元。川瑶公路改扩建工程前期准备工作稳评已完成，土地手续、环评正在办理中，于5月29日开展施工招投标会，目前正在筹备项目经理部。 |
| ▲ 58 | 建设川口、李家沟、梁家塬、石坡、炭科沟等5个农村幸福院。 | 区民政局 | 6月10日，市政府常务扩大会议研究确定，由市民政局、市财政局重新确定全市农村幸福院建设项目建设标准，正在建设的农村幸福院项目全部叫停。目前，市上新的建设方案暂未出台，我区5个农村幸福院建设项目处于停工状态。 |
| ▲ 59 | 建成2个日间照料中心。 |  | 大同路社区日间照料中心采取整体回购形式，目前项目主体框架已建成，正在进行内部基础设施的铺设。兴业小区日间照料中心完成了项目选址，红旗办和兴业小区签订了合作协议，正在制定项目建设方案。 |
| 60 | 完成福居养护院主体建设。 |  | 上半年共拨付项目建设资金500万元，该项目于4月完成主体建筑封顶，目前正在进行墙体填充施工，正在组织二期项目的筹备工作。 |
| 61 | 实施社会组织孵化基地建设。 |  | 目前，办公场所设在区民政局6楼视频会议室，约40余平方米。现已完成了基地制度建设并上墙，正在协商解决基地内部办公桌椅问题。 |
| 62 | 全社会固定资产投资增长10.5%。 | 区发改局 | 1-5月，固定资产投资增长5.5%。预计上半年，固定资产投资完成30.6亿元，增长20%。 |
| 63 | 生产总值增长7.8%。 |  | 一季度生产总值完成13.88亿元，增长6%。预计上半年生产总值完成45.5亿元，增长6.5%。 |
| 64 | 实施项目带动战略，全年项目建成完成投资80亿元，其中重大产业项目13个，完成投资22亿元以上。 | 区发改局 | 截至6月底，90个区级重点项目累计完成投资21.8亿元，其中秦人村落·孟姜塬休闲度假区建设等36个续建项目复工30个，完成投资7.3亿元；巨沣农光互补综合示范园等54个新建项目开工37个，完成投资6.1亿元。90个区级重点项目中13个市级重点项目已累计完成投资7.9亿元， |
| 65 | 围绕国家实施乡村振兴战略、主题功能区建设、“五新”战略等政策机遇，积极策划包装一批产业类、基础设施类和民生类项目，全年争取各类资金3亿元以上。 |  | 截至6月20日，已争取国投资金1.75亿元，完成全年任务的58.3%。 |
| 66 | 规模以上服务业企业2户。 |  | 全面摸排全区服务业企业潜力，实地调查走访重点培育的规上服务业企业，详细讲解企业入库政策及所需资料，积极对接“领军教育”和“美伦堡”幼儿园两户成长型规模以上服务业企业，预计11月申报入库。 |
| 67 | 实现万元GDP能耗下降2.5%、万元GDP二氧化碳排放降低3.66%。 |  | 该指标数据由省市发改、统计部门于次年反馈，目前暂无数据。 |
| ▲ 68 | 全区所有村组主巷道路全部实现硬化。 |  | 2018年拟退出的6个贫困村需硬化巷道路13公里、修补道路4公里，先后下达道路资金计划共407万元。王家河街道办事处贫困村道路建设项目总投资44万元，硬化常家河村巷道路0.4公里，修补王家河村通组道路4公里，目前项目已完工。黄堡镇贫困村道路建设项目总投资392万元，硬化新村、郝口、马村、王家塬、孟姜塬、安村等6个村生产路、巷道路共12.6公里，目前完成道路硬化8.5公里，完成投资247.52万元，预计6月底可全部完工。非贫困村巷道路建设：区发改局联合财政、审计、黄堡镇、王益办、王家河办等部门对镇办摸底的非贫困村巷道路情况进行了实地核查，起草印发了《关于下达王益区2018年村组主巷道路硬化项目资金计划的通知》，下达村组主巷道路硬化23.26公里,宽度2.5米，路面厚度0.15米，总投资698.01万元，最终以审计结果为准。其中，黄堡镇18.32公里，共计549.6万元；王益办4.047公里，121.41万元；王家河办0.9公里，27万元，各镇办目前正在编制项目实施方案。 |
| 69 | 全年引进招商项目30个以上，引资30亿元以上，实际利用市域外资金25亿元以上。 | 区招商局 | 截至6月20日，已引进招商项目数53个，完成全年任务的177%；总投资额141.07亿元，完成全年任务的470%；到位资金15.32亿元，完成全年任务的61.3%。 |
| 70 | 紧盯低空面源污染、粉尘污染、扬尘污染、烟尘污染、工业企业污染等污染类型，加强综合治理，做好重污染天气应对工作。 | 区环保局 | 减煤，完成320家高污染燃料使用经营户的清洁能源改造；清理取缔6家单位7处存煤点；控车，查处抛洒、遗散等违法行为630起。机动车尾气污染路检车辆47辆；抑尘，对全区19个建筑工地和1个拆迁工地开展扬尘治理专项检查，整改问题12项，对磊鑫商混等5家企业立案查处；治源，下发《燃气锅炉低氮改造工作通知》25份，佛爷沟11家石渣加工点目前正在进行设备、厂房拆除工作；禁燃，现场制止违规燃放烟花爆竹行为16次，收缴烟花爆竹1余万头；增绿，六大工程完成造林绿化面积2716.7亩；治污，出动网格员巡查1716人次，共计处置问题55起。 |
| ▲ 71 | 建成农村生活污水处理设施15处，生活垃圾减量化资源化处理设施4处。 |  | 积极对接市区山水办，对我区农村面源污染治理项目内容进行了调整变更，在常家河建设小型农村生活污水处理站15处，在五星村、炭科沟村、川口村、王益村建设生活垃圾分类收集4处，在3个涉农镇办实施户改厕1782户，建设15处监控设施及配套分类垃圾收运设施。项目通过了市山水办评审，目前正在进行项目立项、可研等手续变更，《初步设计概算书》《项目设计平面图》等正在进行调整。 |
| 72 | 开展第二次污染源普查及土壤污染详查工作，加强畜禽养殖污染、挥发性有机物等污染源治理。 |  | 按照省市工作安排，我区积极开展规模以上市政排污口调查、水质监测（市污水处理厂、黄堡小河沟）；完成全区179台生活源锅炉清查，登记造册；联合市环保局配合省辐射站对我区昌盛煤矿等5家伴生放射性矿进行现场检测。区普查办已将省市下达我区的408家清查名录库，按照属地管辖原则分解到下达镇办、工业园区，普查员按工作要求，已完成全部清查，共清查企业380家，6月10日、14日市普查办、省普查办对我区第二次污染源普查前期准备及清查工作进行现场核查。目前正在对清查确定的需入户调查的企业开展入户调查。 |
| ▲ 73 | 实施灰堆坡、王家河村气化工程，天然气入户200户以上。 | 区发改局 王益办 王家河办 | 王家河村气化工程覆盖村民145户，目前已完成户内外勘察，正在绘制燃气管网设计图；杨树沟村郭家庄移民搬迁点气化工程覆盖村民40户，目前已完成入户设计和初步预算工作，签订施工合同，预计近期开工；灰堆坡村气化工程覆盖村民128户，目前已完成户外燃气管道勘测，正在设计户内燃气管道。 |
| ▲ 74 | 在青年路地区改建公办幼儿园1所，增加幼儿园学位270个。 | 区教科体局 | 完成了项目前期手续办理，已开工建设，正在进行教学楼水电改造，完成了幼儿园临聘人员招聘工作，招聘人员正在区一幼、红旗街幼儿园跟岗实习。 |
| 75 | 启动省级示范高中创建工作，建设区职业中学综合培训楼，创建国家级中小学责任督学挂牌督导创新区。 |  | 已完成王益中学建设项目建议书的批复，正在修改项目可行性研究报告，编制项目交通影响评价、稳评报告；已完成概念性设计，正在进行修改，同时进行初步总体规划设计；已委托招标代理机构，进行采购PPP咨询服务机构工作。区职业中学综合培训楼项目已完成建议书、可研批复，已召开初步设计方案评审会，正在根据专家意见进行修改，单体建筑方案报市规划局审批,建筑工地完成现场“三通一平”工作。对全区专职责任督学履职考核工作进行了安排部署。 |
| 76 | 完成东塬现代陶瓷工业园10万平方米标准化厂房建设和耀州窑博物馆外立面改造工程，推进耀瓷特色小镇门户区雕塑群、耀州窑遗址公园、游客服务中心、瓷韵绿园及十里窑场沿河景观等工程建设。 | 耀州窑 文化基地 管委会 | 东塬现代陶瓷工业园10万平方米标准化厂房建设，该项目作为2018年全市第一批项目集中开工项目，已于3月26日开工建设，截止5月，项目完成投资1460万元，正在进行项目场地平整及土方外运工程，土方工程已完成总工程量的75%，围墙基础处理完成90%。耀州窑博物馆外立面改造，正在进行前期手续办理，目前该工程规划手续基本办理完成，正在进一步完善之中。耀瓷特色小镇门户区雕塑群、瓷韵绿园、耀州窑遗址公园，项目被纳入到了市交通实施的纳入210国道川口至青岗岭区域生态治理修复PPP项目，目前，耀州窑遗址公园正在对接文保手续，瓷韵绿园运动健身公园正在建设，小镇南入口景观雕塑正在制作。游客服务中心、及十里窑场沿河景观等工程，正在进行前期手续办理，协助项目建设单位准备所需材料。 |
| 77 | 耀州窑文化基地管委会全年完成固定资产投资37亿元、规模以上工业增加值21亿元。 |  | 截止5月底，完成全社会固定资产投资2.4亿元，完成工业总产值7.39亿元。 |
| 78 | 加快耀瓷特色小镇建设。 | 耀州窑 文化基地 管委会 | 充分挖掘耀瓷文化内涵，收集整理资料，做好耀瓷小镇规划编制的各项工作，联系国内一流资质公司为耀瓷小镇做了3个规划：1、清华同衡规划设计研究院做了大师园片区和建陶厂片区的概念性规划，正在做建筑的单体设计；景德镇陶邑文化发展有限公司正在进行业态策划，计划10月份左右，大师园片区总体提升改造完毕，电瓷厂片区1到2栋厂房能够投入使用；2、住建部建设综合勘察研究设计院做了耀瓷小镇产业规划，致力帮助申报国家级特色小镇；3、东方园林完成了耀瓷小镇和陈炉古镇联体运营方案。同时，加强宣传推介力度，筹拍的电影《我在耀瓷小镇等你》月底正式开机；与北京中红旅文化产业股份有限公司开展深度合作，在中俄文化交流活动之一的“黄河与伏尔加河的对话”活动中，作为圣水交融仪式选用的器皿就是“玉壶春”，并就“耀瓷坊”品牌推广制定系列活动方案；积极筹备土耳其“欧洲艺术博览周”活动，争取设立双边文化产业展示区，打响“中国瓷·耀州瓷”文化品牌；拟于10月份举办纪念耀州窑创烧1400周年国际学术研讨会和“一带一路”耀州窑国际陶瓷文化展两项活动。 |