### **8887420111558932512708.png**2019年王益区惠民强区十项工程进展情况一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要任务** | **分管领导** | **牵头部门** | **进展情况** |
| 1 | 整合财政资金3000万元用于发展产业、改善环境。 | 王 蒙 | 区财政局 | 已整合财政资金3044万元，用于发展农业产业、改善农村环境。涉及美丽乡村资金1000万元、区级扶贫专项资金820万元、一事一议资金100万元；安排中、省扶贫专项资金423万元、中央发展资金320万元，省级农业专项资金381万元。**（已完成）** |
| 2 | 建立村干部鼓励激励工作机制，设立奖金100万元，激发干事创业活力。 | 已将村干部鼓励激励奖金100万元列入年初预算。**（已完成）** |
| 3 | 完成城乡居民清洁能源替代6000户。 | 刘战杰刘 | 区发改局 | 完成散煤治理在线平台、镇办、村（社区）三级网格员注册109人，清洁能源替代6000户任务已分解至各镇办，改造计划已完成系统录入1105户，5月底完成4755户数据录入工作，完成建乐社区、新村、十里铺村“煤改气”户内安装194户，中压管道正在施工。印王电力公司实施我区配电网建设与改造项目共10个，已开工4个，其余工程已完成招标，正在采购物料。**（进展缓慢）** |
| 4 | 公布《王益区优化提升营商环境白皮书》。 | 《王益区优化提升营商环境白皮书》（中期审议稿）正在征求相关部门意见，预计6月底公布。 |
| 5 | 升级改造利群自助办税服务厅，新增便民办税服务窗口20个。 | 区税务局 | 利群自助办税服务厅已于5月竣工并投入使用，共设4个功能区，2个实体窗口，20个网上办税服务台，3个24小时自助办税终端。**（已完成）** |
| 6 | 新增法律服务自助终端15台，实现镇（街道）、村（社区）公共法律服务自助终端全覆盖。 | 区司法局 | 已更新法律服务自助终端9台，新安装法律服务自助终端15台。**（已完成）** |
| 7 | 全年办理法律援助案件230件以上。 | 已受理法律援助案件120件，办理结案30件。 |
| 8 | 加快“和为贵”调解室建设，实现全区所有户籍派出所“和为贵”调解室全覆盖。 | 公安王益分局 | 全区7个户籍派出所“和为贵”调解室已全部建成，实现全覆盖。**（已完成）** |
| 9 | 稳步推进“一标三实”和“雪亮工程”，安装6万副“二维码”门牌，实现农村视频监控全覆盖。 | 1.已完成城区主干道、梅苑小区、河滨路小区、一九四队小区、九洲国际小区“二维码”门牌3.2万副安装工作。2.“雪亮工程”已完成勘察布点，正在铺设主线光缆。 |
| 10 | 完成王家河1#井堆渣场项目治理工程。 | 杨 明 | 市自然资源局王益分局 | 项目开工手续已办理完毕，正在协商解决苗木赔偿事宜。**（无进展）** |
| 11 | 创建乡村文化大院10个。 | 区文化和旅游文物局 | 已完成罗寨村乡村书画根雕奇石馆、乡村秦腔自乐班、乡村舞蹈坊、乡村书吧、姜女秦绣传习所5个大院的运行机制、设备配备、标牌制作等基础建设工作。 |
| 12 | 开展文化下乡、送书下乡、立德扶志及三大文化品牌活动150场。 | 已开展了文化下乡、送书下乡、立德扶志及三大文化品牌活动65场。 |
| 13 | 建成高标准城市书房2个、小区读书屋10个。 | 城市书房项目：已完成项目立项、初步设计，正在进行项目可研审批及评审。小区读书屋项目：正在完善实施方案和规划设计及选点。**（进展缓慢）** |
| 14 | 建设民俗陶瓷馆和义兴村民俗展览馆。 | 民俗陶瓷馆建设：已与民间陶瓷艺术家喻德江先生达成项目建设初步意向。**（进展缓慢）**义兴村民俗展览馆建设：已完成相关设施、标识、制度等建设。 |
| 15 | 加快建设城市旅游经济带，实施同官矿场遗址公园、火车老站印象园项目。 | 同官矿场遗址公园：已完成同官矿场遗址公园项目策划设计文本编制。 **（进展缓慢）**火车老站印象园：已完成策划包装并与深圳华纳文化发展公司签订了合作协议。 |
| 16 | 策划包装雷坪川景区、王家河遗址龙文化园项目。 | 完成雷坪川景区、王家河遗址龙文化园项目策划文本，与隆基集团签订了山水王家河仰韶文化特色小镇项目协议。**（已完成）** |
| 17 | 完成红色军台岭景区古驿道建设任务，建成川口儿童游乐园。 | 王益办 | 红色军台岭景区古驿道建设项目：已完成项目建议书、可研、环评、初步设计、乡村规划设计、土地手续审批，林地占用手续已报市林业部门审批，正在进行招投标。川口儿童游乐园项目：已全部完工，并通过验收和审计。正在完善运营方案，待山水林田湖项目配套设施完工后，投入运营。 |
| 18 | 新建五一、新乐、建乐3个社区，迁址建设新兴、青年路、新城3个社区，改扩建东风、建工路、史家河3个社区，实现“红旗模式”全覆盖。 | 张云峰张云峰 | 区民政局区民政局 | 明确9个社区建设方案及资金。1.新建社区：五一社区，正在选址；建乐社区，计划对原址进行改造提升，已拟定采购计划；新乐社区，完成了选址和设计，项目实施方案已批复，正在筹备招投标。2.迁建社区：新兴社区、青年路社区正在进行内部装修和设施配置；新城社区待大同路社区整体搬迁后，搬入大同路社区现址。3.改建社区：东风社区，已完成设计，正在完善报建手续；建工路社区、史家河社区正在施工。**（进展缓慢）** |
| 19 | 实现全区农村幸福院改造提升全覆盖。 | 已完成26所农村幸福院选址和概算工作，并向市局上报了示范农村幸福院项目，待市级下发幸福院建设方案及指标。**（受市级影响导致进展缓慢）** |
| 20 | 建成福居养护院一期并投入使用，开工建设二期。 | 一期项目完成6层主体建设，楼内部装修基本完成，正在铺设地胶；二期项目正在进行整体设计。 |
| 21 | 为全区100名重度肢体残疾人实施“一户一策”式无障碍设施改造。 | 区残联 | 为全区100户重度肢体残疾人家庭“一户一策”式无障碍设施改造已完成验收。**（已完成）** |
| 22 | 为400余名0-14周岁残疾儿童提供基本康复服务。 | 印发了《铜川市王益区建立残疾儿童康复救助制度实施方案》，确定了康复救助定点医疗机构，正在为40名残疾儿童进行康复救助训练。 |
| 23 | 建成3个数字化预防接种门诊。 | 区卫生健康局 | 分别在黄堡镇卫生院、川口卫生服务中心、王益街道卫生院建设3个数字化预防接种门诊，已完成项目设计方案、预算及评审工作，正在办理政府采购手续。 |
| 24 | 在王家河工业园区设置社区卫生服务机构1所。 | 与民营企业达成初步协议，依托王益区妇计中心现有业务用房，投资5000万元，建设铜川康德康养医院，已完成医疗机构设置审批，计划6月份开工建设。 |
| 25 | 建成“四好农村路”35公里。 | 付广建付广建付广建 | 区交通局 | 制定了《王益区推进“四好农村路”建设工作实施方案》《王益区创建省级“四好农村路”示范县（区）实施方案》，按照创建省级“四好农村路”考核指标，在黄环、宜上、陈李路实施35公里“四好农村路”建设工作，正在进行申报材料的完善整理。 |
| 26 | 实施川柳线、川陈路王益段道路扬尘综合治理和绿化、美化工程。 | 王家河工业园区管委会 | 川柳路：一是实施川柳路赵家塬南咀村道路两侧“大棚房”拆迁区域造林绿化，共完成绿化造林175亩，栽植苗木18600余株。二是铜黄路南段1.4公里道路拓展改造工程及排水、照明、绿化工程，已完成项目招投标工作，正在进行雨水管道沟槽开挖及雨水支管顶管施工。三是采取了人工清扫、机械吸尘、机械清扫、洒水冲洗四项组合措施，落实保洁作业“纵向到头、横向到边”和12小时清扫保洁制度，实施区域、时间两个全覆盖。 |
| 区交通局 | 川陈路：督促省道309项目管理处每天对道路进行清扫及洒水抑尘作业，降低道路扬尘。川陈路辖区5.2公里行道树绿化工作已完成，2个绿化节点正在实施。川柳路完成第一处绿化节点场地清空、新土覆盖、绿化场地造型工作。 |
| 27 | 完成三条支毛沟道生态修复治理年度任务。 | 区住建局 | 今年实施四条支毛沟生态修复治理项目，分别位于红石沟、雷坪寺、史家河、大同沟。已全面完成了初步设计及评审工作，大同沟项目正在进行招投标工作。 |
| 28 | 完成老虎巷沟道至王家河河道排水工程。 | 进水口掘进185米，进行了一期支护和二次衬砌；出水口完成三通一平工作。完成投资800万元。 |
| 29 | 建成北市区工人文化宫主体及跨河桥。 | 北市区工人文化宫主体建设项目已完成立项、环评、稳评、不动产权证、建设工程规划许可证等手续办理，正在进行单体基础钢筋绑扎，预计6月中旬完成招投标，11月主体封顶；跨河桥项目已完成桥梁吊装，正在进行桥面钢筋砼浇筑。 |
| 30 | 完成大同路、云梦堤、健康路等3.6公里道路“白改黑”、地下综合管廊及城市导视系统建设。 | 已完成项目建议书、可研、初步设计审批、施工图设计及预算。**（进展缓慢）** |
| 31 | 建设环山公园，打造循环休闲带。 | 已完成直观山坡绿化195亩及1600米人行步道路基施工。 |
| 32 | 实施文化宫片区、利民巷片区、新川片区、七一片区改造提升工程。 | 文化宫片区棚改项目正在办理土地证、建设工程规划许可证、施工图审批，正在进行基础钢筋绑扎；利民巷片区（红旗商业步行街）正在进行土方清运及基桩处理；新川片区（新川水泥厂片区棚改为市本级项目）一期项目已进入配套设施装饰装修阶段，二期项目正在进行基础处理；七一片区（双城国际商品房）项目正在进行基础处理。 |
| 33 | 完成红旗街道非集中连片改造项目、王家河机砖厂危楼改造项目，完成七一路虎头山片区棚户区改造项目拆迁500户。 | 红旗街道非集中连片改造项目、王家河机砖厂危楼改造项目已全面竣工；七一路虎头山片区棚户区改造项目已签订拆迁协议170户。 |
| 34 | 实施漆水河水质提升项目，建成3处水域治理工程。 | 市生态环境局王益分局 | 已完成文杰巷、黄洋桥两处水域治理点石墨烯光催化氧化膜铺设，纺织厂治理点正在实施河道流域绿化，预计5月底完成建设。 |
| 35 | 新建3处空气质量自动监测微站。 | 已完成政府采购，签订了施工合同，设备已到位，正在进行站点筛选及安装基础工作，预计6月份完成建设并投入使用。 |
| 36 | 新增农村生活垃圾转运、压缩车8辆，密闭式垃圾转运箱130个。 | 已配备生活垃圾压缩车、钩臂式转运车、清扫车5辆，密封式垃圾转运箱15个，剩余115个正在制作，预计6月份完成分配工作，并投入使用。 |
| 37 | 城区内新建5处便民休闲广场。 | 红旗办 | 建设虎头山、胜利居委中沟2处便民广场。其中，虎头山便民广场已开工建设；胜利居委中沟广场已完成拆迁群众房屋测量及招投标工作。 |
| 七一办 | 二厂巷便民广场已竣工，待下一步验收。 |
| 桃园办 | 拟建新兴沟沟口便民广场一处，已与6院14户达成拆迁协议，待方案审批后实施。 |
| 青年路办 | 老科沟便民广场已完成选址、设计、招投标，正在进行场地硬化，预计6月底竣工并投入使用。 |
| 王家河办 | 柿树沟社区休闲便民广场已建成并投入使用。 |
| 38 | 实施农业综合开发示范园项目，建成高标准鲜果园4000亩，新栽植和改造提升干杂果各1000亩，发展苗木花卉2000亩。 | 马 琳马 琳 | 区农业农村局 | 已建成高标准鲜果园3750亩，其中新栽鲜果1150亩，改造提升2600亩。完成新栽植干杂果1080亩，提升改造干杂果2130亩，发展苗木花卉1660亩。 |
| 39 | 全面完成“三变”改革任务，实现全区农村集体经济全覆盖。 | 全区26个行政村均已完成清产核资数据录入工作，并通过市、区两级验收。16个行政村正在进行成员界定工作，10个行政村赋码登记颁发了集体经济组织登记证书。 |
| 40 | 实施重点区域绿化2000亩。 | 六大重点区域造林绿化完成2552亩，全面完成年度任务。**（已完成）** |
| 41 | 巩固提升孟姜塬村、新村、炭科沟村和王家河村等市级创建村及王益北塬示范片区,所有行政村实现市级美丽乡村以上建设目标。 | 70个美丽乡村建设项目已完成26个，剩余44个项目正在按计划实施，预计9月底全面完成创建任务。 |
| 42 | 改造农村卫生户厕2000座。 | 全区已建成标准化卫生示范厕所210座，其中王益办53座，王家河办34座，黄堡镇123座。**（进展缓慢）** |
| 43 | 改造提升黄堡石坡、王益北塬等水利工程，惠及群众3000人。 | 区水务局 | 黄堡石坡供水工程已完成招投标；王益北塬供水改扩建工程完成加压泵站基础开挖，管沟开挖400米。 |
| 44 | 有序推进漆水河川口—博物馆段河道综合整治及周边区域生态修复项目建设。 | 完成挡砂坝4座，河道清淤疏浚1.7万立方米，栽植乔木4.4万余株，灌木8.5万余株，地被植物4300平方米。 |
| 45 | 巩固提升336户已脱贫群众脱贫质量，完成28户87人脱贫任务。 | 区扶贫局 | 围绕退出“5项标准”建立了工作台账，28户计划脱贫户医疗、教育、住房、安全饮水4项指标均已达标，收入指标已达标18户；拟定了“两业”“两房”建设、健康扶贫、教育扶贫等巩固提升方案；持续落实“八个一批”帮扶措施2742条，不断提高脱贫质量、巩固脱贫成果。 |
| 46 | 完成6个村13.9公里生产路硬化任务。 | 6个村7条道路已硬化13.9公里。**（已完成）** |
| 47 | 制定出台《王益区关于金融机构支持地方经济发展考核奖励办法》，建立小微企业担保基金，为小微企业协调贷款2亿元以上。 | 区政府投融资管理中心 | 《金融机构支持地方经济发展评价奖励办法（试行）》根据全区政银企对接会各单位提出的建议已修改完善，待提请区政府常务会审议研究。通过“投贷联动”“税易贷”“小微快贷”等措施，为铜川秦安现代农业、鑫源商贸、陕西汇能实业有限公司等70多家小微企业协调贷款10015万元。市金融办将对全市担保基金统一优化整合，各区县暂缓设立。 |
| 48 | 完成王益中学主体和区职业教育中心综合楼工程。 | 张云峰杨 乐 | 区教科体局 | 王益中学主体建设：已完成项目建议书、可研报告、选址意见书、用地规划许可证、土地预审办理，项目修规及建筑设计方案已审批，初步设计方案已通过评审。项目PPP实施方案完成省、市级审批,完成项目社会资本方招标资格预审工作。 **（进展缓慢）**区职业教育中心综合楼：正在进行7层主体建设。 |
| 49 | 建成区第一幼儿园和红旗街幼儿园保教综合楼、黄堡逸夫小学综合楼并投入使用。 | 区一幼保教综合楼：主体已建成，正在进行建筑外保温、地暖管道敷设及给排水管道安装。红旗街幼儿园保教综合楼：正在进行1层主体建设。黄堡镇逸夫小学综合楼：已完成主体建设，正在进行楼体内外粉工作。 |
| 50 | 建成区科技馆并对外开放。 | 区科协 | 已建成，正在试运行阶段，拟于6月1日正式对外开放。**（已完成）** |