附件2

铜川市王益区2020年国家卫生城市巩固提升工作任务清单

| 分类 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城中村及城乡结合部卫生管理 | （一）结合辖区城中村及城乡结合部存在问题，研究制定出长效管理机制和整治方案 | 区农业农村局 | 各涉农镇办 | 3月底 |
|  | （二）逐步完善城中村污水排放设施，解决污水明排问题。解决十里铺村三组200米污水收集排污暗管，新城社区麻子坡居民区160米污水明渠，川口村教堂门前120米污水明渠，灰堆坡村幸福沟160米排水渠加盖问题 | 市生态环境局王益分局 | 王益办 | 6月底 |
|  | （三）加强城中村及城乡结合部保洁人员的日常监管，做到垃圾及时清理，规范收运；城中村公厕管理到位。 | 区住建局 | 各涉农镇办 | 4月底 |
|  | （四）加大城中村城乡结合部环境卫生整治力度，逐步达到无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 | 区住建局 | 各涉农镇办 | 4月底 |
|  | （五）加大城中村城乡结合部“六小门店”等行业达标工作的检查力度和整治力度，落实管理责任，对标达标 | 区市场监督管理局 区卫健局 | 各涉农镇办 | 4月底 |
|  | （六）拆除或改造城中村及城乡结合部42座旱厕 |  |  |  |
|  | 1.拆除并改造15座旱厕（含钢铁厂1号楼旁边1座旱厕） | 区住建局 | 黄堡镇 | 6月底 |
|  | 2.拆除并改造20座旱厕（含十里铺村四组1座旱厕、新城社区麻子坡2座旱厕）。 |  | 王益办 |  |
|  | 3.拆除并改造4座旱厕（含一号井火药库路口1座旱厕） |  | 王家河办 |  |
|  | 4.拆除并改造骊山3号楼1座旱厕、骊山服务楼1座旱厕 |  | 桃园办 |  |
|  | 5.拆除并改造红公房12排1号1座旱厕 |  | 红旗办 |  |