## Sheet1 (hidden)
生态环境部大气强化监督定点帮扶督办环境问题清单
（环督函〔2020〕9号）
序号 | 检查时间 | 市 | 区县 | 乡镇 （街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 | 整改完成情况
1 | 2019-12-05 | 铜川市 | 王益区 | 王家河工业园 | 陕西卡铂森工贸有限公司 | 铜川市王益区G210 | 工业企业污染防治 | 现场检查时，该企业未生产，环保设施未完成安装，企业有生产和喷漆情况。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020-03-02 | 经现场调查，源程达木业实为陕西卡铂森工贸有限公司，已上报《关于生态环境部强化督查定点帮扶工作组检查反馈问题的情况说明》整改完成。
2 | 2019-12-10 | 铜川市 | 王益区 | 黄堡镇 | 铜川市永恒塑泡制品有限公司 | 铜川市王益区G210(旧) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该企业原生产EPS保温板，已停产2年多。厂房门口左侧，有一个喷漆车间，于1个月前建成，未办理环保手续。检查时正在进行喷漆操作，环保设施运行，但必须敞开车间门才能进行操作，个别工人在门口调漆， | 进一步调查核实，依法整改。 | 2020-03-02 | 停止手工作业，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2019〕49号）整改完成。
3 | 2019-12-10 | 铜川市 | 王益区 | 王家河工业园 | 铜黄公路项目部拌合站 | 铜川市王益区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业未生产，据了解，该拌合站为铜黄公路项目部配套工程，现场未洒水，原料未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-02 | 物料全部覆盖，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2019〕50号）整改完成。
11 | 2020-01-03 |  |  |  | 陕西天兴砼科技环保建材有限公司 |  | 重污染天气应急响应 | 经现场检查该公司已制定重污染天气响应应急预案，于2010年办理环评登记表，并在原王益区环保局进行了备案。现场检查时该企业建设有2条混凝土生产线，其中一条生产线正在生产，一条生产线停运。存在问题：1.料仓外堆存的砂石料部分未苫盖；2.未严格按照铜川市王益区政府要求落实重污染天气应急响应措施；3.上料仓皮带输送封闭不到位。 | 整改到位 |  | 物料全部覆盖，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕8号）

## Sheet2
生态环境部大气强化监督定点帮扶督办环境问题清单
（环督函〔2020〕10号）
序号 | 检查时间 | 市 | 区县 | 乡镇 （街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 | 整改完成情况
4 | 2019-12-29 | 铜川市 | 王益区 | 王家河乡 | 陕西合生杰森科技有限公司 | 铜川市王益区王家河工业园 | 工业企业污染防治 | 现场检查时，该企业正在作业。存在问题：切割、焊接未安装焊烟净化器。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020-03-15 | 限期整改，立案查处。下发《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕3号）整改完成。
5 | 2019-12-20 | 铜川市 | 王益区 | 王家河乡 | 陕西欧克建材科技有限公司 | 铜川市王益区G210 | 重污染天气应急响应 | 2019年12月20日16时，铜川市处于重污染天气橙色预警，根据清单上要求，该公司在橙色预警期间应该全部停止生产。现场检查时，该公司墙板生产线正在生产。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020-03-15 | 下发限期整改通知，要求企业严格落实重污染天气应急响应措施，重污染天气期间不得动工生产。整改完成。
6 | 2019-12-30 | 铜川市 | 王益区 | 王家河乡 | 鸿通实业西南后方无名堆场 | 铜川市王益区G210 | 扬尘综合治理 | 此为无名现场，在鸿通实业西南后面，大量的煤露天堆放，无覆盖，易引起二次扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-15 | 对堆存煤泥、煤矸石进行清理，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕5号）。正在清理当中。
7 | 2019-12-28 | 铜川市 | 王益区 | 黄堡镇 | 铜川市宏兴煤炭经销有限责任公司 | 铜川市王益区 | 扬尘综合治理 | 该企业现场检查时未生产，启动国家重污染天气应急预案橙色预警。存在问题：1、煤露天堆放，无任何防尘措施；2、车辆进出口清洗平台损坏；3、原料棚未搭建。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-15 | 物料全部覆盖，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕1号）整改完成。
8 | 2019-12-27 | 铜川市 | 王益区 | / | 铜川市耀州建秦水泥有限责任公司 | 铜川市王益区(莲湖大街)凤凰沟G210国道边莲湖大街 | 扬尘综合治理 | 现场检查时该企业未生产。工作人员介绍该厂已停产，改做停车场。存在问题:1.停车场道路积尘严重，车辆均为运输车辆，扬尘非常严重；2.现场发现大片物料未覆盖，露天堆放；3.无车辆进出清洗平台。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-15 | 经现场检查，建秦水泥厂已长期停产，目前为临时停车场。堆存物料已清理，场地已硬化，要求加大洒水清扫频次。整改完成。
9 | 2019-12-26 | 铜川市 | 王益区 | 黄堡镇 | 铜川市天石建材有限公司 | 铜川市王益区黄堡镇 | 重污染天气应急响应 | 现场沙石露天堆放，无覆盖，负责人不在无法查看相关手续。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-15 | 物料全部覆盖，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕2号）整改完成。

## Sheet3 (hidden)
生态环境部大气强化监督定点帮扶督办环境问题清单
（环督函〔2020〕14号）
序号 | 检查时间 | 市 | 区县 | 乡镇 （街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 | 整改完成情况
10 | 2020-01-06 | 铜川市 | 王益区 | 王家河工业园区 | 铜川航霄钢结构工程有限公司 | 铜川市王益区G210 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时该企业的焊接工序、喷涂工序正在生产，配套的污染净化设施均未运行。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 2020-03-22 | 经现场调查，该企业未在重污染天气期间生产。整改完成。
11 | 2020-01-06 | 铜川市 | 王益区 | / | 铜川欣盛煤机制造有限公司 | 铜川市王益区红旗街 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，铆焊车间，综合机修车间，原材料加工车间，铸造车间，喷砂车间正在生产。存在的问题:1.该公司铆焊车间、原材料加工车间、综机修理车间均存在焊接过程未使用焊烟净化收集设施，产生烟气较大。2.固定喷漆房正在喷漆作业，车间大门敞开，有3条废气入口，现场有需喷涂产品未放在废气入口处喷涂作业，直接在地面进行喷涂；简易喷漆房未全封闭，作业时净化设施的净化效果不佳，异味较大。3.原材料加工车间在没有voc收集装置的情况下开展喷漆作业。4.铸造车间安装2台中频炉，配备两个移动式集气罩，集气罩与排气管主管道对接处缝隙较大，无法达到收集效果，排气管未设置15米的高空排气筒。 | 依法立案查处，保持治污设施正常使用。 | 2020-03-22 | 对违法行为立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕7号）整改完成。
12 | 2020-01-10 | 铜川市 | 王益区 | 王家河工业园区 | 陕西合生杰森科技有限公司 | 铜川市王益区王家河工业园 | 未安装治污设施 | 现场检查时该企业正在生产，于2018年9月18日办理了建设项目环境影响登记表，排污许可证已备案。主要从事车用尿素水溶剂加注设备生产销售。存在问题：焊接工序未安装焊烟净化器。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020-03-22 | 焊接设备已拆除。《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕3号）整改完成。
13 | 2020-01-10 | 铜川市 | 王益区 | 王家河镇 | 铜川市王益区文茂装饰工程有限责任公司 | 铜川市王益区苗圃路 | 工业粉尘无组织排放 | 检查该企业时正常生产，主要生产铝合金门窗制造，生产与环评报告不相符。喷漆工段未安装UV光氧净化设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-22 | 对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕9号）整改完成。
14 | 2020-01-05 | 铜川市 | 王益区 | / | 铜川建睿实业有限公司 | 铜川市王益区 | 其他涉气环境问题 | 该企业建设有一条水洗砂生产线，年生产量为300万吨，于2018年6月21日取得了环境影响扳告表的批复，项目建成后至今未完成竣工环保验收。现场检查时该企业的筛分、破碎、清洗工段均停产，有车辆往厂内运输物料。存在问题：1.原料未建设原料库；2.原料砂石、石膏未采取防尘网进行苫盖；3.上料口及生产车间未全封闭； | 进一步调查核实，依法整改。 | 2020-03-22 | 物料全部覆盖，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕6号）整改完成。
15 | 2020-01-03 | 铜川市 | 王益区 | 黄堡工业园区 | 铜川市矿山水泥有限公司 | 铜川市王益区 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时该企业2条水泥磨生产线停产，根据用电记录、生产报表及考勤表显示有生产迹象。存在问题：1.未严格按照铜川市王益落实启动相应等级应急响应措施；2.原料库工人正在破碎原料，未采取湿法破碎扬尘大；3.两台球磨机表面温度明显高于周边环境，有生产迹象，根据企业提供的各类报表显示2019年12月31日至2020年1月2日每晚24时到旱晨7时开机生产。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2020-03-22 | 下发限期整改通知，要求企业严格落实重污染天气应急响应措施，重污染天气期间不得动工生产。整改完成。
16 | 2020-01-02 | 铜川市 | 王益区 | / | 铜川高宇再生资源利用有限公司 | 铜川市王益区石坡村 | 未严格落实企业应急预案中的减排措施 | 现场检查时该企业正在对建筑垃圾分选粉磨生产线的生产设备进行调试。存在的问题：1.原料堆放厂内原料未覆盖；2.进料口未封闭；3.半成品出料口未封闭；4.皮带传送机未进行全封闭；5.厂地未硬化。该企业不在重污染天气响应名单之内。 | 进一步调查核实，依法整改。 | 2020-03-22 | 物料全部覆盖，对违法行为实施立案查处，《行政处罚决定书》（铜环王罚〔2020〕4号）整改完成。