铜川市王益区农业农村局2019年省级农业

专项资金支持动物防疫项目实施方案

项目名称：铜川市王益区农业农村局2019年省级农业专项资金支持动物防疫项目实施方案

项目实施单位：铜川市王益区动物卫生监督所

联系电话：0919-2181364

填制日期：2020年5月11日

目   录

一、项目背景及必要性

二、项目实施地点

三、项目实施内容及资金使用计划

四、项目实施进度计划

五、项目绩效目标

六、保障措施

附：2019年省级农业专项资金支持动物防疫项目资金使用计划表

铜川市王益区农业农村局2019年省级农业

专项资金支持动物防疫项目实施方案

一、项目背景及必要性

为贯彻落实省农业厅、省财政厅印发的《陕西省调整完善动物疫病防控支持政策暂行方案》（陕农业发[2016]102号）精神，探索创新重大动物疫病强制免疫疫苗财政补助机制，进一步发挥财政补助政策对动物防疫工作的促进作用，促进畜禽养殖场依法落实动物防疫主体责任，提高动物疫病防控能力。

二、项目实施地点

铜川市王益区

三、项目实施内容及资金使用计划

(一)项目实施内容

购买动物防疫物资（防护服200套、工作服30件、口罩1600个、一次性防护帽2000个、防化眼罩50副、手套2050双、鞋套2000双、冷藏箱6个、测温仪10个），购买消毒物品（消毒喷雾器11个、电动雾化超微颗粒喷雾器1台，免洗手消毒凝胶450瓶、二氯异氰脲酸钠、聚维酮碘、过氧乙酸、戊二醛各20件）；购买免疫抗体试剂盒（H5N1禽流感免疫试剂盒、H7N9禽流感免疫试剂盒各1盒）；组织开展动物防疫技术培训，计划培训50人，培训时间为1天，发放动物防疫“先打后补”宣传资料等；对2018年至2019年养殖环节病死猪无害化处理进行补助。

- 资金使用计划

用于购买动物防疫物资47100元（防护服14000元、工作服2100元、口罩4900元、一次性防护帽4000元、防化眼罩4000元、手套6000元、鞋套7000元、冷藏箱2100元、测温仪3000元）；购买消毒物品41900元（消毒喷雾器2370元、电动雾化超微颗粒喷雾器1700元、免洗手消毒凝胶9750元、二氯异氰脲酸钠、聚维酮碘、过氧乙酸、戊二醛28080元）；用于组织开展动物防疫技术培训及印发宣传资料4000元；用于养殖环节病死猪无害化处理补助资金2000元。

注：免疫抗体检测试剂盒由区动物疫控中心自行采购。

四、项目实施进度计划

该项目建设期为6个月，自2020年5月至2020年10月，具体分以下三个阶段实施。

第一阶段（2020年5月）制定项目实施方案；

第二阶段（2020年6月-9月）组织培训、购买动物防疫物资和免疫抗体检测试剂盒，完成项目实施内容；

第四阶段（2020年10月）查漏补缺，收集整理资料，进行项目总结。

五、项目绩效目标

- 项目建成后：将进一步加强我区基层动物防疫和动物强制免疫疫苗“先打后补”试点工作，进一步发挥财政补助政策对动物防疫工作的促进作用，既增强了区、镇（办）、村三级动物防疫力量，又强化了养殖场依法落实动物防疫主体责任，确保动物防疫和畜产品安全。

六、保障措施

（一）加强领导，健全组织。区农业农村局成立由分管领导任组长，区动监所所长任副组长，其他工作人员为成员的项目建设领导小组。指定专人具体负责组织、协调等工作，确保项目顺利实施。

（二）加强项目建设的资金管理。项目实施单位建立严格的财务管理制度，实行专款专用。项目负责人自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目上。

2019年省级农业专项资金支持动物防疫项目资金使用计划表

单位：元

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 型号 | 小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物防疫物资 | 防护服 | 思优克 | 200 | 套 | 70 |  | 14000 | 47100 |
| 2 |  | 工作服（白/蓝） | L/XL | 30 | 件 | 70 |  | 2100 |  |
| 3 |  | 口罩 | N95 | 100 | 个 | 16 |  | 1600 |  |
| 5 |  | 一次性口罩 |  | 1500 | 个 | 2.2 |  | 3300 |  |
| 6 |  | 一次性防护帽 |  | 2000 | 个 | 2 |  | 4000 |  |
| 7 |  | 防化眼罩 |  | 50 | 副 | 80 |  | 4000 |  |
| 8 |  | pvc手套 |  | 2000 | 双 | 2 |  | 4000 |  |
| 9 |  | 防护手套 |  | 50 | 双 | 40 |  | 2000 |  |
| 10 |  | 防护鞋套 |  | 2000 | 双 | 3.5 |  | 7000 |  |
| 11 |  | 冷藏箱 |  | 6 | 个 | 350 |  | 2100 |  |
| 12 |  | 动物非接触红外测温仪 |  | 10 | 个 | 300 |  | 3000 |  |
| 13 | 消毒物品 | 消毒喷雾器 |  | 6 | 台 | 120 | 16L手动 | 720 | 41900 |
| 14 |  | 消毒喷雾器 |  | 5 | 台 | 330 | 20L电动 | 1650 |  |
| 15 |  | 电动雾化超微颗粒喷雾器 |  | 1 | 台 | 1700 | 电动 | 1700 |  |
| 16 |  | 免洗手消毒凝胶 |  | 300 | 瓶 | 15 | 100ml | 4500 |  |
| 17 |  | 免洗手消毒凝胶 |  | 150 | 瓶 | 35 | 500ml | 5250 |  |
| 18 |  | 二氯异氰脲酸钠 |  | 20 | 件 | 312 | 12瓶/件 | 6240 |  |
| 19 |  | 聚维酮碘 |  | 20 | 件 | 336 | 12瓶/件 | 6720 |  |
| 20 |  | 过氧乙酸 |  | 20 | 件 | 360 | 12瓶/件 | 7200 |  |
| 21 |  | 戊二醛 |  | 20 | 件 | 396 | 12瓶/件 | 7920 |  |
| 22 | 免疫抗体检测试剂盒 | H5N1禽流感免疫抗体检测试剂盒 |  | 1 | 盒 | 3500 |  | 3500 | 7000 |
| 23 |  | H7N9禽流感免疫抗体检测试剂盒 |  | 1 | 盒 | 3500 |  | 3500 |  |
| 24 | 培训会议 | 防疫技术培训 |  |  |  |  |  | 4000 | 4000 |
| 25 | 补助资金 | 无害化处理补助资金 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 102000 |  |