附件1

2020年创建全国文明城市城郊环境工作组任务清单

| 实地考察点位 | 评测标准 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 镇办、行政村 | 从建成区至乡镇沿途、乡镇政府至行政村沿途： - 垃圾及时清理 - 路面无坑洼不平 - 有公益广告宣传 - 乡镇政府、村委会所在地： - 垃圾及时清理 - 路面无坑洼不平，无占道经营、违章停放、乱贴小广告等现象，无争吵谩骂、乱扔杂物、随地吐痰、损坏公物等不文明行为。 - 公益广告200米至少看到一处。 - 公共卫生间有无障碍设施，至少有1个方便残疾人、老年人、伤病人或孕妇儿童使用的带扶手的坐便器或蹲便器，保洁及时，无异味。 - 村居内无旱厕（消除建成区旱厕42座）无三堆六乱 | 区住建局 区交通运输局 各镇办 |

铜川市王益区2020年国家卫生城市巩固提升工作任务清单

| 分类 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氛围营造 | （一）统一谋划。统筹做好创文、国卫巩固提升宣传工作。 （二）媒体宣传。国卫巩固提升宣传工作有计划，电台、电视台、网络等重要新闻媒体有国卫巩固提升宣传的刊播计划并落实。及时采访报道国卫巩固提升工作，每月刊登、播出5次以上，制作国卫公益广告，每月刊登、播出10次以上。 （三）社会宣传。在城市出入口、繁华地段等醒目位置设置80平方米以上的大型户外广告宣传牌4块以上。机关、企事业单位、社区、学校、医疗卫生单位、小区、沿街商业网点等要充分利用电子屏幕、楼宇电视、宣传栏、微信工作群等定期发布国卫巩固提升工作信息，宣传健康知识。独立办公的单位要制作宣传牌。各社区（小区）、城中村设置宣传国卫宣传墙（牌）3块以上，宣传品进家入户。 | 各镇办 | 6月底 |
| 资料管理 | - 区创文办要有专职的国卫巩固提升资料管理人员，区属各单位配备专兼职资料管理员。资料管理人员业务熟练并相对固定，经常对国卫巩固提升资料定期检查指导。 - （二）依照“关于进一步做好巩固国家卫生城市资料收集建档工作的通知”要求，收集整理2018--2020年国卫巩固提升工作相关资料。配备有专门的资料柜、资料盒等相关设施。 - （三）重点做好城市管理、市政建设、卫生健康、市场监管等部门和镇办、社区、村的资料收集和管理工作。 | 各镇办及成员单位 | 4月底 |
| 信访处理 | 严格落实创文、国卫复审投诉举报制度，保障投诉和处理渠道畅通，记录、处置资料保存完整。对市长信箱、群众热线反映问题要跟踪监督督办，群众问题解决或答复率满意度≥90%。 | 各镇办及成员单位 |  |
| 城中村及城乡结合部卫生管理 | （一）结合辖区城中村及城乡结合部存在问题，研究制定出长效管理机制和整治方案。 | 各镇办 | 3月底 |
|  | （二）逐步完善城中村污水排放设施，解决污水明排问题。解决十里铺村三组200米污水收集铺设排污暗管，新城社区麻子坡居民区160米污水明渠，川口教堂门前120米污水明渠，灰堆坡村幸福沟160米排水加盖问题。 | 王益办 | 6月底 |
|  | （三）加强城中村及城乡结合部保洁人员的日常监管，做到垃圾及时清理，规范收运；城中村公厕管理到位。 | 各镇办 | 4月底 |
|  | （四）加大城中村城乡结合部环境卫生整治力度，逐步达到无非法小广告，无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 |  |  |
|  | （五）加大对城中村及城乡结合部“六小门店”等行业达标工作的检查力度和整治力度，落实管理责任，对标达标。 | 区市监局 区卫健局 各镇办 |  |