附件2

2020年创建全国文明城市及国家卫生城市复审城郊环境工作组短板弱项责任清单

| 牵头单位 | 工作任务及完成时限 | 标准要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区农业 农村局 | - 拆除或改造15座旱厕(含钢铁厂1号楼旁边1座）。6月底前完成 | 城中村城乡结合部无三堆六乱现象，道路硬化平整；取缔违规饲养禽畜场所；有污水排放设施，无旱厕，环境卫生清扫保洁及时。 | - 黄堡镇 |
|  | - 拆除或改造20座旱厕(含十里铺村四组1座、新城社区麻子坡2座）。6月底前完成 |  | - 王益办 |
|  | - 拆除或改造4座旱厕(含一号井火药库路口1座）。6月底前完成 |  | - 王家河办 |
|  | - 拆除或改造骊山3号楼1座、骊山服务楼1座旱厕。6月底前完成 |  | - 桃园办 |
|  | - 拆除或改造红公房12排1号1座旱厕。6月底前完成 |  | - 红旗办 |
|  | - 开展城中村城乡结合部环境卫生综合整治，清理三堆六乱。6月底前完成 |  | - 黄堡镇 - 王益办 - 王家河办 |