附件2：

王益区脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动任务清单

| 类别 | 种类 | 项目 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三排查三清零 | 排查政策落实 工作任务“清零” | 剩余贫困人口脱贫清零 | 1.对剩余人口开展全面排查，对有弱（半）劳动能力的贫困人口，落实产业补助、光伏扶贫岗位等帮扶措施，促进增收；对完全丧失劳动能力（无劳动能力）且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口，6月底前将低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策及村集体经济、村级光伏电站分红等措施全部精准落实到位，做到应兜尽兜、应保尽保、应补尽补，确保剩余贫困人口达标退出。 | 区扶贫局、区农业农村局、区人社局、区民政局、区卫健局、区医保局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 2.对剩余人口开展全面排查，对有子女的老人户，要督促子女与老人签订赡养协议，定期给予赡养费，对无子女的老人户，在分配光伏收益、村集体产业扶贫项目收益时予以倾斜，确保6月底前收入达标。 | 各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 3.完成剩余85户117人贫困人口的全部退出清零工作。 | 区扶贫局、各行业部门、各涉农镇办 | 11月底前 |
|  |  | 一收入 | 1.对所有建档立卡贫困户进行“回头看”，严格按照省上《贫困户家庭年人均纯收入核算工作导引》规定的收支明细规范收入算账办法，确保收入算账规范。 | 各行业部门、各包村单位、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  |  | 2.对收入下降或支出增加的贫困户，由帮扶干部与涉农镇办、行业部门及时沟通对接，迅速落实产业就业或综合保障措施，确保收入在4000元以上且稳定增长。 |  | 6月底前 |
|  |  | 两不愁 | 1.帮扶干部每月入户落实帮扶措施，解决具体困难。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.村“四支队伍”要召开会议，对收入有保障但出门购物有困难的老年、残疾、兜底贫困户的人群进行摸底研判，建立台账，通过“四支队伍”、帮扶干部等力量及“社会扶贫网”等平台解决好具体生活困难。 |  | 4月底前 |
| 三排查三清零 | 排查政策落实 工作任务“清零” | 义务教育有保障 | 1.严格落实贫困生资助政策，资助对象精准，发放物资及时，且无重复享受资助政策现象。 | 区教科体局、各涉农镇办 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.坚持“一生一策”控辍保学，做实做细送教上门。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.夯实控辍保学七长责任制，档案资料规范完整。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 4.摸清未上网课学生名单，保障贫困学生接受网络教学全覆盖。 |  | 3月底前 |
|  |  | 基本医疗有保障 | 1.确保3月底前所有贫困户100%参加城乡居民基本医疗保险； | 区医保局、各涉农镇办 | 3月底前 |
|  |  |  | 2.落实建档立卡贫困人口参保财政补贴政策； |  | 4月底前 |
|  |  |  | 3.全面落实贫困人口医疗保障政策，实现基本医保、大病保险、医疗救助三重保障。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 4.完善慢性病签约服务管理，为贫困慢病患者有针对性地提供个性化健康管理，加强督导检查，切实做到贫困人口慢病患者应签尽签、签约一人、履约一人、做实一人。做好地方病防治。 | 区卫健局、各涉农镇办 | 4月底前 |
|  |  |  | 5.加强村卫生室管理及村医常态化培训。对村卫生室运行情况开展专项检查，建立问题台账并全部整改到位。 |  | 5月底前 |
|  |  | 安全住房有保障 | 1.组织本系统干部对全区所有农户逐户开展排查：一查所有农户家庭是否存放房屋安全相关认定证件；二查安全住房认定证件填写、盖章是否规范有效；三查认定证件是否与现居住房屋现状相符；四查危改户是否验收、资金是否发放到位；五查通过购置、置换、租赁等其他途径解决安全住房的相关资料是否完善有效；六查群众对房屋安全认定是否认可，对有疑虑的群众要通过政策宣传或进行安全鉴定等方式使群众认可；七查已经排查出C、D级住房是否已完成改造等情况；八查是否有新增无安全住房户。各涉农镇办参照以上要求，同步全面开展自查。对排查出的问题区住建局和各涉农镇办分别建立整改台账，落实一对一责任人盯办，4月底之前全部清零销号。同时，区住建局牵头建立全区农户安全住房动态监测机制并抓好落实。 | 区住建局、各涉农镇办 | 4月底前完成并长期坚持 |
|  |  |  | 2.对易地扶贫搬迁对象扎实开展“回头看”活动，查看易地扶贫搬迁群众是否真实入住，是否存在“两头跑”，是否存在假腾退，旧宅基地是否进行复垦，对发现问题建立台账销号管理。 | 市自然资源局王益分局、各涉农镇办 | 4月底前 |
|  |  |  | 3.完成王家河幸福居、黄堡新镇区等2个项目竣工决算审计。 |  | 3月底前 |
|  |  |  | 4.迅速制定下发后续扶持1+7个工作方案，扎实解决搬迁点产业、就业、就学、就医、基础设施和公共服务设施建设、社区管理等问题。 | 区发改局、市自然资源局王益分局 | 5月底前 |
| 三排查三清零 | 排查政策落实 工作任务“清零” | 安全住房有保障 | 5.为进城有就业需求的搬迁户全部落实岗位，为有产业需求的落实配套产业。 | 区人社局、区农业农村局、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  |  | 6.加快宅基地腾退复垦复绿进度，及时完成建设任务。 | 各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  | 饮水安全有保障 | 1.逐村逐组逐户开展饮水安全问题排查，建立问题台账，对农村供水管道老化，季节性缺水、冬季上冻、水源水量不足的农村饮水工程进行新建或提升改造，对饮用窖水、井水的定期投放消毒药剂，3月底开工建设，6月底完成建设任务。 | 区水务局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 2.坚持每月开展排查监测，对个别村供水设施损毁的及时进行维修改造，确保供水保证率达到95%以上。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.规范完善饮水安全长效管护机制，落实人员经费，压实饮水安全责任，确保群众吃得上、吃得起“放心水”。 |  | 长期坚持 |
|  |  | 产业 扶贫 | 1.组织对有劳力的产业发展贫困户开展需求摸底调查，录入国办系统管理，确保产业需求全部解决，贫困户长效产业全覆盖。 | 区农业农村局、区产业脱贫办各成员单位、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  |  | 2.落实产业扶贫资金补助政策,规范完善带贫益贫机制、群众参与机制，明确农户参与产业经营逐年增长机制，增强贫困户受益的持续性和稳定性。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 3.切实管好用好到户产业扶持资金，对用于入股配股的资金，慎重选择承接主体，确保资金安全和贫困户保底受益，坚决杜绝“一股了之”。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 4.对2016年来安排实施的所有产业项目开展自查，建立问题整改台账，逐项整改销号清零。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 5.加强扶贫项目资金管理使用，建立产业扶贫资金管理台账，实时更新完善。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 6.规范产业扶贫项目审核，加强项目前期论证，严格入库程序，切实做好项目库建设工作。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 7.区农业农村局指导各涉农镇办、各行政村制定完善股权投入资金的监管制度，开展业务培训班，明确股权投入资金归属，确保资金安全、分红正常。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 8.健全产业发展指导员制度，制定产业指导员制度实施方案，完成贫困户产业指导员选派聘任工作。督促产业指导员履行好技术服务、落实项目、宣讲政策、协调加入合作社、帮助销售农产品等职责，帮助贫困户协调解决生产经营中的问题，确保除兜底贫困户外的所有贫困户均有长效稳定产业。 |  | 4月底前 |
|  |  |  | 9.培育壮大村级集体经济人才队伍，加快推进经营规范化和管理制度化，确保村级集体经济健康发展。 |  | 4月底前 |
| 三排查三清零 | 排查政策落实 工作任务“清零” | 产业 扶贫 | 10.对小额信贷存量户全面开展专项检查，研究解决资金用途不规范问题和因疫情影响不能按期还款问题。 | 区政府投融资管理中心、区扶贫局、区财政局、区信用联社、各涉农镇办 | 4月底前 |
|  |  |  | 11.对存量信贷户建立风险评估分类台账，逐户研判、提前预警、分类处置、催收代偿，确保逾期率不突破0.5%。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 12.规范和推动资产收益扶贫工作,做好村级扶贫光伏电站后续收益分配的监管和指导，增强辐射带动贫困户发展的能力。在疫情防控期间将光伏收益的80%用于公益性岗位开发或支付贫困劳动力务工报酬。 | 区农业农村局、区人社局、区扶贫局、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  | 就业 扶贫 | 1.对未外出务工贫困人员建立“一对一”帮扶责任机制，3月底前实现清零，并建立工作台账。 | 区人社局、各相关单位、各涉农镇办 | 3月底前 |
|  |  |  | 2.规范管理全区开发的就业扶贫公益性岗位。全面排查特设公岗、公益专岗、城镇公岗等就业扶贫公益性岗位，彻底整改“一人多岗”、“人岗分离”、“履职不到位”、“用人单位监督考核未落实”等虚报冒领就业扶贫资金问题。 |  | 4月15日前 |
|  |  |  | 3.开发新的就业岗位。利用社区工厂、扶贫车间为贫困群众创造就业岗位，增强就业扶贫基地吸纳贫困劳动力能力。 |  | 4月15日前完成并长期坚持 |
|  |  |  | 4.完成建档立卡贫困户中有劳动能力和务工需求贫困家庭每户至少一人实现稳定就业目标，并建立工作台账。 |  |  |
|  |  |  | 5.深入开展技能培训摸底排查，建立培训动态台账，开展订单、定向式技能培训，通过培训促进就业。 |  |  |
|  |  |  | 6.落实就业扶贫各项扶持政策，加大创业扶持力度，对符合条件的贫困劳动力发放一次性创业补贴和创业担保贷款，并建立兑现台账。 |  |  |
|  |  | 兜底 保障 | 1.扎实开展兜底户排查认定，针对完全或部分丧失劳动能力的贫困户、低保户、特困人员、农村老年人、残疾人、留守儿童、孤儿等特殊群体，分类落实低保、五保、残疾“两项”补贴、助残康复等综合保障措施，确保应保尽保、应救尽救。 | 区民政局、区残联、各涉农镇办 | 4月底前 |
|  |  |  | 2.坚持每月动态调整，加大对脱贫监测户、边缘户的综合保障，确保不发生错退漏纳问题。 |  | 5月底前 |
| 三排查三清零 | 排查政策落实 工作任务“清零” | 兜底 保障 | 3.在全区农村扎实开展残疾人存量排查活动，做到不漏一户，及时组织开展等级鉴定。 | 区残联、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 4.落实《2020年度残疾人帮扶工作实施意见》，实施残疾康复、阳光增收、重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训等项目。 |  | 6月底前 |
|  |  | 生态 扶贫 | 1.深化集体林权制度改革,鼓励贫困村、贫困户将林地经营权入股新型林业经营主体,积极发展特色经济林、林下种植养殖业和苗木花卉产业,带动贫困人口持续增收。 | 市自然资源局王益分局、各涉农镇办 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2.加强生态护林员培训和监管，确保生态护林员履职到位。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3.精准兑现退耕还林、公益林补贴。 |  | 6月底前 |
|  |  | 三年行动实施方案任务清零 | 1.发展壮大贫困村集体经济，消灭集体经济收入“空壳村”，规范和推动资产收益扶贫工作。 | 区农业农村局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 2.实现建档立卡贫困村4G网络全覆盖。 | 区委网信办、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 3.推进涉农镇办、村医疗卫生机构标准化建设，做好全科医生培训，到2020年确保每个乡镇卫生院至少有1名全科医生。 | 区卫健局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 4.完善特困人员救助供养制度,对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人的农村老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,全部纳入特困人员救助供养范围,做到应救尽救、应养尽养。 | 区民政局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 5.对贫困村农村饮水安全工程设施进一步完善，实施安全饮水巩固提升工程，着力提升农村供水工程服务保障水平。 | 区水务局、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  |  | 6.实施农村公路安全生命防护工程，推进四好公路建设。 | 区交通局、各涉农镇办 | 长期坚持 |
|  |  |  | 7.贫困村全部通动力电，所有农户正常使用生活用电。 | 印王电力局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 8.全面落实农村建档立卡贫困人口基本医疗保险和大病保险全覆盖。 | 区医保局、各涉农镇办 | 5月底前 |
| 三排查三清零 | 排查存在问题 整改任务“清零” | 全面整改问题 | 1.在全省“一查一补两落实”的基础上，持续排查在“三精准”“三落实”“三保障”方面的不足和差距，3月底前建立问题台账，5月底前完成整改任务，需长期整改的，6月底前全面建立长效机制。 | 各问题整改涉及单位，各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 2.全面梳理以前年度问题整改情况（2017年16批次265个问题、2018年18批次417个问题、2019年6批次134个问题），逐一核实整改措施落实情况，核查整改成效，确保立行立改的问题全部整改到位，长期整改的问题全面建立长效机制。 |  | 6月底前 |
|  |  | 化解风险隐患 | 1.扶贫资金风险化解。对2016年以来全区下达安排的各类扶贫项目和扶贫资金开展全面专业性检查审计，重点对扶贫项目的申报资料、公示公告、项目实施、带贫益贫、绩效目标及建设运行进行检查评估。同时各项目建设单位和资金使用单位、监管单位同步开展自查自纠，及时整改完善。5月底前完成核查评估和自查自纠，6月底前全部整改到位并长期坚持。 | 区审计局、区财政局、区扶贫局、区农业农村局、区水务局、各涉农镇办 | 6月底前整改到位并长期坚持 |
|  |  |  | 2.产业带贫风险化解。对2016年以来实施的产业项目和产业政策全面核查，重点检查产业项目建设和产业政策落实情况、益贫带贫机制建立和运行情况、产业资金形成的资产监管情况、产业项目股权配置、经营收益分配情况等。5月底前完成自查和全面排查，6月底前全面整改到位并长期坚持。 | 区农业农村局、区财政局、区扶贫局、各涉农镇办 | 6月底前整改到位并长期坚持 |
|  |  |  | 3.涉贫社会风险化解。持续排查、处置各类涉贫信访和舆情等各类社会风险。对“12317”社会监督举报电话及信息系统信访管理平台、市长信箱等方面转办的脱贫攻坚领域群众信访化解处理情况进行全面排查，对中省有关部门转办的各类问题进行重点排查，对排查出的隐患问题逐项解决。 | 区委宣传部、区信访局、各涉农镇办 | 6月底前整改到位并长期坚持 |
|  |  |  | 4.小额信贷风险化解。对今年大量到期、存在逾期风险的小额信贷资金，6月底前完成排查任务，并制定针对性措施，彻底消除风险隐患。 | 区政府投融资管理中心、区扶贫局、区财政局、区信用联社 | 6月底前 |
|  |  |  | 5.疫情影响增收风险化解。严格落实我区制定的《关于积极应对新冠肺炎疫情影响 优化扶贫资金使用 促进贫困户稳定增收的十六条措施》，按照“奖增量不奖存量”的原则，对贫困户发展产业、就业务工给予补助，每户贫困户最高可享受10000元补助，进一步激发贫困群众发展产业、就业务工积极性，全面促进稳定脱贫增收，确保疫情防控阻击战和脱贫攻坚战两推进、两不误。 | 区农业农村局、区人社局、区财政局、区扶贫局、各涉农镇办 | 6月底前 |
|  |  |  | 6.纪律作风风险化解。开展扶贫领域纪律作风和侵害群众利益等涉贫案件查处，防范涉贫腐败现象发生。 | 区纪委监委、各相关单位、各涉农镇办 | 及时处置 长期坚持 |
| 三排查三清零 | 排查存在问题整改任务“清零” | 完善数据信息 | 以全国扶贫开发信息系统为基础，按照《全国扶贫开发信息系统数据指标责任分工清单》，组织行业部门、涉农镇办对建档立卡信息数据质量、扶贫项目资金受益户关联情况、镇村户档案资料全面开展排查、比对、核实、补正等工作，做到扶贫系统数据信息纵向一致、行业部门数据信息横向相符，真实准确。对脱贫攻坚数据信息档案进行完善，厘清数据逻辑关系，做到账账相符、账实相符，6月底前完成信息档案的完善工作。 | 区扶贫局、各行业部门、各涉农镇办 | 6月底前整改到位并长期坚持 |
|  | 排查长效机制 漏点短板“清零” | 监测预警和动态帮扶机制 | 1.健全监测预警和动态帮扶机制。区脱贫攻坚办牵头，对存在返贫风险的监测人口、存在致贫风险的边缘人口、稳定脱贫不享受政策户或其他原因收入骤减或支出骤增户加强监测，及时将返贫致贫的人口纳入帮扶，确保贫困群众稳定脱贫或在出现不可抗风险后，及时得到帮扶救助。 | 区扶贫局、各行业部门、各涉农镇办 | 4月底前建立机制并长期坚持 |
|  |  | 带贫益贫机制 | 2.完善稳定增收的带贫益贫机制。区农业农村局负责，进一步规范和完善贫困群众稳定长期受益的利益联结机制，持续壮大扶贫产业，做大做优特色农业，培育壮大村级集体经济、合作经济，完善“龙头企业+合作社+农户”等经营方式，推广订单生产、土地流转、股份合作、资产租赁等带贫做法，把更多贫困群众镶嵌在产业链上，持续增加贫困群众收入。 | 区农业农村局、各涉农镇办 | 4月底前建立机制并长期坚持 |
|  |  | 扶贫资产管理机制 | 3.完善扶贫资产管理机制。区农业农村局、区扶贫局、区财政局负责，进一步盘活扶贫产业资产，落实管理责任、明晰产权归属、强化经营管护、规范收益分配，确保扶贫资金形成的股权债权、扶贫互助资金、光伏扶贫电站等长期稳定帮助贫困户增收，不流失、不闲置、不贬值。 | 区农业农村局、区扶贫局、区财政局、各涉农镇办 | 4月底前建立机制并长期坚持 |
|  |  | 基础设施管护机制 | 4.完善基础设施管护机制。区交通局负责，以开展“四好农村路”示范创建为抓手，落实“县道县管、乡道乡管、村道村管”的逐级养护管理责任，建立和完善贫困地区道路运行管护工作机制。区水务局牵头负责，切实解决水源、水质、水量、供水时间、水价及运营管护等问题，确保群众吃得上、吃得起“安全水”。印王电力局负责，加强农村电网运行维护，定期开展运行排查，及时消除隐患，确保农村电网运行安全。区委网信办、区工信局负责，实现贫困地区4G网络全覆盖。 | 区交通局、区水务局、市生态环境局王益分局、区发改局、印王电力局、区委网信办、区工信局 | 4月底前建立机制并长期坚持 |
|  |  | 易地扶贫搬迁后续扶持机制 | 5.扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持。区发改局牵头，区级有关部门配合，全面落实“1+7”政策措施，着力推进易地搬迁群众后续保障工作，围绕安置点培育发展特色优势产业，开展劳动力技能培训输出工作，扩充就业扶贫基地，确保搬迁群众就业稳定、增收明显，有效衔接搬迁群众社区管理、教育医疗日间照料保障等后续保障工作，不断拓展移民搬迁集中安置点基础设施和公共服务功能，加快搬迁群众融入城市、融入社区进程。 | 区发改局、区级有关部门、各涉农镇办 | 4月底前建立机制并长期坚持 |
| 三排查三清零 | 排查长效机制 漏点短板“清零” | 内生动力培育机制 | 1.大力推广“六比六看”促脱贫经验，扎实推进教育引导、村民自治、文明创建、公益救助等活动，广泛开展农村道德讲堂、文化惠民演出、各类先进评选，用真实、鲜活的典型教育引导贫困群众，促进扶贫与扶志扶智同向发力，不断激发广大群众内生动力。 | 区委宣传部、区委政法委、公安王益分局、各涉农镇办 | 4月底前完善机制并长期坚持 |
|  |  |  | 2.规范爱心超市运营管理，实现常态化积分兑换，激发贫困群众发展生产、就业务工、参加公益事业积极性，培育贫困群众积极向上的精神风貌。 |  |  |
|  |  |  | 3.打击处理一批违法乱纪、挑头弄事、缠访闹访的贫困户，将不履行赡养义务、虚报冒领扶贫资金、严重违反公序良俗等行为人列入失信人员名单，褒扬诚信、惩戒失信。 |  |  |
|  |  | 消费扶贫促增收机制 | 加大消费扶贫力度，加快扶贫产品认定，建立扶贫产品营销主体名录，推进扶贫产品进机关、企事业单位、医院、学校食堂等“五进”活动，落实扶贫产品流通领域补贴，利用区、镇、村三级电子商务服务体系推进消费扶贫产品网上销售，形成持续稳定的销售市场和流通渠道，切实解决农产品销售难的问题。 | 区扶贫局、区农业农村局、区总工会、各涉农镇办 | 长期坚持 |
|  |  | 人居环境整治 | 继续深化贫困地区农村人居环境整治三年行动，抓好农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、村容村貌提升、废弃物治理利用等工作，实现贫困村人居环境干净整洁目标。 | 区农业农村局、各涉农镇办 | 长期坚持 |
| 三精准 | 识别精准 | 对象 核查 | 对2016年以来各次户识别资料全面核查，包括稳定脱贫不再享受政策户、特殊情况纳入户以及个人申请但未纳入户，做到程序规范、资料完整、群众知晓、有据可查。 | 区扶贫局、各包村单位、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  | 脱贫精准 | 村户 核查 | 对2016年来各次退出的村、户档案资料全面核查，做到程序规范、资料完整、群众认可、有据可查。5月底之前全面精准达标并长期坚持。 |  |  |
|  | 帮扶精准 | 信息 精准 | 全面核查库（国办系统、省办平台）、册（帮扶手册）、实（贫困户家庭实际情况）、证（贫困户家庭主要证件）、说（贫困户答询）五个环节，家庭基础信息和历年来主要帮扶措施、纳入和退出时间、历年来收入算账等帮扶信息，做到“库册实证说”相一致。 |  |  |
|  |  | 施策 精准 | 1.全面核查每户致贫原因、生产资料、劳动能力情况和主要帮扶措施是否做到因户因人施策、措施是否落实、贫困户是否说的清，逐户逐人研判，及时补差补弱。 |  |  |
|  |  |  | 2.成效精准。帮扶干部每月上门一次并及时填写帮扶手册，使贫困户对帮扶干部认可，对帮扶成效满意，做到随机入户访谈，及时补差补弱。 |  |  |
| 三精准 | 帮扶精准 | 施策 精准 | 3.驻村工作精准。核查派驻第一书记或驻村工作队队长、队员是否精准、所有村“四支队伍”成员是否做到“四个一口清”（即村情、户情、政策、工作）、本村所有农户是否都熟悉他们、群众对驻村人员是否满意，做到随机入户走访和访谈，及时补差补弱。 | 区扶贫局、各包村单位、各涉农镇办 | 5月底前 |
|  |  |  | 4.服务成效精准。核查本村所有农户对村组基础设施管护办法是否知晓、对管护情况是否满意，对本村看病、供水、上学、环境卫生等公共服务是否满意，做到随机入户走访，及时补差补弱。 |  |  |
| 三落实 | 责任落实 | 区级领导责任 | 严格落实“四个不摘”实施意见，各区级领导全面核查各自分管领域、包联镇办脱贫攻坚重点工作和问题整改工作的安排部署、协调推动、对标完成情况，所有区级领导全面核查各自包抓贫困村和帮扶贫困户情况，核查区委区政府研究部署脱贫攻坚工作情况，及时补差补弱。 | 各区级领导 | 4月底前完成整改并长期坚持 |
|  |  | 行业部门责任 | 各脱贫攻坚政策、项目、资金主管部门全面核查：一是在行业扶贫政策落实中是否组织本行业全体干部持续参与，做到尽锐出战；二是对本行业承担的脱贫攻坚任务和问题整改的研究部署、协调推动、精准落实和工作台账建立情况；三是对本行业（含下属单位）包村工作及干部驻村、干部结对帮扶工作的研究部署、监督管理、协调推动情况以及主要领导和班子成员每月一次到包扶村研究解决问题的制度落实情况；四是对行业（含下属单位）2016年以来实施的扶贫项目建设和资金管理情况，是否做到按期竣工达标、财务资料规范、带贫机制持续运行、带贫效果精准落实、扶贫资产权责清晰完整。其他只有包村任务的行业部门单位全面核查对本行业（含下属单位）本单位包村工作及干部驻村、干部结对帮扶工作的研究部署、监督管理、协调推动情况以及主要领导和班子成员每月一次到包扶村研究解决问题的制度落实情况。对以上核查发现问题，及时补差补弱。 | 各行业部门、各包村单位 | 4月底前完成整改并长期坚持 |
|  |  | 镇（街道）党委政府（办事处）责任 | 全面核查：一是党委书记遍访贫困户情况，做到工作纪实、访谈问询和入户核实相一致；二是本镇办脱贫攻坚工作和问题整改工作的研究部署、协调推动、激励问责、制度落实等履职情况；三是班子成员脱贫攻坚履职情况；四是对驻村帮扶和“四支队伍”（含第一书记、驻村工作队）的管理监督、制度落实、激励问责等情况；五是对本区域内2016年以来区镇村各级实施扶贫项目的申报、管理（监管）情况，是否做到公示公告规范、按期竣工达效、财务资料规范、带贫机制持续运行、带贫效果精准落实、扶贫资金清晰完整。对以上核查问题，建立问题整改台账，及时补差补弱。 | 各涉农镇（街道） | 4月底前完成整改并长期坚持 |
|  |  | 村党支部责任 | 全面核查：一是村支部书记遍访所有农户情况；二是对本村脱贫攻坚和问题整改研究安排、组织实施情况；三是“四支队伍”相关制度落实情况；四是本村申报、实施、落实或在本村实施、落实的扶贫项目等扶贫政策、扶贫资金的管理、兑现、监管情况。以上核查发现问题，建立问题整改台账，及时补差补弱。 | 各行政村 | 4月底前完成整改并长期坚持 |
| 三落实 | 责任落实 | 各帮扶单位责任 | 全面核查：一是对派驻第一书记和驻村工作队员不再进行调整；二是对2016年度以来确定的帮扶计划实施情况进行核查；三是选强配硬驻村工作队员，确保作用发挥，四个“一口清”精准掌握；四是各帮扶单位对今年帮扶计划特别是村集体经济发展及贫困户产业就业进行再梳理，各帮扶干部对贫困户今年帮扶措施再细化，单位班子成员定期到村开展调研、解决问题。 | 各包村单位 | 5月底前 |
|  | 政策落实 | 政策 梳理 | 区级扶贫政策主管部门和各涉农镇办对2016年以来实施的扶贫政策进行全面排查，做到不漏一村一户一人且政策落实精准、政策成效稳定持续、政策资金资产安全。4月15日前建立排查问题台账，5月底之前全部整改到位并长期坚持。 | 各行业部门、各涉农镇办 | 5月底前完成整改并长期坚持 |
|  | 工作落实 | 脱贫 档案 | 严格按照《脱贫攻坚档案收集整理实施细则》要求，各涉农镇办、各行政村和各区级部门对各自2016年以来承担的脱贫攻坚工作（含帮扶工作）各类档案资料收集整理，形成共和国脱贫档案。 | 区扶贫局、各行业部门、各涉农镇办、各行政村 | 5月底前完成整改并长期坚持 |
|  |  | 做好普查准备 | 按照普查工作要求，配合做好各项普查准备和配合，对工作中存在问题，提出针对性措施，确保重点难点问题得以解决，确保脱贫攻坚普查效果。 | 区统计局配合国家统计局铜川调查队 | 6月底前 |
|  |  | 责任 查究 | 各级各单位要按照责任唯一原则，履行好工作落实责任和相关领导责任，主要领导要强化责任担当，增强必胜信心，切实扛起责任，亲自抓、抓到底，慎终如始，善做善成。对不担当不作为、不严不实、行动迟缓、作风漂浮等给全区脱贫攻坚大局造成影响的，实行责任倒查，层层追溯查究，严肃问责，绝不姑息。 | 各相关单位、各涉农镇办 | 长期坚持 |