附件

宜君县脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动任务清单

| 类别 | 种类 | 项目 | 具体任务 | 责任单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 剩余人口脱贫清零 | 1、对剩余贫困人口开展全面排查，采取一户一策一方案，对有劳动能力的未脱贫人口，落实产业措施，确保每户都有1-2项中长期产业支撑；对有就业意愿的贫困人口，及时摸清培训需求，4-6月每月进行一次技能培训，确保每户至少有一人稳定就业。 | 县农业农村局、县人社局和各乡镇、各帮扶单位 | 3月底前摸清底子，并落实帮扶措施 |
|  |  |  | 2、对剩余人口开展全面排查，对完全和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口，将低保、医保、养老保险、残疾补贴、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策全部落实到位。 | 县民政局、县医保局、县残联和各乡镇、各帮扶单位 | 4月底前 |
|  |  |  | 3、完成剩余331户534口贫困人口的全部退出清零工作。 | 县扶贫局和各乡镇、各帮扶单位 | 11月底前 |
|  |  | 收入全面达标 | 1、对所有农户进行“回头看”，严格按照省上《贫困户家庭年人均纯收入核算工作导引》规定的收支明细规范进行收入算账，全面做好农户收入监测。 | 各乡镇党委政府 各帮扶单位 各村“四支队伍” | 4月底前 |
|  |  |  | 2、对收入人均低于5000元的农户家庭，各乡镇、各村建立一户一策一方案，及时落实收入支撑措施，确保全县农户每户人均收入高于5000元且增幅不低于10%以上。 |  | 5月底前 |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 两不愁 | 村“四支队伍”要召开研判会，对本村所有农户进行逐户排查，对本村无法定赡养人或法定赡养人无法履行赡养义务的困难户和老年户、残疾户、兜底户等特殊困难群体中虽然收入达标，但看护责任未落实或吃饭购物生活困难或水、电、蛋、肉、面、菜等生活物质短缺的家庭建立一户一策一方案的台账，制定措施，建立机制，确保基本生活长远有保障。 | 各乡镇党委政府 各帮扶单位 各村“四支队伍” | 4月中旬 |
|  |  | 义务教育有保障 | 1、严格落实贫困生资助政策，确保贫困生应助尽助不重复。 | 县教科体局牵头，各乡镇、村“四支队伍”配合 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2、坚持“一生一策”控辍保学，做实做细送教上门。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3、夯实控辍保学七长责任制，档案资料规范完整。 |  | 4月底前 |
|  |  |  | 4、摸清未上网课学生名单，保障贫困学生接受网络教学全覆盖。 |  | 3月底前 |
|  |  | 基本医保有保障 | 1、加大清缴力度，确保3月底前所有贫困户100%缴纳城乡医保和大病保险，一般农户力争100%缴纳。 | 县医保局 | 3月底前 |
|  |  |  | 2、优化纳入和报销服务，确保慢性病患者应纳尽纳、报销方便、群众满意。 |  | 4月底前 |
|  |  |  | 3、进一步规范“先诊疗后付费”、“一站式结算”服务，全面落实贫困人口医疗报销政策。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 4、完善慢性病签约服务管理，对签约服务的时间、内容及标准进行规范，为贫困人员制定个性化的健康管理方案，加强检查督导，切实解决有签约但服务不到位的问题，确保家庭医生与建档立卡贫困户签约率达到100%。 | 县卫健局 | 4月底前 |
|  |  |  | 5、对全县各村卫生室管理、运行、服务和群众满意度开展全面排查，建立问题台账，4月底前全部整改到位。 |  | 4月底完成并长期坚持 |
|  |  |  | 6、进一步健全完善村医和村卫生室运行管理长效机制，抓好村医的配备和常态化培训。扎实做好地方病防治等工作。 |  | 5月前完成并长期坚持 |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 安全住房有保障 | 1、组织本系统干部对全县所有农户逐户开展排查：一查所有农户家庭是否存放房屋安全相关认定证件；二查安全住房认定证件填写、盖章是否规范有效；三查认定证件是否与现居住房屋现状相符；四查危改户是否验收、资金是否发放到位；五查通过购置、置换、租赁等其他途径解决安全住房的相关资料是否完善有效；六查群众对房屋安全认定是否认可，对有疑虑的群众要通过政策宣传或进行安全鉴定等方式使群众认可；七查是否有新增无安全住房户。各乡镇参照以上要求，同步全面开展自查。对排查出的问题县住建局和各乡镇分别建立整改台账，落实一对一责任人盯办，4月底之前全部清零销号。同时，县住建局牵头3月底前建立全县农户安全住房动态监测机制并抓好落实。 | 县住建局 各乡镇 | 4月底前整改到位并长期坚持 |
|  |  |  | 2、对易地扶贫搬迁对象扎实开展“回头看”活动，查看易地扶贫搬迁群众是否真实入住，是否存在“两头跑”，是否存在假腾退，旧宅基地是否进行复垦，对发现问题建立台账销号管理。 | 县自然资源局 各乡镇 | 4月底前 |
|  |  |  | 3、迅速制定下发后续扶持“1+7”工作方案，扎实解决搬迁点产业、就业、就学、就医、基础设施和公共服务设施建设、社区管理等问题，3月底前确定后续配套设施和公共服务设施建设项目，4月初开工建设，5月底前建成投入使用，确保按期实现搬得出、稳得住、能致富。 | 县发改局牵头，县自然资源局、各相关部门落实 | 5月底前 |
|  |  |  | 4、加快宅基地腾退复垦复绿进度，及时完成建设任务。 | 各乡镇政府 | 5月底前 |
|  |  |  | 5、全面开展易地扶贫搬迁户产业就业排查，为有就业需求的搬迁户全部落实岗位，为有产业需求的落实配套产业。 | 县自然资源局、县农业农村局、 县人社局、各乡镇 | 3月底前 |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 安全饮水有保障 | 1、逐村逐组逐户开展安全饮水问题排查，建立问题台账，对农村供水管道老化，饮用窖水、井水、季节性缺水、冬季上冻、水源水量不足等农村饮水安全问题全面整改，5月底全面完成。 | 县水务局 各乡镇政府 | 5月底前 |
|  |  |  | 2、坚持每月开展排查监测，对个别村供水设施损毁的及时进行维修改造，确保供水保证率达到95%以上。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3、规范完善安全饮水长效管护机制，落实人员经费，压实供水责任，确保群众吃得上、吃得起“放心水”。 |  | 长期坚持 |
|  |  | 产业 扶贫 | 1、组织对有劳动能力的产业发展贫困户开展需求摸底调查，建立产业扶贫台账，录入国办系统管理，确保贫困户长效产业全覆盖。 | 县农业农村局 各乡镇 | 5月底前 |
|  |  |  | 2、对全县所有带贫益贫主体进行全面排查，县农业农村局和各乡镇分别建立各自台账，逐主体理清带贫机制，规范带贫合同（协议）和监管单位，督促按期兑现带贫承诺。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 3、对2016年以来安排实施的所有产业扶贫项目开展自查，建立问题整改台账，逐项整改销号清零。 | 县农业农村局，各产业项目实施单位 | 5月底前 |
|  |  |  | 4、落实县政府关于扶贫资产管理有关规定，加强扶贫资产管理，对全县2016年以来实施的扶贫项目形成的资产情况进行全面摸排登记，所有权属个人或市场主体的签订资产监管协议，所有权属村集体的纳入村“三资平台系统”。 | 县农业农村局 各乡镇 | 5月底前 |
|  |  |  | 5、规范贫困户产业发展指导员制度，明确职责，加强培训督导，抓好制度落实。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 6、加快村级集体经济项目的督导和监管，制定完善村级集体经济组织收益分配和财务管理制度，规范村级集体经济组织运行。 |  | 4月底前 |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 产业 扶贫 | 7、对小额信贷存量户全面开展专项检查，研究解决资金用途不规范问题和因疫情影响不能按期还款问题。 | 县金融办 信用联社 各乡镇 | 4月底前 |
|  |  |  | 8、对存量信贷户建立风险评估分类台账，逐户研判、提前预警、分类处置、催收代偿，确保逾期率不突破0.5%。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 9、做好村级扶贫光伏电站后续收益分配的监管和指导，规范落实在疫情防控期间将光伏收益的80%用于公益性岗位开发或支付贫困劳动力务工报酬有关政策。 | 县发改局 县扶贫局 | 5月底前 |
|  |  |  | 10、加大消费扶贫力度，加快扶贫产品认定，建立扶贫产品营销主体名录，推进扶贫产品进机关、企事业单位、医院、学校食堂等“五进”活动，形成持续稳定的销售市场和流通渠道，切实解决农产品销售难的问题。 | 县农业农村局 | 长期坚持 |
|  |  | 就业 扶贫 | 1、对未外出务工贫困人员建立“一对一”帮扶责任机制，3月底前实现清零，并建立工作台账。 | 县人社局和各乡镇牵头，相关单位配合 | 3月底前 |
|  |  |  | 2、对全县设置的各类公益性岗位进行统一管理，及时召集各设置岗位部门开会研究，整顿规范已设立的各类财政出资就业涉贫岗位，对全县已实施的护林员、保洁员、卫生监督员、公益特岗以及其他财政出资付酬的就业涉贫岗位全面排查，彻底整顿“一人多岗”、“人岗分离”、“履职不到位”、“监督考核未落实”等虚报冒领财政资金问题。 |  | 4月15日前 |
|  |  |  | 3、开发新的就业岗位。利用项目工程建设为贫困群众创造就业岗位；利用村集体收入，参照“以工代赈”模式，建设村级公益项目或设立村级急需的公益岗位，让贫困群众通过劳动获得报酬，并完善相关项目或岗位管理和收支资料；开办扶贫工厂（车间）创造就业岗位。 |  | 6月前完成，以后继续完善 |
|  |  |  | 4、完成就业培训与就业需求不对应问题排查整改。 |  |  |
|  |  |  | 5、落实就业扶贫各项扶持政策，并建立兑现台账。 |  |  |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 兜底 保障 | 1、扎实开展兜底户排查认定，并针对完全或部分丧失劳动能力的贫困户、低保户、特困人员、农村老年人、残疾人、留守儿童、孤儿等特殊群体，及时分类落实临时救助、低保、五保、残疾“两项”补贴、帮扶奖补、监护照料、助残康复、赡养抚养等综合保障措施，确保应保尽保、应救尽救、应养尽养。 | 县民政局、县残联、各乡镇 | 4月底前 |
|  |  |  | 2、坚持对兜底保障户的动态监测，确保不发生错退漏纳问题。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 3、在全县扎实开展残疾人排查活动，做到不漏一户，及时组织开展等级鉴定，落实“两项”补贴。 | 县残联 | 4月底前 |
|  |  |  | 4、落实《2020年度残疾人帮扶工作实施意见》，综合做好残疾康复、阳光增收、重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训等项目。 |  | 5月底前 |
|  |  | 生态 扶贫 | 1、深化集体林权制度改革, 鼓励贫困村、贫困户将林地经营权入股新型林业经营主体,积极发展特色经济林、林下种植养殖业和苗木花卉产业,带动贫困人口持续增收。 | 县林业局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2、严格落实退耕还林、生态效益补偿、经济林建园补助、重大林业工程带贫等生态扶贫政策，确保及时足额兑现。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3、加强生态护林员培训和监管，确保生态护林员履职到位。 |  | 5月底前 |
|  |  | 苏陕扶贫协作 | 对宜君大丰扶贫协作以来开展的人才交流、项目建设、劳务协作等各项扶贫协作项目行全面排查，重点排查扶贫项目建设、扶贫资金分配以及带贫机制建立和成效兑现，建立排查台账，及时完善。 | 县发改局 | 5月底前 |
|  |  | 三年行动意见的任务清零 | 1、完成既定剩余特岗教师招聘任务。 | 县教科体局 | 6月底前 |
|  |  |  | 2、实现贫困村4G通讯网络全覆盖。 | 县经贸局 | 6月底前 |
|  |  |  | 3、实施全科医生特岗计划，确保每个乡镇卫生院至少有一名全科医生。 | 县卫健局 | 6月底前 |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查政策落实 脱贫任务清零 | 三年行动意见的任务清零 | 4、完善特困人员救助供养制度,对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人的农村老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,全部纳入特困人员救助供养范围,做到应救尽救、应养尽养。 | 县民政局、各乡镇 | 6月底前 |
|  |  |  | 5、继续实施农村饮水安全巩固提升工程,提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率,实现农村安全饮水供水水平全面提升。 | 县水务局、各乡镇 | 5月底前 |
|  |  |  | 6、加快“城乡一体化”公交运营及交通综合服务场站建设，实现建制村全部通客运班车。 | 县交通局 | 长期坚持 |
|  |  |  | 7、贫困村全部通动力电，所有农户正常使用生活用电。 | 县电力局 | 6月底前 |
|  |  |  | 8、实现贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助和补充医疗保障政策全覆盖。 | 县医保局、各乡镇 | 5月底前 |
|  | 排查存在问题 整改任务清零 | 问题 整改 | 1、开展2019年国家和省级层面反馈问题整改提升行动。对照2019年各自上一级下发的2019年国家和省级层面整改方案（含审计反馈问题），召开专题研判会议，逐条研判梳理出本行业、本乡镇、本村目前依然没有整改到位和需要长期坚持的问题，切实把本乡镇、本部门影响脱贫攻坚目标任务、质量和成效的各类问题找准、找全、定细。3月底前分类建立整改提升台账，立行立改的4月底前整改到位，需建立长效机制的6月底前全部建立。 | 所有包扶单位、承担脱贫任务的县级部门和各乡镇、各村 | 6月底前 |
|  |  |  | 2、按照“专题研判、建立台账、即完即验、消号即记”的工作流程，适时做好2019年国家成效考核、第三方评估等反馈问题和省市日常督查督导反馈问题的整改，具体进度按照省、市要求落实。 |  | 长期坚持 |
|  |  |  | 3、建立本行业、本乡镇、本村脱贫攻坚自查问题排查整改台账，不断及时更新，时刻做到工作短板底子清，存在问题按期清零。4月15日前全面完成各自自查问题台账建立，5月底前全部整改到位。对前纠后犯、屡改屡犯的突出问题，各乡镇、各行业部门主要领导要牵头整改，建立专班推进整改。 |  | 5月底前 |
|  |  |  | 4、继续完善2018年十大提升工程规定的扶贫车间建设任务，增加贫困劳动力就业岗位。 | 县委统战部牵头，各相关单位配合 | 5月底前 |
| 三 排 查 三 清 零 | 排查长效机制 漏点短板清零 | 数据 信息 | 严格落实《宜君县精准扶贫数据月比对工作制度》，对建档立卡信息数据质量、扶贫项目资金受益户关联情况、镇村户档案资料全面开展排查，做到扶贫数据信息横向、纵向一致。全面核查库（国办系统、省办平台）、册（帮扶手册）、实（贫困户家庭实际情况）、证（贫困户家庭主要证件）、说（贫困户答询）五个环节，家庭基础信息和历年来主要帮扶措施、纳入和退出时间、历年来收入算账等帮扶信息，做到“库册实证说”相一致，账账相符，账实相符。 | 县扶贫局 各乡镇 | 长期坚持 |
|  |  | 扶贫领域风险化解 | 1、扶贫资金风险化解。对2016年以来全县下达安排的各类扶贫项目和扶贫资金开展全面专业性检查审计，重点对扶贫项目的申报资料、公示公告、项目实施、带贫益贫、绩效目标及建设运行进行检查评估。同时各项目建设单位和资金使用单位、监管单位同步开展自查自纠，及时整改完善。5月底前完成核查评估和自查自纠，6月底前全部整改到位并继续坚持。 | 县审计局牵头，财政局、扶贫局和相关部门、乡镇配合，各项目建设单位和资金使用单位落实 | 6月底前整改到位并继续坚持 |
|  |  |  | 2、产业带贫风险化解。对2016年以来实施的产业项目和产业政策全面核查，重点检查产业项目建设和产业政策落实情况、益贫带贫机制建立和运行情况、产业资金形成的资产监管情况、经营收益分配情况等，4月底前完成自查和全面排查，6月底前全面整改到位并继续坚持。 | 县农业农村局牵头，财政局、扶贫局配合，各产业项目建设单位和产业政策直接实施单位落实 | 6月底前整改到位并继续坚持 |
|  |  |  | 3、致贫返贫风险化解。修订完善防返贫动态监测办法，建立户申请、村发现、镇办报警、县级录入、部门预警的防致贫返贫动态监测机制。4月15日前出台新办法，4月底前全部落实到位并长期坚持。 | 县扶贫局牵头，各乡镇、各部门和包扶部门落实 | 4月底前落实到位并长期坚持 |
|  |  |  | 4、涉贫社会风险化解。持续排查、处置各类涉贫信访和舆情等各类社会风险。 | 县委宣传部、县委政法委、县信访局牵头，各乡镇、各部门落实 | 及时处置 长期坚持 |
| 三排 查 三 清 零 | 排查长效机制 漏点短板清零 | 扶贫领域风险化解 | 5、纪律作风风险化解。开展扶贫领域纪律作风和侵害群众利益等涉贫案件查处，防范涉贫腐败现象发生。 | 县纪委监委牵头，各乡镇、部门配合落实 | 及时处置 长期坚持 |
|  |  |  | 6、加快2020年产业和基础设施项目建设进度，强化项目监管，确保既定项目尽快建成运营。 | 项目实施单位 | 6月底前 |
|  |  |  | 7、严格执行省脱贫攻坚领导小组《关于印发积极应对新冠肺炎疫情影响决战决胜脱贫攻坚八条措施的通知》，努力克服疫情对脱贫攻坚的影响。 | 县扶贫局 | 5月底前 |
|  |  | 四类群体管理 | 对边缘户、稳定脱贫不享受政策户、脱贫监测户、收入骤降或支出骤增户再次进行全面摸排，建立台账，逐户落实县级领导、科级领导、四支队伍和帮扶责任人的四级链长责任制，确保零返贫、不致贫，对在各级督查督导或普查中发现问题的，要进行责任倒查。 | 各乡镇党委和县脱贫办牵头、各帮扶单位配合 | 4月底前 |
|  |  | 精神 风貌 | 1、深入开展“宜馨超市添动力”“文明实践润民风”“宜民讲习所提素质”“家庭文化育大德”“红白理事会减负担”“细说变化颂党恩”“评议典型树榜样”等七项扶志扶智制度，促进扶贫与扶志扶智同向发力。 | 县委宣传部 | 长期坚持 |
|  |  |  | 2、及时打击处理违法乱纪、挑头弄事、缠访弄访的贫困户，将不履行赡养义务、虚报冒领扶贫资金、严重违反公序良俗等行为人列入失信人员名单，褒扬诚信、惩戒失信。 | 县委政法委 | 长期坚持 |
|  |  | 基础设施长效管护 | 完善农村基础设施和公共服务设施长效管护办法，开展农村道路、巷道、路灯、广场、绿化、供水、卫生室、通讯、供电、垃圾、污水等管护制度制定、落实和群众满意度的排查，建立问题台账，限期整改并长期坚持。 | 县政府办牵头，县级相关部门和各乡镇落实 | 5月底前完成整改并长期坚持 |
|  |  | 人居环境整治 | 持续抓好农村厕所革命、生活垃圾和污水治理、村容村貌提升、农村清洁行动、废弃物治理利用等工作，实现农村人居环境干净整洁。 | 县农业农村局牵头，相关部门和各乡镇落实 | 长期坚持 |
| 实现三 精 准 | 识别 精准 | 对象 核查 | 对2016年以来各次户识别资料全面核查，包括稳定脱贫不再享受政策户、特殊情况纳入户以及个人申请但未纳入户，做到程序规范、资料完整、群众知晓、有据可查。 | 各乡镇 各帮扶单位 | 5月底前 |
|  | 帮扶 精准 | 施策 精准 核查 | 1、帮扶精准。全面核查每户致贫原因、生产资料、劳动能力情况和主要帮扶措施是否做到因户因人施策、措施是否落实、贫困户是否说的清，逐户逐人研判，及时补差补弱。 | 各乡镇 各帮扶单位 | 5月底前 |
|  |  |  | 2、帮扶成效精准。帮扶责任人每月上门一次并及时填写帮扶手册，使贫困户对帮扶责任人认可，对帮扶成效满意，做到随机入户访谈，及时补差补弱。 |  |  |
|  |  |  | 3、驻村工作精准。核查派驻第一书记或驻村工作队队长、队员是否精准、所有村“四支队伍”成员是否做到“四个一口清”（即村情、户情、政策、工作）、本村所有农户是否都熟悉他们、群众对驻村人员是否满意，做到随机入户走访和访谈，及时补差补弱。 |  |  |
|  |  |  | 4、服务成效精准。核查本村所有农户对村组基础设施管护办法是否知晓、对管护情况是否满意，对本村看病、供水、上学、环境卫生等公共服务是否满意，做到随机入户走访，及时补差补弱。 |  |  |
|  | 脱贫 精准 | 退出 核查 | 对2016年来各次退出的村、户档案资料全面核查，做到程序规范、资料完整、群众认可、有据可查。 | 各乡镇 各帮扶单位 | 5月底前全面精准达标并继续坚持 |
| 实现三落实 | 责任 落实 | 县级领导责任核查 | 严格落实“四个不摘”实施意见，各指挥长全面核查各自分管领域、包联乡镇脱贫攻坚重点工作和问题整改工作的安排部署、协调推动、对标完成情况，所有县级领导全面核查各自包抓贫困村和帮扶贫困户情况，核查县委县政府每月专题研究一次脱贫攻坚和县脱贫攻坚指挥部每季度驻村帮扶会议确定任务的制度落实情况，及时补差补弱。 | 各相关县级领导 | 4月底前完成整改并继续坚持 |
|  |  | 行业部门责任核查 | 各脱贫攻坚政策、项目、资金主管部门全面核查：一是在行业扶贫政策落实中是否组织本行业全体干部持续参与，做到尽锐出战；二是对本行业承担的脱贫攻坚任务和问题整改的研究部署、协调推动、精准落实和工作台账建立情况；三是对本行业（含下属单位）包村工作及干部驻村、干部结对帮扶工作的研究部署、监督管理、协调推动情况以及主要领导和班子成员每月一次到包扶村研究解决问题的制度落实情况；四是对行业（含下属单位）2016年以来实施的扶贫项目建设和资金管理情况，是否做到按期竣工达标、财务资料规范、带贫机制持续运行、带贫效果精准落实、扶贫资产权责清晰完整。其他只有包村任务的行业部门单位全面核查对本行业（含下属单位）本单位包村工作及干部驻村、干部结对帮扶工作的研究部署、监督管理、协调推动情况以及主要领导和班子成员每月一次到包扶村研究解决问题的制度落实情况。对以上核查发现问题，及时补差补弱。 | 各脱贫攻坚政策、项目、资金主管行业部门和所有包扶行业部门 | 4月底前完成整改并继续坚持 |
| 实现三落实 | 责任 落实 | 乡镇党委政府责任核查 | 全面核查：一是党委书记遍访贫困户情况，做到工作纪实、访谈问询和入户核实相一致；二是本乡镇脱贫攻坚工作和问题整改工作的研究部署、协调推动、激励问责、制度落实等履职情况；三是班子成员脱贫攻坚履职情况；四是对驻村帮扶和“四支队伍”（含第一书记、驻村工作队）的管理监督、制度落实、激励问责等情况；五是对本区域内2016年以来县、乡、村各级实施扶贫项目的申报、管理（监管）情况，是否做到公示公告规范、按期竣工达效、财务资料规范、带贫机制持续运行、带贫效果精准落实、扶贫资产清晰完整。对以上核查问题，建立问题整改台账，及时补差补弱。 | 各乡镇党委政府 | 4月底前完成整改并继续坚持 |
|  |  | 村党支部责任核查 | 全面核查：一是村支部书记遍访所有农户情况；二是对本村脱贫攻坚和问题整改研究安排、组织实施情况；三是“四支队伍”相关制度落实情况；四是本村申报、实施、落实或在本村实施、落实的扶贫项目等扶贫政策、扶贫资金的管理、兑现、监管情况。以上核查发现问题，建立问题整改台账，及时补差补弱。 | 各村党支部和“四支队伍” | 4月底前完成整改并继续坚持 |
|  |  | 各帮扶单位责任核查 | 全面核查：一是对派驻第一书记和驻村工作队员不再进行调整；二是对2016年度以来确定的帮扶计划实施情况进行核查；三是选强配硬驻村工作队员，确保作用发挥，四个“一口清”精准掌握；四是按照县委第五次常委会议安排，各帮扶单位对今年帮扶计划特别是村集体经济发展及贫困户产业就业进行再梳理，各帮扶干部对贫困户今年帮扶措施再细化，单位班子成员定期到村开展调研、解决问题。 | 各帮扶单位 | 5月底前 |
| 实现三落实 | 政策 落实 | 政策 梳理 | 县级扶贫政策主管部门和各乡镇对2016年以来实施的扶贫政策进行全面排查，做到不漏一村一户一人且政策落实精准、政策成效稳定持续、政策资金资产安全。4月15日前建立排查问题台账，5月底之前全部整改到位并继续坚持。 | 各县级扶贫政策主管部门和各乡镇 | 5月底前完成整改并继续坚持 |
|  | 工作 落实 | 脱贫 档案 | 严格按照《脱贫攻坚档案收集整理实施细则》要求，各乡镇、各村和各县级部门对各自2016年以来承担的脱贫攻坚工作（含包扶工作）各类档案资料收集整理，形成共和国脱贫档案。 | 各乡镇、各村和所有县级单位及包扶单位 | 5月底前完成并及时完善 |
|  |  | 做好普查准备 | 按照普查工作要求，配合做好各项普查准备和配合，对工作中存在问题，提出针对性措施，确保重点难点问题得以解决，确保脱贫攻坚普查效果。 | 县国调队、县扶贫局、各乡镇 | 6月底前 |
|  |  | 责任 查究 | 各级各部门要按照责任唯一原则，履行好工作落实责任和相关领导责任，主要领导要强化责任担当，增强必胜信心，切实扛起责任，亲自抓、抓到底，慎终如始，善做善成。对不担当不作为、不严不实、行动迟缓、作风漂浮等给全县脱贫攻坚大局造成影响的，实行责任倒查，层层追溯查究，严肃问责，绝不姑息。 | 各级领导干部及责任人员 | 长期坚持 |