印台区“五彩七星”学前教育质量提升计划年度任务推进表

| 项目 | ２０１７年任务 | ２０１８年任务 | ２０１９年任务 | ２０２０年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师队伍专业化 | １．探索在城区公办园和乡镇中心园建立“科研－教研－培训”三位一体教师专业发展制度。 ２．省、市级示范园幼儿园设立教科研机构，强化教科研管理。 | １．建立市、区、园三级课题研究体系；按照标准配齐教研机构教研员；完成年度教师培训任务。 ２．举行“科研－教研－培训”案例和优秀课题案例展示活动。 ３．申报市级学前教育课题研究项目，开展园本培训和学历提升工作。 | １．完成年度课题申报工作、教师培训任务；完成年度教师学历提升任务，幼儿园园长本科学历达标率３５％，专任教师本科学历达标率２５％。 ２．举办印台区第四届幼儿园教师专业技能大赛。 ３．各级各类幼儿园设立专门教科研机构，配备专职人员，强化教科研管理。申报市级学前教育课题研究项目。 | １．完成年度课题申报工作、教师培训任务；完成年度教师学历提升任务，幼儿园园长本科学历达标率４０％，专任教师本科学历达标率３０％。 ２．举行“科研—教研—培训”案例和优秀课题案例展示活动。 ３．申报市级学前教育课题研究项目。 |
| 二、幼儿园课程游戏化 | １．调研幼儿园现行课程方案的问题，提出改进措施。 | １．指导幼儿园按照《陕西省幼儿园课程改革实施指导意见》制定课程改革方案并实施。 ２．组织课程改革培训，着力提高课程改革实施能力。 ３．做好市级幼儿园课程体系示范基地申报建设前期工作。 | １．申报创建１个市级幼儿园课程体系示范基地。 ２．指导幼儿园开展课程改革培训着力提高课程改革实施能力；开展以课程游戏化为主的课程体系建设。 | １．积极创建１个省级幼儿园课程体系示范基地。 ２．参加全市优秀课程体系案例展示活动。 |
| 三、保育工作科学化 | １．根据《陕西省保育员工作指南》指导幼儿园制定保育员培训计划并实施；提出保育员骨干队伍建设计划。 ２．规范保育工作流程，落实保教结合制度。 | １．推进保育员培训；建立保教质量评估制度与机制并实施；开展保教结合优秀案例展示活动。 ２．参加铜川市第一届幼儿园保育员技能展示活动。 | １．组织保育员培训；开展保教结合优秀案例展示活动。 ２．开展常态化保育质量评估。 ３．指导幼儿园规范保育工作，倡导各园开展保育员工作技能大展示活动。 | １．开展常态化保教质量评估；开展优秀保教结合案例展示活动。 ２．参加铜川市第二届幼儿园保育员技能展示活动。 |
| 四、家园共育一体化 | １．依据《陕西省教育厅关于贯彻落实＜３—６岁儿童学习与发展指南＞加强家园共育工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），指导幼儿园开展家园共育工作。 ２．幼儿园依据《指导意见》，制定实施细则。 | １．申报创建市级幼儿园家园共育示范基地。 ２．参加市级幼儿园家园共育工作优秀案例征集活动。 | １．申报创建市级幼儿园家园共育示范基地。 ２．组织开展全区幼儿园家园共育工作专项视导工作。 | １．申报创建市级幼儿园家园共育示范基地。 ２．积极参加全市幼儿园优秀家园共育专题论坛，引领家长科学育儿。 |
| 五、管理规范化 | １．开展幼儿园办园行为督导工作。 ２．指导发展共同体建设和结对帮扶项目。 | １．开展幼儿园办园行为督导工作。 ２．探索城区、乡镇与普惠性民办幼儿园一体化管理试点工作。 ３．指导建立学区园教科研共同体。 | １．开展幼儿园办园行为督导工作。 ２．建立城区、乡镇与普惠性民办幼儿园一体化管理试点基地。 ３．指导建立学区园教科研共同体。 | １．开展幼儿园办园行为督导工作。 ２．建立城区、乡镇与普惠性民办幼儿园一体化管理试点基地。 ３．指导城区建立学区园教科研共同体。 |
| 六、质量监测常态化 | 指导各园制定幼儿发展评价制度。 | 依据《陕西省学前教育质量常态化监测指南》，建立学前教育质量常态化监测机制。 | 全市学前教育质量常态化监测工作。 |  |
| 七、学前教育资源信息化 | 依据《陕西省智慧幼儿园建设方案》探索智慧幼儿园建设。 | 探索智慧幼儿园试点基地。 | 申报建设１个市级智慧幼儿园试点基地。 | 创建１个省级智慧幼儿园试点基地。 |