陕西省

铜川市印台区2020年度

贫困县财政涉农整合资金中期调整

工作实施方案

编制单位：  印台区

编制日期：2020年8月

目   录

一、编制依据	- 1 -

（一）指导思想	- 1 -

（二）政策依据	- 1 -

（二）2019年统筹整合涉农资金完成情况	- 2 -

二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措	- 3 -

（一）涉农资金统筹整合主要思路	- 3 -

（二）涉农资金统筹整合主要举措	- 3 -

三、整合项目实施区域和布局	- 4 -

（一）整合项目实施区域	- 4 -

（二）整合项目产业发展类布局	- 4 -

（三）整合项目基础设施建设类布局	- 4 -

四、整合项目建设内容	- 5 -

（一）产业发展类	- 5 -

（二）基础设施建设类	- 5 -

五、2020年统筹整合财政涉农资金总投入	- 6 -

六、资金统筹整合规模及渠道	- 6 -

七、整合资金投入方向	- 7 -

（一）基础设施建设投入	- 7 -

（二）产业发展投入	- 7 -

八、财政资金补助标准	- 7 -

（一）小额贷款贴息	- 7 -

（二）基础设施建设类	- 7 -

（三）产业发展类	- 8 -

九、财政资金进度计划	- 8 -

十、实施步骤	- 9 -

（一）编制年度计划	- 9 -

（二）确定整合项目	- 9 -

（三）组织项目实施	- 9 -

（四）项目检查验收	- 9 -

十一、保障措施	- 10 -

（一）加强组织领导	- 10 -

（二）明确工作职责	- 10 -

（三）资金管理制度	- 10 -

（四）规范项目编制审批程序	- 11 -

（五）规范项目资金用途	- 11 -

（六）加强项目管理	- 12 -

（七）规范资金使用管理	- 13 -

（八）项目检查与审计	- 13 -

十二、绩效目标	- 14 -

（一）统筹整合绩效总目标	- 14 -

（二）基础设施类项目绩效目标	- 15 -

（三）产业发展类项目绩效目标	- 15 -

铜川市印台区2020年度统筹整合

财政涉农整合资金中期调整工作实施方案

按照省市统筹整合实施方案编制工作的安排，印台区脱贫攻坚领导小组组织扶贫、发改、农业、财政等相关部门，根据印台区脱贫攻坚实际情况，并经脱贫攻坚领导小组同意，编制了2020年统筹整合财政涉农整合资金中期调整实施方案。

# 一、编制依据

## （一）指导思想

深入贯彻习近平总书记3月6日在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真落实各级党委政府关于脱贫攻坚工作的决策部署，进一步加强财政专项扶贫资金和项目管理，推进涉农资金整合，努力克服疫情影响，结合全区脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动，围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，改革财政涉农资金管理使用机制，切实履行好上级赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战。

## （二）政策依据

根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号），陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84号），陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室《关于做好涉农资金整合试点工作有关事项的通知》（陕财办农〔2016〕170号）,《陕西省财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》（陕脱贫办函〔2017〕55号）和陕西省财政厅、陕西省扶贫开发办公室关于做好2020年财政专项扶贫资金管理、贫困县涉农资金整合及扶贫资金项目管理等工作的通知（陕财办农〔2020〕10号）、陕西省扶贫开发办公室、陕西省财政厅关于完善细化财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理有关政策的通知（陕扶办发〔2020〕19号）、铜川市人民政府办公室《关于支持贫困区县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（铜政办发〔2016〕64号）、铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好2020年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2020〕10号）等文件要求，严格按照项目资金整合程序编制年度资金整合实施方案。

## （三）2019年统筹整合涉农资金完成情况

截止2019年底，印台区按照脱贫攻坚实际需求累计整合各类财政涉农资金21938.22万元，其中：中央资金13550.18万元，省级资金3980.62万元，市级资金1686.34万元，区级资金2721.08万元。用于产业发展14377.38万元，占比65.54%；用于基础设施建设7560.84万元，占比34.46%。

（四）2020年脱贫攻坚规划

2020年，全面完成脱贫攻坚任务，全面巩固脱贫成果。对2014年以来脱贫的农户、已脱贫的41个贫困村进行全面巩固提升。攻坚期内，保持各项政策不变、帮扶力度不减、工作全面落实，脱贫群众稳定实现“两不愁三保障”；稳定实现全区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，农村基础设施建设显著提升、综合环境明显改善，群众满意度和幸福感显著增强。

# 二、涉农资金统筹整合主要思路和主要举措

## （一）涉农资金统筹整合主要思路

深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于脱贫攻坚系列重大决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，通过涉农资金统筹整合，形成“多个渠道引水，一个龙头放水”的扶贫投入格局，按照“整合项目、聚焦资金、集中使用、精准扶持”的总体思路，统筹规划，集中资金资源，实施农业特色产业“3+X”工程，大力发展现代果业，生态畜牧，设施农业三大主导产业，因地制宜发展中药材种植，干杂果等区域特色产业，充分发挥统筹整合涉农资金中的主导作用，创新财政涉农资金投入使用管理方式，切实保障打赢脱贫攻坚战，夯实乡村振兴基础。

## （二）涉农资金统筹整合主要举措

坚持以脱贫攻坚规划为引领，围绕巩固脱贫成效、贫困人口稳定脱贫的目标任务，加大资金整合力度，2020年计划统筹整合财政涉农资金20342.43万元，严格整合资金使用，加强整合资金监管，以重点项目为载体，集中大量资金,计划将86.63%的整合资金重点投入到产业发展项目，用于基础设施项目投入资金仅占13.37%，充分发挥整合资金的主体引导作用，确保整合资金精准投入，为脱贫攻坚提供资金保障。

# 三、整合项目实施区域和布局

## （一）整合项目实施区域

根据印台区建档立卡贫困户数据和脱贫攻坚的总体部署，2020年整合项目实施区域为全区范围内脱贫巩固的村，项目实施区域主要为广阳镇、阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、周陵管委会、印台街道办、王石凹街道办等。

## （二）整合项目产业发展类布局

产业发展类围绕生猪养殖、肉牛养殖、肉鸡养殖、现代农业、中草药种植等主导产业，采取龙头企业带动、合作社联动等办法，支持贫困村、贫困户因地制宜发展重点种植、特色养殖、农产品加工等促进贫困户增收脱贫。

## （三）整合项目基础设施建设类布局

基础设施建设围绕通村通组路、贫困村内道路排水渠项目等项目工程，加快村庄道路建设，确保贫困村全部实现通村路硬化；围绕安全饮水项目工程，加强水利基础设施建设，重点解决贫困人口饮水困难问题，巩固群众安全饮水质量。

# 四、整合项目建设内容

## （一）产业发展类

产业发展支持农业特色产业“3+X”工程，计划建设一个万头的肉牛养殖基地，新建牛棚44栋，青储窖7座，技术保障中心1座，并建设配套设施；计划建设一个生猪养殖基地，新建商品猪育肥园区3座，存栏62400头；在陈炉镇上店村发展金银花种植500余亩；在涉果贫困村建设果品冷藏库5座，每座500吨，并配套相关设备等；在金锁关镇、广阳镇、阿庄镇等7个镇办68个村的30305.27亩土壤实施有机肥替代化肥土壤改良项目；建设一个1000平方米箱包加工用房；对全区贫困户进行干杂果经济林技能和果业技能培训；有效带动全区贫困户增收致富。

## （二）基础设施建设类

加快农村公路改造建设和安全饮水项目建设，计划在阿庄镇、广阳镇、金锁关镇新建及硬化通组路6条，累计硬化通组路8.85余公里；在阿庄镇、红土镇、陈炉镇、金锁关镇、广阳镇等新建贫困村内道路排水渠项目13处，累计硬化贫困村村内道路12.4余公里并修建排水渠，修建护坡400余立方；计划在印台区实施零星散户供水及供水管网老化改造项目2个，累计铺设管网41余公里，新建防冻保护桩，水池自动控制电子阀，电杆电缆及电表箱，IC卡水表等相关配套设备；铜川市印台区2020年农村饮水巩固提升工程项目2个，入户改造43户，新建及更换管网共44447米，新建蓄水池3座，安装各类水表277块，集中水表井9座，闸阀井66座，防冻保护桩、潜水泵、消毒设备等配套设备。

# 五、2020年统筹整合财政涉农资金总投入

根据印台区脱贫攻坚办整体规划，结合产业发展和基础设施建设实际情况，经区脱贫攻坚领导小组研究，我区2020年需求统筹整合财政涉农资金20342.43万元。

2019年资金整合规模21938.216817万元，扣除上级调减的1599万元后，实际整合规模为20339.216817万元。

2020年计划整合资金20342.43万元。其中：中央资金11305.51万元、省级资金3927.04万元、市级资金1395.26万元、区级资金3714.62万元。计划投入基础设施建设2719.11万元，占比13.37%；计划投入产业发展17623.32万元，占比86.63%。

# 六、资金统筹整合规模及渠道

严格执行铜川市财政局、铜川市扶贫开发局《关于做好2020年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（铜财农〔2020〕10号）等文件的规定；统筹整合资金范围是中央和省、市级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面，列入整合范围的资金，2020年计划整合资金20342.43万元。其中：（中央资金11305.51万元、省级资金3927.04万元、市级资金1395.26万元、区级资金3714.62万元）。

# 七、计划整合资金投入方向

## （一）基础设施建设投入

统筹整合财政涉农资金计划用于基础设施建设投入2719.11万元，其中：（中央资金1007.96万元、省级资金90.59万元、市级资金360.25万元、区级资金1260.31万元）。

## （二）产业发展投入

统筹整合财政涉农资金计划用于产业发展投入17623.32万元。其中：（中央资金10297.55万元、省级资金3836.45万元、市级资金1035.01万元、区级资金2454.31万元）。

# 八、财政资金补助标准

## （一）小额贷款贴息

贫困户小额贷款可以申请5万元（含5万元）以下、期限3年（含3年）以内贴息贷款、实行免担保、免抵押，财政扶贫资金给予全额贴息。

## （二）基础设施建设类

贫困村内道路排水渠项目村内道路指导标准：60万元/公里；排水渠指导标准：12万元/公里；根据铜川市交通局《关于发展铜川市基础设施建设农村通组路及通村公路“油返沙”整治实施方案的通知》（铜交发〔2018〕32号）规定，山岭重丘区特别困难路段路面宽度不小于3.5米，厚度不小于18厘米，按照陕西省《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)的要求设计标准设计，设计标准为四级（Ⅱ类），同时按照省市关于通组路建设路基宽度不小于4.0m、路面宽度不小于3.5m、路面厚度不小于18cm的要求，进行施工图及预算的编制，概算出通组路指导标准：130万元/公里，实际金额根据项目招投标和项目评审结果为标准；农村安全饮水指导标准：蓄水池800元/方，机井1000元/米，村内管网及安装40元/米，自来水入户设施及安装1000元/户。具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

## （三）产业发展类

金银花种植指导标准：3000元/亩；500吨果库指导标准：150万/座；干杂果经济林培训指导标准：150元/人；果业培训指导标准：200元/人；生猪养殖指导标准：500元/头，具体情况根据实际地形和项目招投标金额为标准。

# 九、财政资金进度计划

按照“急事急办、特事特办”的原则，财政部门保障扶贫资金需求，及时下达预算文件，提前分析库款用度，优先调度安排资金，落实限时办结制度，加快扶贫资金审拨，提高资金运行效率。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则，项目主管部门切实履行项目资金支出主体责任，加快项目调查、论证、拟提工作，全力做好项目实施的前期准备工作，加快招投标进度，加快项目启动实施，实现按月统筹均衡支出，确保当年财政专项扶贫资金支出率达到92%以上，当年涉农整合资金支出率达到80%以上。

# 十、实施步骤

## （一）调整计划

整合资金重点用于扶持贫困人口产业发展和以贫困村为主的农村基础设施建设。脱贫攻坚领导小组办公室组织发改、农业、扶贫、财政等部门，按照资金整合要求和区脱贫攻坚整体安排，全面梳理归集基础设施、产业发展现状，按轻重缓急排序，从脱贫攻坚项目库中择优选取项目。

## （二）确定整合项目

项目计划调整后经区级相关主管部门牵头负责可行性论证、区扶贫局商财政等部门审核后，制定年度整合资金中期调整方案，提交区脱贫攻坚领导小组审定同意后印发执行，同时报市扶贫、财政备案。

## （三）组织项目实施

各项目单位按项目实施方案，明确建设内容、标准、完成时限等，按照时限要求及时组织项目实施。扶贫、财政部门作好涉农整合资金下达管理，保障项目建设顺利实施。

## （四）项目检查验收

项目实施结束后，项目主管部门要及时组织竣工验收，出具验收结论，并及时开展项目审计和项目绩效评价，上报绩效评价报告。

# 十一、保障措施

## （一）加强组织领导

为了确保使用统筹整合财政涉农资金推进脱贫攻坚工作取得实效，区政府脱贫攻坚领导小组统一领导统筹整合使用财政涉农资金支持脱贫攻坚工作，区扶贫、财政、发改、农业等领导小组成员部门担负统筹整合工作主体责任。遵循“政府主导、部门联动、各负其责、通力协作”的原则，树立大扶贫格局，打破部门利益的观念，把项目重点向贫困村整合，把资金重点向扶贫项目整合，合力推进我区脱贫攻坚工作。

## （二）明确工作职责

为强化统筹整合工作职责，下设三个工作组，即区扶贫局项目规划工作组、区发改局项目整合工作组、区财政局整合资金保障管理工作组，职责分工：区扶贫局负责扶贫项目规划、任务分解下达、项目资金数据统计上报、扶贫项目档案资料整理；区发改局负责项目提取归集、编制整合方案、落实项目管理；区财政局负责整合涉农资金、资金拨付、整合资金监管。

## （三）资金管理制度

区脱贫攻坚领导小组办公室印发《铜川市印台区财政涉农资金统筹整合使用管理办法》（铜印脱贫攻坚办发〔2020〕24号）。区脱贫攻坚领导小组办公室印发《关于做好精准扶贫资金和项目审计监督工作的通知》（铜印脱贫攻坚办发〔2016〕59号）。

## （四）规范项目资金用途

统筹整合财政涉农资金主要用于农业生产发展、农村基础设施建设等方面。

1、围绕产业发展扶贫建设。通过特色产业发展、小额信贷等措施，增强贫困户自我发展能力，发挥经营主体带动作用，支持贫困户产业发展，拓宽增收渠道，实现稳定减贫脱贫机制。

2、围绕贫困能力提升建设。通过农民实用技术培训、职业技能培训使贫困群众真正掌握从事产业的生产技术技能，培养种植能手和致富带头人。

3、围绕农村基础设施建设。通过完善供水、供电、道路等措施，补齐农村基础设施短板，改善农村人居生活环境，改变村民生活质量。

除此之外，统筹整合涉农资金不得用于以下支出：

（一）教育、科学、文化、卫生、医疗、社保等社会事业支出（“雨露计划”中农村贫困家庭子女初中、高中毕业后接受中高等职业教育，对家庭给予扶贫助学补助的事项除外）。

（二）行政事业单位基本支出，包括接待费、招待费、餐费、差旅费、租车费等违规支出。

（三）各种奖金、津贴和福利补助，包括各类加班费、下乡费等变相的个人福利补助。

（四）生态扶贫护林员工资、贫困人口劳务输出奖补等就业扶贫支出。

（五）修建楼、堂、馆、所及贫困农场、林场棚户改造以外的职工住宅，修建村级办公场所、文化室、文化广场、乡村舞台、学校、村卫生室、福利院、养老院、敬老院等公共服务设施。

（六）购买各类保险（含产业保险、人身保险、财产保险、医疗健康保险）。

（七）易地扶贫搬迁建房补助及安置点规划红线范围内基础设施和公共服务配套项目。

（八）购买交通工具、通讯设备、电话费及网络扶贫（包括：有线电视、宽带网络、无线wifi等设备及服务费支出）。

（九）弥补企业亏损、预算支出缺口、偿还债务或垫资。

（十）大中型基本建设项目，城市基础设施建设和城市扶贫。

（十一）企业担保金；

（十二）其它与使用规定不相符的支出。

## （五）加强项目管理

涉农整合项目的实施严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、投资评审制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金预算下达后，各项目实施部门要按照批准的建设计划，积极组织实施，主动承担项目管理与协调责任，严格按照行业规范管理要求，做好项目实施和资金使用。项目建设全面完成后，经项目实施单位申请，由项目主管部门牵头，组织区级相关单位、施工单位、项目监理、项目质检、项目镇（办）、贫困村第一书记和受益村组代表等进行竣工验收。验收结论作为审计、绩效评价和资金拨付的依据。项目建成后形成的资产，要按照规定及时明晰产权，办理资产移交，及时投入使用，安全发挥效益。

## （六）规范资金使用管理

涉农整合资金实行国库集中支付和区级部门报账制，由主管部门根据项目资金管理规定和要求，实行专人管理、专账核算、封闭运行。坚持按项目进度拨付资金，基础设施建设项目启动资金不超过30%。项目实施过程中，项目实施单位根据下达的项目资金预算、项目招投标、建设合同、项目实施进度和工程监理确认书等资料提出用款申请，经项目主管部门或项目主管镇（办）对项目实施的工程量、质量及效果等情况检查认定初核和区财政局审核后，区财政局按审批意见拨付启动或进度资金。对量化到贫困户的产业发展类补助资金经村、镇（办）、项目主管部门审核确认后，原则上通过惠民补贴“一卡通”直接发放到户。

## （七）项目检查与审计

1、项目公告公示。坚持和完善项目的公告公示制度，在区政府网站公开。由财政、扶贫部门对相关政策及资金分配情况进行公开，项目主管部门按扶贫项目公开要求，实行区、镇、村三级公示，广泛接受社会监督。并对基层群众。

2、项目监督检查。区监察、审计、扶贫、财政部门根据年度项目安排，制定督查计划、确定督查重点进行专项督查；并按照省、市要求进行专项检查。项目主管部门负责对涉农整合项目执行、资金使用和后期管护进行跟踪监管，配合有关部门完成监管任务。

3、项目审计。审计机关对统筹整合涉农资金项目实施情况开展跟踪审计。及时出具审计报告，作出审计决定，向区人民政府报告审计结果和向有关部门通报审计情况，按照规定向社会公布审计结果。

4、绩效考评。根据项目实施的各阶段情况对项目实施镇（办）、项目主管部门考核评价，结果计入全区脱贫攻坚目标考核，作为项目镇（办）和项目主管部门脱贫攻坚年度考评依据。

# 十二、绩效目标

## （一）统筹整合绩效总目标

印台区统筹整合财政涉农资金使用与脱贫成效紧密挂钩，激发贫困片区内生动力，围绕突出问题，以脱贫成效为向导，继续精确瞄准建档立卡贫困人口，完成全区剩余753户1320名贫困人口脱贫，巩固脱贫成果，着力增强贫困人口自我发展能力，提高贫困人口收入水平，确保全区农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入的70%以上，有效改善贫困人口生产生活条件。

## （二）基础设施类项目绩效目标

解决贫困村群众安全饮水问题，农村自来水普及率达到脱贫攻坚退出标准，2020年安全饮水项目解决986户3853人安全饮水问题；完善贫困村村内道路；行政村通沥青路(水泥路)的比例达到脱贫攻坚退出标准，根据交通局计划及管理办法，要求道路建设单位优先组织项目所在地有意愿、有能力的贫困群众参加项目建设，增加贫困群众收入，2020年贫困村村内道路项目方便解决2033余户群众出行，通组路解决391户群众生产生活道路需求。

## （三）产业发展类项目绩效目标

脱贫村至少有一个农民专业合作社或村集体经济组织带动贫困户，形成规模的特色种、养殖产业，增强贫困群众自我发展能力，提高贫困群众收入水平，促使贫困群众增收致富。2020年产业发展类肉牛类项目带动3957户群众，按劳取酬，户均增收2200元；生猪养殖类项目带动3957户群众，户均增收1000-1200元；中草药种植项目带动1148户群众，户均增收300-500元；其他产业项目带动贫困户642户，户均增收500-800元；干杂果经济林技能培训贫困户600人，发放培训资料和培训技能工具600套；果业培训贫困户1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套；果库可每年为集体经济实现纯收益10万元，户均增收500元；箱包加工车间建成可以带动45户贫困户就近务工，实现贫困户增收，进一步巩固脱贫成果。

附件：1.印台区2020年统筹整合财政涉农资金中期调整明细表

2.印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整方案汇总表

3.印台区2020年度统筹整合财政涉农资金中期调整项目表

抄送：区委办、区政府办

铜川市印台区脱贫攻坚领导小组办公室　2020年8月4日印发