## 2020年度专项扶贫资金项目完成情况表
附件3
印台区2020年度财政专项扶贫资金项目完成情况表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 计划建设内容完成情况 | 责任单位 | 财政专项扶贫资金 （万元） |  |  |  |  | 已支出财政专项扶贫资金 | 直接受益 贫困人口 |  | 受益总人口 | 带贫减贫机制 | 带贫减贫机制实现情况 | 预期效益 | 绩效目标实现情况 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 户数 (户) | 人数 （人）
合计35个 | [5 empty] | 10097 | 5353 | 1355 | 1229 | 2160 | 9734.0896
一、产业发展类项目14个 | [5 empty] | 7990.25 | 4811 | 1355 | 868.75 | 955.5 | 7865.3696
（一）农业产业项目（13个） | [5 empty] | 7950.25 | 4811 | 1355 | 868.75 | 915.5 | 7825.3696
1 | 印台街道崖尧村气调库建设项目 | 崖尧村 | 建设气调库300吨，配套冷藏铁框、塑料框、操作间、水电等必要的生产设施设备。 | 已完成 | 农业农村局 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 150 | 420 | 420 | 该项目建成后资产归崖尧村集体经济所有，采取街道办+村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收。 | 已经投产运营，预计年底实现收益。 | 该项目建成后资产归崖尧村集体经济所有，村集体经济+贫困户的模式，项目每年可为村集体经济实现纯收益5万元，带动崖尧村、济阳村、前塬村贫困户150户420人利润分红，户均增收150元；可向贫困户提供临时性务工岗位15个，实现人均增收80元/天；村集体与贫因户签订协议，以高于市场价 0.1-0.2 元的保护价收购贫困户 种植的苹果。 | 已经投产运营，预计年底实现收益。
2 | 广阳镇三合村肉牛养殖基地建设项目 | 三合村 | 新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。 | 已完成 | 农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 282 | 900 | 900 | 该项目建成后资产归广阳镇所有，采取政府+龙头企业+贫困户的模式，带动贫困户增收。 | 未投产，计划年底投产 | 该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权三合村、四兴村、水利村，经营采取政府+龙头企业+贫困户的模式，建成后每年可实现收益18万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区广阳镇三合村、四兴村、水利村，282户建档立卡贫困户900人，预计户均增收600元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草450吨，按照饲草亩产量需种植面积约90亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及282户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。 | 未投产，预计明年实现收益。
3 | 金锁关村肉牛养殖基地建设项目 | 金锁关村 | 新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。 | 已完成 | 农业农村局 | 50 | 50 |  |  | 0 | 50 | 207 | 567 | 567 | 该项目建成后资产归金锁关镇所有，采取政府+龙头企业+贫困户的模式，带动贫困户增收。 | 未投产，计划年底投产 | 该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至金锁关村、袁家山村、背塔村集体经济，采取政府+龙头企业+集体经济+贫困户的模式，建成后每年可实现收益16万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区金锁关镇金锁关村、袁家山村、背塔村贫困户，207户建档立卡贫困户567人，预计户均年增收700元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草400吨，按照饲草亩产量需种植面积约80亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及207户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。 | 未投产，预计明年实现收益。
4 | 印台街道崖尧村肉牛养殖基地建设项目 | 崖尧村 | 新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。 | 已完成 | 农业农村局 | 50 | 50 |  |  | 0 | 50 | 152 | 476 | 476 | 该项目建成后资产归印台街道所有，采取政府+龙头企业+贫困户的模式，带动贫困户增收。 | 未投产，计划年底投产 | 该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至崖尧村、刘村，经营采取政府+龙头企业+村集体经济+贫困户的模式，建成后每年可实现收益14万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区崖尧村、刘村共152户476人增收，预计户均年增收900元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草350吨，按照饲草亩产量需种植面积约70亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及152户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。 | 未投产，预计明年实现收益。
5 | 红土镇肖家堡村肉牛养殖基地建设项目 | 肖家堡村 | 新建牛舍1栋850平米，配套建设库房6间150平米、青贮窖300平米，堆粪棚250平米，配套建设围墙、厂区道路、蓄水池、化粪池、水电等必要的设施设备、前期地勘、设计费用等。 | 已完成 | 农业农村局 | 50 |  |  | 50 | 0 | 50 | 202 | 706 | 706 | 该项目建成后资产归红土镇所有，采取政府+龙头企业+贫困户的模式，带动贫困户增收。 | 未投产，计划年底投产 | 该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至肖家堡村、冯家塬村，采取“政府+龙头企业+村集体经济+贫困户”的模式，建成后每年可实现收益18万元，投产后以劳务用工方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区红土镇肖家堡村、冯家塬村202户贫困户706人增收，预计户均增收850元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草350吨，按照饲草亩产量需种植面积约50亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及202户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位2个给贫困户。 | 未投产，预计明年实现收益。
6 | 印台区万头肉牛养殖基地建设项目 | 周陵村 | 新建牛棚44栋，其中84头牛棚10间，90头牛棚5间，102头牛棚1间，120头牛11间活126头牛棚2间，138头牛棚11间，162头牛棚4间；青储窖7座，堆粪棚1间，技术保障中心1座，污水处理场1座；配套建设室外道路、电气、给排水、箱变等，以及必要的辅助设施、前期勘察、设计、环评等咨询费用。 | 已完成95%工程量 | 农 业 农 村 局 | 3825.46 | 3679.96 |  |  | 145.5 | 3825.46 | 3903 | 11645 | 11645 | 该项目建成后资产归区72个贫困村所有，采取政府+龙头企业+贫困户的模式，带动贫困户增收。 | 已投产，已实现收益 | 该项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至72个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业++村集体经济+贫困户”的模式，投产后以产业带动、劳务用工、股份收益三种方式带动扶贫工作。直接收益主要用于支持印台区72个村（其中41个贫困村），3957户建档立卡贫困户11860人，预计年户均增收800元以上。收益结算委托盛鑫丰公司（国有企业）与各镇、村签订收益分配协议，并作为资产托管单位和经营单位铜川亚蒙养殖股份有限公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照第一年5%，第二年6%，第三年7%，第四、五年8%的投资额核算收益，每年11月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。同时加强对贫困户公益岗位的动态管理，定期进行考核，对不称职的公益岗位及时调整，严禁未劳取酬，调动贫困户能动性。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划收购饲草2.8万吨，按照饲草亩产量需种植面积约1万亩以上，按照我区人均耕地面积约2亩计算，惠及3000户农村家庭，饲草每吨收购价380元，亩增收1000元以上，在饲草收购价格上用高于市场价3%—5%的价格优先收购贫困户种植的饲草，向贫困户让利。投运后能够稳定提供务工岗位10个给贫困户。 | 已投产，已实现收益320万元。
7 | 印台区生猪养殖基地建设项目 | 苟村、崖尧村、金华山村 | 新建商品猪育肥园区3座，存栏62400头。规划总用地面积307013.3平方米（约合460.523亩），其中：建、构筑物基底面积63364.89平方米，其中育肥舍建筑面积58600.89平方米,道路及场地硬化面积38840平方米，建设隔离舍6个，高压冲洗车间及淋浴消毒间3个，锅炉房3个，沼液池5个。配套育肥场斯高德集成设备，场弱电设备，配套排污、防疫、水、电以及必要的设施设备。（调增83.75万元主要用于购置安装料线系统等） | 正在建设 | 周陵管委会 | 3090.79 | 917.04 | 1355 | 818.75 |  | 3090.79 | 3957 | 11860 | 11860 | 项目建成后由铜川市润民达康公司运营，政府投资建设的内容，资产归印台区人民政府所有。带动全区贫困户增收致富。 | 未投产，预计明年实现收益。 | 项目建成后资产按照清产核资规定进行折股量化，按比例确权至72个村集体经济，经营采取“政府+龙头企业+贫困户”的模式，项目正式投产运营后将以“产业带动、劳务用工、股份收益、土地流转”等四种方式带动贫困户致富，直接收益主要用于支持印台区72个行政村（其中贫困村41个），3957户建档立卡贫困户11860人，预计年户均增收900元以上。收益结算由印台区周陵管委会与各镇（办）、村签订收益分配协议，随后将由周陵管委会下午国有企业智农源公司作为资产托管单位和经营单位润民达康公司根据合作协议按年度进行结算，协议约定按照10%的固定资产投资额核算收益，每年12月底将收益兑付至村集体经济，村集体自行制定年度收益使用计划，80%用于贫困户承担公益岗位和参加村级公益事业建设劳务费用支出，工资参照公益性岗位，公益事业建设劳务工资参照各村用工成本，已参加人社、林业等部门公益岗的不得重复安排，严禁一人多岗。收益的20%用于村内公共设施维护、环境卫生整治等小型公益事业等，或奖励脱贫先进，资助生活困难、无劳动能力贫困户。同时每年计划在全区范围内收购玉米1000吨，按照当地玉米平均亩产量500斤计算，每年需种植玉米4000亩，按照全区人均耕地面积约2亩计算，惠及2000户农村居民，玉米每吨收购价2100元，在收购价格上用高于市场价5%的价格优先收购全区贫困户种植的玉米。正式投产运营后计划拿出15个稳定就业岗位定向聘用建档立卡贫困户，计划每人就业岗位月工资不少于2000元。 | 未投产，预计明年实现收益。
8 | 果业技能培训（区果业发展中心） | 红土镇肖家堡村，广阳镇四兴村、西固村、任家塬村，阿庄镇塬圪塔村、小庄村、下庄村，金锁关镇徐家沟村、袁家山村，印台街道办楼子村、崖尧村、印台村 | 重点在苹果生产村设置培训点，计划红土镇肖家堡村100人，广阳镇四兴村90人、西固村90人、任家塬村60人，阿庄镇塬圪塔村100人、小庄村90人、下庄村80人，金锁关镇徐家沟村90人、袁家山村70人，印台街道办楼子村70人、崖尧村90人、印台村70人。共计培训贫困人口1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套。 | 在全区5个镇（街道）13个果业生产重点村培训13场次，其中印台街道印台村36人、楼子村（含西村）64人、崖尧村（含刘村）120人，金锁关镇袁家山村70人、徐家沟村85人，广阳镇四兴村114人、西固村111人、任家塬村46人，阿庄镇小庄村120人、塬圪塔村92人、下庄村（含湫洼村）93人，红土镇肖家堡村78人、东王村60人。 | 果业中心 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 750 | 1089 | 1089 | 扶贫扶智，传授贫困户务果技能，通过科学管理果园，达到提质增效增收的目的 | 通过该培训使贫困果农务果水平有了普遍提高 | 培训贫困人口1000人，发放培训资料和培训技能工具1000套，使1000名贫困人口掌握苹果管理技能，从而提高果园管理水平，提高自身收入 | 培训贫困人口1089人，发放培训资料和培训技能工具1089套，使1089名贫困人口掌握苹果管理技能，提高果园管理水平，提高自身收入
9 | 涉果重点贫困村果库建设项目（北神沟村） | 北神沟村 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、冷藏设备等，活动板房2间、中型叉车1个，果框280个 | 果业中心 | 150 |  |  |  | 150 | 122 | 92 | 276 | 276 | 该项目建成后交给村集体组织管理和经营，项目资产归村集体经济所有，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收 | 未投入运营 | 该项目产权归村集体所有并负责管理和经营，采取村集体经济＋贫困户的模式，带动贫困户增收，实现村集体经营收入预计达到10万元，扣除相关费用、提取盈余公积等费用后，净利润用于村集体经济发展：（一）免费为贫困户储存果品；（二）以高于市场价0. 3-0. 8元的保护价收购贫困户果品；（三）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位12个；（四）带动全村92户贫困户利润分红，户均增收不低子500元。 | 现在完成建设，正在进行验收和审计
10 | 涉果重点贫困村果库建设项目（任家塬村） | 任家塬村 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、冷藏设备等，活动板房2间、中型叉车1个，果框400个 | 果业中心 | 150 |  |  |  | 150 | 121.9 | 29 | 87 | 87 | 该项目建成后交给村集体组织管理和经营，项目资产归村集体经济所有，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收 | 该项目建成后交给村集体组织管理和经营，项目资产归村集体经济所有，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收 | 该项目产权归村集体所有并负责管理和经营，采取村集体经济＋贫困户的模式，实现村集体经济年纯收入预计达到15万元，扣除相关费用、提取盈余公积等费用后，净利润用于发户分红和村集体经济发展。（一）免费为贫困户储存果品；（二）以高于市场价0. 1-0. 3元的保护价收购贫困户果品；（三）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位6个；（四）带动全村29户贫困户利润分红，户均增收不低于500元。 | 果库建成后，当年的苹果已全部售出，暂无存储果品
11 | 涉果重点贫困村果库建设项目（塬圪塔村） | 塬圪塔村 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、冷藏设备等，活动板房2间、中型叉车1个，果框300个 | 果业中心 | 150 |  |  |  | 150 | 121.9 | 62 | 186 | 186 | 该项目建成后交给村集体组织管理和经营，项目资产归村集体经济所有，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收 | 未投入运营 | 该项目产权归村集体合作社负责运营。按照镇政府＋村集体经济＋贫困户的模式，实现村集体经济年纯收入预计达到12万元。扣除相关费用、提取盈余公积等费用后，净利润用于贫困户分红。（一）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位3个；（二）带动全村62户贫困户利润分红，户均增收不低于400 元。 | 现在完成建设，正在进行验收和审计
12 | 涉果重点贫困村果库建设项目（袁家山村） | 袁家山村 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、冷藏设备等，活动板房2间、中型叉车1个，果框300个 | 果业中心 | 150 |  |  |  | 150 | 122.1486 | 84 | 252 | 252 | 该项目建成后交给村集体组织管理和经营，项目资产归村集体经济所有，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收 | 未投入运营 | 该项目产权归村集体经济负责管理和经营，采取村集体经济＋贫困户的模式，实现村集体经济年纯收预计达到10万元。扣除相关费用、提取盈余公积等费用后净利润主要用于（一）主要用于贫困户分红。（二）贫困户享受优先收购苹果权利，每斤高于市场收购价0. 3-0. 5元：（三）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工岗位10个；（四）带动全村84户负困户利润分红，户均增收不低于300-500元。 | 现在完成建设，正在进行验收和审计
13 | 涉果重点贫困村果库建设项目（前齐村） | 前齐村 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、分拣厂房、中型叉车、冷藏设备、货架及框子等 | 建设500吨果品冷藏库1座，内容包括钢构主体、保温地面、冷藏设备等，分拣厂房300㎡、中型叉车1个，果框500个 | 果业中心 | 150 |  |  |  | 150 | 137.171 | 52 | 156 | 156 | 该项目建成后交给村集体组织管理和经营，项目资产归村集体经济所有，采取村集体经济+贫困户的模式，带动贫困户增收 | 未投入运营 | 该项目产权归村集体所有并负责管理和经营，采取村集体经济＋贫困户的模式，实现村集体经济年纯收入预计达到12万元。扣除相关费用、提取盈余公积等费用后净利润用于分红和村集体经济发展。（一）免费为贫困户储存果品；（二）果库经营期间可向贫困户提供季节性务工支位15个；（三）带动全村52户贫困户利润分红，户均增收不低于350元。 | 现在完成建设，正在进行验收和审计
（二）金融扶贫项目（1个） | [5 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
1 | 扶贫小额贷款贴息 | 全区8个镇，72个村 | 贫困户产业小额贷款贴息、风险补偿金 | 已完成 | 扶贫局 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 603 | 1824 | 1824 | 支持贫困户产业发展增收，巩固脱贫成果 | 已实现 | 帮助贫困户进行小额信贷贴息，鼓励有条件的贫困户积极发展产业，巩固脱贫成果，项目共涉及贫困户589户1767人建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息，支持贫困户发展产业，户均年增收1000元左右。 | 项目共涉及贫困户603户1824人建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息，支持贫困户发展产业，户均年增收1000元左右。
二、基础设施类项目21个 | [5 empty] | 2106.75 | 542 | 0 | 360.25 | 1204.5 | 1868.72
（一）巷道硬化及排水渠项目13个 | [5 empty] | 642 | 542 | 0 | 0 | 100 | 596.3
1 | 阿庄镇汉寨村巷道排水渠工程 | 汉寨村 | 修建排水渠720米，其中，一组排水渠250米，二组排水渠120米（加盖板），四组排水渠350米（200米加盖板，拆除户前路面，100米含拆除） 规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102 | 341 | 1985 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众477 户1985人，其中贫困户102 户341人 | 完成
2 | 阿庄镇下庄村巷道硬化及排水渠工程 | 下庄村 | 修建二、三组排水渠1800米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，水泥硬化巷道140米，宽3.5米，厚0.15米 | 完成 | 发改局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76 | 248 | 1159 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众323户1159人，其中贫困户76户 248人 | 完成
3 | 广阳镇四兴村一二三六七组道路建设工程 | 四兴村 | 水泥硬化道路1800米，宽3.5米，厚0.15米 | 完成 | 发改局 | 98 | 98 |  |  |  | 98 | 155 | 562 | 2782 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众生产生活，该项目涉及群众605户2782人，其中贫困户155户562人 | 完成
4 | 广阳镇水利村巷道硬化及排水渠工程 | 水利村 | 水泥硬化巷道620米，宽3.5米，厚0.15米，混凝土排水渠300米，规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 131 | 447 | 2260 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众560户2260人其中贫困户131户447人 | 完成
5 | 陈炉镇永兴村巷道硬化工程 | 永兴村 | 水泥硬化巷道500米，宽3米，厚0.15米 | 完成 | 发改局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 47 | 124 | 783 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众217户783人，其中贫困户47户124人 | 完成
6 | 陈炉镇马河村巷道硬化及排水渠工程 | 马河村 | 水泥硬化巷道2530米，其中580米，宽2.5米，1950米，3米宽，厚均为0.15米，混凝土排水渠1200米，规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 129.72 | 35 | 89 | 1200 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众325户1200人，其中贫困户35户89人 | 完成
7 | 陈炉镇育寨村巷道硬化及排水渠工程 | 育寨村 | 水泥硬化巷道1200米，宽3米，厚0.15米，混凝土排水渠600米，规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 67 | 137 | 439 | 1997 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众531户1997人，其中贫困户137户439人 | 完成
8 | 红土镇庞家河村二组排水渠及护坡工程 | 庞家河村 | 护坡400立方米，新建水渠250米，规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 86 | 257 | 957 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众生产生活，该项目涉及群众256户957人生活，其中贫困户86户257人 | 完成
9 | 金锁关镇袁家山村排水渠工程 | 袁家山村 | 上袁组至下袁组、草房头组排水渠1236米，规格为0.3m*0.4m*0.5m；东沟组水泥硬化巷道130米，宽度3米，厚0.15米。 | 完成 | 发改局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 85 | 236 | 1343 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众414户1343人，其中贫困户85户236人 | 完成
10 | 陈炉镇那坡村巷道硬化及排水渠工程 | 那坡村 | 水泥硬化巷道300米，宽3.5米，厚0.15米，混凝土排水渠1100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，其中拆除旧路面300米，600米排水渠加盖板 | 完成 | 发改局 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 85 | 738 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众207户738人，其中贫困户27户85人 | 完成
11 | 红土镇太和寺村巷道及排水渠工程 | 太和寺村 | 一组水泥硬化巷道200米，宽3.5米，厚0.15米；排水渠200米，规格为0.3m*0.4m*0.5m，二组新建水泥硬化巷道350米，宽3.5米，厚0.15；排水渠100米，规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 29 | 98 | 763 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众209户763人，其中贫困户29户98人 | 完成
12 | 王石凹街道办炭庄塔村生产路工程 | 炭庄塔村 | 水泥硬化道路1900米，宽3米，厚0.15米 | 完成 | 发改局 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.5 | 55 | 182 | 596 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众生产生活，该项目涉及群众161户596人，其中贫困户55户182人 | 完成
13 | 红土镇东王村排水渠工程 | 东王村 | 新修排水渠1050米，规格为0.3m*0.4m*0.5m | 完成 | 发改局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 198 | 1268 | 自主发展脱贫 | 全部实现 | 方便群众出行，该项目涉及群众336户1268人，其中贫困户56户198人 | 完成
（二）安全饮水项目2个 | [5 empty] | 360.25 | 0 | 0 | 360.25 | 0 | 317.98
1 | 印台区零星散户供水工程 | 史家河村 | 入户45户 | 已完成 | 水务局 | 127.9 |  |  | 127.9 |  | 112.86 | 46 | 130 | 1800 | 管网提升改造512户1800人的饮水（其中：非贫困户466户1670人，贫困人口46户130人） | 实现受益，切实满足当地群众饮水难问题，稳定持续供水。 | 管网提升改造512户1800人的饮水（其中：非贫困户466户1670人，贫困人口46户130人）实现受益，切实满足当地群众饮水难问题，稳定持续供水。 | 全面实现
|  | 程家塬 | 入户42户
|  | 崖尧村 | 入户48户
|  | 水利村 | 管网DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设226m，换承重阀门井1座，入户1户。
|  | 背塔村，葛条碱村 | DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设905m，DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设400m，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设780m，入户32户。
|  | 庞河村 | 新建5m3玻璃钢蓄水池1座，DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设100m。
|  | 武伍村 | 混凝土路面拆除7.2m3，混凝土路面恢复48m3，DN40-PE100-1.6Mpa管道铺设100m，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设300m，入户工程凝土路面拆除4.82m3，混凝土路面恢复32.13m3，入户7户。
|  | 北沟村5组 | DN50无缝钢管1000m，DN32-PE100-1.6Mpa管道铺设1900m，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设2800m，入户21户，混凝土路面拆除144m3，混凝土路面恢复960m3，顶管过路20m。
|  | 潘家河村 | 入户21户，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设800m，混凝土路面拆除16m3，混凝土路面恢复106.67m3。
|  | 穆家庄村 | 入户21户，DN20-PE100-1.6Mpa管道铺设800m，混凝土路面拆除16m3，混凝土路面恢复106.67m3。
|  | 那坡、双碑、穆家庄村 | 混凝土路面拆除58m3，混凝土路面恢复386.67m3。DN50-PE100-1.6Mpa管道铺设1500m。
2 | 印台区供水管网老化改造工程 | 胜利四组 | 新建30m3蓄水池1座，铺设配水管网1710m，防冻保护桩22个，入户泄水井22座，水槽22个，集中水表井5座，闸阀井3座，现状管道拆除1160m等。 | 已完成 | 水务局 | 232.35 |  |  | 232.35 |  | 205.12 | 42 | 116 | 2053 | 管网提升改造474户2053人的饮水（其中：非贫困户432户1937人，困人口42户116人） |  | 贫管网提升改造474户2053人的饮水（其中：非贫困户432户1937人，困人口42户116人）实现收益，保证供水设施正常运行。 | 全面实现
|  | 金华山村 肖家塔组 | 铺设管网4920m，防冻保护桩38个，入户泄水井38座，水槽38个，集中水表井4座，闸阀井4座等。立地坡3组：铺设管网5600m，现状管道拆除3300等。
|  | 立地坡3组 | 铺设管网5600m，现状管道拆除3300等。
|  | 东王村 | 200QJ10-500/37kw 1台，75kw软启动柜1台，电子远传水表控制系统1套。
|  | 前齐村 神武组 | 铺设管网6725m，防冻保护桩116个，入户泄水井116座，水槽116个，集中水表井9座，闸阀井2座，现状管道拆除3875m等。 | [12 empty] | 实现收益，保证供水设施正常运行。
|  | 孙家贬 村1组 | 新建30m3蓄水池1座，输水管网铺设750m，铺设配水管网6792m，防冻保护桩106个，入户泄水井106座，水槽106个，集中水表井10座，闸阀井8座，现状管道拆除3672m，太阳能次氯酸钠消毒设备1台等。
|  | 西塬供水站 | 铺设管网3722m，闸阀井3座，排气井1座，现状管道拆除1207m等。
|  | 寇村涝池组 | 10m³玻璃钢蓄水池1座，围网（高2.0m）60m，闸阀井2座，PE100-De20-1.6Mpa450m，防冻保护桩45个，入户泄水井45座，水槽45个等
|  | 西塬供水站 | 250QJ100-283潜水泵（125KW）1台
（三）通村、通组路道路硬化项目6个 | [5 empty] | 1104.5 | 0 | 0 | 0 | 1104.5 | 954.44
1 | 印台区金锁关镇袁家山村南沟至金瑶路通组路 | 袁家山村 | 新建通组路1.2㎞、宽4m、厚18cm | 已完成 | 交通局 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 153.3 | 83 | 234 | 1339 | 方便群众出行 | 已落实 | 可解决群众方便出行；其中袁家山村421户，1339人，贫困户83户，234人；带动村组经济发展 | 已实现
2 | 陈家山村陈家山组通组路 | 陈家山村 | 新建通组路1.5㎞、宽4m、厚18cm | 已完成 | 交通局 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 216.26 | 100 | 281 | 1461 | 方便群众出行 | 已落实 | 可解决群众方便出行；其中徐家沟村451户，1461人，贫困户100户，281人；带动村组经济发展 | 已实现
3 | 井家园三组至305省道通组路 | 广阳村 | 新建通组路1.15㎞、宽4m、厚18cm | 已完成 | 交通局 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 149.5 | 101.32 | 10 | 27 | 496 | 方便群众出行 | 已落实 | 可解决群众方便出行；其中井家园村128户，496人，贫困户10户，27人；带动村组经济发展 | 已实现
4 | 印台区广阳镇刘家沟村三组至一、二组通组路 | 刘家沟村 | 新建通组路1.3㎞、宽4m、厚18cm | 已完成 | 交通局 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 103.07 | 57 | 207 | 869 | 方便群众出行 | 已落实 | 可解决群众方便出行；其中刘家沟村242户，869人，贫困户57户，207人;带动村组经济发展 | 已实现
5 | 印台区阿庄镇小庄村三组至孟家通组路 | 小庄村 | 新建通组路1㎞、宽4m、厚18cm | 已完成 | 交通局 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 80.16 | 68 | 194 | 1591 | 方便群众出行 | 已落实 | 可解决群众方便出行；其中小庄村431户，1591人；贫困户68户，194人；带动村组经济发展 | 已实现
6 | 小庄村三组至五组通组路 | 小庄村 | 新建通组路3.2㎞、宽3.5m、厚18cm | 已完成 | 交通局 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 300.33 | 19 | 38 | 531 | 方便群众出行 | 已落实 | 可解决群众方便出行；其中三组65户，250人，贫困户8户，27人；五组80户281人，贫困户11户，25人；带动村组经济发展 | 已实现