铜川市耀州区人民政府办公室文件

铜耀政办发〔2015〕8号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

铜川市耀州区人民政府办公室

关于印发铜川市耀州区2015年国民经济和

社会发展计划的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，区政府各工作部门、直属机构：

《铜川市耀州区2015年国民经济和社会发展计划》已经区十七届人大四次会议审议通过，现印发给你们，请认真抓好落实。

铜川市耀州区人民政府办公室

2015年2月26日

（此件公开发布）

— 1 —

铜川市耀州区2015年国民经济和

社会发展计划

一、2014年国民经济和社会发展计划执行情况

2014年，面对宏观经济趋紧、传统工业困难的多重压力，全区攻坚克难、创新实干，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项工作，发展效益和质量稳步提高，经济和社会发展稳中有升、转型加快。全区生产总值完成113.88亿元，增长13.6%；规模以上工业增加值完成73.83亿元，增长15.8%；服务业增加值完成21.41亿元，增长10.2%；全社会固定资产投资完成108.62亿元，增长26.2%；社会消费品零售总额完成20.32亿元，增长14%；地方财政收入完成4.17亿元，同口径增长8.5%；城乡居民收入分别达到29703元和10117元，增长11.8%和12.4%。城镇新增就业人数4072人，城镇登记失业率3.18%，人口自然增长率5.29‰，万元生产总值综合能耗下降6%左右。

（一）突出结构调整，产业结构更优化。一是工业经济运行平稳。2014年，全区规模以上工业总产值达240亿元。预焙阳极、铭帝铝型材一期、秦瀚陶粒砂等项目全面竣工；冶坪煤矿、园区动力站、基础设施等项目建设步伐加快；完成玉金、锦润等5个煤矿数字化矿山综合管理平台建设；秀房沟煤矿实现托管经营。陕西美鑫西北耐物流有限公司正式成立，标志着铜川最大的铁路、

— 2 —

公路物流园项目正式启动。董家河工业园区入园企业达21家。二是服务业发展快速推进。药王山和照金香山大景区建设加快。编制完成《药王山文化景区概念性规划》。药王养生苑、香山假日酒店、药王山景区门前广场等全面建成。五台村群众集中安置大型社区项目建设加快，药王生态湖外湖基本竣工。与北京中医药大学签订了孙思邈中医学院合作协议。照金香山景区成功创建为国家4A级景区，也成为全市第一家年门票收入过千万的旅游景区。照金红色旅游名镇实现wifi全覆盖。照金革命旧址被评为全国青少年教育基地。药王山被确定为全国中医药文化宣传教育基地。我区被评为中国摄影创作基地。全年共接待游客522万人次，综合收入达30亿元。永乐商城、东鑫城美居中心、永乐坊等项目建成投运。注册登记制度改革落实有力，全年发展个体工商户961家、私营企业266家。三是现代农业稳步发展。农业园区建设成效明显。步寿塬现代农业科技示范园和照金—小坵农业产业带入驻企业达30家。园区供水工程基本完工，伊利奶牛养殖基地、上林源葡萄基地一期等相继建成，天辰高效设施农业大棚及光伏发电、雅荷田园式新型城镇化建设及配套产业发展示范区等项目开工建设。粮食总产8.1万吨，实现“十一连丰”。新栽鲜干果3.29万亩，奶牛、生猪、肉牛、肉羊饲养量分别达9600头、9.6万头、3.8万头和5.2万只。农业基础设施不断加强。治理水土流失30平方公里，发展节水灌溉9200亩，改造中低产田4900亩，新修基本农田4600亩，解决了9200人饮水安全。

— 3 —

- （二）突出项目带动，经济增长更稳健。深入实施“包项目联企业促发展”活动，对全区100个重点项目、20家重点企业，由10名区级领导、34个包抓单位及101名干部联系包抓，及时研究解决项目推进中遇到的困难和问题，着力优化经济发展环境。2014年，总投资500亿元的100个重点建设项目累计完成投资93亿元，全面完成年度计划。其中，7个市级重点推进项目累计完成固定资产投资25.4亿元，占年度任务的167%，超额完成目标任务。先后与40多家省内外知名大企业、大集团和国家级科研院所建立了长期合作关系。全年共签约项目36个，涉及金额93.2亿元，累计到位 32亿元。

- （三）突出基础设施，城乡发展更协调。一是坚持规划引领。全面编制完成了统筹城乡中心社区、旅游村和生态示范村修建性详规。同时，编制了锦阳新城核心组团、五台安置区一二三期、文营路南片区、永乐城市广场及正大文化商业广场总平面规划，实现了规划的全域覆盖。二是坚持基础先行。墓坳、青龙等16个统筹城乡试点村和田峪、五台、冯家桥、小坵等4个群众集中安置社区项目年度完成投资1.9亿元，累计完成投资8.1亿元。董家河镇、照金镇列入全国重点镇行列。九里坡改线建成通车。铜旬高速、210国道改扩建等在耀项目进展顺利。耀照红色旅游专线开工建设。三是坚持提质升级。古城改造和新城建设步伐加快。城市片区改造快速推进，花园饭店、永乐城市广场、神德寺文化公园等项目进展顺利；德馨佳苑、文庙片区改造开工建设。“三中

- — 4 —

- 心一基地”、“三纵三横路网”等项目全面推进，沮河风情廊道天宝段防洪工程、林园小区一期等项目全面竣工。创新城市保洁管理新机制，实行公司化运营，城区主干道全部实现机械化保洁，市容环境明显改善。

（四）突出改革创新，体制机制更健全。以改革红利释放发展潜力，破除发展瓶颈。一是行政审批制度改革迈出新步伐。区便民服务中心投入运行，25个政府职能部门127项行政审批事项进驻中心，实行“集中办公、统一受理、并联审批、联席会议、限时办结、电子监察”的运行机制，成为政府的“便民超市”。二是投融资体制机制改革多元化推进。壮大区投融资平台规模，盘活闲置资产利用率，政府融资能力明显增强。结合棚户区改造，大力通过BT、BOT、PPP等模式筹集建设资金，有效破解了城市改造瓶颈。三是市场税收体制改革加快推进。扩大“营改增”范围，邮政业、电信业均纳入改革范围。中小企业尤其是小微企业发展的税收减免政策全面落实，企业经营压力得到有效缓解。四是各项体制改革协调推进。启动镇村综合改革。全面推进农村土地承包经营权登记颁证和集体林权制度改革确权发证工作。“一卡通”兑付改革工作不断完善，预决算公开、公务卡制度改革全面实施。廉租住房和公共租赁住房并轨、市场监管机制、公务用车等改革稳步推进。

（五）突出民生为本，社会发展更和谐。全区新增财力的82.4%和财政支出的83.3%用于民生投入。生态环境明显改善。深

— 5 —

入开展“治污降霾、保卫蓝天”等专项行动，拆除燃煤锅炉51台，拆除药王山周边落后水泥企业5家，全区煤炭消费量消减30万吨以上。“创国卫”顺利通过国家技术评估。造林绿化5.15万亩，新增城区绿地6万平方米。城市空气优良天数达到229天。二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放量分别消减1.4%、2.3%、3.2%和6.9%。野化放飞朱鹮情况良好，并成功孵化出2只“耀州籍”小朱鹮。各项社会事业全面进步。发放小额担保贷款3600万元，鼓励支持创业。成功创建省级“双高双普”区，学前教育三年行动计划受到省政府表彰。耀州中学高考二本上线人数912人。为2449名家庭困难大学生办理生源地助学贷款。区人民医院建设基本建成，创新实行区人民医院对照金中心卫生院托管、区孙思邈中医院和关庄中心卫生院一体化管理。保障性住房建设快速推进，建成1826套，改造棚户区2560套。开展文化惠民演出180场，电影放映2716场。举办各类科技培训28场次，培训人数达5000余人次。“平安耀州”稳步推进，公众安全感满意率位居全省前列。人口计生、妇女、儿童、老龄、残疾人和信访等其它社会事业稳步推进。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到经济社会发展中还存在不少困难和问题。主要是：经济结构不优、质量不高等长期积累的矛盾和问题依然突出，转型升级任务艰巨；城乡在教育、医疗、文化等方面的差距依旧存在；自主创新能力不足，节能减排和生态环境保护工作任务较重。对于这些问题和矛盾，我们将认

— 6 —

真研究，切实加以解决。

二、2015年国民经济和社会发展的主要预期目标

2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全区转型发展的攻坚年和负重爬坡的关键年。根据2014年目标任务完成情况，对照“十二五”规划和全区发展趋势，建议2015年经济和社会发展主要指标为：地区生产总值增长10%；规模以上工业增加值增长12%；服务业增加值增长9%；固定资产投资增长22%；社会消费品零售总额增长13%；地方财政收入同口径增长10%；城乡居民收入分别增长11%和12%；城镇新增就业人数4000人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；人口自然增长率控制在5.5‰以内。万元生产总值综合能耗下降3%。

三、2015年经济和社会发展的主要工作任务

（一）抓好决胜谋局之年，加快十三五规划编制。今年是实施“十二五”规划的决胜之年，也是“十三五”规划的谋局之年。要紧紧围绕建设“两园两城两景”六大区域和“现代化的四个耀州”目标，深刻把握国内外经济环境的新变化、新形式和我区发展的阶段特征，深入研究创新驱动发展、生态环境保护、经济社会包容发展等重大问题，推出一批重大工程、一批重大项目、一批重大政策，精心组织，科学谋划，以改革创新精神编制好“十三五”规划。

（二）抓好六大区域建设，提速经济转型升级。发挥重点项目建设对经济转型升级的引领和支撑作用。初步安排2015年首

批重点建设项目100个（续建项目31个、新开工项目50个、前

— 7 —

期项目19个），总投资570亿元，年度计划投资108亿元。进一步优化投资结构，其中“两园”安排重点建设项目31个，年度计划投资45.5亿元；“两城”安排重点建设项目29个，年度计划投资24.5亿元；“两景”安排重点建设项目15个，年度计划投资11亿元。通过“两园两城两景”六大区域重点项目的全力全速推进，促进全区提速发展、加快转型。突出产业链高端环节、龙头企业和核心项目，瞄准央企、省企、知名民营企业和行业龙头企业，加快承接产业转移，力争全年引资48亿元以上，在库项目总数保持在100个以上。同时，严厉打击干扰企业生产经营、影响项目建设的违法行为，用铁的手腕和铁的纪律为发展清障。

（三）抓好产业结构优化，再铸区域经济新优势。一是推动工业发展提质增效。强化企业主体地位，着力打造具有区域竞争力的产业集群。加强与美鑫、铭帝的战略合作，围绕董家河循环经济产业园建设，促进园区动力站两台机组、铭帝铝业一期等项目竣工投产，西北耐物流园一期、华盛铝型材模具加工生产线等项目开工建设，做好美鑫20万吨铝深加工、铭帝特种铝型材等项目前期工作。建成国家循环经济教育示范基地。加快改造提升传统产业。年产100万套LED节能灯具生产线项目达产达效。实施照金等煤炭顶板监测系统工程。加快推进惠塬工业园区产业转型。加大规模以上工业企业帮扶力度，实施“一企一策”制度，提升经济增长活力。二是加快发展现代服务业。推进旅游业创新驱动转型升级，继续抓好药王山大景区和照金香山大景区建设。建成药

— 8 —

王孙思邈纪念馆。启动药王山景区生态观光园项目。做好北京中医药大学孙思邈学院项目前期工作。依托照金香山大景区，加快推进照金红色旅游名镇二期，启动秀房沟区域开发建设。强化旅游宣传营销，促进中国孙思邈中医药文化节、“二月二”古庙会、佛教文化节等特色文化活动与旅游业深度融合，提高旅游吸引力。加快花园饭店、永乐城市广场、吾悦城等项目建设，打造特色商业街区。同时，加快210国道汽配服务产业园建设，启动关庄物流园项目，努力打造渭北区域物流中心。全年发展个体工商户和私营企业达1100家。三是大力发展现代农业。坚持工业化的理念、产业化的模式、市场化的运作，推动农业现代化，着力促进农业增效、农民增收。全力抓好步寿塬现代农业科技示范园和照金—小坵农业产业带建设。加快天辰高效农业设施大棚及光伏发电、上林源葡萄庄园二期、雅荷配套产业发展示范区等项目建设，促进欣绿农产品物流中心市场、鑫天源有机肥二期等项目开工建设。不断改善农业生产条件，继续做好小型农田水利、中小河流综合治理、高效节水灌溉等工程。以“一村一品”为切入点，促进“果、牧、药、菜”四大优势农业主导产业提质增效，新栽鲜干果1.5万亩，蔬菜面积稳定在6万亩，新增中药材6000亩，新增肉牛3000头、肉羊3000只、生猪2万头。积极推进现代农业与二三产业融合，大力发展农产品精深加工业、观光休闲体验农业，不断提高农业综合效益。完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，强化承包农户的市场主体地位和制度保障，加快农业现代

— 9 —

化进程。

（四）抓好统筹城乡发展，加快城镇化建设步伐。牢固树立“城市下乡，农民进城”的理念，持续加快中心城区、9个重点镇区、40个新型农村社区、14个旅游特色村、35个生态示范村建设步伐，缩小农村与城市、农民与市民的空间距离和心理距离，全力打造“一产、二产、三产联动，景区、城区、园区融合，生产、生活、生态一体，宜业、宜居、宜游”的具有关中风情的创新田园城镇综合体。充分发挥城乡规划的中心引领作用。创新规划宣传渠道，提升规划执行能力，进一步强化规划的权威性、约束性、严肃性，确保规划得到全面落实，为实现“城乡融合、社会和谐”提供强有力的规划保障。充分发挥中心城区的辐射带动作用。坚持错位发展，加快实施耀州古城和锦阳新城建设。古城区传承文化、提升形象。加快文庙、文营路南和等片区改造。完成神德寺文化公园一期大雄宝殿、舍利塔等项目建设。建成天圆、名人等文化景点，做好古城墙保护、仿古街区及牌坊建设，完成药王路、塔坡路改造。积极推进德馨佳苑、白桦国际小区等项目。新城区扩容提质、汇聚人气。着力加快沮河风情廊道、民俗风情谷、“三中心一基地”、“三纵三横”路网等建设。启动锦阳新城小学和幼儿园建设。充分发挥重点镇区的集聚拉动作用。坚持突出特色，产城融合，加速城镇化进程。要借助园区、景区和自身优势，将董家河打造成铜川煤电铝循环产业发展基地和新型工业化城镇；将照金镇打造成全国红色旅游名镇、耀州旅游服务基地、

— 10 —

耀州区域西北部门户；将孙塬镇打造成耀州文化产业核心镇和药王文化输出基地；将庙湾镇、瑶曲镇打造成生态田园型城镇和干杂果基地；将关庄镇打造成耀州特色农业及物流专业镇；将石柱镇、演池乡打造成耀州现代农业专业镇；将小坵镇打造成耀州特色农业及观光农业镇。永安办、天宝办和锦阳办重点抓好商贸服务业。充分发挥中心社区的典型示范作用。继续抓好4个群众集中安置社区项目和16个统筹城乡试点村（中心社区）建设，启动瑶峪等村的试点扩面工作。加快照金村、水峪村等8个“美丽乡村”建设。推进渭北民俗文化生态园、马咀特色风情旅游村建设，做好白家庄搬迁前期工作。加快董家河、照金全国重点镇建设，进一步加快村镇道路、供水、排水等基础设施建设，打造统筹城乡建设亮点。

（五）抓好民生工程建设，促进基本公共服务均等化。持续将新增财力和财政支出的80%以上全部用于改善民生，切实解决

好群众最关心、最直接和最现实的利益问题。一是加快社会事业建设。以创业促就业，发放小额贷款3500万元，完善政策支持体系，积极创建省级创业型城市。坚持教育优先发展，深入推进农村义务教育营养改善和学前教育推进工程，积极创建国家“义

务教育均衡发展区”。实施耀州中学整体改造工程，加强素质教育，促进学生全面发展。深化医药卫生体制改革，区人民医院建成并投入运营，启动孙思邈中医院改造扩建工程。建设孙思邈中医堂，不断提升全区中医医疗服务能力。优化保障性住房供应结

— 11 —

构，开工建设4个保障性住房建设项目，启动4个棚户区改造项目。加强食品药品安全监管，实施区食品检测检验中心和流动检测检验室建设，严厉打击生产销售假冒伪劣食品药品行为。巩固“四创”成果，建立长效机制。积极推进省级文明城市创建工作。突出“交通先行”，加快推进铜旬高速、210国道改线耀州段等重大交通项目建设。协调发展爱国卫生、妇女儿童、社会福利、语言文字、残疾人等其它各项社会事业。积极做好安全生产、社会治安、信访维稳工作，保持社会大局和谐稳定。二是深入推进生态文明建设。全面落实新《环境环保法》。加快省级生态区建设。突出生态环境功能区保护，做好天然林保护和退耕还林等工作，完成绿化造林3.8万亩，增强森林碳汇能力。加强工业企业污染治理，拆除剩余2家水泥企业。积极做好“全国第二批节能减排财政政策综合示范城市”项目衔接，全力争取项目支持。扎实推进农村环境连片整治示范工程，强化水源地监管，建立水源地管理长效机制。深入推进节能减排，确保二氧化硫、化学需氧量等主要污染物排放和单位地区生产总值能耗控制在市下达指标内。

（六）抓好深化体制改革，激发发展活力。突出经济体制改革。要抓住经济体制改革这个“牛鼻子”，发挥市场在资源配置中决定性作用。进一步推进“营改增”和工商登记制度改革。落实成长型、科技型、外向型小微企业财税支持政策。积极跟进中省市委关于经济体制改革的各项决策部署。继续抓好已经部署、正在进行的改革。落实区委近期着力推进的39项重点改革任务和区

— 12 —

第一批全面深化改革任务清单。大力推进行政体制改革、经济转型体制改革等13项重点领域改革任务。积极探索重点领域改革。突出重点，注重实效。积极探索财税体制、户籍制度、不动产登记、现代公共文化服务体系等制度改革，敢闯敢试、先行先试。探索建立分类差异化考核制度，把深化改革、生态文明建设等相关指标纳入经济社会发展综合评价体系，增加考核权重。

— 13 —

— 14 —

耀州区2015年经济和社会发展计划主要综合指标计划

| 指标名称 | 计算单位 | 2013年完成 | 2014年完成 | 比2013年增长（%） | 2015年计划 | 比2014年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.生产总值 |  | 108 | 113.88 | 13.6 | 119.5 | 10 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.6 | 8.18 | 4.8 | 8.5 | 5 |
| 第二产业 | 亿元 | 81.7 | 84.29 | 15.1 | 88 | 11.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.7 | 21.41 | 10.2 | 23 | 9 |
| 二.规模以上工业增加值 | 亿元 | 71.41 | 73.83 | 15.8 | 78 | 12 |
| 三.全社会固定资产投资 | 亿元 | 86.1 | 108.62 | 26.2 | 132 | 22 |
| 四.地方财政收入 | 万元 | 4.3 | 4.167 | 8.53（同口径） | 4.25 | 10（同口径） |
| 五.社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.84 | 20.32 | 14 | 22.96 | 13 |
| 六.工业主要产品产量：煤炭 | 万吨 | 1110.8 | 1259 | 10.9 | 1200 | 持平 |
| 水泥 | 万吨 | 1523.9 | 1997 | 28 | 1900 | 持平 |
| 熟料 | 万吨 | 969.6 | 845 | —12 | 900 | 持平 |
| 铝 | 万吨 | 12.46 | 2.57 | —79 | 恢复生产 |  |
| 七.城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26566 | 29703 | 11.8 | 32976 | 11 |
| 八.农村居民人均可支配收入 | 元 | 9000 | 10117 | 12.4 | 11331 | 12 |
| 九.人口自然增长率 | ‰ | 4.78 | 5.29 | —— | 5.5以内 | —— |
| 十.就业：1.城镇新增就业人数 | 万人 | 0.44 | 0.4072 | —— | 0.4 | —— |
| 2.城镇登记失业率 | % | 3.0 | 3.18 | —— | 4.5以内 | —— |
| 十一.万元GDP能耗（在地原则） | 吨标煤 | 2.569 | —— | -6 | —— | -3 |

农 村 经 济 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2013年 实 际 | 2014年 |  | 2014年比2013年增长% | 2014年完成计划% | 2015年计 划 | 2015年计划比 2014年增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 完成 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、农业总产值 | 亿元 | 13.7 | 14 | 14.5 | 6 | 103.7 | 15.3 | 6 |
| 二、主要产品产量和面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※粮食播种面积 | 万亩 | 40.8 | 40 | 41.6 | 1.9 | 104 | 40 | -0.04 |
| ※产量 | 万吨 | 8.42 | 8 | 8.43 | 0.1 | 105.4 | 8 | -0.05 |
| 油料播种面积 | 万亩 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | -0.075 | 108.8 | 4.5 | -0.08 |
| ※产量 | 万吨 | 0.4 | 0.35 | 0.48 | 20 | 135.8 | 0.35 | -0.3 |
| 苹果园面积 | 万亩 | 31 | 31.5 | 31.5 | 0.2 | 100 | 31.5 | - |
| 产量 | 万吨 | 19 | 20 | 22 | 15.8 | 110 | 23 | 4.5 |
| ※肉类产量 | 万吨 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 6 | 106 | 0.5 | - |
| 蛋类产量 | 万吨 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 100 | 0.4 | - |

— 15 —

— 16 —

农 村 经 济 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2013年实 际 | 2014年 |  | 2014年比2013年增长% | 2014年完成计划% | 2015年计 划 | 2015年计划比2014年增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 完成 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 奶类产量 | 万吨 | 2 | 2 | 2.3 | 15 | 115 | 2 | - |
| 蔬菜面积 | 万亩 | 6 | 6.1 | 6 | 0 | 98 | 6 | - |
| 其中：温室栽培 | 万亩 | 0.28 | 0.31 | 0.73 | 160 | 135 | 0.73 | - |
| 蔬菜产量 | 万吨 | 8.1 | 8 | 7.5 | -7 | 94 | 7.5 | - |
| ※水产品产量 | 吨 | 480 | 480 | 480 | - | 100 | 480 | - |
| ※造林合格面积 | 万亩 | 5 | 3 | 3 | - | 100 | 3 | - |
| 三、中小企业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总产值 | 亿元 | 110.4 | 130 | 242 | 119 | 186 | 250 | 3 |
| 工业产值 | 亿元 | 73.2 | 86 | 185 | 153 | 215 | 190 | 2.7 |
| 营业收入 | 亿元 | 108.5 | 128 | 237 | 118 | 185 | 240 | 1.3 |
| 出口交货值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |

农 村 经 济 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2013年实 际 | 2014年 |  | 2014年比2013年增长% | 2014年完成计划% | 2015年计 划 | 2015年计划比2014年增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 完成 |  |  |  |  |
| 四、农民人均可支配收入 | 元 | 9000 | 10080 | 10200 | 11 | 101 | 11220 | 10 |
| 五、农村扶贫开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※解决温饱的贫困人口 | 万人 | 0.8614 | 0.71 | 0.814 | —5 | 146 | 0.71 | -12.7 |
| ※其中：国家扶贫开发重点县 | 万人 | 0.8614 | 0.71 | 0.814 | —5 | 146 | 0.71 | -12.7 |
| ※建成基本农田 | 万亩 | 0.78 | 0.4 | 0.6 | -23 | 150 | 0.4 | -33 |
| ※解决饮水困难人口 | 万人 | 1.506 | 0.5 | 0.9176 | -39 | 230 | 0.3 | -66 |
| ※当年治理水土流失面积 | 平方公里 | 63.01 | 30 | 30.02 | -52 | 100 | 30 | 0 |
| ※易地扶贫搬迁人口 | 人 | 1539 | 1500 | 1539 | - | 103 | 1500 |  |
| ※劳动力转移培训人口 | 万人 | 3 | 3 | 3.05 | 1.6 | 102 | 3 | — |

— 17 —

— 18 —

社会发展计划主要指标

| 项 目 | 计算单位 | 2013年实际 | 2014年 |  |  | 2015年 计划 | 2015年比2014年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 实际 | 实际比2013年增长（%） |  |  |
| 一、人口 |  |  | 2013年度人口指标不含坡头镇 |  |  |  |  |
| 人口年末达到数 | 万人 | 24.5 | 25.1 | 24.6 | —— | 25.5 | —— |
| 出生人数 | 万人 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | —— | 0.3 | —— |
| 出生率 | ‰ | 10.02 | 12 | 10.76 | —— | 11.5 | —— |
| 人口自然增长率 | ‰ | 4.78 | 5.5以内 | 5.29 | —— | 5.5以内 | —— |
| 二、教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究生招生数 | 万人 |  |  |  |  |  |  |
| 普通高等学校招生数 | 万人 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本科生 | 万人 |  |  |  |  |  |  |
| 高中阶段毛入学率 | % | 85.5 | 86 | 92.39 |  | 94 |  |
| 中等职业教育招生数 | 人 | 361 | 430 | 22 |  | 100 | 254 |
| 初中阶段三年保留率 | % | 99.82 | 99.83 | 99.84 |  | 99.86 |  |
| 三、卫生保健 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每千人口医院和卫生院床位数 | 张 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |  | 4.5 |  |
| 以县为单位初级卫生保健合格率 | % | 100% | 100% | 100% | —— | 100% | —— |
| 农村自来水普及率 | % | 23 | 23 | 23 | —— | 23 | —— |
| 居民三项基本医疗保障制度参加率 | % | 99.37 | 99.4 | 99 | —— | 99 | —— |

社会发展计划主要指标

| 项 目 | 计算 单位 | 2013年实际 | 2014年 |  |  | 2015年 计划 | 2015年比2014年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 实际 | 实际比2013年 增长（%） |  |  |
| 四、社会福利及社区服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全区各类收养性社会福利单位床位数 | 张 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | —— | 95.5 | —— |
| 城镇社区服务中心数 | 个 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 为残疾人服务设施数 | 个 |  |  |  | —— |  | —— |
| 五、文化、体育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共图书馆 | 个 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 博物馆 | 个 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 文化馆(站) | 个 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 广播人口综合覆盖率 | % | 99.7 | 99.7 | 99.7 | —— | 99.7 | —— |
| 电视人口综合覆盖率 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | —— | 99.9 | —— |
| 人均消费书报刊纸张数 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 新增体育场地 | 个 | 1 | 0 |  | —— |  | —— |
| 六、旅游 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游入境人数 | 万人次 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：外国旅游者人数 | 万人次 |  |  |  |  |  |  |
| 国内旅游人数 | 万人次 | 418.8 | 450 | 522 |  | 500 |  |
| 旅游外汇收入 | 万美次 |  |  |  |  |  |  |
| 国内旅游收入 | 亿元 | 28.1 | 30 | 30 |  | 31 |  |

— 19 —

— 20 —

就业、收入和社会保障主要指标

| 项 目 | 计算单位 | 2013年实际 | 2014年 |  |  | 2015年计划 | 2015年比2014年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 实际 | 实际比2013年增长（%） |  |  |
| 一、劳动就业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇新增就业人数 | 万人 | 0.44 | 0.4 | 0.4072 | —— | 0.4 | —— |
| 城镇登记失业人数 | 万人 | 0.093 | 0.09 | 0.09 | —— | 0.09 | —— |
| 城镇登记失业率 | % | 3.0 | 4.5以内 | 3.18 | —— | 4.5以内 | —— |
| 服务业就业比重 | % |  |  |  |  |  |  |
| 二、居民收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇居民家庭人均可支配收入 | 元 | 26680 | 29610 | 29490 | 11 |  | 9 |
| 农村居民家庭人均可支配收入 | 元 | 9070 | 10150 | 10200 | 13 |  | 10 |
| 三、社会保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇职工参加基本养老保险人数 | 人 | 14735 | 15200 | 14977 | 0.2 |  |  |
| 城镇职工参加医疗保险人数 | 人 | 12298 | 12400 | 45677 | 271 |  |  |
| 城镇职工参加失业保险人数 | 人 | 9663 | 9680 | 9710 | 0.05 |  |  |
| 参加工伤保险人数 | 人 | 15358 | 15360 | 15680 | 0.2 |  |  |
| 城镇居民最低生活保障人数 | 人 | 7006 |  | 5590 |  | 5680 |  |
| 农村居民最低生活保障人数 | 人 | 11410 |  | 10737 |  | 11000 |  |

教 育 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2014年实际 |  |  | 2015年计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招生数 | 毕业生数 | 在校生数 | 招生数 | 毕业生数 | 在校生数 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、研究生 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、博士 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国家计划任务 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、硕士 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国家计划任务 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 二、普通高等学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、本科 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、专科及高等职业教育 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通中等专业学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、普通中专学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、技工学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 3、职业中学 | 人 | 22 | 38 | 62 | 100 | 30 | 248 |
| 四、普通高中 | 人 | 1307 | 1697 | 4324 | 1307 | 1322 | 3934 |
| 五、普通初中 | 人 | 1620 | 2341 | 5931 | 1953 | 1322 | 5543 |
| 六、小学 | 人 | 2040 | 1953 | 11427 | 2220 | 1883 | 11694 |

— 21 —

— 22 —

铜川市耀州区2015年重点项目建设计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（100个） |  |  |  |  | 5726025 | 587700 | 1081150 |  |  |  |
| 一、续建项目（31个） |  |  |  |  | 2069500 | 587700 | 771100 |  |  |  |
| （一）产业项目 |  |  |  |  | 1006000 | 255300 | 356000 |  |  |  |
| 1 | 董家河循环经济产业园配套动力站建设项目 | 2014-2016 | 董家河循环经济产业园管委会 | 陕西美鑫产业 投资有限公司 | 560000 | 157000 | 200000 | 建设园区4×300兆瓦配套动力站；年内完成动力站主体工程，力争1、2号机组发电 | 正在进行烟囱筒壁、机组主厂房、锅炉吊装施工 | 提高发电能力，为碳素、铝镁合金等周边重点工业项目提供电力支持；年新增利润9.6亿元，年新增税金2480万元 |
| 2 | 冶坪年产120万吨煤矿建设项目 | 2014-2016 |  |  | 140000 | 43800 | 50000 | 建设冶坪年产120万吨煤矿生产线；开工建设工业广场和主矿井工程 | 进矿道路已建成，主井、副井已开工 | 全面建成后可提升产能120万吨，新增产值4.2亿元，年新增利税5000万元，为美鑫动力站自备配套煤矿 |
| 3 | 铭帝年产10万吨建筑铝合金型材生产线建设项目 | 2013-2017 |  | 陕西铭帝铝业 有限公司 | 100000 | 20000 | 25000 | 建设年产10万吨建筑铝合金型材生产线；建设熔铸、挤压和喷涂等车间，年内建成试产 | 一期熔铸车间厂房竣工；二期挤压、氧化、喷涂车间厂房主体工程完工 | 项目建成投产后，可新增产能20万吨，产值28亿元，利税1.4亿元 |
| 4 | 天辰高效设施农业大棚及光伏发电综合项目 | 2014-2016 | 农业局 | 铜川天辰现代 农业有限公司 铜川中广新能源有限公司 | 120000 | 7000 | 60000 | 实施一期386座大棚土建工程及棚顶设备安装；启动电网接入等工作 | 完成土地流转1300亩，正在进行临建 | 推动现代农业园区发展，年发电量6000万千瓦时，实现销售收入1.6亿元，利税2400万元 |
| 5 | 上林源葡萄基地建设项目 | 2014-2015 |  | 陕西上林源照金生态农业开发 有限公司 | 10000 | 6000 | 4000 | 建设500亩葡萄种植基地和70吨酒庄生产线；年内建成5000立方米蓄水池、4个采摘园及配套设施 | 一期800亩已建成，正在进行厂区道路硬化工程 | 年产反季节鲜食葡萄100万公斤，年果品销售收入2000万元，实现年税金80万元 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 年产10万吨纳米碳酸钙生产线建设项目 | 2014-2015 | 惠塬工业园区管委会 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 19000 | 14000 | 5000 | 建设年产10万吨纳米碳酸钙生产线，年内全面建成投产 | 正在进行调试设备 | 提高产品质量，降低污染，新增产能10万吨，新增产值1亿元 |
| 7 | LNG、CNG加气站建设项目 | 2013-2015 | 关庄镇 孙塬镇 庙湾镇 | 陕西绿能低碳能源发展有限公司 陕西庆港正尚新能源有限公司 铜川鸿通新能源有限公司 | 12000 | 6000 | 6000 | 年内建成关庄、孙塬LNG加气站，开工建设柳林LNG加气站、香山CNG加气站 | 关庄加气站设备安装完成；孙塬、香山、柳林加气站正在办理手续 | 促进我区新能源产业发展，改善城市环境，降低用气成本 |
| 8 | 210国道汽配服务产业园项目 | 2014-2016 | 发改局 招商局 天宝办 | 陕西耀州育铭 置业有限公司 | 45000 | 1500 | 6000 | 建设汽车配件、修理，重型卡车4S店、保修车间、汽车检测线，业务中心、大型停车场等工程，主体工程开工建设 | 土地平整已完成 | 加快商贸物流产业发展，带动就业作用明显，加快统筹城乡开发，改善210国道沿线整体环境 |
| （二）基础设施项目 |  |  |  |  | 617500 | 217400 | 289000 |  |  |  |
| 9 | 药王山大景区第二批水泥建材企业拆除项目 | 2013-2016 | 惠塬工业园区管委会 | 惠塬工业园区 管委会 | 30000 | 20000 | 10000 | 完成耀州、白水泥厂等2家企业拆除任务 | 药王山、华腾等5家水泥建成企业已完成拆迁 | 淘汰过剩产能350万吨,降低粉尘0.8万吨，氮氧化物0.5万吨、二氧化硫0.2万吨，实现原煤削减量6.5万吨 |
| 10 | 210国道改线耀州段项目 | 2013-2015 | 交通局 | 210国道改建工程项目管理处 | 80000 | 40000 | 40000 | 实施210国道改线耀州段工程，全长10.2公里，年内建成通车 | 正在进行孝北村征迁，其他路段正在进行路桥施工 | 打造南北市区第二通道，缓解210国道及南北市区交通压力 |
| 11 | 铜旬高速耀州段建设项目 | 2014-2016 |  | 陕西省高速公路建设集团公司 | 300000 | 100000 | 160000 | 建设铜旬高速耀州段工程，全长49公里，年内建成通车 | 征迁工作已完成，中吕、黑沟大桥正在进行桥面工程，架子山、三棱山隧道正在施工 | 改善交通路网结构，推动照金文化旅游产业发展，提升煤炭、苹果等产品外销能力，为打造关天经济区次核心城市提供有力交通保障 |

— 23 —

— 24 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 照金红色旅游道路专线工程 | 2014-2016 | 交通局 | 耀州至照金旅游公路管理处 | 35000 | 12000 | 15000 | 改建二级公路56公里，年内完成路基20公里，面层30公里 | 正在进行路基填方工程 | 缓解耀州—关庄—照金段交通压力，吸纳更多游客，带动经济发展 |
| 13 | 董家河国家循环经济教育示范基地及园区道路建设项目 | 2014-2015 | 董家河循环经济产业园管委会 | 铜川融达投资开发有限公司 | 15000 | 8000 | 7000 | 新建国家循环经济教育示范基地展示中心及附属工程，年内建成投运；建成锦业二路1.1公里，开工锦园五路、锦绣一路工程 | 教育示范基地正在进行主体施工；锦业二路完成管网铺设，正在进行路基工程 | 完善董家河工业园区基础设施建设，提升园区承载力；通过知识讲解、产业链展示、生产线参观及体验互动等形式，向社会公众尤其是青少年，培养传播循环经济知识，展示我区循环经济发展成果 |
| 14 | 吾悦城建设项目(文营路南片区改造) | 2014-2016 | 商务局 | 陕西乐佳实业 有限公司 | 75000 | 1900 | 20000 | 建设集体验式酒店、时尚公寓、文化旅游服务、风情商业街区、四合院落于一体的大型综合性文化商业圈，年内完成拆迁工作，开工主体工程 | 拆迁工作已完成95%以上，售楼部建成 | 带动文营路、永安路沿线商业发展，促进城市商业整体升级，革新耀州商圈格局 |
| 15 | 永乐城市广场建设项目 | 2014-2015 | 住建局 | 铜川耀州时代 商城有限公司 | 30000 | 15000 | 15000 | 建设永乐城市广场及商业综合体主体工程，年底前竣工运营 | 正在进行商业区及住宅楼主体工程 | 建成机械厂片区改造地标工程，扩大商业规模，提升城市品位 |
| 16 | 神德寺文化公园建设项目 | 2013-2016 |  | 江苏花王集团 | 50000 | 20000 | 20000 | 新建舍利塔朝圣文化区、东侧佛文化景观体验区、神德寺塔主题保护区、沿街商业区等；年内建成舍利塔、妙法院等工程，完成塔坡路改造工程 | 舍利塔、妙法院、文正书院已开工，正在实施东部挡土墙景观工程 | 改善城市人居环境，带动旅游文化发展，促进经济发展及文化传承 |
| 17 | 耀州项目展示馆工程 | 2014- 2015 |  | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 2500 | 500 | 2000 | 新建建筑面积2190平方米，改造建筑面积3045平方米；年内全面建成 | 正在进行主体工程 | 扩大对外宣传能力，展示耀州城市发展 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）民生类项目 |  |  |  |  | 446000 | 115000 | 126100 |  |  |  |
| 18 | 统筹城乡发展建设项目 | 2013-2017 | 统筹办 | 各有关乡镇 | 48000 | 17600 | 15000 | 巩固提高16个试点村（中心社区）；全面完成田峪、小坵、五台、冯家桥等4个安置社区建设工程 | 田峪安置区正在进行配套设施收尾工作；五台、小坵、冯家桥安置区主体施工 | 形成城市与农村相互促进、农业与工业联动、经济与社会协调发展的格局，大力推进以城带乡、以工促农的城乡一体化进程 |
| 19 | 照金红色旅游文化名镇二期工程 | 2014-2016 | 照金镇 | 陕西照金文化旅游投资开发有限公司 | 50000 | 13000 | 20000 | 建设2.2万平方米的安置房、照金社区老年人日间照料中心、照金文化艺术展示中心、产权式酒店、写字楼、消防站等项目；年内全面建成照金社区、日间照料中心及文化艺术会展中心等14个公共基础设施 | 红色文化创意街区、照金牧场提升改造、照金安置区项目已完成；照金文化创意广场、日间照料中心等正在办理前期手续 | 建设西安“前花园”及国内一流的红色旅游文化名镇，带动区域跨越发展，改善民生，促进增收 |
| 20 | 药王生态湖建设项目 | 2013-2015 | 药王山景区管委会 | 陕西三清旅游 开发有限公司 | 25000 | 20000 | 5000 | 建设具有文化休闲、生态养生为特色的湿地公园；年内完成湖滨公园、渔人码头等工程 | 铁牛广场、漆河绿洲、漫画小道基本竣工；正在进行铁牛公园、渔人码头工程 | 建成药王山休闲养生旅游度假区的标志工程，推动经济转型发展 |
| 21 | 小坵群众集中安置社区建设项目 | 2014-2016 | 小坵镇 | 铜川第五建筑 有限公司 | 15000 | 2000 | 7000 | 建设小坵群众集中安置社区，年内建成5栋保障房和商业街工程，开工建设农贸市场、社区广场等配套设施 | 5栋公租房主体已封顶，正在进行墙外粉饰，商业街已启动 | 促进人口集聚，改善耀照产业带环境 |
| 22 | 冯家桥群众集中安置社区建设项目 | 2014-2015 | 董家河镇 | 铜川宏发建筑 实业有限公司 | 3000 | 1800 | 1200 | 年内建成2栋安置住宅楼、中心社区综合楼、文体中心工程 | 正在进行主体工程 | 加快董家河镇区城乡一体化进程，提升人居环境 |

— 25 —

— 26 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 五台群众集中安置社区建设项目 | 2014-2016 | 住改办 | 陕西裕信房地产开发有限公司 | 50000 | 8800 | 25000 | 建设五台群众集中安置社区，年内建成3栋保障性公租房，开工建设幼儿园和道路硬化、绿化等基础设施配套工程 | 正在进行保障房主体工程 | 加快五台城乡一体化进程，推进五台新型安置社区人口集聚规模，提升群众幸福指数，为药王山大景区做好基础工作 |
| 24 | 启东小区建设项目 | 2014-2015 |  | 永安办 | 4400 | 1400 | 3000 | 建设启东小区334套公租房，建筑面积2万平方米，年内完工 | 年内1号楼主体封顶，2、3号楼进行基础施工 | 建成公租房334套，建立多元化房产市场 |
| 25 | 欣佳园小区建设项目 | 2013-2015 |  | 陕西天九佳苑 置业有限公司 | 12400 | 6900 | 5500 | 建设廉租房626套，建筑面积3万平方米，年内建成1号楼 | 1号楼施工至13层，二号楼主体封顶 | 建成廉租房626套，建立多元化房产市场 |
| 26 | 华原商务大厦建设项目 | 2013-2015 | 天宝办 | 陕西世纪华原 投资有限公司 | 6000 | 5000 | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 | 正进行内外粉饰 | 提升城市发展水平 |
| 27 | 花园饭店片区改造项目 | 2013-2016 |  | 耀州花园商务 广场有限公司 | 25000 | 5000 | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 | 一期正进行主体填充墙施工，二期主体正在施工 | 提升我区商务中心及商圈水平，建设高端购物中心及配套星级酒店 |
| 28 | 区人民医院建设项目 | 2012-2015 | 卫生局 | 区人民医院 | 35000 | 22500 | 2500 | 全面建成区人民医院附属工程，年内迁入运营 | 门诊楼已竣工，住院楼、医技楼、传染性疾病楼、后勤综合楼正在装修 | 建成耀州区综合性医院，提升区域医疗服务能力，新增床位500张 |
| 29 | 董家河重点镇建设项目 | 2013-2017 | 董家河镇 | 董家河镇 | 105000 | 3500 | 20000 | 建设包括保障房、幼儿园、文体中心等内容的董河新城,年内开工建设迎宾南路、世纪大道等工程，实施规划展馆建设 | 文体中心3层封顶，正在内外粉饰；世纪苑1、4号楼正在铺设地暖；迎宾南路正在处理地基 | 促进人口集聚，完善服务配套设施，逐步建成董河新城 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 义务教育均衡发展和双高双普工程 | 2014-2017 | 教体局 | 教体局 | 57200 | 4600 | 3800 | 创建国家义务教育均衡发展区，新建柳公权中学、药王山中小学操场软化1.5万平方米；实施瑶曲下石节小学教学楼、庙湾走马幼儿园综合楼主体工程，启动锦阳新城小学和幼儿园建设 | 药王山中小学操场软化工程已开工，柳公权中学、下石节小学、走马幼儿园综合楼正进行规划设计 | 校舍质量和数量进一步提高，学校面貌焕然一新，办学条件大大改善 |
| 31 | 照金滑雪场建设项目 | 2014-2015 | 照金镇 | 陕西照金文化旅游投资开发有限公司 | 10000 | 2900 | 7100 | 建设800亩照金国际滑雪场，一季度建成投入使用 | 已完成练习道、初级道、中级道、供水管网及电缆铺设，蓄水池工程已完成40%,雪地大厅钢结构已完成85% | 延伸照金红色旅游产业链，带动就业，拉动消费，促进镇区发展，增加农民收入 |
| 二、新开工项目（50个） |  |  |  |  | 1398125 |  | 307850 |  |  |  |
| （一）产业项目 |  |  |  |  | 473000 |  | 77500 |  |  |  |
| 32 | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目 | 2015-2017 | 董家河循环经济产业园管委会 | 陕西美鑫产业 投资有限公司 | 300000 |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 | 正在进行场平工程 | 提升我区镁铝合金产能，带动全区经济转型，促进区域经济发展 |
| 33 | 华盛铝型材模具加工生产线建设项目 | 2015-2016 |  | 铜川华盛模具 有限公司 | 5000 |  | 3000 | 建设华盛铝型材模具加工生产线，年内开工建设 | 已在西洽会签约，正在注册公司并进一步对接 | 拉长铝制品深加工产业链，推动园区循环经济发展 |
| 34 | 董家河工业园区LNG加气加油站项目 | 2015-2016 |  | 陕西诚志恒远实业有限公司 | 8000 |  | 5000 | 建设一座二级LNG加气站和一座三级加油站，建筑面积7800平方米，年内建成投运 | 备案申请已上报市发改委，待审批后开工建设 | 可提供每日加气40000Nm3，加汽油15吨，柴油30吨 |

— 27 —

— 28 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 煤炭顶板监测系统工程 | 2015 | 煤炭局 | 各相关煤矿 | 3000 |  | 3000 | 挖掘巷道1000米，完成打眼及矿井顶板监测系统安装工作 | 正在进行开工前准备工作 | 提高检测水平，保障生产安全 |
| 36 | 年产3000吨混凝土外加剂生产线建设项目 | 2015 | 董家河镇 工信局 | 铜川晓和建材 有限公司 | 6000 |  | 6000 | 新建年产3000吨混凝土外加剂生产线，年内建成试产 | 正在进行厂房主体，计划4月份试产 | 新增产能3000万元，利税1000万元 |
| 37 | 鑫泰年产20万吨优质环保型石灰厂建设项目 | 2015 |  | 铜川鑫泰实业 有限公司 | 2000 |  | 2000 | 建设生产厂房500平方米，煤棚、石灰石料场6000平方米，建设除尘脱硫设施以及办公楼、库房等 | 正在进行窑体土建工程；计划一季度可试产 | 改善生产工艺环境,提高资源综合利用率,减少污染，降低能耗 |
| 38 | 金梧桐年产100万吨石料生产线项目 | 2015 |  | 铜川金梧桐矿业有限责任公司 | 2500 |  | 2500 | 建设年产100万吨石料生产线，年内建成试产，完成生产及环保设备购置等工作 | 正在进行前期规划设计 | 改善生产工艺环境,提高资源综合利用率,减少污染，降低能耗 |
| 39 | 雅荷配套产业发展示范区建设项目 | 2015-2017 | 小坵镇 农业局 | 雅荷绿世界农业科技集团 | 35000 |  | 8000 | 开工建设1000亩的GAP土壤改良项目；启动林下生态养殖、绿色有机食品展示基地等工程 | 规划设计变更，正在作前期准备，计划二季度开工 | 展示推广高新农业、土壤改良农业技术，增加农民收入，保护生态环境，有效推动农业产业专业化、集约化、规模化发展 |
| 40 | 海升现代果业高新技术产业园建设项目 | 2015-2017 | 小坵镇 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 70000 |  | 4500 | 完成高标准苹果生态园二期1000亩，樱桃400亩，开工苹果科技实验示范站、分拣线工程 | 一期工程已完工；二期工程正在流转土地 | 拉长全区果业产业链条，带动产业转型升级，推动社会化、专业化、规模化等方向发展 |
| 41 | 欣绿农产品物流中心市场项目 | 2015-2016 | 农业局 | 陕西欣绿实业 股份有限公司 | 15000 |  | 7500 | 新建9个产品交易中心；4000吨环保气调保鲜库及2000吨环保冷冻库，完成废弃物处理站等配套设施，年内开工主体工程 | 已备案，正在流转土地，计划上半年开工 | 加快农产品流通速度，降低农产品流通成本，引导农产品产业结构调整，提高农业产业化进程；可实现销售收入6515万元，利税1135万元 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 鑫天源年产30万吨有机肥二期项目 | 2015-2016 | 农业局 | 陕西鑫天源农化科技有限公司 | 4000 |  | 3500 | 建设第二条年产30万吨有机肥生产线，年内开工建设 | 一期已投产，二期正在办理前期手续 | 提高土地综合利用及农产品质量，减少环境污染，有利身体健康，增强市场竞争力 |
| 43 | 现代苹果产业项目 | 2015 | 果业局 | 各相关乡镇 | 4000 |  | 4000 | 新建果园3000亩，购置果园设备3000台，生草覆盖等5000亩，套袋1亿个 | 计划已下达，预计一季度开工 | 改善果园管理水平，提高优果率，促进农民增收 |
| 44 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 2015-2016 |  | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 15000 |  | 5000 | 新建5万平方米智能化玻璃温室基地，年内开工主体工程 | 建设方案已确定，正在选址 | 带动组培育苗、生态旅游、包装设计、仓储运输等相关产业发展 |
| 45 | 恒盛养殖专业合作社标准化农贸市场建设项目 | 2015 | 演池乡 | 铜川恒盛养殖 有限责任公司 | 3500 |  | 3500 | 建设标准化果蔬产品交易大棚4个，配套物流园区、停车场等基础设施，年内建成并投入使用 | 已备案，正在选址 | 有利于养殖管理科学化、规模化，规避市场风险，完善配套设施，带动就业和增收 |
| （二）基础设施类项目 |  |  |  |  | 765100 |  | 170700 |  |  |  |
| 46 | 铜黄高速锦阳湖连接线工程 | 2015 | 交通局 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 8200 |  | 8200 | 年内建成铜黄高速锦阳湖连接线，全长8.6公里 | 已完成工程前期及招投标工作，正在作开工前准备 | 完善园区基础设施建设，提升企业产品外运能力，提升园区承载力 |
| 47 | 210国道新线耀州锦阳新城连接线道路工程 | 2015 |  |  | 5000 |  | 5000 | 年内建成210国道新线耀州锦阳新城连接线道路及配套设施工程，全长1.8公里 | 已完成招投标工作，预计一季度开工 | 缓解交通压力，促进北城发展 |
| 48 | 美鑫西北耐物流园一期项目 | 2015-2017 | 董家河循环经济产业园管委会 | 美鑫西北耐物流有限责任公司 | 80000 |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 | 物流公司已成立，可研已上报 | 项目建成后铁路运量达到300万吨/年，公路运量达到70万吨/年 |
| 49 | 董家河工业园区锦业三路项目 | 2015 |  | 铜川融达投资 开发有限公司 | 2000 |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内建成 | 正在编制施工设计 | 优化园区交通网络，提升服务企业能力 |

— 29 —

— 30 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 正大文化商业广场建设项目 | 2015 | 住改办 | 陕西正大鸿泰实业集团有限公司 | 36000 |  | 5000 | 完成沿街25户门面征收工作；开工建设商业综合体主体工程 | 正在进行土地征收及门面拆迁等工作 | 打造耀州城次中心的集风俗文化、旅游休憩、生活消费为一体的商业综合体 |
| 51 | 2015年公租房建设项目 | 2015-2016 |  | 天宝办 石柱镇 瑶曲镇 | 11000 |  | 7500 | 新建裕华园、石柱镇、瑶曲怡心苑3个850套公租房项目，年内完成拆迁并开工建设 | 裕华园公租房正在进行基础施工，石柱镇、瑶曲怡心苑正在办理前期手续 | 建成公租房850套，解决近3800人住房问题 |
| 52 | 五台村河东堡片区棚户区改造项目 | 2015-2017 |  | 药王山 景区管委会 | 33000 |  | 5000 | 实施五台村河东堡片区改造626套，年内完成拆迁并开工建设 | 正在办理前期手续，预计6月份开工 | 解决近1400户困难家庭住房条件，改善群众居住水平 |
| 53 | 聚锦园小区建设项目 | 2015-2016 |  | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 4400 |  | 3500 | 开工建设廉租房400套，建筑面积2万平方米，年内开工建设 | 正在办理前期手续，预计4月份开工 | 推动锦阳新城发展，带动人气 |
| 54 | 白桦国际小区建设项目 | 2015-2016 | 住建局 | 陕西白桦林间 置业有限公司 | 35000 |  | 13000 | 建设沿街8层商业住宅综合体，多层商品住宅5栋，建筑面积13万平方米，年内完成商业基础工程 | 正在办理前期手续，售楼部已建成，土方已开挖 | 加快城区发展，满足区域内人居住房需求，带动周围商业发展 |
| 55 | 城区道路改造项目 | 2015-2016 |  | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 5500 |  | 2500 | 完成药王路、塔坡路改造，实施民主路、耀孙路等改造工程 | 药王路改造已开工，塔坡路、民主路、耀孙路正在进行前期准备 | 进一步改善城市基础设施，优化路网结构，提升城市品位 |
| 56 | 小城镇基础设施建设项目 | 2015 |  |  | 6000 |  | 6000 | 完成各乡镇街道硬化、绿化、亮化等建设工程 | 正在作前期准备，预计3月份开工建设 | 全面提升各乡镇基础设施水平 |
| 57 | 锦阳新城公共服务设施建设项目 | 2015-2016 |  |  | 60000 |  | 50000 | 建成法检两院技侦楼工程，开工建设职教中心、文化艺术中心、体育中心、创业孵化基地 | 创业孵化基地开始试桩；法检两院技侦楼施工主体二层 | 提升公共服务设施水平，完善锦阳新城城市功能，提高新城人气 |
| 58 | 锦阳新城基础设施建设项目 | 2015-2016 |  |  | 10000 |  | 6000 | 打通锦阳路，开工建设锦阳新城东西一路、东西二路、东西三路、南北二路工程，完成沮河东路前期工作 | 完成东西三路东段、南北二路北段管槽的开挖 | 连接锦阳新城和古城的重要通道，初步形成锦阳新城道路网络 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 秀房沟区域开发项目 | 2015-2017 | 住建局 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 6000 |  | 2000 | 建设独具特色的户外运动基地，包括自行车步道、户外露营、登山探险、旅游商店、汽车旅馆等，年内完成规划设计，并开工建设 | 完成实地考察，正在做设计方案 | 给游客提供林中烧烤、采摘、野营的环境，呼吸大自然气息，回归自然之地，给游客不一样的旅游享受 |
| 60 | 耀州民俗风情谷项目 | 2015-2017 |  |  | 12000 |  | 1500 | 建设具有耀州记忆的民俗风情旅游村，包括游客服务区、特色小吃街、十八作坊体验区等，年内完成规划方案及土地收储等工作，并开工建设 | 崔兴、崔仙村拟占土地的初步勘界，正在进行规划设计 | 利用周边景观和硬件资源，凝练古代和现代建筑设计理念打造极富特色的商业文化街区 |
| 61 | 沮河风情廊带建设项目 | 2015-2016 |  |  | 216500 |  | 3500 | 启动橡胶坝、景观步道、绿化长廊、休闲广场及配套设施等工程；年内完成概念设计，完成北部防洪工程 | 完成了地形图及170余个断面勘测，正在进行设计 | 提高周边居民生活水平，满足旅游人群需求，打造商业、旅游完美结合的商业旅游经济圈，促进经济增长 |
| 62 | 耀州文化广场及古民居改造建设项目 | 2015-2016 |  |  | 25000 |  | 10000 | 年内建成耀州名人、地方等4个文化广场，启动城隍庙、东大街32号、渠岸巷2号等5户古民居改造 | 名人广场设计方案已确定，正在编制施工图；人家老宅基本建成 | 丰富群众活动，弘扬“一圣四杰”历史人物及耀州历史文化 |
| 63 | 文化景观改造及城市亮化工程 | 2015 |  |  | 4500 |  | 4500 | 年内完成天宝路、永乐坊、四大巷等10处文化景观节点建设；完成城区及药王大道等路段亮化工程 | 文化节点改造正在进行规划设计；亮化工程正在进行施工前准备工作 | 加快古城文化建设，打造古香古色的旅游文化节点，改善城市夜色景观，为居民提供良好的夜视和生活环境 |
| 64 | 德馨佳苑建设项目 | 2015-2017 |  |  | 180000 |  | 20000 | 改造棚户区1862户，建筑面积72万平方米，年内开工建设8栋住宅楼及配套设施 | 正在进行招投标准备工作，已完成1-8号楼地勘 | 加快城北发展，满足区域内人居住房需求 |
| 65 | 耀州城区集中供热工程 | 2015-2017 |  | 华能国际开发公司铜川照金电厂 | 20000 |  | 5000 | 开工建设城区集中供热系统 | 已签订供热协议，正在办理前期手续 | 对节约能源,净化空气,提高供热质量起到显著的作用 |

— 31 —

— 32 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 关庄群众集中安置社区建设项目 | 2015 | 关庄镇 | 铜川增辉工程 有限公司 | 5000 |  | 2500 | 开工建设道路硬化、地下排污管网等配套设施，完成农贸市场及商业街主体工程 | 正在进行处理地基 | 加快关庄城乡一体化进程，促进人口集聚，为发展渭北区域性物流中心奠定基础 |
| （三）民生类项目 |  |  |  |  | 160025 |  | 59650 |  |  |  |
| 67 | 瑶峪统筹城乡示范点项目 | 2015-2017 | 照金镇 | 陕西汇丰城基 置业有限公司 | 60000 |  | 5000 | 打造集休闲采摘、民俗文化、特色旅游为一体的综合旅游示范村，年内完成部分农户改造及配套设施等工程 | 已完成项目规划评审，正在办理前期手续 | 全面提升香山景区吃、住、行等配套设施 |
| 68 | 照金康体养生园建设项目 | 2015-2017 |  | 铜川天星原 房地产开发有限责任公司 | 7000 |  | 4000 | 建设占地2.9万平方米的集居住休闲养生旅游为一体的综合服务体，年内开工民俗村寨、体育馆、望山小筑等工程 | 正在办理前期手续 | 改善景区共共服务条件，创造就业岗位，提高当地人民生活水平，有利于打造照金红色旅游文化名镇，促进新型城镇化建设，带动三产发展 |
| 69 | 照金、水峪等8个“美丽乡村”建设项目 | 2015 | 农业局 | 各有关乡镇 | 8000 |  | 8000 | 建设水峪、照金等8个村美丽乡村基础设施配套工程，年内完成创建工作 | 实施方案已上报，正在审批 | 完善8个“美丽乡村”基础配套设施 |
| 70 | 渭北民俗文化生态园项目 | 2015-2017 | 小坵镇 文物旅游局 | 陕西中汉投资 有限公司 | 32000 |  | 12000 | 建设1.5万平方米幸福小镇，年内开工独石古堡，建设景观经济种植园1200亩 | 已完成公司注册及规划设计、房屋拆除、土地流转等前期工作 | 打造特色民俗风情平台，提升旅游文化品位，吸引游客，拉动住宿、餐饮等三产消费 |
| 71 | 董家河农村环境连片整治工程 | 2015 | 董家河镇 | 董家河镇 | 3000 |  | 3000 | 实施董家河镇等地区连片整治，年内完成巷道硬化和花坛美化等工程，完成设备购置并配发到位 | 正在作前期准备，预计一季度开工 | 改善人居环境，提升城镇化水平 |
| 72 | 药王孙思邈纪念馆项目 | 2015-2016 | 药王山 景区管委会 | 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司 | 12000 |  | 6000 | 建设6230平方米药王孙思邈纪念馆及配套基础设施，年内完成主体工程 | 正进行规划设计及征迁准备 | 弘扬药王文化，提高知名度，促进旅游和文化产业发展 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 药王山景区生态观光园项目 | 2015-2017 | 药王山 景区管委会 | 陕西鑫城实业有限责任公司 | 10000 |  | 3500 | 建设农家乐养生住宿、中医药文化生态观光、养老医疗院和综合服务等一体的生态观光园，年内开工景观旅游环线、综合服务区停车场工程 | 正在办理前期手续 | 对提升药王山景区及推动三产发展起到积极推进作用；增加就业机会，改善投资环境 |
| 74 | 林业重点工程建设项目 | 2015 | 林业局 | 林业局 | 2000 |  | 2000 | 完成天然林保护、三北防护林建设、新一轮退耕还林、中央财政补贴造林等3万亩任务 | 正在作前期准备，预计一季度开工 | 绿化植被，保持水土，提高森林覆盖率 |
| 75 | 小型农田水利重点县及安全饮水工程 | 2015 | 水务局 | 水务局 | 2000 |  | 2000 | 建成2万亩果园滴灌及0.5万亩低压管道输水灌溉工程；完成上报的16个安全饮水项目 | 正在进行开工前准备，预计一季度开工 | 优化水资源配置，提高农田效益 |
| 76 | 耀州漆河城区段防洪工程 | 2015-2016 |  |  | 2000 |  | 1700 | 综合治理漆河岸堤4.5公里, 治理河道3.8公里；年内开工建设董家河段防洪工程 | 初设批复已下达，预计一季度开工 | 提升沿线乡镇、企业及3.2万群众的防洪安全，减少水土流失，改善群众生产生活环境 |
| 77 | 中小河流综合治理锦阳段防洪工程 | 2015 |  |  | 2350 |  | 2350 | 综合治理锦阳段防洪工程，治理岸堤5.5公里, 加固延伸排洪涵管4处，建成浆砌石潜坝3座，年内完工 | 批复已下达，进入招投标程序，预计一季度开工 | 提升沿线乡镇、企业及3.2万群众的防洪安全，减少水土流失，改善群众生产生活环境 |
| 78 | 耀州中学改造项目 | 2015-2016 | 教体局 | 耀州中学 | 6115 |  | 3000 | 改造教学楼、实验楼等1.7万平方米，新建食堂、体育馆等1.1万平方米，广场8500平方米，年内开工建设 | 正在进行规划设计 | 扩大教学规模，打造精品学校 |
| 79 | 孙思邈中医院改扩建项目 | 2015-2016 | 卫生局 | 区中医院 | 4060 |  | 2000 | 新建业务用房1100平方米；改造提升业务用房1.1万平方米，年内完成主体工程 | 正在进行初步设计 | 较大幅度提高中医院医疗条件，配套设施得到改善 |

— 33 —

— 34 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 农村电网改造工程 | 2015 | 电力局 | 电力局 | 2500 |  | 2500 | 完成30个行政村8项农村电网改造任务 | 批复已下达，正在联系进地 | 改造线路24公里，电表600户 |
| 81 | 马咀田园都市建设项目 | 2015-2016 | 石柱镇 | 铜川华露香堤 旅游运营公司 | 7000 |  | 2600 | 打造马咀特色风情旅游新村，年内建成游客中心、婚礼广场、射箭场、跑马场、生态停车场、影院酒吧等工程 | 风情住宅装饰已完成，停车场正在施工，农家乐开业5家 | 打造以休闲采摘、观光旅游、特色餐饮为主的新型农庄，改善人居环境，提高土地产出附加值 |
| （三）前期项目（19个） |  |  |  |  | 2258400 |  |  |  |  |  |
| （一）产业项目 |  |  |  |  | 847000 |  |  |  |  |  |
| 82 | 年产20万吨铝深加工项目 |  | 董家河循环经济产业园管委会 | 陕西美鑫产业 投资有限公司 | 200000 |  |  | 建设年产20万吨铝深加工生产线，完成前期准备工作，力争开工建设 | 项目选址已完成，正在做市场调研 | 提高产品附加值，符合行业发展和国家节能减排要求 |
| 83 | 铭帝年产15万吨特种高性能工业铝型材建设项目 |  |  | 陕西铭帝铝业 有限公司 | 167000 |  |  | 建设年产15万吨特种高性能工业铝型材建设项目，年内完成前期工作，力争开工建设 | 已备案，土地收储手续已上报省国土厅待批 | 新增产能15万吨，实现销售收入32亿元，利税1.9亿元，带动就业2000人 |
| 84 | 秦岭水泥厂搬迁项目 |  | 惠园工业园区管委会 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 220000 |  |  | 完成秦岭水泥厂区搬迁工作方案，力争开工建设 | 初步搬迁方案已完成，正在与市环保部门对接 | 降低污染物排放，改善周边人居环境，力促药王山大景区开发 |
| 85 | 耀西年产300万吨煤矿建设项目 |  | 发改局 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 华能国际开发公司铜川照金电厂 | 200000 |  |  | 建设年产300万吨煤矿生产线，力争完成各项前期工作 | 整合方案已制定上报 | 整合煤炭资源，扩大产业规模，优化结构，提高竞争力 |
| 86 | 关庄物流园建设项目 |  | 关庄镇 商务局 | 关庄镇 | 60000 |  |  | 建设集仓储、配送、流通加工和货物配载中心及配送服务中心为一体的物流基地 | 正在进行招商等工作 | 完善城市功能，改善物流环境，促进关庄乃至铜川市产业结构调整及经济转型发展 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）基础设施类项目 |  |  |  |  | 1001400 |  |  |  |  |  |
| 87 | 西铜城际铁路建设项目 |  | 发改局 | 中铁一院地勘 项目院 | 580000 |  |  | 启动西安至铜川350km/h的城际高速铁路前期工作，全长83公里 | 已完成选线，正在完善各项手续 | 缩短西铜距离，吸引更多外来游客，推动文化旅游、休闲养生产业发展，提升城市形象 |
| 88 | 靖咸石油管道改线项目 |  |  | 长庆油田第一 输油处 | 15000 |  |  | 做好靖咸石油管道改线关庄、小坵段环境保障工作，年内开工建设 | 改线方案已上报，正在进行内部审批 | 排除安全隐患，更新设备，节约资源 |
| 89 | 惠塬工业园区第二通道建设工程 |  | 交通局 | 交通局 | 35000 |  |  | 力争完成惠塬工业园区第二通道改建工程前期各项工作 | 正在编制可研 | 提高沿线群众生产生活水平，减轻现有道路交通压力，减少环境污染，推动经济发展 |
| 90 | 北京中医药大学孙思邈学院项目 |  | 药王山景区管委会 | 北京中医药大学 | 50000 |  |  | 建设北京中医药大学孙思邈学院，加快推进前期工作 | 校方仍在规划选址，正在进一步对接 | 传承和弘扬中医药文化、推动中医药事业发展，扩大对外影响力，促进经济转型 |
| 91 | 雅荷田园式新型城镇化建设项目 |  | 小坵镇 农业局 | 雅荷绿世界农业科技集团 | 300000 |  |  | 年内启动雅荷新型城镇化建设项目 | 正在进行土地流转、项目策划等工作 | 促进区域城镇化及现代农业快速发展 |
| 92 | 白家庄中心社区建设项目 |  | 锦阳办 | 锦阳办 | 18000 |  |  | 启动白家庄中心社区前期规划及筹备工作，力争开工广场硬化等基础设施工程 | 正在进行项目前期准备工作 | 加快人口聚集，优化资源配置，促进董河工业新城开发 |
| 93 | 高尔塬水库固坝增容工程 |  | 水务局 | 水务局 | 3400 |  |  | 建设上坝公路650米，新修钢筋砼空心板桥一座，改建水库及大坝监测设施，年内完成前期工作 | 可研已上报省发改委、水利厅待批 | 可满足原有灌溉耕地3.8万亩及小坵、照金镇景区等5.6万人安全用水需求 |

— 35 —

— 36 —

| 序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 责任部门 | 项目建设单位 | 总投资 | 2014年度完成投资 | 年度计 划投资 | 主要建设内容及 2015年计划 | 目前形象进度 | 项目效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）民生类项目 |  |  |  |  | 410000 |  |  |  |  |  |
| 94 | 药王山大景区开发建设项目 |  | 药王山景区管委会 | 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司 | 200000 |  |  | 建设孙思邈国医馆、纪念馆、药王故里中医药观光园、药王养生温泉体验等10个中医药养生文化发展及养生保健项目 | 孙思邈国医馆、纪念馆、养生温泉体验等工程正在制定规划，药王博物馆正在作拆迁前准备 | 传承“药王”孙思邈历史文化，推动文化旅游、休闲养生、中药材种植、商贸开发等产业开发，带动就业，促进经济转型发展 |
| 95 | 柳公权文化景区建设项目 |  | 文物旅游局关庄镇 | 文物旅游局 | 60000 |  |  | 打造集文化体验、休闲服务及农业观光等特色为一体的景区，建设旅游道路、书画写生基地、游客中心、纪念馆碑林等项目 | 正在进行项目前期准备及招商工作 | 推进“文化兴耀”战略，加快耀州文化旅游产业发展，扩大柳公权故里对外影响力 |
| 96 | 耀州民俗风情园项目 |  | 农业局 | 铜川锦辉运输物流有限公司 | 17000 |  |  | 该项目总体规划为五大产业区，规划面积300亩，由民俗园、民俗街、养生园、休闲园、仓储物流园等组成 | 已备案，正在办理土地手续并做好土地流转准备 | 带动发展观光、旅游、休闲养生等服务企业，成为全区标准化程度高、功能齐全的新型现代农业示范区 |
| 97 | 汇森国际建设项目 |  | 供销社 | 西安汇森建设开发有限公司铜川分公司 | 40000 |  |  | 建设含住宅、步行街、酒店的城市综合体，占地45亩，总建筑面积14万平方米，年内完成一期占地范围的拆迁工作 | 已备案，正在进行核算、起草征迁方案、办理前期手续 | 加快旧城改造步伐，改善城东周边居住条件和生活水平，带动周边商业发展 |
| 98 | 粮贸大厦及百货大楼片区改造项目 |  | 粮食局 招商局 | 北京隆发投资 有限公司 | 80000 |  |  | 建设粮贸大厦片区及百货大楼片区提升改造工程 | 做好拆迁摸底及招商工作 | 改善提升城市整体形象，完善城市基础和公共服务设施 |
| 99 | 4D国际影城建设项目 |  | 商务局 | 陕西文投影业投资管理有限公司 | 8000 |  |  | 新建一座容纳1800人大型数码4D国际影城 | 已签订协议，即将实施 | 提升耀州城市形象和市民生活质量 |
| 100 | 大型购物中心建设项目 |  |  | 人人乐超市 国美电器 | 5000 |  |  | 新建2处集超市、餐饮、休闲娱乐于一体一站式大型购物中心 | 已签订协议，即将实施 | 新增2家限上企业，提高社零等指标的提高，满足城镇居民消费需求 |

抄送：区委办、纪委办、人武部，区委有关工作部门。 区人大办、政协办，区法院、检察院。

铜川市耀州区人民政府办公室 2015年2月26日印发