## 董家河工业园区
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（董家河循环经济产业园管委会）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1★ | 园区4×300兆瓦配套动力站建设项目 （续建） | 董军锁 | 张建琪 | 220000 | 建设4×300兆瓦配套动力站；年内完成动力站主体工程，力争1、2号机组发电 | 一季度 | 动力站主要设施土建施工 | 45000 | 2月 | 动力站主要设施土建工程 | 陕西美鑫产业 投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 主厂房主体工程
[6 empty] | 二季度 | 主要设施土建施工；开始进行设备安装 | 60000 | 4月 | 冷却塔主体工程
[9 empty] | 5月 | 设备购置
[9 empty] | 6月 | 1、2号锅炉土建工程基本完成
[6 empty] | 三季度 | 1号、2号发电机组厂房主体完工 | 60000 | 7月 | 冷却塔主体完成
[9 empty] | 8月 | 启动设备安装
[9 empty] | 9月 | 1、2号发电机组厂房主体完工
[6 empty] | 四季度 | 1号、2号发电机组调试发电 | 55000 | 10月 | 完成设备安装
[9 empty] | 11月 | 设备调试
[9 empty] | 12月 | 1、2号发电机组调试发电
2△ | 冶坪年产120万吨煤矿建设项目 （续建） | 董军锁 | 魏增权 | 30000 | 建设冶坪年产120万吨煤矿生产线；开工建设工业广场和主矿井工程 | 一季度 | 进矿道路建成通车，高边坡治理 | 4000 | 2月 | 进矿道路建成通车 | 陕西美鑫产业 投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 实施高边坡治理
[6 empty] | 二季度 | 广场平整、改河、水泵房土建工程 | 8000 | 4月 | 开工建设工业广场
[9 empty] | 5月 | 完成广场土地平整
[9 empty] | 6月 | 实施改河、水泵房土建工程
[6 empty] | 三季度 | 矿建工程开始施工 | 9000 | 7月 | 完成改河工程
[9 empty] | 8月 | 水泵房建成
[9 empty] | 9月 | 矿建工程开始施工
[6 empty] | 四季度 | 主副井表土层深挖完成400米，风井完工 | 9000 | 10月 | 实施风井工程
[9 empty] | 11月 | 主副井表土层深挖完成400米
[9 empty] | 12月 | 完成风井工程
3★ | 铭帝年产10万吨建筑铝合金型材生产线建设项目 （续建） | 曹 永 | 李玉红 | 25000 | 建设年产10万吨建筑铝合金型材生产线；建设熔铸、挤压和喷涂等车间，年内建成试产 | 一季度 | 开始设备安装及调试 | 3000 | 2月 | 水、电接入 | 陕西铭帝铝业 有限公司
[9 empty] | 3月 | 设备安装及调试
[6 empty] | 二季度 | 熔铸、挤压、喷涂全面建成 | 4000 | 4月 | 完成设备安装
[9 empty] | 5月 | 调试完成
[9 empty] | 6月 | 熔铸、挤压、喷涂车间建成
[6 empty] | 三季度 | 氧化车间达到生产要求 | 12000 | 7月 | 氧化车间设备安装
[9 empty] | 8月 | 设备调试
[9 empty] | 9月 | 达到生产要求
[6 empty] | 四季度 | 一期项目建成投产 | 6000 | 10月 | 氧化车间建成
[9 empty] | 11月 | 一期项目建成
[9 empty] | 12月 | 试产
4△ | 董家河国家循环经济教育示范基地及园区道路建设项目（续建） | 董军锁 曹 永 | 李欢喜 魏增权 | 7000 | 新建国家循环经济教育示范基地展示中心及附属工程，年内建成投运；建成锦业二路1.1公里，开工锦园五路、锦绣一路工程 | 一季度 | 完成展示中心主体工程；完成锦业二路(一标段)和锦园五路（西段）管网工程 | 1000 | 2月 | 展示中心主体工程完工 | 董家河循环经济产业园管委会
[9 empty] | 3月 | 完成锦业二路（一标段）和锦园五路（西段）管网工程
[6 empty] | 二季度 | 完成展示中心外围设施及绿化、亮化工程，投入使用；锦业二路(一标段)土方开挖，路床平整工作 | 2000 | 4月 | 完成展示中心外围设施
[9 empty] | 5月 | 绿化、亮化工程完工，并投入使用
4 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 6月 | 锦业二路（一标段）土方开挖，路床平整完成
4△ | 董家河国家循环经济教育示范基地及园区道路建设项目（续建） | 董军锁 曹 永 | 李欢喜 魏增权 | 7000 | 新建国家循环经济教育示范基地展示中心及附属工程，年内建成投运；建成锦业二路1.1公里，开工锦园五路、锦绣一路工程 | 三季度 | 完成锦业二路(一标段)路面工程，完成锦园五路（西段）道路工程，并竣工验收 | 2500 | 7月 | 完成锦园五路（西段）道路工程 | 董家河循环经济产业园管委会
[9 empty] | 8月 | 完成锦业二路（一标段）路面工程
[9 empty] | 9月 | 锦园五路（西段）竣工验收
[6 empty] | 四季度 | 完成锦业二路（一标段）照明、绿化工程及竣工验收工作，力争开工建设锦业三路 | 1500 | 10月 | 完成锦业二路（一标段）照明、绿化工程
|  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 11月 | 锦业二路（一标段）竣工验收
[9 empty] | 12月 | 力争开工建设锦业三路
5★ | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目（新建） | 董军锁 | 魏增权 | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 | 一季度 | 铝镁合金场地平整 | 1000 | 3月 | 实施场地平整 | 陕西美鑫产业 投资有限公司
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 | 二季度 | 铝镁合金进行基础工程施工 | 5000 | 4月 | 土方开挖
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 |  |  |  | 6月 | 启动基础工程
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 | 三季度 | 铝镁合金进行基础工程施工 | 8000 | 7月 | 开始进行基础工程
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 |  |  |  | 8月 | 实施桩基工程
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 |  |  |  | 9月 | 完成桩基工程量的20%
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 | 四季度 | 开工建设铝镁合金主厂房 | 6000 | 10月 | 完成桩基工程量的40%
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 |  |  |  | 11月 | 完成桩基工程量的80%
|  |  |  | 20000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内开工厂房主体工程 |  |  |  | 12月 | 开工建设铝镁合金主厂房
6★ | 美鑫西北耐物流园一期项目（新建） | 师润峰 | 王鹏飞 | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 | 一季度 | 办公场地租赁及相关用品的购置，购买所需图纸等前期准备工作 | 500 | 2月 | 完成办公场地租赁及相关用品的购置 | 美鑫西北耐物流有限责任公司
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 3月 | 购买所需图纸
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 | 二季度 | 完成施工初步设计方案 | 1500 | 4月 | 完成施工方案
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 5月 | 完成初步设计
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 6月 | 完善各项手续
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 | 三季度 | 完成新增用地的征购 | 4000 | 7月 | 启动征地前期工作
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 8月 | 购置用地
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 9月 | 完成新增用地的征购
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 | 四季度 | 完成住户及企业的搬迁工作和部分铁路改造 | 2000 | 10月 | 实施住户及企业的搬迁工作
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 11月 | 完成部分铁路改造
|  |  |  | 8000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施；年内完成拆迁工作及部分铁路改造 |  |  |  | 12月 | 完成拆迁工作
7 | 华盛铝合金型材模具加工生产线建设项目（新建） | 师润峰 | 王鹏飞 | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 | 一季度 | 完成水、电等配套设施 |  | 2月 | 完成排水工程 | 铜川华盛模具 有限公司
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 |  |  |  | 3月 | 完成电力接入
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 | 二季度 | 完成招投标等工作，开工建设 | 500 | 4月 | 工队进场
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 |  |  |  | 5月 | 完成招投标工作
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 |  |  |  | 6月 | 开工建设
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 | 三季度 | 完成土地平整，实施基础工程 | 1000 | 7月 | 土地平整
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 |  |  |  | 9月 | 实施基础工程
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 | 四季度 | 开工建设厂房主体工程 | 1500 | 10月 | 完成三通一平
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 |  |  |  | 11月 | 启动主体工程
|  |  |  | 3000 | 建设华盛铝合金型材模具加工生产线，年内开工建设 |  |  |  | 12月 | 开工厂房主体工程
8△ | 董家河工业园区LNG加气加油站项目 （新建） | 师润峰 | 郭水文 | 5000 | 建设一座二级LNG加气站和一座三级加油站，建筑面积7800平方米，年内建成投运 | 一季度 | 完善前期审批手续 |  | 2月 | 完成项目方案编制 | 陕西诚志恒远实业有限公司
[6 empty] | 二季度 | 争取完成土地审批手续及规划设计报批 | 1000 | 4月 | 完成前期审批手续
[9 empty] | 5月 | 争取完成土地审批
[9 empty] | 6月 | 完成规划设计报批
[6 empty] | 三季度 | 完善建设招标手续并开工建设 | 1000 | 7月 | 启动招标手续
[9 empty] | 8月 | 完成招标
[9 empty] | 9月 | 开工建设
[6 empty] | 四季度 | 完成厂房建设，力争建成投运 | 3000 | 10月 | 实施主厂房建设
[9 empty] | 11月 | 设备安装
[9 empty] | 12月 | 完成厂房建设，力争建成投运
9△ | 董家河工业园区锦业三路项目（新建） | 曹 永 | 魏增权 | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 | 一季度 | 完成项目设计 |  | 2月 | 完成方案编制 | 铜川融达投资 开发有限公司
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 3月 | 完成项目设计
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 | 二季度 | 进行招投标工作 |  | 4月 | 启动招投标工作
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 5月 | 完善各项手续
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 6月 | 完成招投标工作
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 | 三季度 | 开工建设地下管网工程 | 1000 | 7月 | 开工建设
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 8月 | 实施地下管网工程
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 9月 | 实施土方开挖工程
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 | 四季度 | 完成管网安装和路基铺设工作 | 1000 | 10月 | 完成管网安装
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 11月 | 完成管网回填
|  |  |  | 2000 | 开工建设2公里的锦业三路，年内完成管道安装、路基铺设 |  |  |  | 12月 | 完成路基铺设等工程
10 | 年产20万吨铝深加工项目（前期） | 董军锁 | 李欢喜 |  | 建设年产20万吨铝深加工生产线，完成前期准备工作，力争开工建设 | 一季度 | 实施项目前期调研工作 |  | 3月 | 前期调研 | 陕西美鑫产业 投资有限公司
[6 empty] | 二季度 |  |  | 4月
[6 empty] | 三季度 | 着手开展项目用地等相关前期手续的报批 |  | 7月 | 启动项目用地手续
[9 empty] | 8月 | 完善资料
[9 empty] | 9月 | 上报省厅
[6 empty] | 四季度 |  |  | 10月 | 开展各项前期工作
11月
[9 empty] | 12月 | 力争开工建设
11 | 铭帝年产15万吨特种高性能工业铝型材建设项目 （前期） | 曹 永 | 李玉红 |  | 建设年产15万吨特种高性能工业铝型材建设项目，年内完成前期工作，力争开工建设 | 一季度 | 完成可研编制 |  | 2月 | 编制可研 | 陕西铭帝铝业 有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成可研
[6 empty] | 二季度 | 完成各项手续办理 |  | 4月 | 完成施工图设计
[9 empty] | 5月 | 完成地勘
[9 empty] | 6月 | 完成手续办理
[6 empty] | 三季度 | 完成设备招投标工作 |  | 7月 | 完成土地收储
[9 empty] | 8月 | 开始进行设备招标
[9 empty] | 9月 | 完成设备招标
[6 empty] | 四季度 | 完成各项前期工作，力争开工建设 |  | 10月 | 完成各项前期工作
[9 empty] | 11月 | 土地平整
[9 empty] | 12月 | 力争开工建设

## 煤炭局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（煤炭局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 煤炭顶板监测系统工程（新建） | 韩战仓 | 李 磊 | 3000 | 挖掘巷道1000米，完成打眼及矿井顶板监测系统安装工作 | 一季度 | 完成各矿调研及普查等工作 | 200 | 2月 | 完成各矿调研活动 | 各相关矿
[9 empty] | 3月 | 进行地质条件和隐蔽致灾因素普查
[6 empty] | 二季度 | 开工建设，实施井下掘进巷道工程 | 1000 | 4月 | 进行井下现场布置
[9 empty] | 5月 | 开工掘进巷道工程
[9 empty] | 6月 | 完成掘进巷道工程量40%
[6 empty] | 三季度 | 完成巷道掘进工程，完成顶板监测系统方案 | 1000 | 7月 | 完成掘进巷道工程
[9 empty] | 8月 | 制定监测系统施工方案
[9 empty] | 9月 | 完善施工方案，完成施工方案评审
[6 empty] | 四季度 | 完成监测系统调试，并进行系统试运行 | 800 | 10月 | 完成线缆铺设工作
[9 empty] | 11月 | 完成打眼和设备安装
[9 empty] | 12月 | 完成监测系统调试，并进行系统试运行

## 照金镇
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（照金镇）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 照金滑雪场建设项目（续建） | 万 峰 | 段宏儒 | 7100 | 建设800亩照金国际滑雪场，一季度建成投入使用 | 一季度 | 滑雪场一期工程已建成试运营 | 1100 | 2月 | 完成滑雪场一期续建工程并试运营 | 陕西照金文化旅游投资开发有限公司
[9 empty] | 3月 | 全面建成滑雪场一期工程
[6 empty] | 二季度 | 开工建设二期工程，并完成土地平整 | 2000 | 4月 | 启动滑雪场二期前期工作
[9 empty] | 5月 | 完成滑雪场二期规划设计
[9 empty] | 6月 | 开工建设，完成土地平整
[6 empty] | 三季度 | 二期工程完成总工程量的40% | 2000 | 7月 | 完成滑雪场二期总工程量的10%
[9 empty] | 8月 | 完成滑雪场二期总工程量的20%
[9 empty] | 9月 | 完成滑雪场二期总工程量的40%
[6 empty] | 四季度 | 滑雪场二期完成施工并投入使用 | 2000 | 10月 | 完成滑雪场二期总工程量的60%
[9 empty] | 11月 | 完成滑雪场二期总工程量的80%
[9 empty] | 12月 | 滑雪场二期完成施工并投入使用
2△ | 照金红色旅游文化名镇二期工程（续建） | 崔保升 | 刘 鹏 | 20000 | 建设2.2万平方米的安置房、照金社区老年人日间照料中心、照金文化艺术展示中心、产权式酒店、写字楼、消防站等项目；年内全面建成照金社区、日间照料中心及文化艺术会展中心等14个公共基础设施 | 一季度 | 完成前期设计方案 |  | 2月 | 完成前期规划设计 | 陕西照金文化旅游投资开发有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成前期设计方案
[6 empty] | 二季度 | 完成项目招投标工作，开工建设日间照料中心 | 2000 | 4月 | 完善项目手续办理及选址等工作
[9 empty] | 5月 | 完成项目招投标工作
[9 empty] | 6月 | 开工建设日间照料中心
[6 empty] | 三季度 | 完成日间照料中心主体工程，开工建设全国民办院校红色教育基地项目 | 8000 | 7月 | 完成日间照料中心基础工程
[9 empty] | 8月 | 开工建设全国民办院校红色教育基地项目
[9 empty] | 9月 | 完成日间照料中心主体工程
[6 empty] | 四季度 | 完成全国民办院校红色教育基地主体工程 | 10000 | 10月 | 实施红色教育基地主体工程
[9 empty] | 11月 | 建成日间照料中心并投入使用
[9 empty] | 12月 | 完成全国民办院校红色教育基地主体工程
3 | 瑶峪统筹城乡示范点项目（新建） | 崔保升 | 刘 鹏 | 5000 | 打造集休闲采摘、民俗文化、特色旅游为一体的综合旅游示范村，年内完成部分农户改造及配套设施等工程 | 一季度 | 完成项目备案 |  | 2月 | 完成项目规划设计 | 陕西汇丰城基置业有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成项目备案
[6 empty] | 二季度 | 完成入户摸底，制定拆迁方案 | 500 | 4月 | 完成项目前期手续办理
[9 empty] | 5月 | 完成入户摸底
[9 empty] | 6月 | 制定拆迁方案
[6 empty] | 三季度 | 开工建设安置房工程 | 1500 | 7月 | 完成临时安置方案
[9 empty] | 8月 | 启动拆迁及安置工作
[9 empty] | 9月 | 开工建设安置房工程
[6 empty] | 四季度 | 完成安置房主体工程 | 3000 | 10月 | 实施安置房主体工程
[9 empty] | 11月 | 主体工程完成50%
[9 empty] | 12月 | 完成安置房主体工程
4 | 照金康体养生园建设项目（新建） | 万 峰 | 刘 鹏 | 4000 | 建设占地2.9万平方米的集居住休闲养生旅游为一体的综合服务体，年内开工民俗村寨、体育馆、望山小筑等工程 | 一季度 | 完成项目备案等前期工作 |  | 2月 | 完成项目规划设计 | 铜川天星原房地产开发有限责任公司
[9 empty] | 3月 | 完成项目备案
[6 empty] | 二季度 | 完成项目招投标，并开工建设 | 500 | 4月 | 完善项目前期手续办理
[9 empty] | 5月 | 启动招投标工作
[9 empty] | 6月 | 完成项目招投标，并开工建设
[6 empty] | 三季度 | 完成民俗村寨、体育馆、望山小筑基础工程 | 1500 | 7月 | 完成项目三通一平
[9 empty] | 8月 | 开工建设
[9 empty] | 9月 | 完成基础工程
[6 empty] | 四季度 | 完成民俗村寨、体育馆、望山小筑主体工程 | 2000 | 10月 | 完成主体工程量的30%
[9 empty] | 11月 | 完成主体工程量的60%
[9 empty] | 12月 | 完成项目主体工程

## 发改局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（发改局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 210国道汽配服务产业园项目 （续建） | 薛新华 杨 涛 焦耀奇 | 王耀宁 何 静 张东刚 | 6000 | 建设汽车配件、修理，重型卡车4S店、保修车间、汽车检测线，业务中心、大型停车场等工程，主体工程开工建设 | 一季度 | 5号、6号、7号楼基础处理、建设 | 1000 | 2月 | 5号楼灰土回填；7号楼基础处理 | 陕西耀州育铭置业有限公司
[9 empty] | 3月 | 5号楼主体建设；6号楼处理基础，建设一层；7号楼主体封顶
[6 empty] | 二季度 | 5号、6号、7号楼建成、装修，投入使用 | 2000 | 4月 | 5号、6号楼完成主体建设；7号楼竣工
[9 empty] | 5月 | 5号、6号、7号楼装修
[9 empty] | 6月 | 5号、6号、7号楼全部建成使用
[6 empty] | 三季度 | 建设3号、4号楼，协调流转土地 | 1500 | 7月 | 3号、4号楼处理基础建设
[9 empty] | 8月 | 3号、4号楼完工
[9 empty] | 9月 | 协调流转210国道改线处土地
[6 empty] | 四季度 | 完成重卡4S店、保修车间、酒店、检测线、业务中心、停车场建设 | 1500 | 10月 | 开工建设重卡4S店、保修车间、酒店
[9 empty] | 11月 | 建设汽车检测线、业务中心、停车场
[9 empty] | 12月 | 完成重卡4S店、保修车间、酒店、检测线、业务中心、停车场建设
2 | 耀西年产300万吨煤矿建设项目（前期） | 薛新华 | 王耀宁 |  | 建设年产300万吨煤矿生产线，力争完成各项前期工作 | 一季度 | 编写矿产资源开发利用等方案 |  | 2月 | 编写矿产资源开发利用方案 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 华能国际开发公司铜川照金电厂
[9 empty] | 3月 | 完成矿产资源开发利用方案
[6 empty] | 二季度 | 评审矿产资源开发利用等方案 |  | 4月 | 修改方案
[9 empty] | 5月 | 完成方案评审
6月
[6 empty] | 三季度 | 完成项目选址，启动征用土地 |  | 7月 | 完成项目选址
[9 empty] | 8月 | 启动土地收储
9月
2 | 耀西年产300万吨煤矿建设项目（前期） | 薛新华 | 王耀宁 |  | 建设年产300万吨煤矿生产线，力争完成各项前期工作 | 四季度 | 完成采矿权价款评估 |  | 10月 | 完成土地收储 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 华能国际开发公司铜川照金电厂
[9 empty] | 11月 | 完成采矿权价款评估
12月
3 | 靖咸石油管道改线项目（前期） | 薛新华 | 王 辉 |  | 做好靖咸石油管道改线关庄、小坵段环境保障工作，年内开工建设 | 一季度 | 完成可研及改线实施方案 |  | 3月 | 完成可研及改线实施方案 | 长庆油田第一输油处
[6 empty] | 二季度 | 完成初步设计 |  | 4月 | 编制征迁方案方案
[9 empty] | 6月 | 完成初步设计
[6 empty] | 三季度 | 完成土地征迁工作 |  | 7月 | 启动征迁工作
[9 empty] | 9月 | 完成土地征迁工作
[6 empty] | 四季度 | 力争开工建设 |  | 10月 | 完成各项前期工作
[9 empty] | 12月 | 力争开工
4 | 西铜城际铁路建设项目（前期） | 薛新华 | 任 杰 |  | 启动西安至铜川350km/h的城际高速铁路前期工作，全长83公里 | 一季度 | 做好与市上对接，配合完成辖区内推进项目进展等前期工作 |  |  |  | 中铁一院地勘项目院
二季度
三季度
四季度

## 教体局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（教体局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 义务教育均衡发展和双高双普工程（续建） | 董卫民 | 杨永泰 | 3800 | 创建国家义务教育均衡发展区，新建柳公权中学、药王山中小学操场软化1.5万平方米；实施瑶曲下石节小学教学楼、庙湾走马幼儿园综合楼主体工程，启动锦阳新城小学和幼儿园建设 | 一季度 | 实施柳公权中学、药王山中学操场基础工程 | 800 | 2月 | 实施柳公权中学操场基础工程 | 各相关学校、幼儿园
[9 empty] | 3月 | 实施药王山中学操场基础工程；完成下石节小学教学楼、走马幼儿园施工图设计
[6 empty] | 二季度 | 开工建设下石节小学教学楼、走马幼儿园等 | 1200 | 4月 | 完成柳公权中学、药王山中学操场面层施工
[9 empty] | 5月 | 完成下石节小学教学楼、走马幼儿园招标，并开工建设
[9 empty] | 6月 | 完成下石节小学教学楼、走马幼儿园基坑开挖
[6 empty] | 三季度 | 完成下石节小学教学楼、走马幼儿园二层主体工程 | 1000 | 7月 | 全面完成柳公权中学、药王山中学操场改造
[9 empty] | 8月 | 完成下石节小学教学楼、走马幼儿园基础工程
[9 empty] | 9月 | 完成下石节小学教学楼、走马幼儿园二层主体工程
[6 empty] | 四季度 | 完成下石节小学教学楼装饰工程，走马幼儿园竣工验收 | 800 | 10月 | 完成下石节小学教学楼、走马幼儿园主体工程
[9 empty] | 11月 | 完成下石节小学教学楼主体工程，实施走马幼儿园室外工程
[9 empty] | 12月 | 完成下石节小学教学楼装饰工程，走马幼儿园竣工验收
2 | 耀州中学改造项目 （新建） | 董卫民 | 刘 江 | 3000 | 改造教学楼、实验楼等1.7万平方米，新建食堂、体育馆等1.1万平方米，广场8500平方米，年内开工建设 | 一季度 | 完成项目规划设计 |  | 2月 | 完成项目规划设计 | 耀州中学
3月
[6 empty] | 二季度 | 完成项目前期手续办理 |  | 4月 | 完成项目备案
[9 empty] | 5月 | 完成项目前期手续办理
[9 empty] | 6月 | 完成评估摸底
[6 empty] | 三季度 | 启动拆迁及安置工作 | 1000 | 7月 | 制定拆迁方案
[9 empty] | 8月 | 完成临时安置方案
[9 empty] | 9月 | 启动拆迁及安置工作
[6 empty] | 四季度 | 完成拆迁，并开工建设 | 2000 | 10月 | 完成拆迁
[9 empty] | 11月 | 开工建设改造工程
12月

## 住建局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（住建局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 永乐城市广场建设项目（续建） | 薛 颖 | 郭 华 | 5000 | 建设永乐城市广场及商业综合体主体工程，年底前竣工运营 | 一季度 | 1、8、9号主体全部封顶，八层以下填充墙完成，2号、3号开始施工 | 500 | 2月 | 8号9号楼地下室砌筑；室外给排水管网铺设 | 铜川耀州时代商城有限公司
[9 empty] | 3月 | 8号、9号楼八层以下填充墙完成，2号、3号开始施工
[6 empty] | 二季度 | 1—9号水电暖开始安装，4—7号楼水电项目施工，2号、3号楼完成主体框架 | 2500 | 4月 | 1—9号水电暖开始安装
[9 empty] | 5月 | 4—7号楼水电项目施工
[9 empty] | 6月 | 2号、3号楼完成主体框架
[6 empty] | 三季度 | 1—7号楼水电项目施工基本完成，2号、3号楼完成二次装修工程 | 1500 | 7月 | 实施2-3号楼主体填充墙
[9 empty] | 8月 | 1—7号楼水电项目施工基本完成
[9 empty] | 9月 | 2号、3号楼完成二次装修工程
[6 empty] | 四季度 | 8号、9号楼水电暖安装全面完成，2号、3号楼进入试营业 | 500 | 10月 | 完成2-3号楼主体填充墙
[9 empty] | 11月 | 8号、9号楼水电暖安装全面完成
[9 empty] | 12月 | 2号、3号楼进入试营业
2△ | 神德寺文化公园建设项目（续建） | 薛 颖 | 陈 扬 | 20000 | 新建舍利塔朝圣文化区、东侧佛文化景观体验区、神德寺塔主题保护区、沿街商业区等；年内建成舍利塔、妙法院等工程，完成塔坡路改造工程 | 一季度 | 实施妙法院、窑洞主体工程；启动大雄宝殿、步寿宫、天王殿基础工程；确定文正书院可行性方案 | 4000 | 2月 | 实施妙法院、窑洞主体工程；完成步寿宫初步设计 | 江苏花王 集团
[9 empty] | 3月 | 启动大雄宝殿、步寿宫、天王殿基础工程；确定文正书院可行性方案
[6 empty] | 二季度 | 天王殿、大雄宝殿、法堂主体施工；文正书院基础土方开挖 | 5000 | 4月 | 完成步寿宫、法堂基础施工；流翠台屋面盖瓦完成
[9 empty] | 5月 | 实施大雄宝殿、法堂基础钢筋、模板混凝土施工
[9 empty] | 6月 | 天王殿、大雄宝殿、法堂主体施工；文正书院基础土方开挖
[6 empty] | 三季度 | 开工地藏殿、观音殿、伽蓝殿、山门基础工程；实施步寿宫主体工程；启动塔坡路改造 | 6000 | 7月 | 完成步寿宫地下工程；完成景观工程水、电管网铺设
[9 empty] | 8月 | 实施流翠台水电、装饰、装修；完成文正书院桩基工程
[9 empty] | 9月 | 开工地藏殿、观音殿、伽蓝殿、山门基础工程；实施步寿宫主体工程；启动塔坡路改造
[6 empty] | 四季度 | 文正书院主体、舍利塔基本建成，完成塔坡路改造及周边景观改造提升 | 5000 | 10月 | 实施步寿宫主体三层，开工舍利塔底座工程；完成文正书院主体一层；流翠台竣工
[9 empty] | 11月 | 地藏殿、观音殿、伽蓝殿、山门主体基本完成，完成禅院扫尾工程
[9 empty] | 12月 | 文正书院主体、舍利塔基本建成，完成塔坡路改造及周边景观改造提升
3★ | 德馨佳苑建设项目 （续建） | 薛 颖 王顺成 | 陈 扬 刘江鹏 | 20000 | 改造棚户区1862户，建筑面积72万平方米，年内开工建设8栋住宅楼及配套设施 | 一季度 | 完成2-6号楼基础工程 | 4000 | 2月 | 完成2—6号楼土方工程 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成2—6号楼基础垫层浇筑，开始绑扎筏板钢筋
[6 empty] | 二季度 | 完成地下2层—6层主体建设 | 6000 | 4月 | 完成2—6号楼地下2层浇筑，开始绑扎地下1层墙柱梁板钢筋
[9 empty] | 5月 | 完成2—6号楼1、2层浇筑，并开始3、4层墙柱梁板钢筋绑扎
[9 empty] | 6月 | 完成2—6号楼5、6层浇筑，7、8层墙柱梁板钢筋绑扎，7—13号楼土方工程
[6 empty] | 三季度 | 完成7层—18层主体建设及1层—8层砌体工程 | 6000 | 7月 | 完成2—6号楼9、10层浇筑，11、12层砌体及抹灰工程，7—13号楼完成桩工程
[9 empty] | 8月 | 完成2—6号楼13、14层浇筑，完成3、4层砌体工程，7—13号楼开始绑扎筏板钢筋并完成浇筑
[9 empty] | 9月 | 完成2—6号楼17、18层浇筑，完成7、8层砌体工程，7—13号楼开始绑扎地下1层墙柱浇筑
[6 empty] | 四季度 | 完成2-6号楼主体29、30层主体建筑，9层—20砌体工程 | 4000 | 10月 | 完成2—6号楼21、22层浇筑，完成11、12层砌体工程，完成3、4层抹灰工程，7—13号楼开始3、4层墙柱梁板钢筋绑扎
[9 empty] | 11月 | 完成2—6号楼25、26层浇筑，完成15、16层砌体工程，完成7、8层抹灰工程，7—13号楼开始7、8层墙柱浇筑
[9 empty] | 12月 | 完成2号楼29、30层浇筑，完成11、12层抹灰工程，7号—13号楼开始11、12层墙柱浇筑
4 | 耀州城市建设展示中心项目 （续建） | 薛 颖 | 陈 磊 | 2000 | 新建建筑面积2190平方米，改造建筑面积3045平方米；年内全面建成 | 一季度 | 实施内饰工程 | 500 | 3月 | 实施暖气安装等内饰工程 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[6 empty] | 二季度 | 完成室内外装饰 | 1000 | 4月 | 安装中央空调
[9 empty] | 5月 | 安装沙盘等展示设施
[9 empty] | 6月 | 铺设地砖，室内装饰
[6 empty] | 三季度 | 竣工验收 | 500 | 7月 | 电子设备安装完成
[9 empty] | 8月 | 收尾工程全部完成
[9 empty] | 9月 | 竣工，验收
5 | 白桦国际小区建设项目（新建） | 薛 颖 | 郭 华 | 13000 | 建设沿街8层商业住宅综合体，多层商品住宅5栋，建筑面积13万平方米，年内完成基础工程 | 一季度 | 完成基础处理 | 1000 | 3月 | 1号、2号楼基坑边坡支户 | 陕西白桦林间置业有限公司
[6 empty] | 二季度 | 完成地下室施工 | 4000 | 4月 | 1号、2号楼基坑边坡支户
[9 empty] | 5月 | 1号、2号楼基坑土方开挖
[9 empty] | 6月 | 1号、2号楼地下室施工
[6 empty] | 三季度 | 完成正负零工程 | 6000 | 7月 | 1号、2号楼地下室2层完工
[9 empty] | 8月 | 1号、2号楼施工至正负零
[9 empty] | 9月 | 1号、2号楼主体2层
[6 empty] | 四季度 | 完成主体5层 | 2000 | 10月 | 1号、2号楼主体3层
[9 empty] | 11月 | 1号、2号楼主体4层
[9 empty] | 12月 | 1号、2号楼主体5层
6 | 城区道路 改造项目 （新建） | 薛 颖 | 张耀和 | 2500 | 完成药王路、塔坡路改造，实施民主路、耀孙路等改造工程 | 一季度 | 完成药王路污水管网铺设 | 500 | 2月 | 药王路完成雨水主管道铺设及回填 | 住建局
[9 empty] | 3月 | 完成药王路污水管网铺设；完成民主路可研编制及环评登记
[6 empty] | 二季度 | 完成药王路人行道、景观设施安装及沥青混凝土路面铺设 | 500 | 4月 | 药王路电力电信管网铺设结束；完成民主路科研审批及初步设计概算编制
[9 empty] | 5月 | 完成药王路给水配套及人行道基层铺设民主路改造完成初设评审及预算审核
[9 empty] | 6月 | 完成药王路人行道、景观设施安装及沥青混凝土路面铺设，下达民主路初设批复，组织招投标
[6 empty] | 三季度 | 药王路竣工验收并投入使用；民主路改造开工建设 | 800 | 7月 | 药王路竣工验收并投入使用；民主路完成招投标，现场达到三通一平
[9 empty] | 8月 | 民主路改造开工建设
[9 empty] | 9月 | 民主路完成污水、雨水及给水管网安装
[6 empty] | 四季度 | 民主路完成人行道铺设及竣工验收，投入使用 | 700 | 10月 | 民主路完成地下电力电讯管道铺设
[9 empty] | 11月 | 民主路完成主干道基层及路面铺设
[9 empty] | 12月 | 建成，投入使用
7 | 小城镇基础设施建设项目（新建） | 薛 颖 | 成耀辉 | 6000 | 完成各乡镇街道硬化、绿化、亮化等建设工程 | 一季度 | 实施各乡镇道路硬化、绿化及亮化工程 | 1500 | 2月 | 开工绿化工程 | 住建局
[9 empty] | 3月 | 开工道路硬化等工程
[6 empty] | 二季度 | 完成总工程量的40% | 2500 | 4月 | 绿化、道路施工，环境卫生整治
[9 empty] | 5月 | 道路施工，环境卫生整治
[9 empty] | 6月 | 道路施工，环境卫生整治，主体施工
[6 empty] | 三季度 | 全面完成年度建设任务 | 1000 | 7月 | 基座浇筑、路灯安装
[9 empty] | 8月 | 完成路灯安装，并全面完工
8△ | 锦阳新城公共服务设施建设项目（新建） | 薛 颖 | 成耀辉 | 50000 | 建成法检两院技侦楼工程，开工建设职教中心、文化艺术中心、体育中心、创业孵化基地 | 一季度 | 创业大厦、文化艺术中心场地平整完成，实施核心组团3、4、5号楼基础钢筋绑扎工程 | 3000 | 2月 | 完成创业大厦地下室垫层施工；文化艺术中心场地平整 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 实施核心组团3、4、5号楼筏板基础钢筋绑扎
[6 empty] | 二季度 | 实施创业大厦地下室、文化艺术中心基础工程；开工建设核心组团9号楼 | 20000 | 4月 | 完成创业大厦地下室墙、柱施工；文化艺术中心防水层
[9 empty] | 5月 | 实施核心组团3、4、5号楼负一层混凝土浇筑；9号楼开工建设
[9 empty] | 6月 | 完成9号楼负一层钢筋绑扎
[6 empty] | 三季度 | 实施创业大厦地下室、文化艺术中心及核心组团主体工程；法检两院技侦楼建成；开工建设职教中心 | 20000 | 7月 | 创业大厦地下室顶板施工；文化艺术中心地基与基础完工
[9 empty] | 8月 | 核心组团3、4、5号楼1-2层混凝土浇筑完成；职教中心开工建设
[9 empty] | 9月 | 建成法检两院技侦楼；创业大厦3-4层主体施工；文化艺术中心A、B2层完成
[6 empty] | 四季度 | 体育馆主体施工；核心组团3、4、5、9号楼主体基本竣工 | 7000 | 10月 | 创业大厦11-12层主体施工；文化艺术中心屋面施工；职教中心场地平整；体育馆开工建设
[9 empty] | 11月 | 创业大厦封顶；文化艺术中心内外粉饰；职教中心主体施工；核心组团主体14-16层
[9 empty] | 12月 | 体育馆主体施工；核心组团3、4、5、9号楼主体基本竣工
9△ | 锦阳新城基础设施建设项目 （新建） | 薛 颖 | 成耀辉 | 6000 | 打通锦阳路，开工建设锦阳新城东西一路、东西二路、东西三路、南北二路工程，完成沮河东路前期工作 | 一季度 | 完成东西一路、东西二路、东西三路、南北二路管道铺设；开工建设锦阳路管网埋设工程 | 1000 | 2月 | 完成东西一路、东西二路、东西三路、南北二路管道铺设 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 实施锦阳路管道埋设、管廊砌筑
[6 empty] | 二季度 | 完成东西一路、东西二路、东西三路、南北二路、锦阳路基础工程 | 2000 | 4月 | 实施路基回填、摊铺
[9 empty] | 5月 | 进行路面平整
[9 empty] | 6月 | 实施路面混凝土浇筑
[6 empty] | 三季度 | 完成东西一路、东西二路、东西三路、南北二路、锦阳路路面铺设工程 | 2000 | 7月 | 进行锦阳路人行道铺设
[9 empty] | 8月 | 完成路面混凝土浇筑
[9 empty] | 9月 | 实施道路附属工程
[6 empty] | 四季度 | 完成其他附属工程，并建成竣工 | 1000 | 10月 | 完成沮河东路前期工作
[9 empty] | 11月 | 完成其他附属工程
[9 empty] | 12月 | 建成，竣工
10 | 秀房沟区域开发项目（新建） | 薛 颖 | 成耀辉 | 2000 | 建设独具特色的户外运动基地，包括自行车步道、户外露营、登山探险、旅游商店、汽车旅馆等，年内完成规划设计，并开工建设 | 一季度 | 进行整体策划方案设计，并进行方案征集 |  | 2月 | 进行整体策划方案设计 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 征求意见
[6 empty] | 二季度 | 修改编制方案，并通过评审论证 |  | 4月 | 修改编制方案
[9 empty] | 5月 | 进行专家评审论证
[9 empty] | 6月 | 进行初步方案设计
[6 empty] | 三季度 | 施工图设计完成，开始进行土地收储 | 500 | 7月 | 开始施工图设计
[9 empty] | 8月 | 施工图设计完成
[9 empty] | 9月 | 进行土地收储
[6 empty] | 四季度 | 完成土地收储、开始招标公示，开工建设 | 1500 | 10月 | 完成地面附着物赔偿
[9 empty] | 11月 | 完成土地收储、开始招标公示
[9 empty] | 12月 | 开工建设
11 | 耀州民俗 风情谷项目（新建） | 薛 颖 | 成耀辉 | 1500 | 建设具有耀州记忆的民俗风情旅游村，包括游客服务区、特色小吃街、十八作坊体验区等，年内完成规划方案及土地收储等工作，并开工建设 | 一季度 | 完成整体策划方案，进行初步设计 |  | 2月 | 完成整体策划方案 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 委托设计院进行初步设计
[6 empty] | 二季度 | 完成施工图设计，开始进行土地收储 | 500 | 4月 | 完成初步设计并完成评审
[9 empty] | 5月 | 完成施工图设计
[9 empty] | 6月 | 进行土地收储
[6 empty] | 三季度 | 完成土地收储等工作 | 500 | 7月 | 完成地面附着物赔偿
[9 empty] | 8月 | 完成招标、进行招标结果公示
[9 empty] | 9月 | 完成土地收储
[6 empty] | 四季度 | 完善各项前期准备，并开工建设 | 500 | 10月 | 完成公示，施工队进场
[9 empty] | 11月 | 完善各项前期准备
[9 empty] | 12月 | 开工建设
12 | 沮河风情廊带建设项目（新建） | 薛 颖 | 成耀辉 | 3500 | 启动橡胶坝、景观步道、绿化长廊、休闲广场及配套设施等工程；年内完成概念设计，完成北部防洪工程 | 一季度 | 继续实施沮河防洪北段工程 | 500 | 3月 | 继续实施沮河防洪北段工程 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[6 empty] | 二季度 | 完成概念设计，实施右岸道路工程 | 500 | 4月 | 完成护坡砌筑及概念设计
5月
[9 empty] | 6月 | 实施右岸道路工程
[6 empty] | 三季度 | 完成右岸道路工程及方案编制 | 500 | 7月 | 完成右岸道路工程
[9 empty] | 8月 | 完成方案编制
[9 empty] | 9月 | 进行施工图设计
[6 empty] | 四季度 | 北部防洪工程竣工，进行土地收储；启动橡胶坝、景观步道、绿化长廊、休闲广场及配套设施等工程前期工作 | 2000 | 10月 | 完成施工图设计
[9 empty] | 11月 | 北部防洪工程竣工，进行土地收储
[9 empty] | 12月 | 启动各项工程招标前期准备工作
13 | 耀州文化广场及古民居改造建设项目（新建） | 薛 颖 | 陈 磊 | 10000 | 年内建成天圆名人、地方等4个文化广场，启动城隍庙、东大街32号、渠岸巷2号等5户古民居改造 | 一季度 | 完成文化广场的方案编制 |  | 2月 | 完成方案编制 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[6 empty] | 二季度 | 完成施工图设计，启动拆迁工作 | 2000 | 4月 | 完成初步设计并完成评审
[9 empty] | 5月 | 启动拆迁工作
[6 empty] | 三季度 | 完成招投标，实施拆迁工作 | 4000 | 7月 | 启动天圆名人、地方广场前期工作
[9 empty] | 8月 | 启动招投标等工作
[9 empty] | 9月 | 完成招投标
[6 empty] | 四季度 | 文化广场基本建成，启动古民居改造前期工作 | 4000 | 10月 | 完成土地收储
[9 empty] | 11月 | 开工文化广场主体工程
[9 empty] | 12月 | 文化广场基本建成，启动古民居改造
14 | 文化景观改造及城市亮化工程 （新建） | 薛 颖 | 张耀和 | 4500 | 年内完成天宝路、永乐坊、四大巷等10处文化景观节点建设；完成城区及药王大道等路段亮化工程 | 一季度 | 实施城区亮化工程，开工建南门坊基础工程 | 800 | 2月 | 完成天宝路坊及马头墙施工 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 南门坊基础开挖；实施城区亮化工程
[6 empty] | 二季度 | 南门坊安装完成；亮化工程全面完成；开工建设陈家坡、城隍庙牌坊基础工程 | 1500 | 4月 | 完成构件雕刻；完成药王路亮化工程
[9 empty] | 5月 | 南门坊安装完成；亮化工程全面完成
[9 empty] | 6月 | 陈家坡、城隍庙牌坊基础开挖
[6 empty] | 三季度 | 学古路坊、雍翠谷坊完工 | 1200 | 7月 | 陈家坡、城隍庙牌坊完工
[9 empty] | 8月 | 学古路坊、雍翠谷坊开挖基础
[9 empty] | 9月 | 学古路坊、雍翠谷坊完工
[6 empty] | 四季度 | 文化景观节点牌坊完工 | 500 | 10月 | 剩余牌坊安装完工
15 | 耀州城区集中供热工程（新建） | 薛 颖 | 张耀和 | 5000 | 开工建设城区集中供热系统 | 一季度 | 衔接、对接前期工作 |  | 2月 | 衔接、对接前期工作 | 华能国际开发公司铜川照金电厂
[6 empty] | 二季度 | 完成前期论证，并进行方案修改 |  | 4月 | 完成前期论证
[9 empty] | 6月 | 修改方案
[6 empty] | 三季度 | 完成方案编制，进行可研及初步设计 | 1000 | 7月 | 完成方案编制
[9 empty] | 8月 | 进行可研
[9 empty] | 9月 | 进行初步设计
[6 empty] | 四季度 | 完成各项前期工作，力争开工建设 | 4000 | 10月 | 完成各项前期工作
[9 empty] | 11月 | 开工建设

## 果业局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（果业局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 现代苹果产业项目 （新建） | 皇甫斌海 | 郭增文 | 4000 | 新建果园2300亩，购置果园设备1220台，秸秆覆盖1000亩，果园间伐1000亩，太阳能杀虫灯300台，套袋1亿个 | 一季度 | 实施果园间伐、秸秆覆盖 | 1500 | 2月 | 完成项目招标等工作 | 果业局
[9 empty] | 3月 | 实施果园间伐、秸秆覆盖
[6 empty] | 二季度 | 新建果园3000亩，完成年度任务 | 2500 | 4月 | 新建果园3000亩
[9 empty] | 5月 | 完成果园机械和太阳能杀虫灯安装
[9 empty] | 6月 | 进行果实套袋和日常管理
2 | 海升智能玻璃温室建设项目 （新建） | 皇甫斌海 | 郭增文 | 5000 | 新建5万平方米智能化玻璃温室基地，年内开工主体工程 | 一季度 | 完成前期规划设计 |  | 2月 | 对接海升公司各项工作 | 陕西海升果业发展股份有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成前期规划设计
[6 empty] | 二季度 | 采购材料设备，实施地基建设 | 2000 | 4月 | 完成土地流转
[9 empty] | 5月 | 地基建设
[9 empty] | 6月 | 采购材料设备
[6 empty] | 三季度 | 完成智能化玻璃温室基地主体工程 | 2000 | 7月 | 完成棚体建设
[9 empty] | 8月 | 引进草莓栽植
[9 empty] | 9月 | 完成智能化玻璃温室基地主体工程
[6 empty] | 四季度 | 建成并投入生产 | 500 | 10月 | 投入生产
3△ | 海升现代果业高新技术产业园建设项目 （新建） | 封振涛 皇甫斌海 | 仝梦林 郭增文 | 4500 | 完成高标准苹果生态园二期1000亩，樱桃400亩，开工苹果科技实验示范站、分拣线工程 | 一季度 | 完成土地平整及基础设施建设 | 1500 | 2月 | 土地流转 | 陕西海升果业发展股份有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成土地平整及基础设施建设
[6 empty] | 二季度 | 完成滴灌设施建设，开工建设苹果科技示范站、分拣线工程 | 1500 | 4月 | 实施苹果、樱桃苗木栽植
[9 empty] | 5月 | 完成滴灌设施建设
[9 empty] | 6月 | 开工建设苹果科技示范站、分拣线工程
[6 empty] | 三季度 | 完成苹果科技示范站、分拣线工程 | 1500 | 7月 | 实施苹果科技示范站、分拣线工程
[9 empty] | 8月 | 完成苹果科技示范站、分拣线工程
[9 empty] | 9月 | 全面完成年度任务
[6 empty] | 四季度 | 全面完成年度任务，做好果园冬管相关工作 |  | 10月 | 进入果园冬季管理期

## 卫生局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（卫生局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 区人民医院搬迁项目（续建） | 何耀臣 | 张高丁 | 2500 | 全面建成区人民医院附属工程，年内迁入运营 | 一季度 | 完成医技楼装修，住院楼部分装修工程 | 500 | 2月 | 室外道路基本完成，锅炉房主体完成 | 区人民医院
[9 empty] | 3月 | 完成住院楼5-12层装修，医技楼完成装修
[6 empty] | 二季度 | 完成设备购置及安装 | 1500 | 4月 | 后勤综合楼、传染病房楼全部完成
[9 empty] | 5月 | 完成所有工程任务
[9 empty] | 6月 | 安装调试设备,购置办公用品
[6 empty] | 三季度 | 全面完成，迁入运营 | 500 | 7月 | 搬入新址
[9 empty] | 8月 | 运营
2 | 孙思邈中医院改扩建项目（新建） | 何耀臣 | 张高丁 | 2000 | 新建业务用房1100平方米；改造提升业务用房1.1万平方米，年内完成主体工程 | 一季度 | 完成初步设计 |  | 2月 | 完成旧房监测,与设计公司签同合 | 区中医院
[9 empty] | 3月 | 完成初步设计
[6 empty] | 二季度 | 完成施工图设计及审查 |  | 4月 | 完成初步设计的修改和评审
[9 empty] | 5月 | 完成施工图设计
[9 empty] | 6月 | 完成施工图的审查
[6 empty] | 三季度 | 开工建设，完成土方工程 | 500 | 7月 | 完成工程招投标,拆除旧房
[9 empty] | 8月 | 新建房屋开挖地基
[9 empty] | 9月 | 新建房屋地基监测,基础砼施工,土方回填
[6 empty] | 四季度 | 完成主体工程 | 1500 | 10月 | 新建房屋主体施工,旧房拆除窗门水电,内外墙粉刷层等
[9 empty] | 11月 | 新建房屋及旧房加层主体施工
[9 empty] | 12月 | 完成主体工程

## 锦阳办
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（锦阳路街道办）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1△ | 上林源葡萄基地建设项目(续建) | 邱根汉 李加强 | 赵军社 唐 斌 | 4000 | 建设500亩葡萄种植基地和70吨酒庄生产线；年内建成5000立方米蓄水池、4个采摘园及配套设施 | 一季度 | 新建100亩葡萄连栋大棚，完成剩余土地流转、迁坟等工作 | 1000 | 2月 | 新建葡萄长廊320米、简易管理房10间 | 陕西上林源照金生态农业开发有限公司
[9 empty] | 3月 | 新建100亩葡萄连栋大棚，完成剩余土地流转
[6 empty] | 二季度 | 新栽酿酒葡萄100亩，新建观光旅游园70亩，完成蓄水池及基地节水灌溉工程 | 1000 | 4月 | 新栽酿酒葡萄100亩，新建观光旅游园70亩
[9 empty] | 5月 | 建成5000方的蓄水池
[9 empty] | 6月 | 完成基地节水灌溉工程
[6 empty] | 三季度 | 新建50亩日光温室大棚 | 1000 | 7月 | 对基地500亩的葡萄苗木进行日常管理工作
[9 empty] | 8月 | 新建50亩日光温室大棚
[9 empty] | 9月 | 进一步完善基地建设
[6 empty] | 四季度 | 建成竣工 | 1000 | 10月 | 建成，竣工
[9 empty] | 12月 | 对500亩葡萄苗木进行日常管理工作
2 | 白家庄中心社区建设项目（前期） | 李加强 | 李 林 |  | 启动白家庄中心社区前期规划及筹备工作，力争开工广场硬化等基础设施工程 | 一季度 | 启动白家庄中心社区前期规划 |  | 3月 | 启动白家庄中心社区前期规划 | 白家庄村
[6 empty] | 二季度 | 启动前期筹备工作 |  | 4月 | 完成规划
[9 empty] | 5月 | 启动搬迁方案编制工作
[9 empty] | 6月 | 启动前期筹备工作
[6 empty] | 三季度 | 完成评估摸底 |  | 7月 | 修改方案
[9 empty] | 8月 | 完成方案编制
[9 empty] | 9月 | 完成评估摸底
[6 empty] | 四季度 | 力争开工广场硬化等基础设施工程 |  | 10月 | 启动开工前准备工作
[9 empty] | 12月 | 力争开工广场硬化等基础设施工程

## 石柱镇
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（石柱镇）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1△ | 马咀田园都市建设项目（新建） | 邱彦刚 | 任东华 | 2600 | 打造马咀特色风情旅游新村，年内建成游客中心、婚礼广场、射箭场、跑马场、生态停车场、影院酒吧等工程 | 一季度 | 开工建设游客接待中心、婚礼广场、生态停车场、户外主题摄影公园、大型会议培训中心 | 600 | 2月 | 完成新村墙面、大棚棚体涂鸦；建设道路指示牌；农特产售卖亭建设 | 铜川华露香堤旅游运营公司
[9 empty] | 3月 | 开工建设游客接待中心、婚礼广场、生态停车场、户外主题摄影公园、大型会议培训中心
[6 empty] | 二季度 | 完成全部子项目收尾工程，实施旅游景观绿化、美化工程 | 600 | 4月 | 完成21扇门喷涂，垃圾处理站主体工程，启动污水处理工程
[9 empty] | 5月 | 完成全部子项目收尾工程，实施旅游景观绿化、美化工程
[9 empty] | 6月 | 组织90名群众外出学习3次；园区内各岗位工作人员培训
[6 empty] | 三季度 | 完成占地300亩的蔬果采摘园 | 800 | 7月 | 建成射箭场、跑马场、农业文化展示科普中心
[9 empty] | 8月 | 建成亲子教育活动一条街
[9 empty] | 9月 | 完成占地300亩的蔬果采摘园
[6 empty] | 四季度 | 建成西式风情餐厅、酒吧；完成公租房项目；完成农耕民俗文化老村落改造工程 | 600 | 10月 | 华露香堤网络平台窗口、移动终端网站架构
[9 empty] | 11月 | 儿童电子趣味实验室；职业农民培训一期50人
[9 empty] | 12月 | 全面建成并投入使用

## 统筹办（单表）
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（城乡统筹办）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 统筹城乡发展建设项目 （新建） | 贺耀国 | 陈 超 | 12000 | 巩固提高16个试点村（中心社区）；全面完成田峪、小坵、五台、冯家桥等4个群众集中安置社区建设任务 | 一季度 | 完成统筹城乡中心社区、旅游特色村、生态示范村规划宣讲工作；新建小坵村400亩苹果示范园 |  | 2月 | 完成统筹城乡中心社区、旅游特色村、生态示范村规划宣讲工作 | 各相关试点村（中心社区）
[9 empty] | 3月 | 完成统筹城乡中心社区、旅游特色村、生态示范村规划宣讲工作；新建小坵村400亩苹果示范园
[6 empty] | 二季度 | 完成南村绿化巷道2公里；田峪村启动康体养生园建设项目；青龙村实施外墙粉刷；王家砭村安装LED太阳能路灯150盏；瑶曲村完成幸福院建设。田峪村大崖子组1.1公里砂石路铺设；青龙村发展养鸡10户，养猪5户；玉门村修筑多玉洞观光登山步道600米；移村实施豹村水库引水工程，解决部分农田灌溉700亩；种植丹参300亩；墓坳村完成1.8公里绿道建设 | 2130 | 4月 | 完成玉门“玉门村进村”仿汉牌坊1座；小坵三组巷道绿化800米；青龙村巷道绿化500米
[9 empty] | 5月 | 南村绿化巷道2公里；青龙村实施外墙粉刷；王家砭村安装LED太阳能路灯150盏；瑶曲村完成幸福院建设
[9 empty] | 6月 | 田峪村大崖子组1.1公里砂石路铺设；青龙村发展养鸡10户，养猪5户；玉门村修筑多玉洞观光登山步道600米；移村实施豹村水库引水工程，解决三组、五组、六组部分农田灌溉700亩；种植丹参300亩；墓坳村完成1.8公里绿道建设
| 统筹城乡发展建设项目（新建） | 贺耀国 | 陈 超 | 12000 | 完成16个统筹城乡试点村（中心社区）建设项目。开展统筹城乡相关规划宣传讲解各种，完成村庄巷道硬化，果树栽植，农田灌溉，社区绿化、亮化、美化工程，文化广场工程等基础设施、公共服务设施工程项目等 | 三季度 | 南村安装太阳能路灯50盏；瑶曲村完成漆水河便民桥；移村实施小区绿化5000平方米；移村新增灌溉基本农田500亩；完成玉门村修筑马埝组护地河堤300米；瑶曲村硬化规划区巷道400米；移村发展藕鱼共生示范养殖鱼塘50亩；小坵村完成广场硬化1500平方米，实施巷道亮化工程，栽设太阳能路灯30盏，解决3100人饮水，有效灌溉面积4000亩 | 3280 | 7月 | 玉门村修筑马埝组护地河堤300米；小坵村完成广场硬化1500平方米，并投入使用；瑶曲村硬化规划区巷道400米
[9 empty] | 8月 | 南村安装太阳能路灯50盏；瑶曲村完成一堵城组漆水河便民桥；移村实施小区绿化5000平方米。完成移村苹果示范园渠系配套设施工程，新增灌溉基本农田500亩
[9 empty] | 9月 | 移村发展藕鱼共生示范养殖鱼塘50亩；小坵村实施三组巷道亮化工程，栽设太阳能路灯30盏；移村打深井一口，建水房一座，解决3100人饮水，有效灌溉面积4000亩
1 | 统筹城乡发展建设项目 （新建） | 贺耀国 | 陈 超 | 12000 | 巩固提高16个试点村（中心社区）；全面完成田峪、小坵、五台、冯家桥等4个群众集中安置社区建设任务 | 四季度 | 王家砭村完成村庄综合整治工程；青龙村完成自来水入户工程；冯家桥村完成董家河镇文化中心室内外装饰；上龙村硬化巷道3000米，修巷道两边排水渠5000米；孙原村完成巷道硬化1公里；完成承德小区水电工程；完成古村落保护一期工程；田峪村田峪组通组道路硬化2.1公里，河堤砌护1千米；杨柳坪组5公里通组路绿化；瑶曲村完成社区单元安置楼及农贸市场建设 | 6590 | 10月 | 冯家桥村完成董家河镇文化中心室内外装饰；青龙村完成青龙组安装20盏路灯；上龙村硬化剩余巷道3000米，新修排水渠5000米；王家砭村建成铜川鑫泰年产20万吨石灰石生产线项目 | 各相关试点村（中心社区）
[9 empty] | 11月 | 小坵村巷道硬化3.2公里，四组、六组等，解决1000人左右出行；王家砭村完成村庄综合整治工程；青龙村完成自来水入户工程
[9 empty] | 12月 | 北街村建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店；二期工程主体封顶，开工建设商业街区。建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用；孙原村完成巷道硬化1公里；承德小区水电工程；完成古村落保护一期工程；田峪村田峪组通组道路硬化2.1公里及河堤砌护1000米，完成安置小区绿化；照金村完成孙趟组5公里通组路硬化；杨柳坪组5公里通组路绿化；瑶曲村完成社区单元安置楼及农贸市场建设

## 关庄镇
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（关庄镇）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1△ | 关庄群众集中安置社区建设项目（新建） | 闫 军 | 杨 琦 | 2500 | 开工建设道路硬化、地下排污管网等配套设施，完成农贸市场及商业街主体工程 | 一季度 | 筹备工作 签约合同 |  | 2月 | 集中安置区前期开工准备 | 铜川增辉有限公司
[9 empty] | 3月 | 工队入住及搭设临建工棚
[6 empty] | 二季度 | 配套设施 建设 | 1000 | 4月 | 道路硬化、管网
[9 empty] | 5月 | 排水排污
[9 empty] | 6月 | 多层、2、3号楼建至主体3层
[6 empty] | 三季度 | 商业主体 建设 | 1000 | 7月 | 商业街主体开工
[9 empty] | 8月 | 完成商业街主体
[9 empty] | 9月 | 封顶工程
[6 empty] | 四季度 | 主体完工 | 500 | 10月 | 完成道路硬化3公里
[9 empty] | 11月 | 多层主体完成封顶工程
[9 empty] | 12月 | 完成地下排污管网设施
2 | 关庄物流园建设项目（前期） | 闫 军 殷纪明 | 宋立雪 刘 瑜 |  | 建设集仓储、配送、流通加工和货物配载中心及配送服务中心为一体的物流基地 | 一季度 | 完成铜川商贸物流园规划 |  | 2月 | 完成铜川商贸物流园规划 | 关庄镇
[9 empty] | 3月 | 完成苹果中心报告
[6 empty] | 二季度 | 完成设计方案 |  | 4月 | 开展项目调研
[9 empty] | 5月 | 项目设计讨论
[9 empty] | 6月 | 完成设计方案
[6 empty] | 三季度 | 完成项目规划及立项等 |  | 7月 | 完成规划设计
[9 empty] | 8月 | 完成评审论证
[9 empty] | 9月 | 完成项目立项
[6 empty] | 四季度 | 完善各项前期工作，力争开工建设 |  | 10月 | 完成招投标等工作
[9 empty] | 11月 | 完善各项前期工作
[9 empty] | 12月 | 力争开工建设

## 林业局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（林业局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 林业重点工程建设项目（新建） | 刘尚利 | 姚守良 | 2000 | 完成天然林保护、三北防护林建设、新一轮退耕还林、中央财政补贴造林等3万余亩任务 | 一季度 | 完成林业区域绿化500亩 | 500 | 2月 | 完成林业区域绿化500亩 | 林业局
3月
[6 empty] | 二季度 | 实施林业重点工程20000亩 | 1000 | 4月 | 实施林业重点工程1万亩
[9 empty] | 5月 | 实施林业重点工程1万亩
[9 empty] | 6月 | 完成部分收尾任务
[6 empty] | 四季度 | 实施林业重点工程10000亩 | 500 | 10月 | 实施林业重点工程5000亩
[9 empty] | 11月 | 实施林业重点工程5000亩
[9 empty] | 12月 | 完成部分收尾栽植任务

## 演池乡、永安办
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（演池乡）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 恒盛养殖专业合作社标准化农贸市场建设项目（新建） | 李 宁 | 柯彦军 | 3500 | 建设标准化果蔬产品交易大棚4个，配套物流园区、停车场等基础设施，年内建成并投入使用 | 一季度 | 完成前期工作，工队入驻 |  | 2月 | 完成项目审批 | 铜川恒盛养殖有限责任公司
[9 empty] | 3月 | 工队入驻
[6 empty] | 二季度 | 开工建设，完成4个交易大棚主体工程 | 2000 | 4月 | 开工建设
[9 empty] | 5月 | 实施4个交易大棚主体工程
[9 empty] | 6月 | 完成4个交易大棚主体工程
[6 empty] | 三季度 | 新建停车场、物流园区等配套设施 | 1000 | 7月 | 启动停车场建设
[9 empty] | 8月 | 启动物流园等配套设施
[9 empty] | 9月 | 实施停车场主体工程
[6 empty] | 四季度 | 建成，并投入使用 | 500 | 10月 | 建成，并投入使用
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（永安办）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 五台村河东堡片区棚户区改造项目 （新建） | 王顺成 李浩宁 | 刘江鹏 常卫明 | 5000 | 实施五台村河东堡片区改造626套，年内完成拆迁并开工建设 | 一季度 | 完成全部征收任务31户 | 1000 | 2月 | 完成31户征收任务的50% | 药王山景区管委会
[9 empty] | 3月 | 完成全部征收任务31户
[6 empty] | 二季度 | 完成药王纪念馆土方开挖和基坑验收同步进行 | 1500 | 4月 | 药王纪念馆土方开挖
[9 empty] | 5月 | 完成土方开挖50%
[9 empty] | 6月 | 完成土方开挖和基坑
[6 empty] | 三季度 | 完成桩基工程 | 2000 | 7月 | 进行试桩，开始打桩
[9 empty] | 8月 | 完成桩基工程的50%
[9 empty] | 9月 | 完成桩基工程并验收
[6 empty] | 四季度 | 完成基础工程 | 500 | 10月 | 完成基础施工25%
[9 empty] | 11月 | 完成基础施工50%
[9 empty] | 12月 | 完成基础施工

## 电力局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（电力局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 农村电网 改造工程 （新建） | 唐文利 | 吴有田 | 2500 | 完成新一轮7个行政村3700户19项农村电网改造任务 | 一季度 | 启动招标等前期工作，继续实施14年收尾工程 | 400 | 2月 | 启动招标等前期工作，继续实施14年收尾工程 | 电力局
3月
[6 empty] | 二季度 | 完成14年农网改造工程，启动15年农网改造工程 | 500 | 4月 | 购置物质及设备等工作
[9 empty] | 5月 | 完成14年农网改造工程
[9 empty] | 6月 | 启动15年农网改造工程
[6 empty] | 三季度 | 实施移村、青龙等7个行政村农网改造 | 800 | 7月 | 实施移村、青龙等7个行政村农网改造
[9 empty] | 8月 | 完成户表改造600户
[9 empty] | 9月 | 完成户表改造1400户
[6 empty] | 四季度 | 全面完成新一轮7个行政村3700户19项农村电网改造任务 | 800 | 10月 | 完成户表改造2250户
[9 empty] | 11月 | 完成户表改造2800户
[9 empty] | 12月 | 完成户表改造3700户

## 粮食、供销
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（粮食局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 粮贸大厦及百货大楼片区改造项目（前期） | 付新喜 | 候革革 |  | 建设粮贸大厦片区及百货大楼片区提升改造工程 | 一季度 | 完成占地范围的拆迁工作，力争开工建设 |  | 2月 | 完成项目规划设计 | 北京隆发投资有限公司
3月
[6 empty] | 二季度 |  |  | 5月 | 完成项目备案
[9 empty] | 6月 | 完成项目前期手续办理
[6 empty] | 三季度 |  |  | 7月 | 完成评估摸底
[9 empty] | 8月 | 制定拆迁方案
[9 empty] | 9月 | 完成临时安置方案
[6 empty] | 四季度 |  |  | 10月 | 启动拆迁及安置工作
[9 empty] | 11月 | 完成一期拆迁
[9 empty] | 12月 | 力争开工建设
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（文物旅游局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1△ | 渭北民俗 文化生态 园项目 （新建） | 寇爱萍 | 刘秋利 | 12000 | 建设1.5万平方米幸福小镇，年内开工独石古堡，建设景观经济种植园1200亩 | 一季度 | 完成手续办理及开工准备 | 1000 | 2月 | 完成各项手续办理 | 铜川中汉投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 开工前准备工作
[6 empty] | 二季度 | 实施幸福小镇主体及配套设施；完成景观经济种植园建设 | 3000 | 4月 | 启动西版块薰衣草、芝樱景观农作物种植园建设
[9 empty] | 5月 | 完成挡土墙、护坡等，开工建设幸福小镇主体工程
[9 empty] | 6月 | 实施幸福小镇配套设施；景观经济种植园全面完成
[6 empty] | 三季度 | 完成幸福小镇主体及配套设施，完成中心广场建设，实施独石古堡主体 | 4000 | 7月 | 实施幸福小镇主体及配套工程
[9 empty] | 8月 | 完成幸福小镇中心广场建设
[9 empty] | 9月 | 实施独石古堡主体工程，完成汽车主题运动园区前期工作
[6 empty] | 四季度 | 完成独石古堡主体及配套设施，汽车主题园区基本建成 | 4000 | 10月 | 实施城墙、阁楼主体施工
[9 empty] | 11月 | 完成独石古堡主体及配套设施，完成汽车主题园区土地平整
[9 empty] | 12月 | 汽车主体运动园区基本建成
2 | 柳公权文化景区建设项目（前期） | 寇爱萍 | 安雪萍 |  | 打造集文化体验、休闲服务及农业观光等特色为一体的景区，建设旅游道路、书画写生基地、游客中心、纪念馆碑林等项目 | 二季度 | 完成项目规划评审，完善项目资料，启动招商等前期工作 |  |  |  | 柳公权文化景区
三季度
四季度
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（供销社）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 汇森国际 建设项目 （前期） | 刘建国 | 郑龙长 |  | 建设含住宅、步行街、沿街底商、酒店的城市综合体，占地45亩，总建筑面积14万平方米，其中地上11万平方米，地下3万平方米；年内完成一期占地范围的拆迁工作 | 一季度 | 年内完成一期占地范围的拆迁工作，力争开工建设 |  | 2月 | 完成项目规划设计 | 西安汇森建设开发有限公司铜川分公司
3月
[6 empty] | 二季度 |  |  | 4月 | 完成项目备案
[9 empty] | 5月 | 完成项目前期手续办理
[9 empty] | 6月 | 完成评估摸底
[6 empty] | 三季度 |  |  | 7月 | 制定拆迁方案
[9 empty] | 8月 | 完成临时安置方案
[9 empty] | 9月 | 启动拆迁及安置工作
[6 empty] | 四季度 |  |  | 10月 | 完成一期拆迁
[9 empty] | 12月 | 启动开工前准备工作

## 水务局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（水务局）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 小型农田水利重点县及安全饮水工程（新建） | 赵丰平 | 刘有理 | 2000 | 建成2万亩果园滴灌及0.5万亩低压管道输水灌溉工程；完成上报的16个安全饮水项目 | 一季度 | 改造泵站2座、机井6眼，铺设管道24公里，新建闸阀井40座 | 500 | 2月 | 实施泵站、机井改造等工程 | 水务局
[9 empty] | 3月 | 改造泵站2座、机井6眼，铺设管道24公里，新建闸阀井40座
[6 empty] | 二季度 | 改造泵站3座、机井5眼，新建300立方米蓄水池2座，铺设管道30公里，新建闸阀井280座 | 1000 | 4月 | 改造泵站5座、机井7眼，铺设管道46公里，新建闸阀井400座
[9 empty] | 5月 | 改造泵站3座、机井5眼，新建300立方米蓄水池2座，铺设管道30公里，新建闸阀井280座
[9 empty] | 6月 | 完成各项扫尾工程
[6 empty] | 三季度 | 工程竣工，验收 | 500 | 7月 | 工程竣工
[9 empty] | 8月 | 验收
2 | 耀州漆河城区段防洪工程（新建） | 赵丰平 | 官 尉 | 1700 | 综合治理漆河岸堤4.5公里, 治理河道3.8公里；年内开工建设董家河段防洪工程 | 一季度 | 完成招投标等前期工作 | 200 | 2月 | 完成招投标工作 | 水务局
[9 empty] | 3月 | 工队进驻并入场
[6 empty] | 二季度 | 开工漆河段治理工程 | 500 | 4月 | 开工漆河段治理工程
[9 empty] | 5月 | 实施河道治理主体工程
[9 empty] | 6月 | 完成河道治理工程40%
[6 empty] | 三季度 | 完成漆河段治理工程及附属工程 | 500 | 7月 | 完成河道治理工程80%
[9 empty] | 8月 | 实施附属工程
[9 empty] | 9月 | 完成附属工程
[6 empty] | 四季度 | 工程竣工，验收 | 500 | 10月 | 建成，竣工
[9 empty] | 11月 | 验收
3 | 中小河流综合治理锦阳段防洪工程 （新建） | 赵丰平 | 官 尉 | 2350 | 综合治理锦阳段防洪工程，治理岸堤5.5公里, 加固延伸排洪涵管4处，建成浆砌石潜坝3座，年内完工 | 一季度 | 开工建设沮河两岸堤防开挖基础 | 500 | 2月 | 开工建设左岸堤防开挖基础 | 水务局
[9 empty] | 3月 | 开工建设右岸堤防开挖基础
[6 empty] | 二季度 | 完成左右两岸边坡护坡砌筑；开工建设道路土建工程 | 800 | 4月 | 完成左右两岸边坡平台及边坡回填
[9 empty] | 5月 | 完成左右两岸边坡护坡砌筑
[9 empty] | 6月 | 实施右岸道路土建工程
[6 empty] | 三季度 | 建成，竣工 | 1050 | 7月 | 完成右岸路面收尾工程
[9 empty] | 8月 | 建成，竣工
4 | 高尔塬水库加坝扩容工程（前期） | 赵丰平 | 徐金武 |  | 建设上坝公路650米，新修钢筋砼空心板桥一座，改建水库及大坝监测设施，年内完成前期工作 | 一季度 | 对接项目前期工作 |  | 2月 | 对接项目前期工作 | 水务局
3月
[6 empty] | 二季度 | 完善项目资料并上报 |  | 4月 | 完善项目资料
[9 empty] | 5月 | 上报省厅
[9 empty] | 6月 | 争取列入省级水库改造计划
[6 empty] | 三季度 | 完成计划争取工作 |  | 7月 | 完成计划争取工作
8月
9月
[6 empty] | 四季度 | 完成各项前期工作，力争开工 |  | 10月 | 争取完成项目可研的评审
11月
[9 empty] | 12月 | 力争开工

## 天宝办
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（天宝路街道办）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1△ | 花园饭店片区改造项目（续建） | 焦耀奇 | 段永奇 | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 | 一季度 | 实施三期A区开挖土方 | 1000 | 2月 | 筹备复工，工队进驻 | 耀州花园商务广场有限公司
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 3月 | 实施三期A区开挖土方
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 | 二季度 | 实施一期酒店装饰、安装；二期公寓砌填充墙；三期A区施工筏板 | 4000 | 4月 | 一期酒店屋顶挂瓦；二期公寓砌填充墙；三期A区土方挖完
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 5月 | 一期酒店装饰；二期公寓砌填充墙；三期A区地基处理
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 6月 | 一期酒店装饰、安装；二期公寓砌填充墙；三期A区施工筏板
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 | 三季度 | 完成一期酒店装饰、安装；二期公寓装饰、安装；三期A区主体施工 | 3000 | 7月 | 一期酒店装饰、安装；二期公寓装饰；三期A区地下室完成
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 8月 | 一期酒店装饰、安装；二期公寓装饰；三期A区主体施工
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 9月 | 完成一期酒店装饰、安装；二期公寓装饰、安装；三期A区主体施工
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 | 四季度 | 完成一、二期装饰工程；三期A区和C区主体封顶 | 2000 | 10月 | 一期酒店、二期公寓装饰、安装；三期A区主体施工
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 11月 | 一期酒店装饰、安装；三期A区和C区主体施工
|  |  |  | 10000 | 建设集文化旅游、会展、商贸购物、休闲为一体的城市综合体，建筑面积8.6万平方米，年内建成一期酒店，二期工程主体封顶，开工建设商业街区 |  |  |  | 12月 | 完成一、二期装饰工程；三期A区和C区主体封顶
2 | 210国道汽配服务产业园项目 （续建） | 薛新华 杨 涛 焦耀奇 | 王耀宁 何 静 张东刚 | 6000 | 建设汽车配件、修理，重型卡车4S店、保修车间、汽车检测线，业务中心、大型停车场等工程，主体工程开工建设 | 一季度 | 5＃、6＃、7＃楼基础处理、建设 | 500 | 2月 | 5＃楼灰土回填；7＃楼基础处理 | 陕西耀州育铭置业有限公司
[9 empty] | 3月 | 5＃楼主体建设；6＃楼处理基础，建设一层；7＃楼主体封顶
[6 empty] | 二季度 | 5＃、6＃、7＃楼建成、装修，投入使用 | 2000 | 4月 | 5＃、6＃楼完成主体建设；7＃楼竣工
[9 empty] | 5月 | 5＃、6＃、7＃楼装修
[9 empty] | 6月 | 5＃、6＃、7＃楼全部建成使用
[6 empty] | 三季度 | 建设3＃、4＃楼，协调流转土地 | 2000 | 7月 | 3＃、4＃楼处理基础建设
[9 empty] | 8月 | 3＃、4＃楼完工
[9 empty] | 9月 | 协调流转210国道改线处土地
[6 empty] | 四季度 | 完成重卡4S店、保修车间、酒店、检测线、业务中心、停车场建设 | 1500 | 10月 | 开工建设重卡4S店、保修车间、酒店
[9 empty] | 11月 | 建设汽车检测线、业务中心、停车场
[9 empty] | 12月 | 完成重卡4S店、保修车间、酒店、检测线、业务中心、停车场建设
3 | 华原商务大厦建设项目（续建） | 焦耀奇 | 段永奇 | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 | 一季度 | 完成地下室灰土垫层及设备基础 | 100 | 2月 | 主体竣工 | 陕西世纪华原投资有限公司
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 3月 | 完成地下室灰土垫层及设备基础
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 | 二季度 | 完成配电室，给水增泵、电梯安装工程 | 400 | 4月 | 完成地下混凝土地面，主地下室设备房的砌体及全部墙面抹灰
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 5月 | 实施电照安装，主体给排水安装全部工程量
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 6月 | 完成配电室，给水增泵、电梯安装工程
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 | 三季度 | 完成主楼办公区装修及一期室外给排水管道改造工程 | 400 | 7月 | 实施主楼办公区域的装修工程
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 8月 | 完成消防、联动设备，消防泵房、控制室的设备安装、调试
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 9月 | 完成一期室外给排水管道改造
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 | 四季度 | 完成附属设施建设，并交付使用 | 100 | 10月 | 完成二期室外给排水管道改造
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 11月 | 完成室外道路硬化
|  |  |  | 1000 | 建设18层华原商务大厦，建筑面积1.6万平方米，年内完成附属设施建设，并交付使用 |  |  |  | 12月 | 完成附属设施建设，并交付使用