## 工信局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（工信局）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 年产3000吨混凝土外加剂生产线建设项目 (新建) | 郝文战 | 张向前 | 6000 | 新建年产3000吨混凝土外加剂生产线，年内建成试产 | 一季度 | 完成主体工程并进行设备安装 | 3000 | 2月 | 主体工程建成 | 铜川晓和建材有限公司
[9 empty] | 3月 | 进行设备安装
[6 empty] | 二季度 | 建成试产 | 3000 | 4月 | 设备安装调试
[9 empty] | 5月 | 全面竣工
[9 empty] | 6月 | 建成试产
2 | 鑫泰年产20万吨优质环保型石灰厂建设项目 （新建） | 郝文战 | 张向前 | 2000 | 建设生产厂房500平方米，煤棚、石灰石料场6000平方米，建设除尘脱硫设施以及办公楼、库房等 | 一季度 | 完成主体工程并进行设备安装 | 1000 | 2月 | 主体工程建成 | 铜川鑫泰实业有限公司
[9 empty] | 3月 | 进行设备安装
[6 empty] | 二季度 | 建成试产 | 1000 | 4月 | 设备安装调试
[9 empty] | 5月 | 全面竣工
[9 empty] | 6月 | 建成试产
3 | 金梧桐年产 100万吨石料 生产线项目 （新建） | 郝文战 | 张向前 | 2500 | 建设年产100万吨石料生产线，年内建成试产，完成生产及环保设备购置等工作 | 一季度 | 完成备案选址 |  | 2月 | 完成项目备案 | 铜川金梧桐矿业有限责任公司
[9 empty] | 3月 | 完成项目选址
[6 empty] | 二季度 | 开工建设 | 400 | 4月 | 完成各项手续办理
[9 empty] | 5月 | 完成三通一平
[9 empty] | 6月 | 开工建设
[6 empty] | 三季度 | 完成主体工程和设备安装 | 800 | 7月 | 完成基础工程
[9 empty] | 8月 | 实施主体工程
[9 empty] | 9月 | 完成设备安装
[6 empty] | 四季度 | 全面竣工 | 1300 | 10月 | 安装调试
[9 empty] | 11月 | 全面竣工
[9 empty] | 12月 | 建成，试产

## 董家河镇
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（董家河镇）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1 | 冯家桥群众集中安置社区建设项目 （续建） | 杨建科 | 陈高民 | 1200 | 年内建成2栋安置住宅楼、中心社区综合楼、文体中心工程 | 一季度 | 完成安置房、中心社区、鑫昌文体中心内外粉饰工程 | 400 | 2月 | 完成安置房、中心社区综合楼内外粉饰工程 | 铜川宏发建筑实业有限公司
[9 empty] | 3月 | 实施安置房、中心社区综合楼门窗安装；鑫昌文体中心内外粉饰
[6 empty] | 二季度 | 完成安置房装修；中心社区、鑫昌文体中心全面建成 | 600 | 4月 | 完成安置房、中心社区装饰工程，鑫昌文体中心安装门窗
[9 empty] | 5月 | 完成安置房、中心社区综合楼水电、消防等附属设施
[9 empty] | 6月 | 中心社区、鑫昌文体中心全面建成
[6 empty] | 三季度 | 安置房竣工验收 | 200 | 7月 | 安置房竣工验收
2 | 董家河重点镇建设项目 （续建） | 杨建科 | 魏忠文 | 20000 | 建设包括保障房、幼儿园、文体中心等内容的董河新城,年内开工建设迎宾南路、世纪大道等工程，实施规划展馆建设 | 一季度 | 建成1号4号楼保障房，启动幼儿园室外附属工程 | 3000 | 2月 | 3号5号楼主体竣工，完成迎宾南路开工准备 | 董家河镇
[9 empty] | 3月 | 建成1号4号楼保障房，启动幼儿园室外附属工程
[6 empty] | 二季度 | 实施3号5号楼附属工程，开工建设迎宾南路 | 7000 | 4月 | 实施3号5号楼附属工程，实施幼儿园室内外装饰，开工建设迎宾南路
[9 empty] | 5月 | 实施3号5号楼附属工程，启动展馆设计方案
[9 empty] | 6月 | 完成展馆设计方案，启动世纪大道设计方案
2 | 董家河重点镇建设项目 （续建） | 杨建科 | 魏忠文 | 20000 | 建设包括保障房、幼儿园、文体中心等内容的董河新城,年内开工建设迎宾南路、世纪大道等工程，实施规划展馆建设 | 三季度 | 完成3号5号楼室外工程，幼儿园建成竣工，开工建设世纪大道，完成迎宾南路基础工程 | 6000 | 7月 | 完成迎宾南路土建工程，启动世纪大道招标工作 | 董家河镇
[9 empty] | 8月 | 幼儿园验收竣工，完成迎宾南路基础工程，完成展馆招标
[9 empty] | 9月 | 完成3号5号楼室外工程，幼儿园建成竣工，开工建设世纪大道
[6 empty] | 四季度 | 迎宾南路、世纪大道建成；保障房1号4号楼竣工验收，展馆主体竣工 | 4000 | 10月 | 幼儿园开园，迎宾南路基本建成；开工建设展馆
[9 empty] | 11月 | 3号5号楼全面建成，展馆主体工程；迎宾南路建成并投入使用，完成世纪大道土建工程
[9 empty] | 12月 | 1号4号楼竣工验收，展馆主体竣工；世纪大道建成
3 | 年产3000吨混凝土外加剂生产线建设项目 (新建) | 杨建科 | 潘建伟 | 6000 | 新建年产3000吨混凝土外加剂生产线，年内建成试产 | 一季度 | 完成主体工程并进行设备安装 | 3000 | 2月 | 主体工程建成 | 铜川晓和建材有限公司
[9 empty] | 3月 | 进行设备安装
[6 empty] | 二季度 | 建成试产 | 3000 | 4月 | 设备安装调试
[9 empty] | 5月 | 全面竣工
[9 empty] | 6月 | 建成试产
4 | 鑫泰年产20万吨优质环保型石灰厂建设项目 （新建） | 杨建科 | 潘建伟 | 2000 | 建设生产厂房500平方米，煤棚、石灰石料场6000平方米，建设除尘脱硫设施以及办公楼、库房等 | 一季度 | 完成主体工程并进行设备安装 | 1000 | 2月 | 主体工程建成 | 铜川鑫泰实业有限公司
[9 empty] | 3月 | 进行设备安装
[6 empty] | 二季度 | 建成试产 | 1000 | 4月 | 设备安装调试
[9 empty] | 5月 | 全面竣工
[9 empty] | 6月 | 建成试产
5 | 金梧桐年产 100万吨石料 生产线项目 （新建） | 杨建科 | 潘建伟 | 2500 | 建设年产100万吨石料生产线，年内建成试产，完成生产及环保设备购置等工作 | 一季度 | 完成备案选址 |  | 2月 | 完成项目备案 | 铜川金梧桐矿业有限责任公司
[9 empty] | 3月 | 完成项目选址
[6 empty] | 二季度 | 开工建设 | 400 | 4月 | 完成各项手续办理
[9 empty] | 5月 | 完成三通一平
[9 empty] | 6月 | 开工建设
[6 empty] | 三季度 | 完成主体工程和设备安装 | 800 | 7月 | 完成基础工程
[9 empty] | 8月 | 实施主体工程
[9 empty] | 9月 | 完成设备安装
[6 empty] | 四季度 | 全面竣工 | 1300 | 10月 | 安装调试
[9 empty] | 11月 | 全面竣工
[9 empty] | 12月 | 建成，试产
6 | 董家河农村环境连片整治工程 （新建） | 杨建科 | 魏忠文 | 3000 | 实施董家河镇等地区连片整治，年内完成巷道硬化和花坛美化等工程，完成设备购置并配发到位 | 一季度 | 启动各项前期工作 |  | 3月 | 启动前期准备工作 | 董家河镇
[6 empty] | 二季度 | 开工建设 | 800 | 4月 | 完成招投标等工作
[9 empty] | 5月 | 开工建设
[9 empty] | 6月 | 实施道路硬化、亮化、环境卫生整治
[6 empty] | 三季度 | 完成镇区绿化、美化和饮水工程改造 | 1100 | 7月 | 实施镇区绿化、美化工程
[9 empty] | 8月 | 实施饮水工程改造
[9 empty] | 9月 | 完成饮水工程改造
[6 empty] | 四季度 | 全面完成 | 1100 | 10月 | 完成设备购置并配发
[9 empty] | 11月 | 全面完成

## 农业局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（农业局）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1★ | 天辰高效农业设施大棚示范基地及光伏发电建设项目 （续建） | 邱根汉 | 岳武平 | 60000 | 实施一期386座大棚土建工程及棚顶设备安装；启动电网接入等工作 | 一季度 | 完成五个实验棚建设 | 15000 | 2月 | 2座实验棚完工，另外三个实验棚开工建设 | 铜川天辰现代农业有限公司 铜川中广新能源有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成五个实验棚建设及另外386座生产大棚的地基平整
[6 empty] | 二季度 | 完成386座大棚土建工程，棚顶电站达到40MW安装量，完成项目升压站工程 | 20000 | 4月 | 完成100座大棚土建工程，棚顶电站达到3MW安装量
[9 empty] | 5月 | 完成300座大棚土建工程，棚顶电站达到13MW安装量
[9 empty] | 6月 | 完成386座大棚土建工程，棚顶电站达到40MW安装量，完成项目升压站工程
[6 empty] | 三季度 | 棚顶电站达到50MW安装量，项目办公楼、车间厂房完工 | 15000 | 7月 | 棚顶电站达到50MW安装量，项目办公楼、车间厂房开工建设
[9 empty] | 8月 | 项目办公楼、车间厂房完成工程量的50%
[9 empty] | 9月 | 项目办公楼、车间厂房完工
[6 empty] | 四季度 | 项目农业、电站全部建成运营 | 5000 | 10月 | 完成项目设备购置进厂，棚内开始进驻菌棒
[9 empty] | 11月 | 设备调试，并开始菌棒试生产
[9 empty] | 12月 | 项目农业、电站全部运营
2△ | 上林源葡萄基地建设项目(续建) | 邱根汉 李加强 | 赵军社 唐 斌 | 4000 | 建设500亩葡萄种植基地和70吨酒庄生产线；年内建成5000立方米蓄水池、4个采摘园及配套设施 | 一季度 | 新建100亩葡萄连栋大棚，完成剩余土地流转、迁坟等工作 | 1000 | 2月 | 新建葡萄长廊320米、简易管理房10间 | 陕西上林源照金生态农业开发有限公司
[9 empty] | 3月 | 新建100亩葡萄连栋大棚，完成剩余土地流转
[6 empty] | 二季度 | 新栽酿酒葡萄100亩，新建观光旅游园70亩，完成蓄水池及基地节水灌溉工程 | 1000 | 4月 | 新栽酿酒葡萄100亩，新建观光旅游园70亩
[9 empty] | 5月 | 建成5000方的蓄水池
[9 empty] | 6月 | 完成基地节水灌溉工程
[6 empty] | 三季度 | 新建50亩日光温室大棚 | 1000 | 7月 | 对基地500亩的葡萄苗木进行日常管理工作
[9 empty] | 8月 | 新建50亩日光温室大棚
[9 empty] | 9月 | 进一步完善基地建设
[6 empty] | 四季度 | 建成竣工 | 1000 | 10月 | 建成，竣工
[9 empty] | 12月 | 对500亩葡萄苗木进行日常管理工作
3 | 欣绿农产品物流中心市场项目 （新建） | 邱根汉 | 赵延长 | 7500 | 新建9个产品交易中心；4000吨环保气调保鲜库及2000吨环保冷冻库，完成废弃物处理站等配套设施，年内开工主体工程 | 一季度 | 完成土地流转40亩 | 500 | 2月 | 做好土地流转前期准备工作 | 陕西欣绿实业股份有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成土地流转40亩
[6 empty] | 二季度 | 完成流转土地136亩 | 2000 | 4月 | 完成土地流转80亩
[9 empty] | 5月 | 完成流转土地120亩
[9 empty] | 6月 | 完成流转土地136亩
[6 empty] | 三季度 | 完成施工图编制 | 2000 | 7月 | 开始施工图编制工作
[9 empty] | 8月 | 完成施工图编制工作
[9 empty] | 9月 | 做好土建及设备招投标准备工作
[6 empty] | 四季度 | 完成废弃物处理站等配套设施建设，开工建设主体工程 | 3000 | 10月 | 完成土建及设备招投标工作，做好相关审批手续办理
[9 empty] | 11月 | 开工建设废弃物处理站等配套设施
[9 empty] | 12月 | 完成废弃物处理站等配套设施建设，开工建设主体工程
4 | 鑫天源年产30万吨有机肥二期项目（新建） | 邱根汉 | 王营战 | 3500 | 建设第二条年产30万吨有机肥生产线，年内开工建设 | 一季度 | 开工建设厂房主体工程 | 500 | 2月 | 完成二期项目材料采购 | 陕西鑫天源农化科技有限公司
[9 empty] | 3月 | 开工建设厂房主体工程
[6 empty] | 二季度 | 完成库房建设 | 1000 | 4月 | 厂房进行收尾工作
[9 empty] | 5月 | 开工建设库房
[9 empty] | 6月 | 对库房进行收尾工作
[6 empty] | 三季度 | 完成基础设施建设和设备采购 | 1000 | 7月 | 完成基地道路硬化等基础设施建设
[9 empty] | 8月 | 建成发酵池
[9 empty] | 9月 | 完成设备采购
[6 empty] | 四季度 | 项目正式投产 | 1000 | 10月 | 完成原材料采购
[9 empty] | 11月 | 项目进行收尾工作
[9 empty] | 12月 | 项目正式投产
5 | 照金、水峪等8个“美丽乡村” 建设项目 （新建） | 邱根汉 | 赵军社 | 8000 | 建设水峪、照金等8个村美丽乡村基础设施配套工程，年内完成创建工作 | 一季度 | 完成村庄规划编制 |  | 2月 | 编制美丽乡村实施意见 | 各有关 乡镇
[9 empty] | 3月 | 完成村庄规划编制
[6 empty] | 二季度 | 完成8个美丽乡村公共服务设施建设，进一步整治环境卫生 | 2000 | 4月 | 完成水峪村等4个村新栽果园改良4800亩
[9 empty] | 5月 | 粉刷村庄墙面，进行村庄环境整治
[9 empty] | 6月 | 完成8个美丽乡村公共服务设施建设
5 | 照金、水峪等8个“美丽乡村” 建设项目 （新建） | 邱根汉 | 赵军社 | 8000 | 建设水峪、照金等8个村美丽乡村基础设施配套工程，年内完成创建工作 | 三季度 | 完成巷道硬化、吊桥安装、村庄绿化等工程 | 3000 | 7月 | 完成巷道硬化、吊桥安装等工程 | 各有关 乡镇
[9 empty] | 8月 | 完成玉门村藕鱼共生池工程，继续实施未完工的巷道硬化工程
[9 empty] | 9月 | 对村庄周围进行绿化美化
[6 empty] | 四季度 | 竣工验收 | 3000 | 10月 | 对未完工的事项进行扫尾，完成田峪村河堤修复
[9 empty] | 11月 | 对各试点镇、试点村及示范村2015年所申报的事项进行进度检查
[9 empty] | 12月 | 进行验收
6 | 耀州民俗风情园项目 （前期） | 邱根汉 | 王营战 |  | 该项目总体规划为五大产业区，规划面积300亩，由民俗园、民俗街、养生园、休闲园、仓储物流园等组成 | 一季度 | 做好选址及前期协调工作 |  | 2月 | 做好选址及前期协调工作 | 铜川锦辉运输物流有限公司
3月
[6 empty] | 二季度 | 做好选址及前期协调工作 |  | 4月
5月
6月
[6 empty] | 三季度 | 完成土地流转80亩 |  | 7月 | 做好土地流转前期准备工作
[9 empty] | 8月 | 完成土地流转40亩
[9 empty] | 9月 | 完成土地流转80亩
[6 empty] | 四季度 | 完成土地流转200亩，并做好施工前各项准备工作 |  | 10月 | 完成土地流转120亩
[9 empty] | 11月 | 完成土地流转160亩
[9 empty] | 12月 | 完成土地流转200亩，并做好施工前各项准备工作
7△ | 雅荷配套产业发展示范区建设项目 （新建） | 封振涛 邱根汉 | 仝梦林 郝爱民 | 8000 | 开工建设1000亩的GAP土壤改良项目；启动林下生态养殖、绿色有机食品展示基地等工程 | 一季度 | 完成设施农业、水电管网工程招投标 | 1000 | 2月 | 完成前期手续办理 | 雅荷绿世界农业科技集团
[9 empty] | 3月 | 完成基地设施农业工程、水电管网施工工程招投标工作；完成林下生态养殖区域的选址
[6 empty] | 二季度 | 开工建设，完成展示基地玻璃温室、连栋钢架大棚、设施农业水电配套工程等 | 2000 | 4月 | 启动土壤检测室施工建设；完成基地3000平米连栋拱棚施工建设；完成林下生态养殖鸡舍、安全维护等工作
[9 empty] | 5月 | 完成50亩土壤改良展示区域建设和示范工程；完成连栋钢架大棚建设；完成设施农业沟渠水电配套施工工程；启动林下5000羽绿壳蛋鸡、土鸡养殖工作
[9 empty] | 6月 | 完成展示基地玻璃温室主体工程，完成基地绿色食品种植展示工作；土壤改良500亩
[6 empty] | 三季度 | 完成1000平米有机肥堆肥区场地、合作基地500亩土壤改良工作 | 3000 | 7月 | 完成1000平米有机肥堆肥区场地建设；完成基地500亩土壤改良实施工作
[9 empty] | 8月 | 建立并推广雅荷GAP农产品土壤改良标准化操作规程
[9 empty] | 9月 | 启动油料牡丹林下种植1000亩工作
[6 empty] | 四季度 | 完成油料牡丹林下种植2000亩 | 2000 | 10月 | 完成油料牡丹林下种植2000亩工作
8 | 雅荷田园式新型城镇化建设项目 （前期） | 封振涛 邱根汉 | 仝梦林 郝爱民 |  | 年内启动雅荷新型城镇化建设项目 | 一季度 | 完成项目规划设计 |  | 3月 | 完成项目规划设计 | 雅荷绿世界农业科技集团
[6 empty] | 二季度 | 完成项目前期手续办理及初步设计 |  | 4月 | 完成项目备案
[9 empty] | 5月 | 完成项目前期手续办理
[9 empty] | 6月 | 完成初步设计
[6 empty] | 三季度 | 进行土地流转 |  | 7月 | 制定流转方案
[9 empty] | 8月 | 进行土地流转
[9 empty] | 9月 | 进行土地流转
[6 empty] | 四季度 | 完成土地流转并开工建设 |  | 10月 | 完成土地流转
[9 empty] | 12月 | 开工建设

## 商务局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（商务局）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 吾悦城 建设项目 （续建） | 殷纪明 | 师宏涛 | 20000 | 建设集体验式酒店、时尚公寓、文化旅游服务、风情商业街区、四合院落于一体的大型综合性文化商业圈，年内完成拆迁工作，开工主体工程 | 一季度 | 完成工行拆迁和1号楼基础 | 5000 | 2月 | 西片区地基开挖施工，完成工行拆迁 | 陕西乐佳实业有限公司
[9 empty] | 3月 | 基础垫层、防水层，完成1号楼基础
[6 empty] | 二季度 | 完成1号楼九层主体，2号楼5层主体 | 6000 | 4月 | 完成1号楼负一层及2号楼基础
[9 empty] | 5月 | 完成1号及2号楼1至5层主体
[9 empty] | 6月 | 完成1号楼九层主体
[6 empty] | 三季度 | 1号楼主体完工，开始内外粉饰 | 6000 | 7月 | 完成1号楼主体工程，9至11层以下砌体
[9 empty] | 8月 | 1号楼主体完工，五层以下抹灰完成
[9 empty] | 9月 | 1号楼14层以下砌体及6层以下抹灰完成
[6 empty] | 四季度 | 竣工验收 | 3000 | 10月 | 砌墙、抹灰、内外装修全部完成
[9 empty] | 11月 | 3至11月水电安装
[9 empty] | 12月 | 竣工验收
2 | 4D国际影城建设项目(前期) | 殷纪明 | 师宏涛 |  | 新建一座容纳1800人大型数码4D国际影城 | 一季度 | 完成招商 |  | 2月 | 完成招商 | 陕西文投影业投资管理有限公司
[9 empty] | 3月 | 达成投资协议
[6 empty] | 二季度 | 实施吾悦城项目主体建设 |  | 4月 | 企业进驻
[9 empty] | 5月 | 实施吾悦城项目主体建设
[9 empty] | 6月 | 实施吾悦城项目主体建设
2 | 4D国际影城建设项目(前期) | 殷纪明 | 师宏涛 |  | 新建一座容纳1800人大型数码4D国际影城 | 三季度 | 吾悦城主体建设完成，开始内外装修 |  | 7月 | 实施吾悦城项目主体建设 | 陕西文投影业投资管理有限公司
| 4D国际影城建设项目(前期) | 殷继明 | 师宏涛 |  | 新建一座容纳1800人大型数码4D国际影城 |  |  |  | 8月 | 实施吾悦城项目主体建设
[9 empty] | 9月 | 实施内外装修工程
[6 empty] | 四季度 | 开业运营 |  | 10月 | 实施内外装修工程
[9 empty] | 11月 | 完成装修，做好开业前准备
[9 empty] | 12月 | 开业运营
3 | 大型购物中心建设项目 （前期） | 殷纪明 | 刘 瑜 |  | 新建2处集超市、餐饮、休闲娱乐于一体一站式大型购物中心 | 一季度 | 企业进驻 |  | 2月 | 签订协议 | 人人乐超市 国美电器
[9 empty] | 3月 | 企业进驻
[6 empty] | 二季度 | 完成水、电、暖等附属设施 |  | 4月 | 企业进驻
[9 empty] | 5月 | 公共部分电气照明安装
[9 empty] | 6月 | 完成水、电、暖等附属设施
[6 empty] | 三季度 | 完成整体装修工程并调试 |  | 7月 | 实施整体装修工程
[9 empty] | 8月 | 完成高低压配电室设备安装
[9 empty] | 9月 | 调试完成，交付使用
[6 empty] | 四季度 | 开业运营 |  | 10月 | 完成各项准备工作
[9 empty] | 11月 | 完成各项准备工作
[9 empty] | 12月 | 开业运营
4 | 关庄物流园建设 项目 （前期） | 闫 军 殷纪明 | 宋立雪 刘 瑜 |  | 建设集仓储、配送、流通加工和货物配载中心及配送服务中心为一体的物流基地 | 一季度 | 完成铜川商贸物流园规划 |  | 2月 | 完成铜川商贸物流园规划 | 关庄镇
[9 empty] | 3月 | 完成苹果中心报告
[6 empty] | 二季度 | 完成设计方案 |  | 4月 | 开展项目调研
[9 empty] | 5月 | 项目设计讨论
[9 empty] | 6月 | 完成设计方案
[6 empty] | 三季度 | 完成项目规划及立项等 |  | 7月 | 完成规划设计
[9 empty] | 8月 | 完成评审论证
[9 empty] | 9月 | 完成项目立项
[6 empty] | 四季度 | 完善各项前期工作，力争开工建设 |  | 10月 | 完成招投标等工作
[9 empty] | 11月 | 完善各项前期工作
[9 empty] | 12月 | 力争开工建设

## 孙塬镇
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（孙塬镇、庙湾镇）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1△ | LNG、CNG加气站建设项目(新建) | 左晓兵 田中水 | 项宁宁 董靖东 | 6000 | 年内建成关庄、孙塬LNG加气站，开工建设柳林LNG加气站、香山CNG加气站 | 一季度 | 完成规划编制 |  | 2月 | 规划编制 | 铜川鸿通新能源有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成规划编制
[6 empty] | 二季度 | 完成规划地搬迁 |  | 4月 | 完成相关手续审批
[9 empty] | 5月 | 完成搬迁前准备
[9 empty] | 6月 | 实施规划地搬迁
[6 empty] | 三季度 | 实施主体工程 | 2500 | 7月 | 完成规划地搬迁
[9 empty] | 8月 | 开工建设主体工程
[9 empty] | 9月 | 完成主体工程施工的30%
[6 empty] | 四季度 | 竣工验收 | 3500 | 10月 | 完成主体工程施工的50%
[9 empty] | 11月 | 完成主体工程施工，完成配套设施建设
[9 empty] | 12月 | 竣工验收

## 药王山管委会
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（药王山管委会）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 药王生态湖 建设项目 （续建） | 陈常远 | 杨建伟 | 5000 | 建设具有文化休闲、生态养生为特色的湿地公园；年内完成湖滨公园、渔人码头等工程 | 一季度 | 药王湖度假村挡墙挖回填土方 | 600 | 2月 | 药王湖度假村挡墙挖回填土方 | 陕西三清旅游开发有限公司
[9 empty] | 3月 | 药王湖度假村挡墙挖回填土方
[6 empty] | 二季度 | 药王湖度假村砼挡墙毛石挡墙土方基础 | 800 | 4月 | 实施药王湖度假村砼挡墙土方基础
[9 empty] | 5月 | 完成药王湖度假村砼挡墙土方工程量的50%
[9 empty] | 6月 | 完成药王湖度假村砼挡墙土方工程
[6 empty] | 三季度 | 实施药王湖度假村基础主体 | 2000 | 7月 | 药王湖度假村基础主体开工
[9 empty] | 8月 | 完成药王湖度假村基础主体工程的20%
[9 empty] | 9月 | 完成药王湖度假村基础主体工程的40%
[6 empty] | 四季度 | 实施药王湖度假村基础主体 | 1600 | 10月 | 完成药王湖度假村基础主体工程的60%
[9 empty] | 11月 | 完成药王湖度假村基础主体工程的80%
[9 empty] | 12月 | 完成药王湖度假村基础主体工程
2△ | 药王孙思邈 纪念馆项目 (新建) | 陈常远 | 杨建伟 | 6000 | 建设6230平方米药王孙思邈纪念馆及配套基础设施，年内完成主体工程 | 一季度 | 做好前期准备工作 |  | 3月 | 做好前期准备工作 | 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司
[6 empty] | 二季度 | 进行场地平整、基础开挖 | 1000 | 4月 | 进行场地平整
[9 empty] | 5月 | 达到三通一平
[9 empty] | 6月 | 进行基础开挖
[6 empty] | 三季度 | 完成主体工程量的50% | 2500 | 7月 | 开工主体工程建设
[9 empty] | 8月 | 完成主体工程量的30%
[9 empty] | 9月 | 完成主体工程量的50%
[6 empty] | 四季度 | 主体工程完工，实施基础配套设施工程 | 2500 | 10月 | 主体工程完工
[9 empty] | 11月 | 实施基础配套设施工程
12月
3 | 药王山景区 生态观光园项目 （新建） | 陈常远 | 张 凡 | 3500 | 建设农家乐养生住宿、中医药文化生态观光、养老医疗院和综合服务等一体的生态观光园，年内开工景观旅游环线、综合服务区停车场工程 | 一季度 | 实施道路基础设施建设及绿化工作 | 500 | 2月 | 实施道路基础设施建设 | 陕西鑫城实业有限责任公司
[9 empty] | 3月 | 实施道路基础设施建设及绿化工作
[6 empty] | 二季度 | 完成水、电、排污管道建设 | 1000 | 4月 | 开工水、电、排污管道建设
[9 empty] | 5月 | 实施水、电、排污管道建设
[9 empty] | 6月 | 完成水、电、排污管道建设
[6 empty] | 三季度 | 完成综合服务楼工程 | 1000 | 7月 | 综合服务楼工程开工
[9 empty] | 8月 | 实施综合服务楼工程
[9 empty] | 9月 | 完成综合服务楼工程
[6 empty] | 四季度 | 农家乐养生住宿区及停车场建设完工 | 1000 | 10月 | 开工建设农家乐养生住宿区及停车场建设
[9 empty] | 11月 | 完成农家乐养生住宿区及停车场建设
[9 empty] | 12月 | 完善配套设施
4 | 北京中医药大学孙思邈学院项目 （前期） | 陈常远 | 邵艳荣 |  | 建设北京中医药大学孙思邈学院，加快推进前期工作 | 一季度 | 完善资料并上报 |  | 2月 | 完成协议签订 | 北京中医药大学
[6 empty] | 二季度 |  |  | 4月 | 完成项目规划设计
[9 empty] | 5月 | 完善资料
[9 empty] | 6月 | 上报
[6 empty] | 三季度 | 完成拆迁方案 |  | 7月 | 完成入户摸底
[9 empty] | 8月 | 制定拆迁方案
[6 empty] | 四季度 | 启动各项前期工作 |  | 10月 | 启动拆迁及安置工作
[9 empty] | 11月 | 完成项目前期手续办理

## 惠园
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（惠园工业园区管委会）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1 | 年产10万吨纳米碳酸钙生产线建设 项目 （续建） | 胡继伟 | 左 罗 | 5000 | 建设年产10万吨纳米碳酸钙生产线，年内全面建成投产 | 一季度 | 开工建设 | 500 | 2月 | 完成前期准备工作 | 陕西华腾纳米科技有限公司
[9 empty] | 3月 | 开工建设
[6 empty] | 二季度 | 开工建设基础工程 | 1500 | 4月 | 完成场平整等基本工作
[9 empty] | 5月 | 完成设备订购工作
[9 empty] | 6月 | 开工建设基础工程
[6 empty] | 三季度 | 开工建设主体工程 | 1500 | 7月 | 完成场地的通电、通水等工作，完成道路硬化
[9 empty] | 8月 | 开工建设主体工程
[9 empty] | 9月 | 实施主体工程建设
[6 empty] | 四季度 | 建成并试运行 | 1500 | 10月 | 主体工程完工，设备进场
[9 empty] | 11月 | 设备安装
[9 empty] | 12月 | 试运行
2△ | 药王山大景区第二批水泥建材企业拆除项目 （续建） | 胡继伟 | 张 龙 | 10000 | 完成耀州、白水泥厂等2家企业拆除任务 | 一季度 | 实施耀州水泥厂拆除工作 | 1000 | 2月 | 实施耀州水泥厂拆除工作 | 惠塬工业园区管委会
[9 empty] | 3月 | 指导白水泥厂完成职工安置方案
[6 empty] | 二季度 | 实施白水泥厂拆除工作，完成耀州水泥厂的全部拆除工作 | 3000 | 4月 | 与白水泥厂签订拆除补偿协议,实施耀州水泥厂办公、生活房屋拆除工作
[9 empty] | 5月 | 实施白水泥厂、耀州水泥厂办公、生活房屋拆除工作
[9 empty] | 6月 | 实施白水泥厂拆除工作，完成耀州水泥厂的全部拆除工作
[6 empty] | 三季度 | 实施白水泥厂办公、生活房屋拆除工作 | 3000 | 7月 | 完成白水泥厂主要生产系统、办公、生活房屋的拆除工作
[9 empty] | 8月 | 完成耀州水泥厂场地清理工作，并验收全部拆除工作
[9 empty] | 9月 | 实施白水泥厂办公、生活房屋拆除工作
[6 empty] | 四季度 | 全面完成7家水泥厂拆除工作 | 3000 | 10月 | 完成白水泥厂的全部拆除工作，并进行场地清理
[9 empty] | 11月 | 验收白水泥厂的全部拆除工作，并移交白水泥厂场地
[9 empty] | 12月 | 全面完成7家水泥厂拆除工作
3 | 秦岭水泥厂搬迁 项目 （前期） | 胡继伟 | 赵随龙 |  | 完成秦岭水泥厂区搬迁工作方案，力争开工建设 | 二季度 | 修改搬迁方案并征求意见 |  | 4月 | 积极与秦岭公司对接 | 惠塬工业园区管委会
[9 empty] | 6月 | 征求意见修改完善搬迁方案
[6 empty] | 四季度 | 配合市级部门完成搬迁方案 |  | 11月 | 完善各项前期工作
[9 empty] | 12月 | 配合市级部门完成搬迁方案

## 住改办
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（住改办）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1★ | 德馨佳苑 建设项目 （续建） | 薛 颖 王顺成 | 陈 扬 刘江鹏 | 20000 | 改造棚户区1862户，建筑面积72万平方米，年内开工建设8栋住宅楼及配套设施 | 一季度 | 完成2-6号楼基础工程 | 4000 | 2月 | 完成2—6号楼土方工程 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成2—6号楼基础垫层浇筑，开始绑扎筏板钢筋
[6 empty] | 二季度 | 完成地下2层—6层主体建设 | 6000 | 4月 | 完成2—6号楼地下2层浇筑，开始绑扎地下1层墙柱梁板钢筋
[9 empty] | 5月 | 完成2—6号楼1、2层浇筑，并开始3、4层墙柱梁板钢筋绑扎
[9 empty] | 6月 | 完成2—6号楼5、6层浇筑，7、8层墙柱梁板钢筋绑扎，7—13号楼土方工程
[6 empty] | 三季度 | 完成7层—18层主体建设及1层—8层砌体工程 | 6000 | 7月 | 完成2—6号楼9、10层浇筑，11、12层砌体及抹灰工程，7—13号楼完成桩工程
[9 empty] | 8月 | 完成2—6号楼13、14层浇筑，完成3、4层砌体工程，7—13号楼开始绑扎筏板钢筋并完成浇筑
[9 empty] | 9月 | 完成2—6号楼17、18层浇筑，完成7、8层砌体工程，7—13号楼开始绑扎地下1层墙柱浇筑
[6 empty] | 四季度 | 完成2-6号楼主体29、30层主体建筑，9层—20砌体工程 | 4000 | 10月 | 完成2—6号楼21、22层浇筑，完成11、12层砌体工程，完成3、4层抹灰工程，7—13号楼开始3、4层墙柱梁板钢筋绑扎
[9 empty] | 11月 | 完成2—6号楼25、26层浇筑，完成15、16层砌体工程，完成7、8层抹灰工程，7—13号楼开始7、8层墙柱浇筑
[9 empty] | 12月 | 完成2号楼29、30层浇筑，完成11、12层抹灰工程，7号—13号楼开始11、12层墙柱浇筑
2△ | 五台群众集中安置社区建设项目 （续建） | 王顺成 | 冯 艳 | 25000 | 建设五台群众集中安置大型社区，年内建成3栋保障性公租房，开工建设幼儿园和道路硬化、绿化等基础设施配套工程 | 一季度 | 林园、毓兴国际城、河滨花园主体施工及内外粉，五台廉租房、公租房基础施工 | 3000 | 2月 | 林园1号主体施工，2号室内外装饰；毓兴国际城1号、2号主体施工；河滨花园1号室内外装饰施工，2号主体施工；五台公租房、廉租房基础施工 | 陕西裕信房地产开发有限公司
[9 empty] | 3月 | 林园1号主体施工，2号室内外装饰；毓兴国际城1号、2号主体封顶；河滨花园1号室内外装饰施工，2号主体施工；五台公租房、廉租房基础施工
[6 empty] | 二季度 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均进行室内外装饰工程；河滨花园2号施工15-16层主体；五台公租房、廉租房完成基础施工 | 6000 | 4月 | 林园1号楼主体施工，2号楼室内外装饰；毓兴国际城1号楼、2号楼室内外装饰工程；河滨花园1号楼施工室内外装饰工程，2号楼施工至10层主体；五台公租房、廉租房基础施工
[9 empty] | 5月 | 林园1号施工至主体20层，2号室内外装饰工程；毓兴国际城1号、2号室内外装饰工程；河滨花园1号施工室内外装饰工程，2号施工12层主体
[9 empty] | 6月 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均进行室内外装饰工程；河滨花园2号施工15-16层主体；五台公租房、廉租房完成基础施工
[6 empty] | 三季度 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均施工室内外装饰工程，河滨花园2号主体封顶；五台公租房施工5-6层主体；五台廉租房施工5-6层主体 | 8000 | 7月 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均施工室内外装饰工程，河滨花园2号施工20层主体；五台公租房施工3-4层主体；五台廉租房施工3-4层主体
[9 empty] | 8月 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均施工室内外装饰工程，河滨花园2号施工20层主体；五台公租房施工3-4层主体；五台廉租房施工3-4层主体
[9 empty] | 9月 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均施工室内外装饰工程，河滨花园2号主体封顶；五台公租房施工5-6层主体；五台廉租房施工5-6层主体
[6 empty] | 四季度 | 林园1号、2号室内外装饰工程；毓兴国际城基本完成1号、2号室内外装饰工程；河滨花园1号、2号施工室内外装饰工程；五台公租房施工11-12层主体；五台廉租房施工11-12层主体 | 8000 | 10月 | 林园1号、2号，毓兴国际城1号、2号，河滨花园1号均施工室内外装饰工程，河滨花园2号河滨花园1号、2号施工室内外装饰工程；五台公租房施工7-8层主体；五台廉租房施工7-8层主体
[9 empty] | 11月 | 林园1号、2号室内外装饰工程；毓兴国际城1号、2号室内外装饰工程；河滨花园1号、2号施工室内外装饰工程；五台公租房施工9-10层主体；五台廉租房施工9-10层主体
[9 empty] | 12月 | 林园1号、2号室内外装饰工程；毓兴国际城基本完成1号、2号室内外装饰工程；河滨花园1号、2号施工室内外装饰工程；五台公租房施工11-12层主体；五台廉租房施工11-12层主体工程
3 | 启东小区 建设项目 （续建） | 王顺成 | 冯 艳 | 3000 | 建设启东小区334套公租房，建筑面积2万平方米，年内完工 | 一季度 | 1号室内外装饰工程，2号、3号基础施工 | 500 | 2月 | 1号楼室内外装饰工程，2、3号楼基础施工 | 永安办
3月
[6 empty] | 二季度 | 1号楼室内外装饰工程，2号、3号基础施工 | 500 | 4月
5月
6月
[6 empty] | 三季度 | 1号室内外装饰工程，2号、3号施工至5层主体 | 1000 | 7月 | 1号楼室内外装饰工程，2、3号楼施工至1层主体
[9 empty] | 8月 | 1号楼室内外装饰工程，2、3号楼施工至3层主体
[9 empty] | 9月 | 1号楼室内外装饰工程，2、3号楼施工至5层主体
[6 empty] | 四季度 | 1号完工，2号、3号施工10层主体 | 1000 | 10月 | 1号楼室内外装饰工程，2、3号楼施工至6层主体
[9 empty] | 11月 | 1号楼室内外装饰工程，2、3号楼施工至8层主体
[9 empty] | 12月 | 1号楼完工，2、3号楼施工10层主体
4 | 欣佳园小区建设项目（续建） | 王顺成 | 冯 艳 | 5500 | 建设廉租房626套,建筑面积3万平方米，年内建成1号楼 | 一季度 | 1号主体施工，2号装饰工程 | 1500 | 2月 | 1号楼施工26层主体，2号楼室内外装饰工程 | 陕西天九佳苑置业有限公司
[9 empty] | 3月 | 1号楼开始室内外装饰工程，2号楼室内外装饰工程
[6 empty] | 二季度 | 1号、2号室内外装饰工程 | 1500 | 4月 | 实施2号楼室内外装饰工程
[9 empty] | 5月 | 实施1号楼室内外装饰工程
[9 empty] | 6月 | 完成1、2号楼装饰工程量的40%
[6 empty] | 三季度 | 1号室内外装饰工程，2号完工 | 1500 | 7月 | 完成1、2号楼装饰工程量的80%
[9 empty] | 9月 | 1号楼室内外装饰工程，2号楼完工
[6 empty] | 四季度 | 1号装饰工程完工，并建成 | 1000 | 10月 | 1号楼室内外装饰工程
[9 empty] | 11月 | 1号楼室内外装饰工程
[9 empty] | 12月 | 1号楼建成
5 | 正大文化商业广场建设项目 （新建） | 王顺成 | 宋旭峰 | 5000 | 完成沿街25户门面征收工作；开工建设商业综合体主体工程 | 一季度 | 实施拆迁 | 1000 | 2月 | 拆迁前准备 | 陕西正大鸿泰实业集团有限公司
[9 empty] | 3月 | 实施拆迁
[6 empty] | 二季度 | 完成拆迁，基础开挖 | 1500 | 4月 | 进行地勘
[9 empty] | 5月 | 完成拆迁
[9 empty] | 6月 | 基础开发
[6 empty] | 三季度 | 基础施工 | 1500 | 7月 | 基础施工
[9 empty] | 9月 | 基础土建工程
[6 empty] | 四季度 | 基础土建施工 | 1000 | 10月 | 基础土建工程
6 | 2015年公租房建设项目 （新建） | 王顺成 | 冯 艳 | 7500 | 新建裕华园、石柱镇、瑶曲怡心苑3个850套公租房项目，年内完成拆迁并开工建设 | 一季度 | 裕华园公租房开工建设 | 500 | 2月 | 裕华园基础施工 | 天宝办 石柱镇 瑶曲镇
[9 empty] | 3月 | 裕华园基础施工；石柱镇、瑶曲怡心苑进行开工前期准备
[6 empty] | 二季度 | 裕华园完成基础施工；石柱镇、瑶曲怡心苑开工建设 | 1500 | 4月 | 裕华园基础施工；石柱镇、瑶曲怡心苑进行开工前期准备
[9 empty] | 5月 | 裕华园基础施工；石柱镇、瑶曲怡心苑进行土方开挖
[9 empty] | 6月 | 裕华园完成基础施工；石柱镇、瑶曲怡心苑完成土方工程
[6 empty] | 三季度 | 裕华园施工8层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑桩基工程 | 2000 | 7月 | 裕华园施工2层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑桩基试桩完工
[9 empty] | 8月 | 裕华园施工6层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑施工桩基工程
[9 empty] | 9月 | 裕华园施工8层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑桩基工程完工
[6 empty] | 四季度 | 裕华园施工16层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑完成基础 | 3500 | 10月 | 裕华园施工12层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑施工基础工程
[9 empty] | 11月 | 裕华园施工14层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑施工基础工程
[9 empty] | 12月 | 裕华园施工16层主体；石柱镇、瑶曲怡心苑完成基础工程
7 | 五台村河东堡片区棚户区改造项目 （新建） | 王顺成 | 刘江鹏 | 5000 | 实施五台村河东堡片区改造626套，年内完成拆迁并开工建设 | 一季度 | 完成全部征收任务31户 | 1000 | 2月 | 完成31户征收任务的50% | 药王山景区管委会
[9 empty] | 3月 | 完成全部征收任务31户
[6 empty] | 二季度 | 完成药王纪念馆土方开挖和基坑验收 | 1500 | 4月 | 药王纪念馆土方开挖
[9 empty] | 5月 | 完成土方开挖50%
[9 empty] | 6月 | 完成土方开挖和基坑
[6 empty] | 三季度 | 完成桩基工程 | 2000 | 7月 | 进行试桩，开始打桩
[9 empty] | 8月 | 完成桩基工程的50%
[9 empty] | 9月 | 完成桩基工程并验收
[6 empty] | 四季度 | 完成基础工程 | 500 | 10月 | 完成基础施工25%
[9 empty] | 11月 | 完成基础施工50%
[9 empty] | 12月 | 完成基础施工
8 | 聚锦园小区建设项目 （新建） | 王顺成 | 冯 艳 | 3500 | 开工建设廉租房400套，建筑面积2万平方米，年内开工建设 | 一季度 | 开工前期准备工作 |  | 2月 | 开工前期准备工作 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
3月
[6 empty] | 二季度 | 实施土方工程 | 1500 | 4月 | 土方开挖
5月
[9 empty] | 6月 | 实施土方工程
[6 empty] | 三季度 | 进行基础工程施工 | 1500 | 7月 | 完成土方工程
[9 empty] | 8月 | 进行基础工程施工
9月
[6 empty] | 四季度 | 进行基础工程施工 | 500 | 10月
11月

## 小坵
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（小坵镇）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设单位
1△ | 小坵群众 集中安置 社区建设 项目 （续建） | 封振涛 | 刘 新 | 7000 | 建设小坵群众集中安置社区，年内建成5栋保障房和商业街工程，开工建设农贸市场、社区广场等配套设施 | 一季度 | 1-5号楼窗框安装,商业区主体封顶 | 1000 | 2月 | 1-5号楼、商业A、C、J、D区主体封顶 | 铜川第五建筑有限公司
[9 empty] | 3月 | 1-5号楼窗框安装、内外墙抹灰完成；商业G、H区主体封顶
[6 empty] | 二季度 | 1-5号楼实施内外粉，商业区实施内外装修，南北主干道完成 | 2000 | 4月 | 1-5号楼外墙保温完成；商业A、C、J、D区区填充墙完成，D区广场砼垫层完成
[9 empty] | 5月 | 1-5号楼屋面、室内地面完成，商业A、C、J、D区外墙抹灰、保温完成，G、H区填充墙完成
[9 empty] | 6月 | 商业E、F区主体封顶，D区广场砖铺设完成，南北主干道完成
[6 empty] | 三季度 | 1-5号楼室内全部完成，商业区部分室内工程全部完成 | 2000 | 7月 | 1-5号楼室内全部完成，商业A、C、J、D区水电门窗完成，商业G、H区外墙抹灰、保温完成
[9 empty] | 8月 | 商业A、C、J、D区屋面、外墙涂料完成，商业A、C区室外完成，E、F区填充墙、外墙抹灰、保温完成
[9 empty] | 9月 | 商业部分室内工程全部完成
[6 empty] | 四季度 | 商业部分达到验收标准 | 2000 | 10月 | 商业区配套工程全部完成
[9 empty] | 12月 | 商业部分达到验收标准
2△ | 雅荷配套产业发展示范区建设项目 （新建） | 封振涛 邱根汉 | 仝梦林 郝爱民 | 8000 | 开工建设1000亩的GAP土壤改良项目；启动林下生态养殖、绿色有机食品展示基地等工程 | 一季度 | 完成设施农业、水电管网工程招投标 | 1000 | 2月 | 完成前期手续办理 | 雅荷绿世界农业科技集团
[9 empty] | 3月 | 完成基地设施农业工程、水电管网施工工程招投标工作；完成林下生态养殖区域的选址
[6 empty] | 二季度 | 开工建设，完成展示基地玻璃温室、连栋钢架大棚、设施农业水电配套工程等 | 2000 | 4月 | 启动土壤检测室施工建设；完成基地3000平米连栋拱棚施工建设；完成林下生态养殖鸡舍、安全维护等工作
[9 empty] | 5月 | 完成50亩土壤改良展示区域建设和示范工程；完成连栋钢架大棚建设；完成设施农业沟渠水电配套施工工程；启动林下5000羽绿壳蛋鸡、土鸡养殖工作
[9 empty] | 6月 | 完成展示基地玻璃温室主体工程，完成基地绿色食品种植展示工作；土壤改良500亩
[6 empty] | 三季度 | 完成1000平米有机肥堆肥区场地、合作基地500亩土壤改良工作 | 3000 | 7月 | 完成1000平米有机肥堆肥区场地建设；完成基地500亩土壤改良实施工作
[9 empty] | 8月 | 建立并推广雅荷GAP农产品土壤改良标准化操作规程
[9 empty] | 9月 | 启动油料牡丹林下种植1000亩工作
[6 empty] | 四季度 | 完成油料牡丹林下种植2000亩 | 2000 | 10月 | 完成油料牡丹林下种植2000亩工作
3△ | 海升现代果业高新技术产业园建设项目 （新建） | 封振涛 皇甫斌海 | 仝梦林 郭增文 | 4500 | 完成高标准苹果生态园二期1000亩，樱桃400亩，开工苹果科技实验示范站、分拣线工程 | 一季度 | 完成土地平整及基础设施建设 | 1500 | 2月 | 土地流转 | 陕西海升果业发展股份有限公司
[9 empty] | 3月 | 完成土地平整及基础设施建设
[6 empty] | 二季度 | 完成滴灌设施建设，开工建设苹果科技示范站、分拣线工程 | 1500 | 4月 | 实施苹果、樱桃苗木栽植
[9 empty] | 5月 | 完成滴灌设施建设
[9 empty] | 6月 | 开工建设苹果科技示范站、分拣线工程
[6 empty] | 三季度 | 完成苹果科技示范站、分拣线工程 | 1500 | 7月 | 实施苹果科技示范站、分拣线工程
[9 empty] | 8月 | 完成苹果科技示范站、分拣线工程
[9 empty] | 9月 | 全面完成年度任务
[6 empty] | 四季度 | 全面完成年度任务，做好果园冬管相关工作 |  | 10月 | 进入果园冬季管理期
4△ | 渭北民俗 文化生态 园项目 （新建） | 封振涛 寇爱萍 | 段佰锋 刘秋利 | 12000 | 建设1.5万平方米幸福小镇，年内开工独石古堡，建设景观经济种植园1200亩 | 一季度 | 完成手续办理及开工准备 | 1000 | 2月 | 完成各项手续办理 | 铜川中汉投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 开工前准备工作
[6 empty] | 二季度 | 实施幸福小镇主体及配套设施；完成景观经济种植园建设 | 3000 | 4月 | 启动西版块薰衣草、芝樱景观农作物种植园建设
[9 empty] | 5月 | 完成挡土墙、护坡等，开工建设幸福小镇主体工程
[9 empty] | 6月 | 实施幸福小镇配套设施；景观经济种植园全面完成
[6 empty] | 三季度 | 完成幸福小镇主体及配套设施，完成中心广场建设，实施独石古堡主体 | 4000 | 7月 | 实施幸福小镇主体及配套工程
[9 empty] | 8月 | 完成幸福小镇中心广场建设
[9 empty] | 9月 | 实施独石古堡主体工程，完成汽车主题运动园区前期工作
[6 empty] | 四季度 | 完成独石古堡主体及配套设施，汽车主题园区基本建成 | 4000 | 10月 | 实施城墙、阁楼主体施工
[9 empty] | 11月 | 完成独石古堡主体及配套设施，完成汽车主题园区土地平整
[9 empty] | 12月 | 汽车主体运动园区基本建成
5 | 雅荷田园式新型城镇化建设项目 （前期） | 封振涛 邱根汉 | 仝梦林 郝爱民 |  | 年内启动雅荷新型城镇化建设项目 | 一季度 | 完成项目规划设计 |  | 3月 | 完成项目规划设计 | 雅荷绿世界农业科技集团
[6 empty] | 二季度 | 完成项目前期手续办理及初步设计 |  | 4月 | 完成项目备案
[9 empty] | 5月 | 完成项目前期手续办理
[9 empty] | 6月 | 完成初步设计
[6 empty] | 三季度 | 制定流转方案 |  | 7月 | 制定流转方案
[6 empty] | 四季度 | 完成土地流转并开工建设 |  | 10月 | 完成土地流转
[9 empty] | 12月 | 开工建设

## 交通局
铜川市耀州区2015年重点项目建设任务分解表（交通局）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 责任人 | 包抓干部 | 年度计 划投资 | 全年任务 | 季度任务 |  | 完成 投资 | 完成 时限 | 形象进度 | 项目建设 单位
1△ | 210国道改线耀州段项目（续建） | 刘学平 | 艾 伟 | 40000 | 实施210国道改线耀州段工程，全长10.2公里，年内建成通车 | 一季度 | 实施梁板架设工程 | 5000 | 2月 | 梁板架设 | 210国道改建工程项目管理处
3月
[6 empty] | 二季度 | 路面基层、面层工程施工，桥面铺设 | 10000 | 4月 | 路面基层、面层工程施工，桥面铺设
[9 empty] | 5月 | 实施路面基层工程
[9 empty] | 6月 | 完成路面基层工程
[6 empty] | 三季度 |  | 15000 | 7月 | 实施路面面层工程
[9 empty] | 8月 | 完成路面面层工程
[9 empty] | 9月 | 实施桥面铺设
[6 empty] | 四季度 | 桥面铺设完成，建成通车 | 10000 | 10月 | 完成桥面铺设
[9 empty] | 11月 | 实施安保工程
[9 empty] | 12月 | 安保工程完成，建成通车
2△ | 铜旬高速耀州段建设项目（续建） | 刘学平 | 李文军 | 160000 | 建设铜旬高速耀州段工程，全长49公里，年内建成通车 | 一季度 | 实施梁板架设工程 | 20000 | 2月 | 梁板架设 | 陕西省高速公路建设集团公司
[9 empty] | 3月 | 梁板架设
[6 empty] | 二季度 | 路基工程，钢构桥基础施工 | 60000 | 4月 | 路基工程，钢构桥基础施工
[9 empty] | 5月 | 路基工程，钢构桥基础施工
[9 empty] | 6月 | 路基工程，钢构桥基础施工
[6 empty] | 三季度 | 钢构桥上部施工，底基层施工 | 50000 | 7月 | 钢构桥上部施工，底基层施工
[9 empty] | 8月 | 钢构桥上部施工，底基层施工
[9 empty] | 9月 | 钢构桥上部施工，底基层施工
[6 empty] | 四季度 | 实施附属设施、安全设施及绿化工程 | 30000 | 10月 | 钢构桥上部施工，基层施工
[9 empty] | 11月 | 钢构桥上部施工，基层施工
[9 empty] | 12月 | 实施附属设施、安全设施及绿化工程
3△ | 照金红色旅游道路专线工程 （续建） | 刘学平 | 余 伟 | 15000 | 改建二级公路56公里，年内完成路基20公里，面层30公里 | 一季度 | 路面底基层、基层工程施工 | 3000 | 2月 | 施工准备 | 耀州至照金旅游公路管理处
[9 empty] | 3月 | 路面底基层工程施工
[6 empty] | 二季度 |  | 4000 | 4月 | 路面底基层、基层工程施工
[9 empty] | 5月 | 路面底基层、基层工程施工
[9 empty] | 6月 | 路面底基层、基层工程施工
[6 empty] | 三季度 | 路面基层、面层工程施工 | 4000 | 7月 | 路面底基层、基层工程施工
[9 empty] | 8月 | 路面底基层、基层工程施工
[9 empty] | 9月 | 路面基层、面层工程施工
[6 empty] | 四季度 | 完成面层工程，实施交通工程施工 | 4000 | 10月 | 路面基层、面层工程施工
[9 empty] | 11月 | 路面面层、交通工程施工
[9 empty] | 12月 | 交通工程施工
4△ | 铜黄高速锦阳湖连接线工程 （新建） | 刘学平 | 贺国强 | 8200 | 年内建成铜黄高速锦阳湖连接线，全长8.6公里 | 一季度 | 开工建设，实施路基工程 | 1000 | 2月 | 拆迁、施工准备、修整便道 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 弃土场渗沟工程，0号台桩基施工
[6 empty] | 二季度 | 实施路基工程 | 3500 | 4月 | 弃土场回填，3号台桩基施工，路堑附属工程,开始路基、涵洞工程
[9 empty] | 5月 | 3号台桩基，0号台身施工，箱梁预制，路堑附属工程
[9 empty] | 6月 | 路堑开挖，1号墩桩基，箱梁预制，路基附属工程
4△ | 铜黄高速锦阳湖连接线工程 （新建） | 刘学平 | 贺国强 | 8200 | 年内建成铜黄高速锦阳湖连接线，全长8.6公里 | 三季度 | 实施路基工程、桥面铺装、面层工程 | 2000 | 7月 | 路堑开挖，2号墩桩基，路基附属工程,底基层施工 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 8月 | 路堑开挖，2号墩墩柱及盖梁，架梁，路基附属工程,基层施工
[9 empty] | 9月 | 路堑开挖，桥面铺装，路基附属工程,面层，排水工程
[6 empty] | 四季度 | 完成附属工程，全面竣工 | 1700 | 10月 | 路基基层施工，路基附属工程绿化、安全设施、排水工程
[9 empty] | 11月 | 路面施工，附属工程绿化、安全设施、排水工程
[9 empty] | 12月 | 附属工程,绿化、安全设施、排水工程
5 | 210国道新线耀州锦阳新城连接线道路工程 （新建） | 刘学平 | 赵 伟 | 5000 | 年内建成210国道新线耀州锦阳新城连接线道路及配套设施工程，全长1.8公里 | 一季度 | 实施路基土方工程 | 1000 | 2月 | 施工便道、临建 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司
[9 empty] | 3月 | 路基土方工程
[6 empty] | 二季度 | 路基土方工程,涵洞工程、路基防护、排水工程 | 1500 | 4月 | 路基土方工程
[9 empty] | 5月 | 路基土方工程,涵洞工程、路基防护、排水工程
[9 empty] | 6月 | 路基土方工程,涵洞工程、路基防护、排水工程
[6 empty] | 三季度 | 路面底基层、基层工程 路面面层工程 | 1500 | 7月 | 路基土方工程,涵洞工程、路基防护、排水工程
[9 empty] | 8月 | 路面底基层、基层工程
[9 empty] | 9月 | 路面底基层、基层工程 路面面层工程
[6 empty] | 四季度 | 完成附属工程，建成通车 | 1000 | 10月 | 路面面层工程
[9 empty] | 11月 | 交通设施、照明、人行道工程
[9 empty] | 12月 | 交通设施、照明、人行道工程，建成通车
6 | 惠塬工业园区第二通道建设工程 （前期） | 刘学平 | 杨联合 |  | 力争完成惠塬工业园区第二通道改建工程前期各项工作 | 一季度 | 完成项目建议书编制 |  | 2月 | 与市局协商项目设计标准 | 交通局
[9 empty] | 3月 | 委托设计单位进行二级公路项目建议书编制
[6 empty] | 二季度 |  |  | 4月
5月
6月
[6 empty] | 三季度 | 完成项目初步设计 |  | 7月 | 项目初步方案编制报批
8月
9月
[6 empty] | 四季度 |  |  | 10月
[9 empty] | 11月 | 项目初步设计及概算编制报批
12月