附件

铜川市耀州区2015年旅游重点项目建设任务分解方案

| 序号 | 项目 | 总投资 | 年度计划投资 | 全年任务 | 任务分解 |  |  |  | 负责人 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |  |  |
| 1 | 香山西山门改造提升项目 | 50万元 | 50万元 | 完成香山西山门区间车站停车场及票务中心改造等 | 完成地面清理及移栽任务，建成香山西山门区间车站停车场及票务中心改造工程 | 完成验收，正式投入使用 |  |  | 杨战军 | 照金香 山景区 管理局 |
| 2 | 香山停车场项目 | 460万元 | 460万元 | 完成香山停车场建设，建成停车位305个 | 完成征地和地面清表工作 | 完成停车场砂石铺设、出入口道路硬化及管理用房主体建设 | 7月份全面完成投入使用 |  | 杨战军 | 照金香 山景区 管理局 |
| 3 | 神德寺遗址公园项目 | 4.97亿元 | 1亿元 | 年内建成文正书院、禅院大雄宝殿主体，步寿宫完成地面两层 | 妙法院、流翠台、窑洞主体全部完成 | 步寿宫筏板基础浇筑完成 | 步寿宫出±0.00 、禅院大雄宝殿、天王殿基础完成，流翠台、妙法院、窑洞装饰装修全面完成 | 步寿宫底座混凝土、禅院大雄宝殿、天王殿主体完成 | 薛 颖 | 住建局 |
| 4 | 渭北民俗生态园项目 | 3亿元 | 8400万元 | 年内建成独一小镇基础设施，基本建成游客服务接待中心、民俗文化商业街区等设施 | 完成独一小镇和消防通道的地基处理 | 一号停车场、文化演艺广场、独一小镇基础全面完成 | 游客服务接待中心，独一小镇商业街区（人民公社、招待所、商业店铺、特产加工作坊、茶棚、幸福小镇广场、瞭望台）、古堡基础全面完成 | 景观绿化、古堡建设全面完成 | 封振涛 | 小丘镇 |

| 序号 | 项目 | 总投资 | 年度计划投资 | 全年任务 | 任务分解 |  |  |  | 负责人 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |  |  |
| 5 | 玉门村生态苑二期项目 | 295万元 | 295万元 | 完成休闲观光吊桥、多玉洞登山步道等设施建设 | 硬化铺装观光绿道450米 | 新建休闲观光吊桥1座 |  | 修筑多玉洞登山步道620米 | 王锦林 | 庙湾镇 |
| 6 | 马咀村乡村旅游文化景观提升项目 | 600万元 | 600万元 | 建成村游客服务中心、生态停车场、旅游公厕、8D影院等设施 | 改扩建游客服务中心 | 新建生态停车场、8D影院，修建旅游公厕3个 |  |  | 王小会 | 石柱镇 |
| 7 | 照金红色旅游名镇棚户区改造项目 | 2.3亿元 | 8000万元 | 完成185户移民搬迁前期工作并启动主体工程建设 | 项目前期准备工作 | 完善项目前期手续，入户摸底调查并制定拆迁方案 | 制定临时安置方案，启动拆迁及安置工作 | 启动安置房主体工程建设 | 白炜 | 照金镇 |
| 8 | 田峪棚户区改造项目 | 1.54亿元 | 6000万元 | 完成342户移民搬迁前期工作，完成22栋390户住宅楼建设及室内外配套设施 | 项目前期准备工作 | 完善项目前期手续，入户摸底调查并制定拆迁方案 | 制定安置方案，签订拆迁协议 | 完成主体工程及室内外配套设施建设 | 白炜 | 照金镇 |
| 9 | 瑶峪棚户区改造项目 | 5580万元 | 5000万元 | 完成117户移民搬迁临时安置工作，并启动主体工程建设 | 项目前期准备工作 | 办理项目前期手续，入户摸底调查并制定拆迁方案 | 制定临时安置方案，启动拆迁及安置工作 | 完成安置房主体工程并启动主体工程建设 | 白炜 | 照金镇 |