铜川市耀州区2017年国民经济和社会发展计划

一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况

2016年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区坚持稳中求进总基调，牢固树立五大发展理念，按照“系统化、特色化、品牌化”的要求，强力推进八大产业核心区，系统推进稳增长、调结构、促改革、惠民生各项工作，全区经济社会保持平稳健康发展的良好态势。初步预测，全年实现生产总值85亿元，增长7%；规模以上工业增加值45亿元，增长6%；服务业增加值27亿元，增长9%；全社会固定资产投资156亿元，增长12%；社会消费品零售总额27.6亿元，增长13%；地方财政收入3.6亿元，同口径增长13.9%；城乡居民收入达到34930元和11940元，分别增长8%、8.5%。城镇新增就业人数2703人，城镇登记失业率3.5%，万元生产总值综合能耗下降3.7%。

（一）深度转型，产业升级，经济结构调整稳步推进

1、工业经济砥砺前行。在传统支柱产业面临严峻困难的情况下，采取洗煤补原煤、非煤补煤炭、省属补地方、新增补现有等措施稳定工业增长，设立1000万元财源建设专项资金，支持传统产业和重点项目建设，拿出80万元奖励工业稳增长中作出重要贡献的部门和企业。工业经济在极为困难的情况下实现持续增长，将“4·25”照金煤矿事故给全区工业带来的影响降到最低。主要工业品方面，完成原煤800万吨，水泥1520万吨，铝9.6吨。全年

新增规上企业11家。同时，工业园区建设加快发展。锦阳电厂一期投入运行，实现向铝厂直供电，彻底摆脱了铝厂因电价高无法全面恢复生产的困境。同时，带动了制造业、运输业、原材料供应等相关产业发展。铜川铝厂全面复产，锦业三路道路工程竣工通车，美鑫铝镁合金、西北耐物流园等项目稳步推进，园区与中航西安发动机公司签订合作协议，王家砭陶瓷文化创意产业园启动实施。

2、农业发展稳步向前。积极落实各项支农惠农政策，预计全年实现农林牧渔业增加值8.2亿元，增长5%。小麦亩产212公斤，总产4.5万吨；油菜亩产107公斤，总产5060吨。水果总产达23万吨，实现销售收入9.5亿元；完成蔬菜播种面积6.1万亩，产量7.5万吨。预计中药材产量200万公斤，实现产值3000万元；新增奶牛2110头、生猪2.6万头、肉牛2200头、肉羊5200只。新修改造基本农田8700亩，发展节水灌溉8000亩，治理水土流失30平方公里。解决了3325人饮水安全。同时，步寿塬现代农业科技示范园和照金小丘农业产业带建设稳步推进，海升智能玻璃、上林源葡萄基地二期等项目建成投运，天辰高效设施农业大棚等项目开工建设。马咀、小丘等观光农业初具规模，农业一二三产业融合发展不断加快，农业综合效应稳步提高。

3、服务业保持较快增长。服务业增加值占生产总值比重达31.8%左右，较上年末提高8.5个百分点，成为推动经济增长的主要动力。照金香山大景区和药王山大景区稳步推进，药王孙思邈纪念馆、柳公权范宽纪念馆等项目建成开放。成功举办“二月二”

古庙会、中国区域旅游开发专业委员会第17届学术年会暨耀州全域旅游推介会、耀州区首届乡村旅游节暨上林源葡萄文化节、金秋·国庆马咀乡村游等系列活动，为耀州旅游注入新的文化内涵，提升了旅游品牌形象。照金体育旅游特色小镇启动建设。我区成功入围全国第二批全域旅游示范区创建单位。2016年，全区共接待游客630万人次，实现旅游综合收入34亿元。同时，新建中影巨幕影城、华夏星光国际影城、大地影院等三座数字影院，其中中影巨幕影城现已投入调试运营。关庄电商物流创业园开工建设，210国道汽配服务产业园组成了新的公司，进入招商引资阶段，逐渐成为我区新的经济增长点。

（二）城乡统筹，城镇带动，新型城镇化建设步伐加快

1、城市引领发展。全力加快历史文化名城和锦阳新城建设，古城五大文化商圈建设快速推进，永乐城市广场、正大文化商业广场等商业综合体建成运营，沮河河滨公园、文庙街、鹞子高三武馆等一批项目基本建成，神德寺文化公园、德馨佳苑、白桦国际小区等项目有序推进，古城文化元素不断增多，文化气息更加浓厚。锦阳新城文化艺术中心、“三纵三横”路网建成投运，创业大厦、广场景观工程正在加快推进，建成地下综合管廊3.9公里，锦阳新城海绵城市建设走在全市前列。全年新增城市绿地6万平方米。

2、镇村快速推进。创建了1个省级连片推进村庄环境整治美丽乡村示范镇（小丘镇）、1个市级美丽乡村示范片区（小丘移村示范片区）和20个市级美丽乡村创建村。创建村135个项目完成投资1.4亿元。硬化巷道38条、安装路灯100余盏；建成1000

亩苹果示范园、1000亩丹参种植园和薰衣草、连翘基地和薰衣草廊道；完成294户房屋立面、14处地窑和片区光网改造以及雨污分流工程、游客服务中心主体建设；建成绿道5公里和地窑广场2个。照金镇被列入第一批中国特色小镇；耀州区被确定为省新型城镇化综合试点地区。

（三）扩大投入，深化改革，发展后劲和经济活力不断增强

1、有效投入提质增效。深入贯彻“三位一体”包抓机制，制定出台耀州区扩大有效投资考核奖惩办法，引导和带动全区经济结构优化调整和产业转型升级。2016年，总投资600亿元的100个重点建设项目完成投资125亿元，全面完成年度计划。6个市级重点推进项目，完成固定资产投资35.1亿元，占年计划28.7亿元的122%，超额完成全年任务。在2016年全市项目观摩活动中，我区再次获得区县测评第一名的好成绩。

2、对外开放不断拓展。紧紧围绕转型升级、新型工业、新型城镇化、民生工程等领域，开展产业招商、以商招商，积极参加西洽会、农高会等活动。2016年全区共签约项目33个，涉及金额83亿元，其中实际利用市域外到位资金45亿元，全区项目库储备项目滚动保持100个以上。

3、资本运作力度加大。先后出台了公共服务领域推广政府和社会资金合作模式（PPP模式）、政府和社会资金合作联席会议制度、创新重点领域投融资机制鼓励社会资本投资的实施意见等系列政策，政府和社会资本合作模式等相关制度得到全面完善。“美丽乡村”气化工程PPP项目开工建设，秀房沟景区开发及煤炭

产业转型PPP项目已签署特许经营协议，小丘福安、照金田峪等移民搬迁安置区基础设施及公共服务设施、五台安置区基础设施及公共服务设施、锦阳新城文体教育综合配套设施、光伏发电等5个PPP项目前期工作正在稳步推进。

4、各项改革不断深化。耀州新华村镇银行正式开业，成为我市首家村镇银行，填补了全市金融服务盲区。“五证合一、一照一码”全面实行，准入门槛进一步降低。出台区级部门权利清单和责任清单。加快科技创新平台建设，在陕西铭帝铝业公司建设技术研发服务平台。“营改增”税制改革已在我区全面推开。煤矿专家技术服务改革、区属企业国有资产统一监管、先照后证改革等一系列涉及面广、影响深远的改革任务得到落实。

（四）环境优化，民生改善，和谐共享取得明显进展

1、生态环境明显改善。持续深入开展治污降霾·保卫蓝天行动，全面完成耀州区白水泥厂等18家污染企业废弃建筑物拆除工作。建立横向到边、纵向到底的四级网格化监管体系，实现污染监控全覆盖。完成造林绿化4.33万亩和新耀污水处理厂提标改造工程。预计全年二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮4项主要污染物排放量分别下降0.8%、4.5%、5.2%和10%，PM10浓度较上年下降2.4%以上。

2、社会事业全面进步。脱贫攻坚稳步推进，实现4307户14433人稳定脱贫。9个大型集中安置区和13个集中安置点开工建设，瑶玉集中安置区被列为全省4个样板安置区之一。新开工保障性住房项目1261套，竣工3632套，被评为全省保障性安居工程十

佳区。完成庙湾镇走马幼儿园综合楼、锦阳新城小学和幼儿园、耀州中学仿古改造工程和耀州中学图书馆、食堂及体育馆等项目建设。秋季起全区普通高中全面实施免费教育。全区应届初中毕业生升学率达到95%以上；耀州中学二本上线率较全市平均水平高出12.3个百分点。稳步推进医药体制改革，继续实施分级诊疗制度，完成12个卫生院（社区卫生服务中心）和计生服务站整合。区孙思邈中医院改扩建、卫生监督所、妇幼保健院等项目稳步推进。启动创建国家公共文化服务体系示范区工作，第十一届中国艺术节铜川分会场文化活动开演仪式在区文化艺术中心举行。杨小平泥塑技艺在中央电视台《探索与发现》栏目播出，受到国内外雕塑家关注。区“七五”普法工作全面展开。安全生产、人口计生、信访、妇女、儿童、老龄、残疾人和信访等其它社会事业稳步推进。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到经济社会发展中还存在不少困难和问题。主要是：经济下行压力加大，产业结构不尽合理，转型任务十分艰巨；投资需求不足，创新与科技研发能力薄弱，对外开放水平不高，经济增长内生动力不足；资源生态环境约束加剧，节能减排和环境保护任务依然突出；农村基础设施薄弱，脱贫攻坚任务艰巨，改善民生任道重远。对于这些问题和矛盾，我们将认真研究，切实加以解决。

二、2017年国民经济和社会发展的主要预期目标

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年。根据2016年目标任务完成情况，按照区“十三五”规划、区第十五次党代会精神、追赶超越目标和全区发展趋势，2017年经济和社会发展主要指标

为：生产总值增长8.5%；规模以上工业增加值增长9%；服务业增加值增长10%；全社会固定资产投资增长12%；社会消费品零售总额增长13%；地方财政收入同口径增长12%；城乡居民收入分别增长9%和10.5%；城镇新增就业人数2000人，城镇登记失业率控制在4%以内；万元生产总值综合能耗下降3%。

三、关于2017年经济社会发展的主要任务及措施

（一）坚持质量效益，推进转型升级，着力打造八大产业核心区

1、工业经济量质并举。全力推进董家河循环经济产业园建设，年产30万吨铝镁合金和城市垃圾废弃物处理等项目建成投运，锦阳电厂二期并网发电，加快冶坪煤矿、西北耐物流园一期等项目进度，尽快闭合铝产业循环发展链条，打造千亿工业新城。加快推进白家庄村整体搬迁工作，园区迎宾南路、锦绣一路建成通车。着力在航汽铝项目落地上下功夫，以航空、高铁、汽车等工业型材为重点，力促航汽铝产业取得重大突破。大力推进惠塬工业园区转型发展，积极引进装配式、模块化建筑；加快推进王家砭陶瓷文化创意产业园建设。同时，着力振兴实体经济，坚持创新驱动发展，巩固煤炭、水泥、铝等传统产业向好趋势，做好产销衔接，全年培育规模以上工业企业4家。改善项目推进、技术改造、政策扶持等营商环境，加强品牌建设，力促全区传统优势产业再上新台阶。

2、服务业发展提速升级。以创建国家全域旅游示范区为目标，加快照金香山大景区和药王山大景区建设。溪山胜境旅游景区、照金写生基地、康体养生园建成开放。积极推进瑶玉香山小

镇、马咀乡村文化旅游二期等项目建设。启动照金干部管理学院、耀州观光小火车等项目，开工建设朱鹮生态园一期、药王山地下停车场等项目。做好照金体育旅游特色小镇建设工作，完成镇区体育馆、自行车道等重点体育设施和户外运动项目，布局拓展、骑马、登山、热气球等特色体育旅游项目。同时，大力发展商贸服务业，花园饭店、耀州中央广场、永乐城市广场建成并投入使用。加快关庄电商物流创业园建设，促进现代物流业、新型服务业融合发展。积极推进210国道汽配服务产业园，做好主体施工、项目招商等工作。制定电子商务发展奖励政策，推进线上线下互动，加快商贸流通创新发展转型升级。建成创业孵化中心，吸引一批知名企业入驻创业中心，大力发展“总部经济”、“楼宇经济”。

3、农业生产保持稳定。按照“一体两翼”思路，加快步寿塬现代农业科技示范园和照金小丘农业产业带建设，积极推进天辰二期、照金小丘百里果业长廊、上和大宗药材规范化种植基地等项目，开工建设海升三期、药王谷农业示范基地和欣绿农产品物流中心等项目。同时，深入推进农业供给侧结构性改革，以促进农民增收为目标，推动藏粮于地、藏粮于技战略加快落地，保护和提高粮食综合生产能力，粮食产量稳定在8万吨以上。调优做强“果牧药菜”优势农业，新栽鲜干果1.5万亩，蔬菜面积稳定在6万亩，新增中药材6000亩，新增肉牛2000头、奶牛800头、生猪1.5万头、肉羊5000只。转变农业发展方式，扶持发展“龙头企业+专业合作社+基地+农户”产业化经营模式，积极推进农业一二三产业融合发展。

（二）加快项目推进，提升发展后劲，着力增强发展内生动力

1、加快重点项目建设。安排2017年重点建设项目100个，总投资600亿元以上，年度计划投资140亿元。进一步优化投资结构，着力扩大产业投资力度。通过“八大产业核心区”及民生项目的全力全速推进，促进全区提速发展、加快转型。健全完善项目推进机制。认真落实扩大有效投资考核奖惩办法，及时化解项目建设的瓶颈制约，通过集中开工、项目观摩、项目督查等措施，全力加快项目建设。力争2017年重点项目完成既定任务，力促全社会固定资产投资增长12%以上。

2、加大项目争取力度。做好项目策划、筛选和包装，围绕八大产业核心区、民生工程、脱贫攻坚、新兴产业等重点领域，紧扣国家投资导向，做好与中省市重大规划、产业政策、布局的衔接对接，重点加强与国开行、农发行国家专项建设基金项目的对接；设立项目前期专项资金，夯实项目前期工作。常态化谋划PPP项目。持续加大PPP项目包装力度，组织各行业部门深入研究相关政策，瞄准重点领域和投资方向，建立动态项目库，吸引社会资本，确保更多项目落地建设。

（三）注重功能品质，统筹城乡发展，着力推进新型城镇化

1、加快两城建设。充分发挥历史文化名城和锦阳新城的引领作用。加快神德寺文化公园、白桦国际商业街、文化广场和古民居等项目建设，锦阳新城创业大厦、小学、幼儿园和地下商业街等项目投入使用，开工建设古城墙遗址公园、漆沮两河生态景观建设二期、锦阳新城海绵城市配套工程、铜川南市区集中供热工程（耀州段）、新耀连接步道等项目，新增天然气用户1200户，

供热面积达到11万平方米。

2、推进美丽乡村建设。全力做好瑶玉贺庄村示范片区及槐林村、移寨村、韩古村等21个市级美丽乡村创建村推进工作；全面完成小丘—移村示范片区建设，做好后期运营招商、宣传工作。抓好统筹城乡发展建设，巩固提高16个试点村（中心社区），促进产业发展提升、基础设施改善和公共设施配套。同时，紧抓照金全国特色小镇建设机遇，放大“照金效应”，培育各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、传统文化等特色小镇，引领带动新型城镇化建设。

（四）突出民生幸福，增进社会和谐，着力完善保障体制机制

1、深入推进民生工程。区孙思邈中医院、卫生监督所、疾控中心、妇幼保健院投入使用，启动实施孙思邈中医院香山分院建设项目。建成锦阳新城、小丘等9个大型集中安置区以及前槽、梨树、墓坳等13个集中安置点主体工程。建成各类保障性住房1032套，实施棚户区改造683户，商品房去库存8万平方米。210国道新线至锦阳新城连接线、新区至寺坡旅游公路建成通车，开工建设塔坡路改造、移村至耀三界公路改扩建等项目，启动惠塬工业园区第二通道建设。完成27个农网升级改造工程。

2、全面繁荣社会事业。继续实施“七个一批”工程，确保年内完成5000人脱贫任务，25个贫困村稳定退出。完善“四众”服务体系，全年发放小额担保贷款2000万元，城镇新增就业2000人。切实做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人、零就业家庭等群体的就业工作。加大农村电影放映工作，完

成全年放映电影2628场次。推进医药卫生体制改革，建立健全分级诊疗制度；大力提升中医药服务水平，强化基层中医药服务能力。深入推进文化“十个一”工程，积极创建国家公共文化服务体系示范区。稳步推进“救急难”和“七五”普法工作。着力化解信访积案，畅通利益诉求表达渠道。全面落实党政同责、一岗双责的要求，加强安全生产，有效防范和应对各类突发事件，坚决遏制重特大事故发生。协调发展爱国卫生、妇女儿童、社会福利、语言文字、残疾人等其它各项社会事业。积极做好社会治安、信访维稳工作，保持社会大局和谐稳定。

3、全力抓好生态保护。积极创建省级生态区，实施好以天然林保护、退耕还林和矿区植被恢复等林业重点工程，造林绿化3万亩，重点区域绿化2000亩，新增公园绿地4万平方米。加快推进山水林田湖生态保护和修复工程。扎实做好林业有害生物防治和野生动物植物保护，重点保护好以朱鹮为主的国家重点保护珍稀濒危野生动物。完善治污降霾网格化管理考核相关制度。扎实开展农作物秸秆综合利用工作，提升土壤中的有机质，杜绝秸秆焚烧等不良现象。逐步推进农村燃煤锅炉拆改，强化禁燃区管理，扩大禁燃范围，实施“气化耀州”工程。严格环评和“三同时”制度，把好项目准入关口，从源头上控制污染。完善重污染天气应急预案，做好城区空气质量预警发布，确保完成省、市下达的各项节能减排任务。

（五）深化改革开放，激发市场活力，着力构建追赶超越新引擎

1、深化改革，释放红利。坚持以深化改革解难题促发展，全面承接落实中省市改革任务，扎实推进“九大领域”改革任务。

牢牢把握深化改革的突破口和关键点，建立高效便民的行政体制、良好经商的经济体制。继续深入推进“三去一降一补”，加快供给侧结构性改革。积极发展PPP模式，引导民间资本参与项目建设。加快推进承担行政职能事业单位改革试点、镇（街道）气象职能法定“三化一到位”、新型城镇化省级综合试点区、农村生态文明试验区、区法院、区检察院全省司法体制改革试点单位等中省改革试点建设，形成可复制、可推广的经验做法。坚持问题导向，聚焦转型发展，探索推出一批自主改革的“耀州模式”。

2、招商引资，提升竞争优势。紧扣全区追赶超越、转型发展，紧盯一批央企国企、知名民企，深化完善产业招商、以商招商、专题招商、网上招商、股权合作、增资扩股等工作举措，打造品牌化的投资软环境，着力挖掘引进一批科技含量高、投资规模大、带动能力强的税源型、龙头型、基地型大项目。加强与西安空港区对接联系，积极探索飞地经济模式；积极引进商务智库机构，推动全区产业创新、产业策划、项目包装等快速提升。2017年，力争完成招商引资55亿元，实际利用市域外资金42亿元，确保在库项目保持在100个以上。

耀州区2017年经济和社会发展计划主要综合指标建议计划

| 指标名称 | 计算单位 | 2015年完成 | 2016年预计完成 | 比2015年增长 （%） | 2017年计划 比2016年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.生产总值 |  | 104.5 | 85 | 7 | 8.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.87 | 8.2 | 5 | 5.5 |
| 第二产业 | 亿元 | 72.31 | 49.8 | 6 | 9 |
| 第三产业 | 亿元 | 24.27 | 27 | 9 | 10 |
| 二.规模以上工业增加值 | 亿元 | 64.85 | 45 | 6 | 9 |
| 三.全社会固定资产投资 | 亿元 | 142.1 | 156 | 12 | 12 |
| 四.地方财政收入 | 亿元 | 4.26 | 3.6 | 13.9（同口径） | 12（同口径） |
| 五.社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.46 | 27.6 | 13 | 13 |
| 六.工业主要产品产量：煤炭 | 万吨 | 1260 | 800 | -36.5 | 5 |
| 水泥 | 万吨 | 1790 | 1520 | -15 | 持平 |
| 熟料 | 万吨 | 720 | 600 | -17 | 持平 |
| 铝 | 万吨 | 1.7 | 9.6 | 364 | 15 |
| 七.城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32228 | 34930 | 8 | 9 |
| 八.农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 11088 | 11938 | 8.5 | 10.5 |
| 九.就业：1.城镇新增就业人数 | 人 | 4080 | 2703 | —— | 2000人 |
| 2.城镇登记失业率 | % | 3.29 | 3.5 | —— | ≤4% |
| 十.万元GDP能耗（在地原则） | 吨标煤 | —— |  | -3.7 | -3 |

农 村 经 济 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2015年 实 际 | 2016年 |  | 2016年比2015年增长% | 2016年完成计划% | 2017年计 划 | 2017年计划比2016年预计增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 完成 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、农业总产值 | 亿元 | 14.5 | 15.3 | 15.7 | 6 | 102 | 16.4 | 5 |
| 二、主要产品产量和面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※粮食播种面积 | 万亩 | 42.39 | 40 | 41.56 | -2 | 104 | 40 | —— |
| ※产量 | 万吨 | 9.03 | 7.2 | 8.18 | -9.4 | 114 | 8 | —— |
| 油料播种面积 | 万亩 | 4.98 | 4 | 4.7 | -5.6 | 118 | 4 | —— |
| ※产量 | 万吨 | 0.55 | 0.35 | 0.51 | -7.3 | 146 | 0.35 | —— |
| 苹果园面积 | 万亩 | 33 | 33 | 33 | —— | 100 | 33 | —— |
| 果业产量 | 万吨 | 22 | 22 | 23 | —— | 105 | 22 | —— |
| ※肉类产量 | 万吨 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.1 | 114 | 0.51 | —— |
| 蛋类产量 | 万吨 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.2 | 104 | 0.42 | —— |

农 村 经 济 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2015年实 际 | 2016年 |  | 2016年比2015年增长% | 2016年完成计划% | 2017年计 划 | 2017年计划比2016年预计增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 完成 |  |  |  |  |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ※肉类产量 | 万吨 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.1 | 114 | 0.51 | —— |
| 蛋类产量 | 万吨 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.2 | 104 | 0.42 | —— |
| 奶类产量 | 万吨 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | -14 | 100 | 2.2 | 5 |
| 蔬菜面积 | 万亩 | 6.1 | 6 | 6 | -1.7 | 100 | 6 | —— |
| 其中：温室栽培 | 万亩 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | —— | 100 | 0.75 | —— |
| 蔬菜产量 | 万吨 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | —— | 100 | 8 | 6.6 |
| ※水产品产量 | 吨 | 582 | 510 | 545 | -6.36 | 106.9 | 550 | 0.1 |
| ※造林合格面积 | 万亩 | 6 | 6 | 6 | —— | 100 | 4 | —— |

农 村 经 济 计 划

| 指标名称 | 计算单位 | 2015年实 际 | 2016年 |  | 2016年比2015年增长% | 2016年完成计划% | 2017年计 划 | 2017年计划比2016年预计增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 完成 |  |  |  |  |
| 四、农民人均可支配收入 | 元 | 9281 | 12298 | 11940 | 8.5 | 97 | 13194 | 10.5 |
| 五、农村扶贫开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※解决温饱的贫困人口 | 万人 | 1.071 | 1 | 1.44 | —— | 144 | 0.5 | —— |
| ※其中：国家扶贫开发重点县 | 万人 | 1.071 | 1 | 1.44 | —— | 144 | 0.5 | —— |
| ※建成基本农田 | 万亩 | 0.43 | 0.4 | 0.45 | 4.7 | 112.5 | 0.3 | —— |
| ※解决饮水困难人口 | 万人 | 0.3112 | 0.3 | 0.3714 | 19 | 123.8 | 0.3 | —— |
| ※当年治理水土流失面积 | 平方公里 | 30.07 | 30 | 30.05 | -0.06 | 100.2 | 30 | —— |
| ※劳动力转移培训人口 | 万人 | 3.0489 |  | 3.05 | —— |  | 2.3 | —— |

社会发展计划主要指标

| 项 目 | 计算单位 | 2015年实际 | 2016年 |  |  | 2017年 计划 | 2017年比2016年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 实际 | 实际比2015年增长（%） |  |  |
| 一、人口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人口年末达到数 | 万人 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | —— | 24.6 | —— |
| 出生人数 | 万人 | 0.23 | 0.32 | 0.24 | —— | 0.27 | —— |
| 出生率 | ‰ | 9.23 | 12.5 | 9.9 | —— | 12 | —— |
| 人口自然增长率 | ‰ | 4.3 | 6.5 | 5.28 | —— | 5.5 | —— |
| 二、教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究生招生数 | 万人 |  |  |  |  |  |  |
| 普通高等学校招生数 | 万人 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本科生 | 万人 |  |  |  |  |  |  |
| 高中阶段毛入学率 | % | 96.5 | 98.1 | 98.1 | —— | 98 | —— |
| 中等职业教育招生数 | 人 | 13 | 30 | 30 | —— | 30 | —— |
| 初中阶段三年保留率 | % | 99.88 | 99.91 | 99.91 | —— | 99.9 | —— |
| 三、卫生保健 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每千人口医院和卫生院床位数 | 张 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |  | 4.6 | 2.2 |
| 以县为单位初级卫生保健合格率 | % | 100% | 100% | 100% | —— |  | —— |
| 农村自来水普及率 | % | 90 | 91 | 91 | —— | 92 | —— |
| 居民三项基本医疗保障制度参加率 | % | 99 | 99 | 99 | —— | 99 | —— |

社会发展计划主要指标

| 项 目 | 计算单位 | 2015年实际 | 2016年 |  |  | 2017年 计划 | 2017年比2016年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 实际 | 实际比2015年 增长（%） |  |  |
| 四、社会福利及社区服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全区各类收养性社会福利单位床位数 | 张 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 城镇社区服务中心数 | 个 | 7 | 23 | 13 | 85.7 | 17 | 30.8 |
| 为残疾人服务设施数 | 个 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 五、文化、体育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共图书馆 | 个 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 博物馆 | 个 | 1 | 1 | 1 | —— | 1 | —— |
| 文化馆(站) | 个 | 12 |  |  | —— |  | —— |
| 广播人口综合覆盖率 | % | 99.7 | 99.7 |  | —— |  | —— |
| 电视人口综合覆盖率 | % | 99.7 | 99.9 |  | —— |  | —— |
| 人均消费书报刊纸张数 | 张 |  |  |  |  |  |  |
| 新增体育场地 | 个 | 374 | 384 | 379 | —— | 394 | —— |
| 六、旅游 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅游入境人数 | 万人次 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：外国旅游者人数 | 万人次 |  |  |  |  |  |  |
| 国内旅游人数 | 万人次 | 551.7 | 550 | 628.76 | 13.97 | 680 | 8.1 |
| 旅游外汇收入 | 万美次 |  |  |  |  |  |  |
| 国内旅游收入 | 亿元 | 31.05 | 32 | 34.4 | 10.82 | 37 | 7.5 |

就业、收入和社会保障主要指标

| 项 目 | 计算单位 | 2015年实际 | 2016年 |  |  | 2017年计划 | 2017年比2016年增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 实际 | 实际比2015年增长（%） |  |  |
| 一、劳动就业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇新增就业人数 | 万人 | 0.408 | 0.35 | 0.2703 | —— |  | —— |
| 城镇登记失业人数 | 人 | 2904 |  |  | —— |  | —— |
| 城镇登记失业率 | % | 3.29 | 4以内 | 3.5 | —— | 4以内 | —— |
| 服务业就业比重 | % |  |  |  |  |  |  |
| 二、居民收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 32228 | 35128 | 34930 | 8 | 38074 | 9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11088 | 12197 | 11940 | 8.5 | 13194 | 10.5 |
| 三、社会保障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇职工参加基本养老保险人数 | 人 | 15827 |  | 15830 |  |  |  |
| 城镇基本医疗保险参保人数 | 人 | 45618 |  | 51438 |  |  |  |
| 城镇职工参加失业保险人数 | 人 | 10227 |  | 9597 |  |  |  |
| 城镇参加工伤保险人数 | 人 | 16170 |  | 16170 |  |  |  |
| 城镇居民最低生活保障人数 | 人 | 5129 | 2305 | 2472 |  |  |  |
| 农村居民最低生活保障人数 | 人 | 11268 | 7310 | 7256 |  |  |  |

教育计划

| 指标名称 | 计算单位 | 2016年实际 |  |  | 2017年计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招生数 | 毕业生数 | 在校生数 | 招生数 | 毕业生数 | 在校生数 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、研究生 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、博士 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国家计划任务 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、硕士 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国家计划任务 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 二、普通高等学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、本科 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、专科及高等职业教育 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通中等专业学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、普通中专学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、技工学校 | 人 |  |  |  |  |  |  |
| 3、职业中学 | 人 | 28 | 10 | 39 | 30 | 5 | 40 |
| 四、普通高中 | 人 | 1143 | 1616 | 3939 | 1100 | 1649 | 3970 |
| 五、普通初中 | 人 | 1610 | 2242 | 5436 | 1828 | 2014 | 5170 |
| 六、小学 | 人 | 1912 | 1885 | 10969 | 1930 | 1828 | 11071 |

铜川市耀州区2017年重点建设项目建议计划

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（100个） |  |  |  |  |  | 6334906 | 1407070 |  |
| 一、续建项目（30个） |  |  |  |  |  | 2435130 | 603470 |  |
| 1、产业项目（7个） |  |  |  |  |  | 1180500 | 305400 |  |
| 1 | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目 | 2015-2017 | 董家河循环经济产业园管委会 | 李百锁 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 300000 | 90000 | 建设年产30万吨铝镁合金生产线，年内完成厂房主体工程 |
| 2 | 美鑫锦阳电厂二期项目 | 2014-2017 |  | 董军锁 |  | 558500 | 60000 | 建设美鑫自备电厂二期项目；年内完成3、4号机组建设并网发电 |
| 3 | 冶坪年产120万吨煤矿建设项目 | 2015-2017 |  |  |  | 140000 | 37900 | 建设冶坪年产120万吨煤矿生产线；年内建成 |
| 4 | 美鑫西北耐物流园一期项目 | 2016-2018 |  | 师润锋 | 美鑫西北耐物流 有限责任公司 | 80000 | 40000 | 建设专用线站台、货棚、货场等设施及部分铁路改造，年内完成拆迁，实施主体工程 |
| 5 | 陶瓷文化创意产业园项目 | 2016-2018 | 董家河镇 | 杨建科 | 铜川耀州窑唐宋 陶瓷有限公司 | 10000 | 2500 | 以王家砭村、唐宋陶业为基地，建设集休闲娱乐、民俗作坊、陶艺展厅、玩泥赏陶为一体的耀瓷文化产业体验区 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 天辰农业设施大棚示范基地及光伏发电二期项目 | 2015-2017 | 农业局 | 左 琛 | 铜川天辰现代农业有限公司 中广核太阳能有限公司陕西分公司 | 62000 | 60000 | 实施二期大棚光伏发电及农业产业培育，引入赛诺公司种羊，年内完成电网接入等工作，开工建设二期主体工程 |  |
| 7 | 上海今日在线药王谷农业示范基地项目 | 2016-2019 |  |  | 上海今日在线科技发展有限公司 | 30000 | 15000 | 新建40万亩林下药材种植，野生连翘抚育基地60万亩，生产加工基地9000平方米，年内实施主体工程 |  |
| 2、基础设施项目（11个） |  |  |  |  |  | 835320 | 184840 |  |  |
| 8 | 210国道改线耀州段完善工程 | 2016-2017 | 交通局 | 刘学平 | 210国道改建工程项目管理处 | 24260 | 21000 | 建设人行道及非机动车道彩色路面、路灯、服务区、养护管理区、给排水、边坡绿化、公交港湾、信号灯等工程 |  |
| 9 | 210国道城区段等沿线环境综合整治项目 | 2016-2017 |  |  | 交通局 | 44090 | 15000 | 实施210国道城区段、锦阳湖连接线沿线环境综合整治，包括道路绿化、旧宅拆除、地面附着物清运及景观提升改造等 |  |
| 10 | 美丽乡村气化工程PPP项目 | 2016-2018 | 住建局 财政局 | 薛 颖 刘光辉 | 市燃气公司 | 16400 | 10000 | 在9个重点镇、40个中心社区、35个生态村建设供气管网设施，年内部分村实现气化 |  |
| 11 | 董家河工业园区道路工程PPP项目 | 2014-2018 | 董家河循环经济产业园管委会 | 魏增权 | 铜川融达投资 开发公司 | 40400 | 6500 | 迎宾南路、锦绣一路建成通车，锦业二路、锦园五路完成绿化亮化工程，开工建设锦业四路、锦园三路 |  |
| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 |  | 主要建设任务及形象进度 |
| 12 | 神德寺文化公园项目 | 2015-2019 | 住建局 | 薛 颖 | 江苏花王集团 | 50000 | 25000 |  | 新建舍利塔朝圣文化区、东侧佛文化景观体验区、神德寺塔主题保护区、沿街商业区等；年内建成开放舍利塔、步寿宫 |
| 13 | 锦阳新城建设项目 | 2015-2019 |  |  | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 500000 | 60000 |  | 建成创业大厦、文化艺术中心、幼儿园、小学，年内开工职教中心、培训中心、保障房、沮河东路、带状广场、高架桥体亮化及美化、高架桥底绿化等项目；“三纵三横”路网建成竣工 |
| 14 | 白桦国际建设项目 | 2016-2017 |  |  | 陕西白桦林间置业有限公司 | 34720 | 17100 |  | 建设沿街商业住宅综合体，多层商品住宅楼5栋，建筑面积13万平方米，年内建成运营 |
| 15 | 德馨佳苑建设项目 | 2015-2017 | 住改办 | 王满朝 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 93130 | 15000 |  | 改造棚户区1862户，建筑面积72万平方米，年内主体竣工 |
| 16 | 聚锦园小区建设项目 | 2016-2017 |  |  |  | 8670 | 3240 |  | 建设廉租房400套，建筑面积2万平方米，年内完工 |
| 17 | 马咀乡村文化旅游二期项目 | 2016-2017 | 石柱镇 | 李 宁 | 华露香堤旅游运营有限公司 | 21050 | 10000 |  | 建设马咀乡村文化旅游二期工程，启动关中民俗体验村、马咀农耕文化产业园及现代农业示范观光园等，年内主体施工 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 耀州锦阳商城一期项目 | 2016-2017 | 天宝办 | 焦耀奇 | 陕西世纪华原投资有限公司 | 2600 | 2000 | 新建商住综合楼2栋，建筑面积1.2万平方米，年内主体完工 |
| 3、社会事业及民生工程（12个） |  |  |  |  |  | 419310 | 113230 |  |
| 19 | “美丽乡村”建设及示范片区项目 | 2017-2020 | 农业局 城乡统筹办 各有关镇办 | 左 琛 贺耀国 | 各有关镇 | 98000 | 20000 | 开工建设瑶玉贺庄村示范片区及槐林村、移寨村、韩古村等21个市级美丽乡村创建村推进工作；全面完成小丘—移村示范片区建设 |
| 20 | 孙思邈中医院改扩建及附属设施项目 | 2016-2017 | 卫计局 | 殷纪明 | 区中医院 | 6600 | 2000 | 新建业务用房1100平方米；改造提升业务用房1.1万平方米，年内建成投入使用 |
| 21 | 中小学改造提升及教师周转房项目 | 2016-2017 | 教科体局 | 张海峰 | 教科体局 | 57200 | 8000 | 建成瑶曲下石节小学教学楼、庙湾走马幼儿园，锦阳新城小学和幼儿园等；开工石柱中学、孙塬中学、中原小学、朱村小学及12所教师周转房 |
| 22 | 五台群众集中安置社区建设项目 | 2014-2017 | 住改办 | 王满朝 | 陕西裕信房地产 开发有限公司 | 38220 | 2730 | 建设五台群众集中安置社区，年内建成保障性公租房并达到入住条件，完成幼儿园和道路硬化、绿化等配套实施 |
| 23 | 薛家寨保卫战实景演出项目 | 2017 | 文广新局 | 高啸军 | 照金景区管委会 | 5000 | 5000 | 占地108亩，建筑面积1664平方米，建设一个集实景演出、娱乐观光、休闲互动及配套设施齐全的大型实景演出基地，年内完工 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 瑶玉香山小镇建设项目 | 2016-2017 | 庙湾镇 | 王锦林 | 陕西汇丰城基置业有限公司 | 46000 | 20000 | 建设安置区、酒店、民俗文化、养生汤屋、生态农业等五大板块为特色的示范项目，年内全面建成 |
| 25 | 董家河重点镇建设项目 | 2014-2020 | 董家河镇 | 杨建科 | 董家河镇 | 105000 | 20000 | 建设董家河重点镇，包括保障房、幼儿园、文体中心等,年内完成迎宾南路、保障房及配套设施等，开工建设世纪大道 |
| 26 | 关庄群众集中安置社区建设项目 | 2016-2017 | 关庄镇 | 闫 军 | 铜川增辉工程 有限公司 | 13950 | 6000 | 完成道路硬化、地下排污管网等配套设施，完成农贸市场、柳公权书法广场及商业街主体工程 |
| 27 | 照金道路改造提升工程 | 2016-2017 | 照金镇 | 白 炜 | 照金镇 | 20000 | 13000 | 建设北梁、尖坪、麻地、台尔等13个村70.2公里水泥路及39公里砂石路；完成照金至薛家寨景区沿线342户拆迁改造等 |
| 28 | 爱情谷海棠森林公园项目 | 2016-2017 |  |  | 西安曲江咸恒生态文化发展有限公司 | 16500 | 6500 | 占地3500亩，建设休闲、观光、旅游为一体的海棠、油用牡丹种植园，年内开工 |
| 29 | 照金圣地新苑公租房项目 | 2016-2017 |  |  | 照金村 | 5840 | 3000 | 新建公租房10200平方米，共计170套，并完善基础配套设施，年内完成主体工程 |
| 30 | 照金康体养生园建设项目 | 2017 |  |  | 铜川天星原房地产开发有限责任公司 | 7000 | 7000 | 建设占地2.9万平方米的集居住休闲养生旅游为一体的健康生态养生园，年内开工民俗村寨、步道、望山小筑等工程 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、新开工项目（60个） |  |  |  |  |  | 2761776 | 803600 |  |
| 1、产业项目（19个） |  |  |  |  |  | 427500 | 167100 |  |
| 31 | 铭帝年产15万吨特种高性能工业铝型材建设项目 | 2017-2019 | 董家河循环经济产业园管委会 | 曹 永 | 陕西铭帝铝业 有限公司 | 167000 | 20000 | 购置熔铸、挤压、模具、深加工车间等主要设备，以及产品研发检测试验中心、机修车间、变电站、消防循环水泵站、氮气站、换热站、天然气调压站等公辅设施，年内开工建设 |
| 32 | 国家循环化改造一揽子建设项目 | 2017-2018 |  | 董军锁 | 董家河循环经济 产业园管委会 | 22600 | 10000 | 开工铝液运输专用线、循环经济综合服务信息平台、铭帝利用铝灰生产水处理剂等项目，完成国家循环化改造中期评估 |
| 33 | 董家河利用水泥窑协同处置10万吨/年城市垃圾废弃物项目 | 2017 |  | 李玉红 | 陕西凤凰建材 有限公司 | 5400 | 5400 | 利用水泥窑协同处置城市垃圾废弃物，年内开工水泥窑改造、实验室及处置装备购置等 |
| 34 | 董家河工业园区LNG加气加油站项目 | 2017-2018 |  |  | 陕西诚志恒远实业有限公司 | 8000 | 6000 | 建设一座二级LNG加气站和一座三级加油站，建筑面积7800平方米，年内建成投运 |
| 35 | 恒晟年产10万吨低密高强覆膜油气田压裂支撑剂生产线技术改造项目 | 2017 | 经贸局 | 冯继荣 | 铜川恒晟科技材料有限公司 | 12000 | 12000 | 购置生产设备设施127台（套），其中包括粉料、混料、制粒、筛分、烘干、煅烧及覆膜等系统，及水电配套系统，车间、厂房、研发中心、办公楼、厂区绿化等，年内建成试产 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 华腾纳米年产10万吨纳米级碳酸钙建设项目(二期) | 2017 | 惠塬工业园区管委会 | 刘怀武 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 18000 | 18000 | 新建纳米级碳酸钙的生产线，包括配套厂房、辅助生产设施和相关设备购置及安装工程，年内建成试产 |
| 37 | 关庄电商物流创业园万吨果品低温库及冷链物流配送项目 | 2017-2018 | 关庄镇 供销社 | 闫 军 刘建国 | 陕西供销集团铜川高塬农业有限公司 | 15000 | 8000 | 新建10000吨低温库、2000平方米分选包装车间、300平方米检验检测室以及气调、制冷设备分选包装线等，年内完工 |
| 38 | 秀房沟120万吨降灰降硫洁净煤生产系统 | 2017-2018 | 煤炭局 | 杨章元 | 秀房沟煤矿 | 2000 | 1200 | 对原有筛选系统进行改造，实现年产120万吨降灰降硫洁净煤生产能力，年内完成部分设备改造 |
| 39 | 瑶曲草滩瓦斯综合利用项目 | 2017-2020 | 瑶曲镇 | 刘 新 | 铜川天翼地质勘测有限公司 铜川豫中能源科技有限公司 | 40000 | 18000 | 建设草滩村瓦斯综合利用系统，包括气水分离泵、气管线、滤砂器等，年内开采平台施工 |
| 40 | CNG、LNG加气加液站项目 | 2017-2018 | 惠塬工业园区管委会 石柱镇 | 刘怀武 李 宁 | 铜川泽新能源科技有限公司等 | 6000 | 5000 | 建设孙塬LNG低温立式储罐加液站和石柱加气加油站，年内建成投入使用 |
| 41 | 海升草莓星球工厂及现代化苹果分选仓储项目 | 2017-2019 | 小丘镇 果业局 | 封振涛 皇甫斌海 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 45000 | 15000 | 建设草莓星球工厂包括四大主题园区、八大游乐休闲体验项目以及1.5万吨荷兰现代化苹果分选仓储线；配套建设1.5万平方米温泉度假酒店一座；年内开工建设 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 欣绿农产品物流中心市场项目 | 2017-2019 | 农业局 | 左 琛 | 陕西欣绿农产品股份有限公司 | 15000 | 7000 | 占地270亩，包括9个主交易区、4个物流中心、1个冷链系统、1个无公害废弃物处理站和现代化的综合服务体系，年内开工建设 |
| 43 | 上和大宗药材规范化种植基地项目 | 2017 |  |  | 陕西上和新农业科技股份有限公司 | 3500 | 3500 | 建设道地中药材种植基地1.2万亩，加工厂房6300平方米，购置丹参高效一体机设备，具备年产3600吨生产能力，年内开工建设 |
| 44 | 天辰林蛙养殖加工项目 | 2017-2019 |  |  | 陕西铜川天辰现代农业有限公司 | 10000 | 5000 | 在天辰光伏农业园区内对光伏大棚内部改造再利用，建设年产10万只优良“中国林蛙”种蛙，年出栏 3000 万只商品蛙，年内完成部分任务 |
| 45 | 天成园脱毒果树苗木繁育及示范基地建设项目 | 2017-2020 |  |  | 陕西天成园现代农业有限公司 | 30000 | 10000 | 建设1000亩规模的铜川市天成园脱毒果树苗木繁育及示范基地，年内完成培训中心、宿舍楼、农机具库房及195亩示范园和350亩苗木区 |
| 46 | 宸阳牛羊屠宰加工及养殖示范基地项目 | 2017 |  |  | 陕西宸阳清真牛羊肉食品有限公司 | 5000 | 5000 | 建设牛羊屠宰、分割、包装、加工及养殖示范基地，年内建成 |
| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| 47 | 现代有机果品科技生态产业园建设项目 | 2017-2019 | 小丘镇 | 封振涛 | 陕西天都源农业科技发展有限公司 陕西齐圣现代 有限公司 | 13000 | 8000 | 建设天都源、齐圣等2个占地1600亩的现代有机苹果、葡萄、油桃等品种的科技生态产业园及配套设施，年内开工 |
| 48 | 现代农业生产发展资金苹果产业项目 | 2017 | 果业局 | 皇甫斌海 | 各相关镇 | 6000 | 6000 | 新建标准化果园4000亩、果园生草覆盖2500亩，发放果园机械1300台（个）、套袋1万亩 |
| 49 | 关庄脱贫攻坚肉兔肉猪养殖基地项目 | 2017 | 关庄镇 | 闫 军 | 铜川鸿伟实业 有限公司 铜川绿农生态农业发展公司 | 4000 | 4000 | 建设占地60亩的500头肉猪养殖基地和5000只肉兔养殖基地，年内建成竣工 |
| 2、基础设施项目（22个） |  |  |  |  |  | 1911800 | 371600 |  |
| 50 | 山水林田湖建设项目 | 2016-2020 | 财政局 国土耀州分局 水务局 环保局 林业局 | 刘光辉 雷景豹 邱彦刚 张健翔 刘尚利 | 财政局 国土耀州分局 水务局 环保局 林业局 | 230000 | 60000 | 实施沮河下游PPP、秀房沟PPP、西川河PPP、店子河PPP等流域水土流失综合治理及生态修复；包括农田生态系统提升、水资源保护与综合利用、废弃矿山综合整治、生态敏感区域及移民搬迁安置等6大类项目 |
| 51 | 西延高铁耀州段建设项目 | 2017-2022 | 发改局 交通局 | 薛新华 刘学平 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 348000 | 50000 | 西延高铁全长288公里，共设13处车站，铜川段全长35公里，其中耀州段区间长度约为22.4千米；年内开工 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 210国道汽配服务产业园项目 | 2016-2020 | 发改局 天宝办 | 薛新华 焦耀奇 | 陕西育铭置业 有限公司 | 80000 | 8000 | 面积约1.24平方公里，建设具有国内一流水平的汽车、汽配、汽车用品的顶级汽车服务产业园区 |
| 53 | 溪山胜境旅游景区PPP项目 | 2017-2020 | 文广新局 | 高啸军 | 陕西照金正昱隆旅游开发公司 | 88400 | 15000 | 建设5处休闲度假酒店。游客接待中心、丹霞地质科普馆、煤文化展览馆、火车驿站、花谷、湿地景观湖、高空索道及户外露营基地等20个景点和8个红色线路体验拓展训练项目 |
| 54 | 锦阳新城体育馆项目 | 2017-2019 | 教科体局 | 张海峰 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 26200 | 15000 | 占地14.3亩，总建筑面积20280平方米，新建一个满足3000固定座位的二类体育馆，年内开工 |
| 55 | 耀州古城开发建设项目 | 2017-2020 | 住建局 | 薛 颖 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 250000 | 28000 | 建设耀州历史文化独具特色的“四大古街坊”，对古民居、古建筑、古遗迹进行修复改造，恢复古城风貌，年内完成名人堂、寿门广场等建设任务 |
| 56 | 锦阳新城海绵城市配套工程 | 2017-2019 |  |  |  | 50000 | 9000 | 建设水景观、海绵泡、立体绿化和收集循环及中水回收系统，年内开工建设 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 锦阳新城智慧城市建设项目 | 2017 | 住建局 | 薛 颖 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 50000 | 30000 | 以自动感知技术为基础，实现新城公共服务设施和市政基础设施管理的智能化；配套安防视频监控、地下综合管网智能化管理、市政照明、智能停车、水景观智能化管理、社区服务智能化管理等 |
| 58 | 城区道路提升改造项目 | 2017-2020 |  |  | 住建局 | 100000 | 20000 | 实施步寿路、塔坡、学古路、四大巷、锦阳路的改造提升，年内开工建设 |
| 59 | 耀州区村镇建设项目 | 2017-2020 |  |  | 各有关镇办 | 150000 | 20000 | 实施各村镇基础设施6大类84个建设项目，年内完成各项建设任务 |
| 60 | 古城墙遗址公园建设项目 | 2017-2018 |  |  | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 6000 | 4400 | 实施南街古城墙修复，配套绿化、广场、景观建设等，年内主体施工 |
| 61 | 新区耀州连接步道建设项目 | 2017-2018 |  |  |  | 60000 | 18000 | 新建新耀连接步道，年内完成前期工作，开工建设 |
| 62 | 木器厂片区改造项目 | 2017-2019 |  |  |  | 50000 | 10000 | 实施木器厂片区改造，建设住宅、步行街、农贸市场等，年内完成主体工程的40% |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 210国道至锦阳新城连接线 | 2017 | 住建局 | 薛 颖 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 5000 | 5000 | 建设210国道至锦阳新城连接线及配套设施，全程1.8公里，年内建成通车 |
| 64 | 铜川南市区集中供热工程 | 2017-2021 |  |  | 铜川华能照金电厂 | 68000 | 15000 | 建设锦阳新城集中供热系统，年内实现部分片区供暖 |
| 65 | 惠塬工业园区第二通道建设工程 | 2017-2018 | 交通局 | 刘学平 | 交通局 | 35000 | 5000 | 完成惠塬工业园区第二通道改建工程前期各项工作，年内开工建设 |
| 66 | 新区至寺坡旅游公路耀州段工程 | 2017 |  |  |  | 11000 | 11000 | 建设新区至寺坡旅游二级公路，全程10公里，年内建成通车 |
| 67 | 移村至耀三界公路改扩建项目 | 2017 |  |  |  | 4200 | 4200 | 全长8.2公里，设计时速60公里/小时，路基宽度10米，年内建成通车 |
| 68 | 耀州朱鹮生态园一期项目 | 2017-2019 | 林业局 | 刘尚利 | 林业局 | 14000 | 7000 | 建设朱鹮栖息繁育生态园，包括湿地改造、生态展馆、观景平台、游览步道等，配套水电路等设施，年内开工建设 |
| 69 | 重点区域绿化项目 | 2017 |  |  |  | 6000 | 6000 | 对包茂高速、锦阳新城、210国道沿线等重点区域实施绿化2000亩，新增绿地面积4万平方米 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 照金阳光度假农场项目 | 2017-2019 | 小丘镇 | 封振涛 | 照金农旅发展 有限公司 | 20000 | 6000 | 建设渭北民俗、生态观光、景观花海、休闲娱乐及配套停车场等设施，年内开工 |
| 71 | 耀州观光小火车建设项目 | 2017-2022 | 照金镇 | 白 炜 | 陕西文化产业投资控股集团有限公司 | 260000 | 25000 | 建设以照金香山、药王山等景区为中心，体验红色旅游和耀州特色锂电小火车观光线，配套旅游轨道交通产业示范基地，全长130公里，8个站台，15列观光火车，年内开工照金至薛家寨景区试验段 |
| 3、社会事业及民生工程（19个） |  |  |  |  |  | 422476 | 264900 |  |
| 72 | 耀州区移民（脱贫）搬迁项目 | 2017-2018 | 国土耀州分局 | 雷景豹 | 各有关镇办 | 197300 | 160000 | 实施移民搬迁7010户，其中扶贫搬迁4486户、生态搬迁1451户、避灾搬迁1073户，年内80%村主体完工 |
| 73 | 土地整治及土地开发项目 | 2017 |  |  |  | 2000 | 2000 | 实施庙湾镇土地整治5000亩，庙湾镇、瑶曲镇土地复垦1300亩，年内竣工验收 |
| 74 | 贫困村基础设施配套项目 | 2017-2020 | 水务局 交通局 国土耀州分局 | 邱彦刚 刘学平 雷景豹 | 各有关镇办 | 56300 | 10000 | 全区74个贫困村实施道路、安全饮水、农村环境整治等基础设施配套工程，年内开工建设 |
| 75 | 漆河沮河生态环境建设项目 | 2017-2019 | 住建局 | 薛 颖 | 省地建集团 | 50000 | 10000 | 建设漆河沮河生态环境工程，包括人工河整治、河道铺装、中水管网改造、河道亮化及河岸道路及景观工程，年内建成 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 人民医院配套设施和综合能力提升项目 | 2017-2018 | 卫计局 | 殷纪明 | 区人民医院 | 15000 | 5000 | 新建传染病综合楼4600平方米，改建装修住院楼19000平方米，年内完成西门改造及广场 |
| 77 | 妇幼保健院建设项目 | 2017 |  |  | 区妇幼保健院 | 2000 | 2000 | 建设健康教育中心、妇幼保健中心、计生服务中心，新建业务用房5700平方米，年内竣工 |
| 78 | 孙思邈香山分院项目 | 2017 |  |  | 卫计局 | 2560 | 2000 | 建设特色中医专科医院，新建业务用房5000平方米，年内开工 |
| 79 | 7个大型移民（脱贫）搬迁安置区配套基础设施项目 | 2017-2018 | 国土耀州分局 | 雷景豹 | 移民办 | 20580 | 15000 | 建设神德寺片区、古城棚户区、五台村河东堡片区、世纪苑小区、五台安置区、五台幼儿园、聚锦园等7个移民搬迁保障房配套基础设施，包括新建道路、绿化、给排水、采暖、燃气、电缆、消防、路灯、化粪池等，年内完成工程量的70% |
| 80 | 药王山地下停车场建设项目 | 2017 | 住改办 | 王满朝 | 陕西裕信房地产 开发有限公司 | 11000 | 11000 | 建筑面积3.5万平方米，其中一期1.9万平方米，二期1.6万平方米，共有低下停车位743个，锅炉房840平方米，年内开工建设 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 照金干部管理学院 | 2017-2018 | 照金镇 | 白 炜 | 照金景区管委会 | 20000 | 10000 | 建设二层公寓楼、综合楼、多功能报告厅及配套道路、绿化等附属工程，年内开工建设 |
| 82 | 照金红色文化教育基地及陈家坡会议遗址修复工程 | 2017 |  |  | 照金镇 | 5000 | 5000 | 新建590平方米纪念馆一座，修复陈加坡会议遗址故居，配套道路、广场及管网等，年内开工建设 |
| 83 | 照金红色体育旅游小镇项目 | 2017-2018 |  |  |  | 10000 | 6000 | 打造全国知名红色体育旅游小镇，建成全民健身体育馆、山地自行车步道及体育旅游拓展训练基地，开工建设拆装式游泳池、滑草、山地穿越及香山步道等 |
| 84 | 耀州农村及小城镇（中心村）电网改造项工程 | 2017 | 电力局 | 唐文利 | 电力局 | 2700 | 2700 | 实施关庄、小丘、锦阳3镇办青龙、移村等9个统筹城乡中心村，完成董河园区、坡头工业园区等2个工业园区的10KV线路改造及配电变压器更换工程，年内竣工验收 |
| 85 | 林业重点工程 | 2017 | 林业局 | 刘尚利 | 林业局 | 6000 | 6000 | 实施天然林保护、三北防护林建设、新一轮退耕还林、干杂果经济林、中央财政补贴造林等3万亩 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 高尔塬水库加坝扩容工程 | 2017-2018 | 水务局 | 邱彦刚 | 水务局 | 5836 | 2000 | 实施水库加坝扩容工程，包括大坝、溢洪道、放水设施改造及水库监测设施改建；改造上坝公路650米，新建板桥1座，年内完成立项，开工建设 |
| 87 | 2016小型水利基本建设及抗旱应急水源工程 | 2017 |  |  |  | 3500 | 3500 | 新建基本农田480亩，新修水窖3口，蓄水量1100立方米，新增灌溉面积1600亩，塬边渠道改造5500米，塬面渠道改造1859米，年内完工 |
| 88 | 耀州区养老服务体系建设项目 | 2017 | 民政局 | 刘向阳 | 民政局 | 2100 | 2100 | 新建区中心养护院，建筑面积6975平方米；改扩建区中心敬老院，建筑面积2900平方米，年内完工 |
| 89 | 农村幸福院建设项目 | 2017 |  |  | 各有关镇办 | 2000 | 2000 | 改建、购置、整合田峪、尖坪、中原等8镇32个村农村幸福院建设，包括活动室、保健室、图书室等 |
| 90 | 柳公权中学建设项目 | 2017 | 教科体局 | 张海峰 | 柳公权中学 | 8600 | 8600 | 新建综合楼、实验楼、公寓楼及多功能教室，建筑面积1.58万平方米，年内完工 |
| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| （三）前期项目（10个） |  |  |  |  |  | 1138000 |  |  |
| 1、工业项目（3个） |  |  |  |  |  | 520000 |  |  |
| 91 | 美鑫年产20万吨航汽铝加工项目 |  | 董家河循环经济产业园管委会 | 董军锁 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 200000 |  | 建设生产航空航天、军事工业、轨道交通、汽车等高端铝深加工生产车间和生产线，年内完成前期准备工作，力争开工 |
| 92 | 年产200万套汽车铝合金轮毂生产线项目 |  | 经贸局 | 冯继荣 | 经贸局 | 100000 |  | 项目拟占地200亩，年产量达到200万套开发、制造、销售为一体的汽车铝合金商品轮毂生产线 |
| 93 | 秦岭水泥工业遗址保护利用示范基地项目 |  | 惠园工业园区管委会 | 刘怀武 | 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 | 220000 |  | 以秦岭水泥厂为核心，改造一处秦岭水泥厂工业遗址公园 |
| 2、基础设施项目（7个） |  |  |  |  |  | 618000 |  |  |
| 94 | 小丘-照金产业带供暖项目 |  | 住建局 小丘镇 | 薛 颖 封振涛 | 华能国际开发公司铜川照金电厂 | 28000 |  | 利用华能电厂余热发电，对小丘-照金沿线产业带进行集中供暖 |
| 95 | 学古路历史街区改造项目 |  | 住建局 | 薛 颖 | 铜川耀州诚基开发投资有限公司 | 50000 |  | 对学古路进行仿古改造提升，配套景观绿化、LED节能灯、地下管廊、人行天桥等，年内力争开工建设 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 责任部门 | 责任人 | 项目建设单位 | 总投资 | 年度计 划投资 | 主要建设任务及形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 孙塬传统村落及特色小镇PPP项目 |  | 孙塬镇 | 程晓辉 | 孙塬镇 | 20000 |  | 围绕孙思邈故里，打造药王文化产业核心镇等，形成“产业富有特色、文化独具韵味、生态充满魅力”的特色小镇 |
| 97 | 文王山旅游开发PPP项目 |  | 石柱镇 | 李 宁 | 石柱镇 | 200000 |  | 建设文王山旅游开发产业园，包括文化休闲产业园、道路提升改造、景观绿化及生态修复等 |
| 98 | 药王山大景区开发建设项目 |  | 文广新局 | 高啸军 | 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司 | 200000 |  | 建设耀水工人村旅游开发、孙思邈生态观光园、药王故里中医药观光园、药王养生温泉体验等10个中医药养生文化发展及养生保健项目 |
| 99 | 柳范文化产业园项目 |  |  |  | 文化广电新闻 出版局 | 70000 |  | 打造集文化体验、休闲服务及农业观光等特色为一体的景区，建设范柳旅游道路、范宽书画写生基地、游客服务中心、范柳纪念馆等项目 |
| 100 | 北京中医药大学孙思邈学院项目 |  | 教科体局 | 张海峰 | 北京中医药大学 | 50000 |  | 积极对接北京中医药大学孙思邈学院，做好服务保障工作 |