铜川市耀州区2018年度

财政涉农资金整合工作方案

一、编制依据

为贯彻落实《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发[2016]22号）、《省政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发[2016]84号）文件精神及《市政府办关于支持贫困区县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（铜政办发[2016]64号）文件要求。结合我区2017年脱贫攻坚任务，编制了《铜川市耀州区2017年度统筹整合财政涉农资金使用方案》，2017年我区统筹整合财政涉农资金2.45亿元，整合用于产业发展项目资金1.73亿元，基础设施类0.67亿元，社会公共服务0.05亿元。我区2017年度统筹整合资金项目全部完工。统筹整合项目的实施，有力助推了全区脱贫攻坚任务的完成，实现了全区10个贫困村4173人顺利脱贫。

2018年，我区按照《省委、省政府关于加快深度贫困地区脱贫攻坚工作的实施意见》（陕发[2017]11号）《省脱贫攻坚指挥部办公室财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引》（陕脱贫办函）[2017]55号）精神，继续推进我区统筹整合财政

—1—

涉农资金工作，不断优化财政涉农资金投放，加强统筹整合资金管理，集中资金打赢脱贫攻坚战。现依据耀州区十三五脱贫攻坚

规划，并结合我区年度脱贫攻坚任务，编制了2018年度财政涉农资金整合工作方案。

二、指导思想和主要措施

- 指导思想

以十九大精神为引领，全面落实中省市脱贫攻坚总体部署，继续把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务、一号工程和最大的发展机遇，以扎实推进深度贫困片区脱贫攻坚工作为重点，紧紧围绕年度脱贫目标，扎实开展统筹整合财政涉农资金工作，为脱贫攻坚任务完成，打赢2018年脱贫攻坚战夯实基础。

- 主要措施

1、不断提升财政保障能力

一是不断加大区级财政扶贫资金投入力度。严格落实《关于支持集中连片特困地区发展的若干政策》精神，区级扶贫资金投入每年按照不低于地方一般预算收入2%的比例安排扶贫专项资金，并确保每年增长不低于20%。二是管好用好财政资金，提高资金使用效益。严格落实《铜川市耀州区统筹整合财政涉农资金管理办法》要求，将整合范围内的各级资金实现“应整尽整”，资金集中投放，全部统筹安排用于脱贫攻坚工作，实现年度脱贫

—2—

攻坚任务按期完成。三是创新扶贫投入机制。稳步推进“三变”改革、资产收益扶贫等机制创新，通过政府和社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息、以奖代补、先建后补等方式，撬动更多

金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚，放大财政资金使用效益。

2、加强整合资金监督检查

按照“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，落实项目实施部门为统筹整合资金的责任主体，切实履行好整合资金的日常管理，财政、审计、监察等部门要认真履行相关责任，做好整合项目资金的监管，确保整合资金专款专用，充分发挥资金使用效益。

3、夯实整合相关部门职责

为稳步推进我区统筹整合使用财政涉农资金工作，成立全区统筹整合领导小组，不断加强沟通协调，从资金筹集、资金使用、规划编制、方案制定、项目实施等方面夯实部门职责，建立起信息共享、资源优化、协作配合、良性互动的整合工作机制。

三、整合项目实施区域和布局

（一）整合项目实施区域

2018年我区整合项目实施区域为照金、瑶曲、石柱等9个有脱贫任务的镇办58个贫困村。资金集中投向我区7个深度贫困村和29个退出贫困村。通过实施5大类126个产业发展项目

—3—

和3大类106个基础设施项目，确保我区29个贫困村7000人按期脱贫退出。

（二）产业发展布局

我区产业发展布局根据“特色化、专业化、规模化”的总要求，立足现有扶贫产业园和58个产业专业村，依托村集体合作

组织、专业合作社和龙头企业，将中药材、花椒、干杂果布置于

孙塬镇、庙湾镇、石柱镇等镇办；将鲜果种植布局于小丘、石柱、锦阳等标准化、规模化高的鲜果重镇；特色养殖业通过新型农业主体带动，采取“公司+合作社+贫困户”模式，以参股、托养、贫困户自养等方式，辐射带动10个镇办贫困群众发展产业，实现贫困群众人人有产业，收入有保障的产业新格局。

（三）基础设施布局

我区基础设施布局坚持“缺什么、补什么、服务产业”布局思路，对照贫困村退出标准有的放矢，补齐基础设施短板。通过实施生产路修复、巷道硬化、村庄亮化、农田灌溉、特色扶贫产业园、农村饮水等基础设施提升项目。解决我区58个贫困村基础设施落后，群众出行难、吃水难的现状，实现我区农村基础设施整体提升的目标。

四、建设内容

（一）产业发展内容

—4—

我区产业发展主要围绕“特色种殖业、现代农业、设施农业、专业养殖”等方面，精心安排产业发展建设项目。产业发展类项目实施主要内容为：以果业兴农为战略，新栽苹果4168亩，设施大棚、光伏产业、扶持村集体经济壮大、贫困人口技能培训，新栽苹果20000亩、花椒4500亩、核桃362亩、扶贫产业园、田间生产路等产业基础设施，实现贫困户收入持续稳定，生产生活安康。

- 基础设施内容

我区基础设施建设内容为：巷道硬化、农村安全饮水、村内绿化、安装路灯、小型公益性设施等建设内容，基础设施类项目的实施有效改善我区深度贫困村、贫困片区基础薄弱的现状，更加方便群众生产生活。

五、资金投入概算

2018年我区脱贫攻坚总投入2.6亿元。按来源分：统筹整合财政涉农资金2.6亿元，社会资金0亿元；按用途分：产业发展项目整合资金投入1.90亿元，社会投入0亿元；基础设施项目整合资金投入0.70亿元。

六、资金统筹整合规模及渠道

（一）产业发展资金整合

2018年我区统筹整合财政涉农资金1.90亿元用于产业发

—5—

展。其中：中央财政资金1.18亿元，省级财政资金为4612万元，市级资金为1708万元，区级资金867万元。

中央财政资金具体为：财政专项扶贫资金4481万元，水利发展资金908万元，农业生产发展资金85万元，林业改革资金32万元，田园综合体建设资金5014万元，农村综合改革转移支付资金426万元，农村安全饮水巩固提升资金550万元，重点防护林工程资金180万元，天然林保护资金101万元。

省级财政资金具体为：财政专项扶贫资金1840万元，田园综合体资金415万元，果业发展专项资金300万元，水利发展资金1250万元，农业专项资金360万元，林业专项资金247万元，高标准农田建设资金200万元。

市级财政资金具体为：财政专项扶贫资金1536万元，新型社区建设切块资金50万元，农田水利设施建设项目资金122万元。

区级财政资金具体为：财政专项扶贫资金847万元，收回以前年度结余资金20万元。

（二）基础设施资金整合

2018年统筹整合财政涉农资金用于基础设施建设7036万元，其中：中央财政资金2524万元，省级财政资金1973万元，

市级财政资金378万元，区级财政资金2161万元。

—6—

中央财政资金具体为：中央财政专项扶贫资金1262万元，水利发展资金125万元，田园综合体建设资金671万元，农村综合改革转移支付资金267万元，天然林保护工程199万元。

省级财政资金具体为：田园综合体资金1600万元，农业专项资金192万元，林业专项资金15万元，高标准农田建设资金166万元。

市级财政资金具体为:财政专项扶贫资金200万元,农田水利设施建设资金178万元。

区级财政资金具体为：财政专项扶贫资金1873万元，收回以前年度结余资金288万元。

- 财政资金补助标准

（一）产业发展类补助标准

为持续推进我区产业发展，我区专门制定了产业发展实施意见。对发展传统种养业每户最高补助不超过10000元，集中发展产业的可根据实际情况，适当提高补助标准，发展现代设施农业和小型农副产品加工业每户最高补助不超过20000元。对龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体带动贫困户发展产业给予补助。其中：发展种植业带动贫困户50户以上的，补助5万元；100户以上的，补助10万元；150户以上的，补助15万元；

200户以上的，补助20万元。特色养殖业带动贫困户10户以上—7—

的，补助2万元；50户以上的，补助5万元；100户以上的，补助10万元；150户以上的，补助15万元；200户以上的，补助20万元。

（二）基础设施类补助标准

我区统筹整合资金安排的基础设施类项目仍采取“事前评审、事后审核”方式，通过工程量核算方式兑付工程价款。砂石路、水泥公路、农田灌溉等基础设施建设依据行业标准审定。

八、实施步骤

（一）编实整合项目方案。依据我区十三五脱贫攻坚规划，由区脱贫攻坚领导小组办公室牵头，按照镇办申报、行业部门初审，初审后产业类项目报请区产业发展脱贫推进领导小组办公室（农业局），基础设施类报区公共服务和基础设施建设协调组（发改局）审核，区统筹整合资金办公室根据全年预计整合规模，协

同脱贫攻坚办形成整合资金初步使用意见报脱贫攻坚领导小组审定，脱贫攻坚领导小组审定项目资金使用整合意见后，批复相关部门。审定后的整合资金使用方案及时上报省市备案。

（二）组织整合项目实施。各相关部门、镇办收到整合项目计划后，按照资金计划，加快项目实施，并做好整合资金日常管

理及项目资金核算工作。整合项目力争在2018年12月前完成。

（三）整合资金绩效考核。实行整合资金工作考评机制，将—8—

项目资金整合率、资金到位率、项目完成率、资金使用成效等考评结果作为实施部门年度考核的主要内容，并将考核结果同部门整合资金安排相挂钩。绩效考核工作于2018年12月底前完成。

九、保障措施

(一)加强组织领导。我区统筹整合使用财政涉农资金工作由

区脱贫攻坚领导小组办公室牵头，财政、扶贫、发改、审计及相关涉农部门按照职责分工，具体负责整合资金的筹集、项目筛选、项目监管、项目实施等工作，形成全区齐抓共管、良性互动的机制。

（二）强化资金监管。审计、监察等部门要把纳入统筹整合

使用范围的财政涉农资金作为监管重点，加大审计和监督检查力度，对整合资金进行跟踪问效。

（三）规范考核评价。扶贫、财政、发改部门要加强对资金统筹整合使用的绩效评价，并将其纳入扶贫开发工作成效考核，评价、考核结果以脱贫攻坚领导小组名义通报。对不作为、乱作

为等行为，严肃追究相关人员责任。

十、绩效目标

2018年，通过整合项目的实施确保我区29个退出贫困村贫困发生率低3%；农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入60%以上；有村集体经济或合作组织、互助

—9—

资金组织；行政村通沥青（水泥）路；有安全饮水；电力入户率达到100%；贫困户年人均纯收入达到或超过省级标准以上；有安全住房；无义务教育阶段辍学学生；全部参加新型农村合作医疗和大病保险。

（一）产业发展项目绩效目标

通过实施5大类126个产业发展项目，进一步壮大全区特色养殖、旅游、中药材种植等产业规模，辐射全区58个贫困村7000余户贫困户，采取托管经营、入股分红、自我发展等模式，实现贫困户有稳定增收产业；建立扶贫产业园吸纳当地贫困劳动力就业创业；提升贫困人口就业所需的技能。

（二）基础设施项目绩效目标

通过实施3大类106个基础设施项目，解决贫困村农作物耕种及农作物运输问题，解决贫困村基础设施薄弱的问题，解决贫困村饮水难的问题，改善贫困片区农田灌溉问题，整体提升我区贫困村村内基础设施。

附件：

1、铜川市耀州区2018年度统筹整合财政涉农资金明细表

2、铜川市耀州区2018年度统筹整合财政涉农资金方案汇总表

3、铜川市耀州区2018年度统筹整合财政涉农资金方案明细表

—10—