铜川市耀州区市场监督管理局

关于食品安全抽检财政专项资金

预算绩效评价的自查报告

区财政局：

我局2018年使用区级财政专项资金80万元，主要用于辖区食品安全抽检专项支出。

一、项目实施概况

(一)项目单位基本情况

我局位于铜川市新区正阳路东段，2018年全局共有干部职工71人。2018年以来，我局紧紧围绕区委、区政府的中心工作，在市食药监局的指导下，通过对食品小作坊、食用农产品、餐饮及食品经营户抽检，全面掌握全区食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，为食品安全监管提供技术支撑，确保全区饮食安全。

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据

根据《关于印发铜川市2018年食品安全监督抽检实施方案的通知》（铜食药监发〔2018〕45号）和《铜川市耀州区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（铜耀政发〔2016〕43）号的精神实施该项目。

2、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目是省、市食药监局集中安排的工作，在铜川市耀州区市场上，采用随机抽检的方法，对食品小作坊、食用农产品、餐饮及食品经营户的食品进行抽检和日常监管。委托陕西太阳景检测有限责任公司和西安康派斯质量检测有限公司分头抽检。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1、资金投入情况

该项目总投资80万元，于2018年8月到位。

2、资金投入方式

申报区级食品监管专项经费80万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年共投入资金83.519万元，其中西安康派斯质量检测有限公司抽检费36.204万元，陕西太阳景检测有限责任公司抽检费47.315万元。由于受非洲猪瘟疫情等影响，检测项目增多，检测费超出年度预算3.519万元，由以前年度结转资金列支。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照《2018年铜川市耀州区部门预算绩效目标管理（试行）工作实施方案》（铜耀财预〔2018〕37号）的规定，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、项目组织实施

（一）项目组织情况分析

按照省、市局的统一安排和部署，对辖区小作坊抽检196批次、食用农产品抽检303个批次、餐饮及食品经营抽检431个批次的随机抽检。

（二）项目管理情况分析

该项目从2018年1月1日开始实施，2018年12月31日完成。按照省、市局安排，及时准确、保质保量完成日常监管和专项检测工作。此项工作由我局食品生产科负责实施。

四、项目绩效情况

- 资金使用的预期绩效总目标

1、该项目的预期绩效总目标：通过对食品小作坊、食用农产品、餐饮及食品经营户抽检，全面掌握全区食品安全总体状况，及时发现和处置食品安全问题，防范系统性、区域性风险，为食品安全监管提供技术支撑。

2、社会效益：该项目的实施，震慑了违法经营户，净化了市场环境，从而保护了消费者的合法权益，维护了社会公众利益，确保全区群众舌尖上的安全。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

通过该项目的实施，有力地促进了辖区食品安全监管工作，促进了区域经济的良性发展。

2、项目的效率性分析

该项目按进度得以完成，使监管部门了解了辖区监管的动态，做到有的放矢，打击非法、保护合法，以净化市场环境；经营者自觉掌握食品安全质量要求，把好进货渠道，规范经营行为，主动维护自身利益和消费者的合法权益。

3、项目的有效性分析

通过实施该项目，使经营者能自觉守法经营，消费者能自觉维护自身权利。通过严查掺杂使假、非法添加等行为，打击违法经营，确保人民群众舌尖上的安全。

4、项目的可持续性分析

通过实施该项目，使辖区违法经营得以曝光的，合法经营得以保护，促进了区域经济的良性、可持续性发展。从而杜绝了不法商贩的侥幸心理，营造良好的合法经营氛围。

五、评价结论

按照《2018年铜川市耀州区部门预算支出绩效管理工作实施方案》的有关要求，结合我单位实际，经过对照检查，初步评定为良好级次。

六、该项目使用中主要存在的问题及原因

由于该项目2018年1月份已开始实施，项目资金于2018年8月份到位，牵头部门没有及时进行资金结算，项目资金由承检单位垫付至12月。

七、有关建议

建议财政部门多进行业务指导和培训，使我单位会计核算更加合理，充分体现日常工作状况，从而使财务监督更加有效。

特此报告。

铜川市耀州区市场监督管理局

2018年12月31日