## 项目库明细表
铜川市耀州区 2019 年度财政专项扶贫资金项目计划完成一览表
项目类型 | 项目名称 （自定义名称） | 建设任务 | 项目实施 地点 |  | 规划 年度 | 主管 单位 | 项目 负责 人 | 联系电话 | 财政专项扶贫资金补助金额（万元） |  |  |  |  | 直接受益 贫困人口 | 资金使用情况 | 带贫减贫机制实现情况 | 绩效目标 | 截至11月30日建设完成情况
|  |  | 镇/办 | 村/社区
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | （人）
合 计 | 147 | [7 empty] | 14286 | 6781 | 1475 | 2730 | 3300
一、产业项目 | 56 | [7 empty] | 6596 | 4476 | 860 | 593 | 667
1.种养殖加工服务 | 26 | [7 empty] | 3496 | 2900 | 596 | 0 | 0
1 | 2019年石柱镇马咀村有机设施蔬菜基地建设项目 | 新建日光温室大棚20栋及场地铺设。 | 石柱镇 | 马咀村 | 2019年 | 果业发展中心 | 李云南 | 15809192999 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 19 | 76 | 实现提供贫困户就业岗位，年产值100万元，利润40万元。 | 完成建设20个大棚及基础设施，年产值100万元，利润40万元。 | 完成
2 | 2019年瑶曲镇教场坪村大棚蔬菜基地建设项目 | 新建大棚150个及场地铺设 | 瑶曲镇 | 教场坪村 | 2019年 | 果业发展中心 | 薛宝民 | 13909196919 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 263 | 420 | 年经济效益70万元，带动贫困户 | 完成建设150个大棚及基础设施 | 完成
3 | 2019年瑶曲镇金元村艾草种植项目 | 种植艾草300亩 | 瑶曲镇 | 金元村 | 2019 | 农业农村局 | 邓大成 | 15229840888 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 30 | 通过种植艾草带动贫困户增收 | 年内完成种植艾草300亩，带动贫困户，户均年增收500元以上。 | 完成
4 | 2019年照金镇贫困片区艾草种植项目 | 种植艾草1000亩 | 照金镇 | 高尔塬村、代子村等 | 2019 | 农业农村局 | 白玮 | 13619190918 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 326 | 100 | 通过种植艾草带动贫困户增收 | 年内完成种植艾草1000亩，户均年增收1000元以上。 | 完成
5 | 2019年小丘镇白瓜村前槽组肉羊养殖场建设项目 | 新建养殖场一座，年出栏肉羊500头以上。 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019 | 农业农村局 | 乔小东 | 13991584318 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 133 | 150 | 新建年出栏肉羊500头以上养殖场带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只肉羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
6 | 2019年小丘镇文岭村500只奶山羊养殖场扩建项目 | 扩建养殖场一座，年出栏肉羊500只以上。 | 小丘镇 | 文岭村 | 2019 | 农业农村局 | 王永利 | 13571408138 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 449 | 100 | 扩建年出栏肉羊500头以上养殖场带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
7 | 2019年小丘镇孟虎村奶山羊养殖场建设项目 | 新建养殖场一座，存栏500只。 | 小丘镇 | 孟虎村 | 2019 | 农业农村局 | 姚罡 | 13992963693 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
8 | 2019年关庄镇墓坳村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 关庄镇 | 墓坳村 | 2019 | 农业农村局 | 詹国强 | 19909196783 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动86户贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
9 | 2019年关庄镇马吉村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 关庄镇 | 马吉村 | 2019 | 农业农村局 | 张岗虎 | 13991589088 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 241 | 150 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
10 | 2019年关庄镇潦池村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 关庄镇 | 涝池村 | 2019 | 农业农村局 | 党耀平 | 13992924666 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 125 | 150 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
11 | 2019年关庄镇金马村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场。 | 关庄镇 | 金马村 | 2019 | 农业农村局 | 周阮山 | 13629190345 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 92 | 150 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动38户贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
12 | 2019年关庄镇道东村千只奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 关庄镇 | 道东村 | 2019 | 农业农村局 | 任新选 | 18729198046 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 241 | 150 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
13 | 2019年关庄镇柏树塬村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 关庄镇 | 柏树塬村 | 2019 | 农业农村局 | 齐昌 | 18829695688 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 424 | 150 | 新建存栏500只奶山羊养殖场一个带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
14 | 2019年小丘镇白瓜村焦子河组肉羊养殖场建设项目 | 新建羊舍1000平方米，羊粪处理场、发酵场200平方米 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019 | 农业农村局 | 乔小东 | 13991584318 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
15 | 2019年瑶曲镇瑶曲村奶山羊养殖场建设项目 | 新建羊舍700平方米，发酵场200平方米，运动场1400平方米，青储窖300立方米等 | 瑶曲镇 | 瑶曲村 | 2019 | 农业农村局 | 孔平利 | 13991585085 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 120 | 150 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
16 | 2019年关庄镇杨塬村奶山羊养殖场建设项目 | 新建羊舍670平方米670平方米，隔离舍72平方米，饲料棚100平方米，挤奶站210平方米等 | 关庄镇 | 杨塬村 | 2019 | 农业农村局 | 谭军社 | 13992909123 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 241 | 150 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成存栏500只奶山羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
17 | 2019年石柱镇活龙村肉羊养殖场建设项目 | 新建羊舍720平方米，运动场1200平方米，护栏180米，饲料库100平方米，储草棚200平方米等 | 石柱镇 | 活龙村 | 2019 | 农业农村局 | 张景峰 | 13509193258 | 140 | 50 | 90 | 0 | 0 | 93 | 140 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
18 | 2019年小丘镇白瓜村肉羊养殖场建设项目 | 扩建白瓜村肉羊养殖场。 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019 | 农业农村局 | 乔小东 | 13991584318 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 481 | 180 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
19 | 2019年董家河镇土桥村500只肉羊养殖场建设项目 | 新建500头肉羊养殖场1个。 | 董家河镇 | 土桥村 阳凹组 | 2019 | 农业农村局 | 杨战国 | 13399296012 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37 | 150 | 新建年出栏肉羊500头养殖场带动贫困户增收 | 8月底完成养殖场建设任务，带动贫困户增加年收入2000元，村集体经济组织年收入3万元。带动3人就业 | 完成
20 | 2019年照金镇代子村羊场二期建设项目 | 千只羊场附属设备、基础设施完善 | 照金镇 | 代子村 | 2019 | 农业农村局 | 葛军海 | 1899158 8291 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | 70 | 年内完成羊场附属设备、基础设施建设，带动贫困户增收 | 年内完成羊场附属设备、基础设施建设，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
21 | 2019年照金镇北梁村肉羊养殖场配套设施建设项目 | 年出栏3000只肉羊养殖场配套设施建设 | 照金镇 | 北梁村 | 2019 | 农业农村局 | 杜永学 | 13992953351 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 443 | 60 | 年内完成年出栏1000只肉羊养殖场配套设施建设，带动贫困户增收 | 年内完成年出栏1000只肉羊养殖场配套设施建设，带动贫困户，户均年增收1000元以上。 | 完成
22 | 2019年石柱镇孝慈村肉羊养殖产业项目 | 建设年出栏1000只肉羊育肥场1个 | 石柱镇 | 孝慈村 | 2019 | 农业农村局 | 吕军理 | 13509198901 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184 | 150 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
23 | 2019年石柱镇龙首村肉羊标准化养殖项目 | 建设年出栏1000只肉羊育肥场1个 | 石柱镇 | 龙首村 | 2019 | 农业农村局 | 高小荣 | 13992943638 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户增收 | 年内建成年出栏1000只肉羊养殖场一个，带动贫困户，户均年增收1000元。 | 完成
24 | 2019年关庄镇道东村中蜂养殖项目 | 养殖中华蜂50箱及产地布置。 | 关庄镇 | 道东村 | 2019 | 农业农村局 | 任新选 | 18729198046 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 241 | 10 | 年内养殖中华蜂50箱，带动贫困户增加收入 | 年内养殖中华蜂50箱，带动贫困户增加收入 | 完成
25 | 2019年石柱镇石柱村蒲公英加工车间建设项目 | 新建500平米蒲公英茶叶加工厂、设备购置 | 石柱镇 | 石柱村 | 2019 | 农业农村局 | 秦红梅 | 13571566668 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 148 | 100 | 通过新建500㎡蒲公英茶叶加工厂带动贫困户增收 | 年内建成500平米蒲公英茶叶加工车间、设备购置，项目预计年销售收入30万元以上 | 完成
26 | 2019年石柱镇西古村马铃薯及粮食深加工项目 | 村集体将资金入股到永明合作社，发展土豆、粮食产业深加工 | 石柱镇 | 西古村 | 2019 | 农业农村局 | 童有明 | 13571595828 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 210 | 100 | 通过发展土豆及粮食产业深加工，带动贫困户增收 | 购置马铃薯及粮食全粉生产设备及包装设备各1套；马铃薯及粮食清洗设备1套、种植机械1套，年村集体收入8万元以上 | 完成
2.光伏项目 | 3 | [7 empty] | 718.5 | 718.5 | 0 | 0 | 0
1 | 2019年照金镇照金村村级光伏电站建设项目 | 建设村级光伏电站，电站容量496.5千瓦。按合同约定，拨付尾款。 | 照金镇 | 照金村 | 2019 | 农业农村局 | 南民政 | 13509195985 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 339 | 150 | 年内建成村级光伏电站，带动贫困户增收 | 年内建成村级光伏电站，带动贫困户户均年增收3000元以上 | 完成
2 | 2019年孙塬镇惠塬村村村级光伏电站建设项目 | 建设村级光伏电站，电站容量465.1千瓦。按合同约定，拨付尾款。 | 孙塬镇 | 惠塬村 | 2019 | 农业农村局 | 焦俊峰 | 13309190001 | 330 | 330 | 0 | 0 |  | 220 | 330 | 年内建成村级光伏电站，带动贫困户增收 | 年内建成村级光伏电站，带动贫困户户均年增收3000元以上 | 完成
3 | 2019年关庄镇柏树塬村村级光伏电站建设项目 | 建设村级光伏电站，电站容量498.44千瓦及场地铺设。按合同约定，拨付尾款。 | 关庄镇 | 柏树塬村 | 2019 | 农业农村局 | 齐昌 | 18829695688 | 238.5 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 297 | 238.5 | 年内建成村级光伏电站，带动贫困户增收 | 年内建成村级光伏电站，带动贫困户户均年增收3000元以上 | 完成
5.其他 | 27 | [7 empty] | 2381.5 | 857.5 | 264 | 593 | 667 |  | 2381.5
1 | 深度贫困村扶贫产业项目（2019年铜川市耀州区照金镇北梁村社区加工厂） | 社区加工厂车间建设 | 照金镇 | 北梁村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 80 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 年内完成照金镇北梁村社区工厂建设，带动贫困劳动力就业30人。 | 完成
2 | 2019年铜川市耀州区照金镇照金村圣源小区社区工厂 | 购建双层框架结构厂房1314平方米及设备采购 | 照金镇 | 照金村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 180 | 80 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 建成后带动180个贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
3 | 深度贫困村扶贫产业项目（2019年铜川市耀州区照金镇梨树村玉米加工厂） | 新建一层钢结构厂房345.83平方米和场地铺设。 | 照金镇 | 梨树村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 建成后带动20个贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
4 | 深度贫困村扶贫产业项目（2019年铜川市耀州区照金镇高尔塬村综合扶贫工厂） | 建设艾叶加工厂房、购置设备和产地平整。 | 照金镇 | 高尔塬村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 50 | 190 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 建成后带动15个贫困群众就近打工，种植艾草300亩，亩均增收1500元。 | 完成
5 | 深度贫困村扶贫产业项目（2019年铜川市耀州区照金镇杨家山村社区加工厂） | 改建一层钢结构、砖混厂房329.20平方米和场地平整。 | 照金镇 | 杨山村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 80 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 80 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
6 | 2019年小丘镇小丘村藤条编织社区工厂 | 改建厂房450平方米及编织设备采购 | 小丘镇 | 小丘村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 50 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 年内完成小丘镇小丘村藤条编织社区工厂建设，带动贫困劳动力就业12人 | 完成
7 | 2019年关庄镇关庄村藤条编织社区工厂项目 | 改建厂房800平方米及编织设备采购 | 关庄镇 | 关庄村 | 2019年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 20 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 年内完成关庄镇官庄村藤条编织社区工厂建设，带动贫困劳动力就业 | 完成
8 | 2019年柳林村东石坡山核桃加工社区工厂建设项目 | 新建一层钢结构厂房400平方米 | 庙湾镇 | 柳林村 | 2018年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 40 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
9 | 2019年庙湾镇柳林村庙湾香菇加工车间建设项目 | 新建500平方米的香菇储藏、烘干车间 | 庙湾镇 | 柳林村 | 2018年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 13 | 90 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
10 | 深度贫困村扶贫产业项目（2019年瑶曲镇贾曲河村社区工厂建设项目） | 新建400平方米社区工厂厂房 | 瑶曲镇 | 贾曲河村 | 2018年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 20 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 | 20 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
11 | 2019年瑶曲镇集中安置区社区工厂建设项目 | 新建986.82平方米二层钢结构主体厂房 | 瑶曲镇 | 瑶曲村 | 2018年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 50 | 170 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
12 | 2019年庙湾窗帘布艺加工厂建设项目 | 新建一层600平方米、钢结构厂房 | 庙湾镇 | 庙湾村 | 2018年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 完成
13 | 深度贫困村扶贫产业项目（2019年铜川市耀州区照金镇代子村艾叶加工厂） | 采购门式钢架结构设备及厂房1165.89平方米和场地铺设。 | 照金镇 | 代子村 | 2018年 | 人社局 | 李卫岗 | 0919-6189118 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 带动贫困劳动力就近就地就业增加收入 | 带动贫困群众就近打工，人均增加收入1500元；带动35人种植艾草300亩 | 完成
14 | 2019年产业巩固提升扶贫项目 | 石柱镇、关庄镇、照金镇368户贫困户发展产业 | 全区 |  | 2019 | 农业农村局 | 左 琛 | 13509195385 | 191.5 | 0 | 191.5 | 0 | 0 | 1288 | 191.5 | 通过产业扶贫项目带动贫困户增收 | 带动全区贫困户，户均年增收800元以上。 | 完成
15 | 2019年锦阳办杨家庄村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 锦阳办 | 杨家庄村 | 2019 | 农业农村局 | 辛正虎 | 13571572358 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 193 | 100 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
16 | 2019年锦阳办寺沟塬村村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 锦阳办 | 寺沟塬村 | 2019 | 农业农村局 | 李小彦 | 13992993018 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
17 | 2019年孙塬镇惠塬村村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 孙塬镇 | 惠塬村 | 2019 | 农业农村局 | 焦俊峰 | 13309190001 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 231 | 100 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
18 | 2019年孙塬镇文昌村村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 孙塬镇 | 文昌村 | 2019 | 农业农村局 | 李彦平 | 15891603996 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83 | 50 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
19 | 2019年石柱镇活龙村村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 石柱镇 | 活龙村 | 2019 | 农业农村局 | 张景峰 | 13509193258 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 112 | 50 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
20 | 2019年石柱镇龙首村村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 石柱镇 | 龙首村 | 2019 | 农业农村局 | 高小荣 | 13992943638 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
21 | 2019年石柱镇上安村村集体经济壮大项目 | 资金变股金，入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司壮大村集体经济，带动贫困户增收 | 石柱镇 | 上安村 | 2019 | 农业农村局 | 高忠孝 | 13571565996 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
22 | 2019年瑶曲镇葫芦村村集体经济壮大项目 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 瑶曲镇 | 葫芦村 | 2019 | 农业农村局 | 谢军战 | 15109191899 | 100 | 77.5 | 22.5 | 0 | 0 | 174 | 100 | 入股鸿伟实业股份有限公司带动贫困户增收 | 年分红1000元以上 | 完成
23 | 2019年小丘镇白瓜村壮大村集体经济项目 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019 | 农业农村局 | 乔小东 | 13991584318 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 637 | 140 | 产业资金投入海升现代农业有限公司，带动贫困户增收 | 分红800元以上 | 完成
24 | 2019年小丘镇文岭村壮大村集体经济项目（一） | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 小丘镇 | 文岭村 | 2019 | 农业农村局 | 王永利 | 13571408138 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 584 | 130 | 产业资金投入海升现代农业有限公司，带动贫困户增收 | 分红800元以上 | 完成
25 | 2019年小丘镇原党村壮大村集体经济项目 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 小丘镇 | 原党村 | 2019 | 农业农村局 | 蒲成 | 13992993263 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 129 | 30 | 产业资金投入海升现代农业有限公司，带动贫困户增收 | 分红800元以上 | 完成
26 | 2019年石柱镇新兴村果蔬库建设项目 | 新建500吨果蔬气调库及场地铺设 | 石柱镇 | 新兴村 | 2019 | 农业农村局 | 孙彦民 | 15891606862 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 30 | 新建500吨果蔬气调库及场地铺设，带动贫困户增收 | 完成建设100吨冷藏库5座，村集体年收益10万元以上 | 完成
27 | 2019年玉米青贮扶贫项目 | 全株玉米收储及养殖饲料初加工。 | 全区 |  | 2019 | 农业农村局 | 左 琛 | 13509195385 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1050 | 360 | 通过玉米收储及养殖饲料初加工带动贫困户增收 | 完成年内收储贫困户全株玉米5.7万吨，带动贫困户每户亩均增收100元以上 | 完成
九、生活条件改善 | 65 | [7 empty] | 4587 | 2195 | 0 | 2137 | 255
1.入户路改造 | 12 | [7 empty] | 255 | 0 | 0 | 0 | 255
1 | 2019年寺沟塬村巷道硬化项目 | 巷道硬化及排水渠建设2500米 | 锦阳办 | 寺沟塬村 | 2019年 | 农财局 | 刘少旭 | 6883900 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成2500米巷道硬化及排水渠 | 完成
2 | 2019年杨家庄村巷道硬化及排水渠建设 | 巷道硬化及排水渠建设2000米 | 锦阳办 | 杨家庄村 | 2019年 | 农财局 | 刘少旭 | 6883900 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成2000米巷道硬化及排水渠 | 完成
3 | 2019年小丘村巷道硬化项目 | 小丘村巷道硬化1000米 | 小丘镇 | 小丘村 | 2019年 | 农财局 | 魏增峰 | 15709196888 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 154 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成1000米巷道硬化 | 完成
4 | 2019年马吉村巷道硬化项目 | 二组、四组巷道硬化1000米 | 关庄镇 | 马吉村 | 2019年 | 农财局 | 张建 | 13509193505 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 315 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成1000米巷道硬化 | 完成
5 | 2019年潦池村巷道硬化项目 | 巷道硬化、排水渠建设各500米 | 关庄镇 | 潦池村 | 2019年 | 农财局 | 张建 | 13509193505 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 448 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成500米巷道硬化及500米排水渠 | 完成
6 | 2019年文昌村巷道硬化项目 | 二组道路硬化1000米 | 孙塬镇 | 文昌村 | 2019年 | 农财局 | 宋英峰 | 13991585063 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 127 | 25 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成1000米巷道硬化 | 完成
7 | 2019年蔡河村曲南组巷道硬化项目 | 曲南组巷道硬化500米 | 庙湾镇 | 蔡河村 | 2019年 | 农财局 | 任军 | 13028500686 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 227 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成500米巷道硬化 | 完成
8 | 2019年柳林村巷道硬化项目 | 金山组巷道硬化800米 | 庙湾镇 | 柳林村 | 2019年 | 农财局 | 苗祥杰 | 13991585691 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 285 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成800米巷道硬化 | 完成
9 | 2019年五联村巷道硬化项目 | 马塬等三个小组巷道硬化2500米 | 庙湾镇 | 五联村 | 2019年 | 农财局 | 闫军彦 | 13759608603 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 210 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成2500米巷道硬化 | 完成
10 | 2019年神湫村巷道硬化项目 | 巷道硬化500米 | 石柱镇 | 神湫村 | 2019年 | 农财局 | 何智金 | 13992973909 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成500米巷道硬化 | 完成
11 | 2019年西古村通组路硬化 | 一组巷道硬化800米 | 石柱镇 | 西古村 | 2019年 | 农财局 | 童友明 | 13571595828 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 151 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成800米巷道硬化 | 完成
12 | 2019年沟西村巷道硬化项目 | 上关组巷道硬化及排水渠建设5500米 | 石柱镇 | 沟西村 | 2019年 | 农财局 | 秦增录 | 13991591943 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 308 | 30 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成5500米巷道硬化及排水渠建设 | 完成
2.解决安全饮水 | 53 | [7 empty] | 4332 | 2195 | 0 | 2137 | 0
1 | 2019年小丘镇孟虎村供水工程 | 新建管道、增设消毒 设施 | 小丘镇 | 孟虎村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129 | 85 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决安全饮水问题。 | 完成
2 | 2019年石柱镇生寅组供水工程 | 新建管网，水源维护 | 石柱镇 | 西古村生寅组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 91 | 54 | 新建管网，对水源维护，解决安全用水问题 | 解决安全饮水问题。 | 完成
3 | 2019年石柱镇西古村供水工程 | 新建管网，水源维护 | 石柱镇 | 西古村生寅组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 115 | 110 | 新建管网，对水源维护，解决安全用水问题 | 解决安全饮水问题，其中贫困户44户115人。 | 完成
4 | 2019年瑶曲镇桑木渠组供水改扩建工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施路面修复等 | 瑶曲镇 | 教场坪村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 107 | 87 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决161户600人的安全饮水问题，其中贫困户32户107人。 | 完成
5 | 2019年瑶曲镇桑木渠孔子头组供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 瑶曲镇 | 教场坪村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决70户258人的安全饮水问题，其中贫困户13户46人。 | 完成
6 | 2019年照金镇杨山村老爷岭组供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 照金镇 | 杨山村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 239 | 43 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决91户339人的安全饮水问题，其中贫困户67户239人。 | 完成
7 | 2019年瑶曲镇金元供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 瑶曲镇 | 金元村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决45户168人的安全饮水问题，其中贫困户22户44人。 | 完成
8 | 2019年关庄镇柏树塬村支前河梁寨河供水工程 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒设施 | 关庄镇 | 柏树塬村支前河梁寨河组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决50户188人的安全饮水问题，其中贫困户15户50人。 | 完成
9 | 2019年关庄镇柏树塬村支前河组供水改扩建工程 | 管道、增设消毒净化设施 | 关庄镇 | 柏树塬村支前河组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决54户200人的安全饮水问题，其中贫困户20户60人。 | 完成
10 | 2019年阿姑社村苏家店组供水工程 | 管道、增设消毒设施 | 锦阳办 | 阿姑社村苏家店组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决94户346人的安全饮水问题，其中贫困户13户39人。 | 完成
11 | 2019年关庄镇潦池村供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 关庄镇 | 潦池村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127 | 35 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决186户690人的安全饮水问题，其中贫困户36户127人。 | 完成
12 | 2019年锦阳办杨家庄供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒 设施，路面修复 | 锦阳办 | 杨家庄村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 199 | 65 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决343户1270人的安全饮水问题，其中贫困户55户199人。 | 完成
13 | 2019年庙湾镇蔡河村神水搬迁点供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 庙湾镇 | 神水组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 145 | 68 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决52户191人的安全饮水问题，其中贫困户41户145人。 | 完成
14 | 2019年庙湾镇蔡河村神水牛蹄窝组供水工程 | #N/A | 庙湾镇 | 神水组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决22户82人的安全饮水问题，其中贫困户17户60人。 | 完成
15 | 2019年庙湾镇蔡河村曲南组供水工程 | 管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 庙湾镇 | 曲南组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决62户230人的安全饮水问题，其中贫困户16户65人。 | 完成
16 | 2019年石柱镇铁龙村供水工程 | 新建管道，路面修复。 | 石柱镇 | 铁龙村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 新建管道，结局安全用水问题 | 解决165户614人的安全饮水问题，其中贫困户16户38人。 | 完成
17 | 2019年小丘镇前咀子供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 小丘镇 | 小丘村前咀子组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决48户180人的安全饮水问题，其中贫困户20户66人。 | 完成
18 | 2019年关庄镇杨塬村柴场组供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 关庄镇 | 柴场组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 53 | 81 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决31户117人的安全饮水问题，其中贫困户20户53人。 | 完成
19 | 2019年石柱镇神湫村郑家河村供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 石柱镇 | 神湫村郑家河组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决120户444人的安全饮水问题，其中贫困户25户70人。 | 完成
20 | 2019年照金镇尖坪村供水工程 | 改建水源、管道、增设消毒设施 | 照金镇 | 尖坪村一、二、三组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 224 | 51 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决191户708人的安全饮水问题，其中贫困户65户224人。 | 完成
21 | 2019年关庄镇麻子村供水工程 | 管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 关庄镇 | 麻子村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 125 | 32 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决272户1008人的安全饮水问题，其中贫困户35户125人。 | 完成
22 | 2019年关庄镇北村九里坡西石坡组供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 关庄镇 | 北村 九里坡 西石坡组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 26 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决115户426人的安全饮水问题，其中贫困户32户98人。 | 完成
23 | 2019年瑶曲镇刘河供水工程 | 改建水源、管道、增设消毒净化设施 | 瑶曲镇 | 刘河村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153 | 25 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决137户508人的安全饮水问题，其中贫困户46户153人。 | 完成
24 | 2019年小丘镇文岭村芋河组供水工程 | 新建水源、水厂、管道、消毒净化设施 | 小丘镇 | 文岭村芋河组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 158 | 160 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决119户442人的安全饮水问题，其中贫困户57户158人。 | 完成
25 | 2019年照金镇梨树村供水工程 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 照金镇 | 梨树村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 395 | 230 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决137户507人的安全饮水问题，其中贫困户121户395人。 | 完成
26 | 2019年庙湾镇春林供水工程 | 管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 庙湾镇 | 春林村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 172 | 88 | 新建水厂、输配管道，增设消毒净化设施，解决 安全用水问题 | 解决293户1085人的安全饮水问题，其中贫困户64户172人。 | 完成
27 | 2019年石柱镇龙首村吴庄村供水工程 | 水厂、输配管道，增设消毒净化设施 | 石柱镇 | 龙首村 吴庄组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 121 | 105 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决301户1116人的安全饮水问题，其中贫困户44户121人。 | 完成
28 | 2019年庙湾镇柳林村东石坡组供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化等辅助设施 | 庙湾镇 | 柳林村东石坡组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 119 | 159 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决388户1438人的安全饮水问题，其中贫困户37户119人。 | 完成
29 | 2019年石柱镇王益村供水工程 | 水厂、输配管道，增设消毒净化设施 | 石柱镇 | 王益村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 154 | 202 | 新建水厂、输配管道，增设消毒净化设施，解决 安全用水问题 | 解决162户601人的安全饮水问题，其中贫困户51户154人。 | 完成
30 | 2019年关庄镇墓坳村墓坳组供水工程 | 消毒房、消毒设备、管道、低压线路 | 关庄镇 | 墓坳村墓坳组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 87 | 28 | 新增管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决285户1056人的安全饮水问题，其中贫困户32户87人。 | 完成
31 | 2019年蔡河村联合组安全饮水工程建设项目 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒净化及辅助设施， | 庙湾镇 | 蔡河村联合组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 97 | 78 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决38户142人的安全饮水问题，其中贫困户26户97人。 | 完成
32 | 2019年关庄镇北村九里坡组安全饮水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 关庄镇 | 北村九里坡组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 98 | 68 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决115户426人的安全饮水问题，其中贫困户26户98人。 | 完成
33 | 2019年关庄镇柏树塬村安全饮水工程建设项目 | 管道、增设消毒设施，水源维护。 | 关庄镇 | 柏树塬村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 321 | 50 | 新建水源、管道、增设消毒设施，水源维护，解决安全用水问题 | 解决237户879人的安全饮水问题，其中贫困户96户321人。 | 完成
34 | 2019年照金镇芋园村五峰组搬迁点安全饮水工程项目 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 照金镇 | 芋园村五峰组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 109 | 40 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决45户169人的安全饮水问题，其中贫困户36户109人。 | 完成
35 | 2019年照金镇芋园村五峰西坡头组供水工程建设项目 | 新建水源、水厂管道、增设消毒净化设施 | 照金镇 | 芋园村五峰组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 130 | 135 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决45户165人的安全饮水问题，其中贫困户40户130人。 | 完成
36 | 2019年照金镇北梁村胡巷组安全饮水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 照金镇 | 北梁村胡巷组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 62 | 140 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决66户247人的安全饮水问题，其中贫困户22户62人。 | 完成
37 | 2019年照金镇高尔原村台尔组安全饮水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒设施，路面修复 | 照金镇 | 高尔原村台尔组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 144 | 170 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决62户230人的安全饮水问题，其中贫困户46户144人。 | 完成
38 | 2019年瑶曲村背阴安全饮水工程 | #N/A | 瑶曲镇 | 瑶曲村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 349 | 150 | 新建管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决251户930人的安全饮水问题，其中贫困户100户349人。 | 完成
39 | 2019年庙湾镇贺家庄村安全饮水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 庙湾镇 | 贺家庄村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 432 | 70 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决190户705人的安全饮水问题，其中贫困户130户432人。 | 完成
40 | 2019年庙湾镇五联村安全饮水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 庙湾镇 | 五联村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 211 | 17 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决263户974人的安全饮水问题，其中贫困户66户211人。 | 完成
41 | 2019年庙湾镇蔡河村蔡河组安全饮水项目 | 新建水源、管道、增设消毒净设施 | 庙湾镇 | 蔡河村蔡河组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 198 | 13 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决274户1015人的安全饮水问题，其中贫困户71户198人。 | 完成
42 | 2019年庙湾镇柳林村柳林组安全饮水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 庙湾镇 | 柳林村柳林组 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 212 | 18 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决193户717人的安全饮水问题，其中贫困户74户212人。 | 完成
43 | 2019年关庄镇杨塬村安全饮水工程建设项目 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 关庄镇 | 杨塬村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 182 | 13 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决229户848人的安全饮水问题，其中贫困户56户182人。 | 完成
44 | 2019年照金镇代子村花豹窝组供水工程建设项目 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 照金镇 | 代子村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 130 | 23 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决37户130人的安全饮水问题，其中贫困户20户69人。 | 完成
45 | 2019年照金镇瑶曲村南司马组供水工程 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 瑶曲镇 | 瑶曲村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 163 | 184 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决261户966人的安全饮水问题，其中贫困户51户163人。 | 完成
46 | 2019年关庄镇马吉村供水工程建设项目 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 关庄镇 | 马吉村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 241 | 123 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决378户1400人的安全饮水问题，其中贫困户76户241人。 | 完成
47 | 2019年小丘镇白瓜村前槽组供水工程 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 115 | 82 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决90户335人的安全饮水问题，其中贫困户48户115人。 | 完成
48 | 2019年小丘镇白瓜村白瓜组供水工程建设项目 | 改建水源、管道、增设消毒净化设施 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 200 | 160 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决174户645人的安全饮水问题，其中贫困户72户200人。 | 完成
49 | 2019年小丘镇白瓜村山家坡组供水工程建设项目 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 58 | 150 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决115户428人的安全饮水问题，其中贫困户34户58人。 | 完成
50 | 2019年石柱镇马咀村韩古组集中供水工程建设项目 | 韩古庄村水源、管道、增设消毒净化设施 | 石柱镇 | 马咀村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 172 | 100 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决889户3291人的安全饮水问题，其中贫困户60户172人。 | 完成
51 | 2019年瑶曲镇贾曲河村供水工程建设项目 | 水源、管道、增设消毒净化设施、入户 | 瑶曲镇 | 贾曲河 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 631 | 100 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决889户3291人的安全饮水问题，其中贫困户60户173人。 | 完成
52 | 2019年孙塬镇东塬集中供水工程建设项目 | 水源、管道、增设消毒净化设施、入户 | 孙塬镇 | 孙塬村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 835 | 100 | 改建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决3778户13980人的安全饮水问题，其中贫困户285户835人。 | 完成
53 | 2019年董家河镇土桥村供水工程建设项目 | 水源、管道、增设消毒净化设施、入户 | 董家河镇 | 土桥村 | 2019年 | 区水务局 | 邱彦刚 | 0919-6182109 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 38 | 125 | 新建水源、管道、增设消毒设施，解决安全用水问题 | 解决254户942人的安全饮水问题，其中贫困户14户38人。 | 完成
十一、村基础设施 | 25 | [7 empty] | 2992 | 110 | 615 | 0 | 2267
1.通村、组路道路硬化及护栏 | 14 | [7 empty] | 2557 | 110 | 615 | 0 | 1832
1 | 2019年蔡河村联合组通组路工程 | 联合组通组路硬化1000米 | 庙湾镇 | 蔡河村 | 2019年 | 农财局 | 任军 | 13028500686 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 563 | 20 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化1000米 | 完成
2 | 2019年文岭村通组路项目 | 二至三组通组路硬化1600米 | 小丘镇 | 文岭村 | 2019年 | 农财局 | 王永利 | 13571408138 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 471 | 25 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化1600米 | 完成
3 | 2019年教场坪村闫曲河组通组路硬化项目 | 闫曲河组通组路硬化2600米 | 瑶曲镇 | 教场坪村 | 2019年 | 农财局 | 胡克斌 | 15829897362 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 168 | 20 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化2600米 | 完成
4 | 2019年耀州区锦阳路杨家庄村巷道硬化建设项目 | 巷道硬化2000米，道路两边排水渠。 | 锦阳办 | 杨家庄村 | 2019年 | 发改局 | 李浩宁 | 0919-6189180 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 198 | 88 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化2000米及两边排水渠建设 | 完成
5 | 2019年耀州区锦阳路水峪村吕坡组道路硬化建设项目 | 硬化道路1500米，道路两边绿化。 | 锦阳办 | 水峪村 | 2019年 | 发改局 | 李浩宁 | 0919-6189181 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 201 | 110 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化1500米及两边绿化工程。 | 完成
6 | 2019年耀州区锦阳办阿姑社村苏家店组巷道硬化建设项目 | 巷道硬化5、6组500米，苏家店组1200米，道路两边护栏。 | 锦阳办 | 阿姑社村 | 2019年 | 发改局 | 李浩宁 | 0919-6189182 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 728 | 138 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化1700米及路旁防护设施 | 完成
7 | 2019年耀州区照金镇杨家山村巷道硬化工程 | 老爷岭组岳家山、杨山水房路硬化1100米，道路两边绿化。 | 照金镇 | 杨家山村 | 2019年 | 发改局 | 李浩宁 | 0919-6189184 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 241 | 50.5 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化1100米及路旁绿化工程 | 完成
8 | 2019年耀州区小丘镇文岭村通组路建设项目 | 通组路硬化2200米，道路两边护栏。 | 小丘镇 | 文岭村 | 2019年 | 发改局 | 李浩宁 | 0919-6189186 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 448 | 169.5 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化2200米及路旁防护设施 | 完成
9 | 2019年瑶曲村至背阴村通组路建设项目 | 通组路硬化6500米，修筑排水渠。 | 瑶曲镇 | 瑶曲村 | 2019 | 交通局 | 雷一亮 | 15399191673 | 450 | 110 | 340 | 0 |  | 903 | 450 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成通组路硬化6500米及修筑排水渠建设 | 完成
10 | 2019年五联村通组路建设工程建设项目 | 通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏。 | 庙湾镇 | 五联村 | 2019 | 交通局 | 雷一亮 | 15399191673 | 300 | 0 | 275 | 0 | 25 | 210 | 300 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏工程 | 完成
11 | 2019年金马村四组通组路建设工程项目 | 通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏。 | 关庄镇 | 金马村 | 2019 | 交通局 | 雷一亮 | 15399191673 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 90 | 250 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化2500米，修筑道路两边护栏 | 完成
12 | 2019年春林村至曲南组通组路建设项目 | 通组路硬化4500米，修筑排水渠。 | 庙湾镇 | 春林村 | 2019 | 交通局 | 雷一亮 | 15399191673 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 330 | 450 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化4500米，修筑排水渠 | 完成
13 | 2019年沟西村通组路建设工程项目 | 通组路硬化4500米，修筑排水渠。 | 石柱镇 | 沟西村 | 2019 | 交通局 | 雷一亮 | 15399191673 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 71 | 400 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成硬化4500米，修筑排水渠 | 完成
14 | 2019年道东村通组道路建设工程项目 | 通组路硬化1200米，修筑排水渠。 | 关庄镇 | 道东村 | 2019 | 交通局 | 雷一亮 | 15399191673 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 242 | 86 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化1200米及修筑排水渠 | 完成
5.产业路 | 4 | [7 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 75
1 | 2019年金元村通组砂石路建设 | 金元村通组砂石路4000米 | 瑶曲镇 | 金元村 | 2019年 | 农财局 | 胡克斌 | 15829897362 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 838 | 20 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成砂石路4000米全部完工，改善群众生产生活条件 | 完成
2 | 2019年北梁村砂石路建设 | 铺设曹沟组七里坡砂石路2000米 | 照金镇 | 北梁村 | 2019年 | 农财局 | 李伟 | 15891605559 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 98 | 15 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成砂石路2000米全部完工，改善群众生产生活条件 | 完成
3 | 2019年孝慈村巷道硬化项目 | 刘寨组生产路硬化及排水1200米 | 石柱镇 | 孝慈村 | 2019年 | 农财局 | 刘元稳 | 13992992727 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 184 | 20 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成砂石路1200米全部完工，改善群众生产生活条件 | 完成
4 | 2019年马咀村生产路硬化 | 碌碡咀下北安子1100米生产路硬化 | 石柱镇 | 马咀村 | 2019年 | 农财局 | 周六纪 | 19909195130 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 103 | 20 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成生产路硬化1000米，改善群众生产生活条件 | 完成
6.其他 | 7 | [7 empty] | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |  | 360
1 | 2019年关庄镇道东村巷道硬化工程建设项目 | 修建垃圾台两处,硬化巷道975米，道路两边绿化。 | 关庄镇 | 道东村 | 2019年 | 城乡统筹办 | 任新选 | 18729198046 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 169 | 65 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成巷道硬化975米及路旁绿化 | 完成
2 | 2019年关庄镇树林村小型公益基础设施项目 | 巷道硬化873米，排水渠800米，道路两边绿化。 | 关庄镇 | 树林村 | 2019年 | 城乡统筹办 | 安涛 | 13309199508 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 224 | 120 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成道路硬化873米，排水渠800米及路两旁绿化 | 完成
3 | 2019年照金镇北梁村巷道硬化工程建设项目 | 路面251㎡，透水砖铺设956㎡，路牙铺设1006米，路边绿化。 | 照金镇 | 北梁村 | 2019年 | 城乡统筹办 | 乔琪 | 13309197123 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 442 | 100 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行。 | 完成建设内容 | 完成
4 | 2019年土桥村给水管网工程建设项目 | 铺设给水管网3000米，新建蓄水池2座 | 董河镇 | 土桥村 | 2019年 | 农财局 | 赵彦峰 | 15319886218 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 838 | 20 | 铺设给水管网3000米，新建蓄水池两座，解决安全用水问题 | 完成给水管网3000米及蓄水池建设任务 | 完成
5 | 2019年党家河村人畜安全饮水 | 新建220米深机井一眼 | 董河镇 | 党家河村 | 2019年 | 农财局 | 董建行 | 15809197888 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 903 | 20 | 新建220你深机井一眼，解决安全用水问题 | 完成220米深井一眼 | 完成
6 | 2019年瑶曲村鸡山组便民桥建设项目 | 鸡山组新修便民桥2座 | 瑶曲镇 | 瑶曲村 | 2019年 | 农财局 | 胡克斌 | 15829897362 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 20 | 改善贫困群众生产生活条件，方便群众出行 | 完成建设便民桥2座 | 完成
7 | 2019年白瓜村水站改造项目 | 白瓜村九组水站更换水路管道5000米 | 小丘镇 | 白瓜村 | 2019年 | 农财局 | 乔小东 | 13991584318 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44 | 15 | 更换水路管道5000米，解决安全用水问题 | 完成更换管道5000米 | 完成
十三、项目管理费 | 1 | [7 empty] | 111 | 0 | 0 | 0 | 111
| 2019年城乡统筹办扶贫项目管理费 | 扶贫项目规划编审、现场勘察及资金管理 | 城乡统筹办 | 全区 | 2019年 | 城乡统筹办 | 贺耀国 | 13087659693 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1642 | 111 | 规划村基础设施建设，为稳定脱贫做好基础保障 | 完成编制任务 | 完成