## Sheet1
铜川市耀州区2019年度统筹整合资金项目计划完成情况表
项目类别 | 序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设任务 | 资金来源及规模（万元） | [5 empty] | 实施 期限 | 责任 部门 | 项目 实施 单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
[5 empty] | 总计 | 财政资金 | [8 empty] | 直接受益人口（贫困人口） | 群众参与和带贫减贫机制
[6 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
|  | 合 计 |  |  | 33015 | 21993 | 4942 | 2780 | 3300 | 33015
基础设施类 | 1 | 2019年瑶曲村至背阴村通组路建设项目 | 瑶曲村 | 通组路硬化6500米，修筑排水渠。 | 450 | 300 | 150 |  |  | 450 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化6500米，解决了265户903人出行难问题。 | 265户903人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 2 | 2019年五联村通组路建设工程建设项目 | 五联村 | 通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏。 | 300 | 88 |  |  | 212 | 300 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化2500米，解决了66户210人出行难问题。 | 66户210人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 3 | 2019年金马村四组通组路建设工程项目 | 金马村 | 通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏。 | 250 | 236 |  |  | 14 | 250 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化2500米，解决了35户90人出行难问题。 | 35户90人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 4 | 2019年春林村至曲南组通组路建设项目 | 春林村 | 通组路硬化4500米，修筑排水渠。 | 450 |  |  |  | 450 | 450 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化4500米，解决了111户330人出行难问题。 | 111户330人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 5 | 2019年沟西村通组路建设工程项目 | 沟西村 | 通组路硬化4500米，修筑排水渠。 | 400 | 334 |  |  | 66 | 400 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化1200米，解决33户71人出行难问题。 | 33户71人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 6 | 2019年道东村通组道路建设工程项目 | 道东村 | 通组路硬化1200米，修筑排水渠。 | 86 |  |  |  | 86 | 86 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化1200米，解决79户242人出行难问题。 | 79户242人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 7 | 2019年柳林村至金山组通组路建设项目 | 柳林村 | 通组路硬化930米，修筑护栏。 | 47 |  |  |  | 47 | 47 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化930米，修筑护栏。解决111户330人出行难问题。 | 111户330人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 8 | 2019年贺家庄村贺庄组道路硬化工程项目 | 贺家庄村 | 通组路硬化1053米，绿化。 | 105.6 | 105.6 |  |  |  | 105.6 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 庙湾镇 | 完成了通组路硬化1053米，解决204户715人出行难问题。 | 204户715人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 9 | 2019年蔡河村巷道硬化工程项目 | 蔡河村 | 福洞沟、三县庙、楼子组通组路长1430米 | 91 | 91 |  |  |  | 91 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 庙湾镇 | 完成了福洞沟、三县庙、楼子组通组路长1430米，解决179户563人出行难问题。 | 179户563人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
基础设施类 | 10 | 2019年蔡河村田咀巷道硬化工程项目 | 蔡河村 | 田咀通组路长1000米 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 庙湾镇 | 完成了田咀通组路长1000米，解决了179户563人出行难问题。 | 179户563人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 11 | 2019年柳林村东石坡组巷道硬化工程项目 | 柳林村 | 东石坡组、河东组巷道硬化3550米 | 255 | 190 |  |  | 65 | 255 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 庙湾镇 | 完成了东石坡组、河东组巷道硬化3550米解决230户790人出行难问题。 | 230户790人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 12 | 2019年五联村道路硬化工程项目 | 五联村 | 状元到北原组2200米 | 143 | 143 |  |  |  | 143 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 庙湾镇 | 完成了状元到北原组2200米，解决66户210人出行难问题。 | 66户210人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 13 | 2019年葫芦村到窑科村组道路工程建设 | 葫芦村 | 通组路硬化2300米，道路两边绿化。 | 121.3562 | 121.3562 |  |  |  | 121.3562 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化2300米，解决59户174人出行难问题。 | 59户174人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 14 | 2019年白瓜村北河通组公路建设项目 | 白瓜村 | 通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏。 | 179.1144 | 179.1144 |  |  |  | 179.1144 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化2500米，修筑道路两边护栏。解决了185户471人出行难问题。 | 185户471人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 15 | 2019年瑶曲村南组至北司马组通组路建设项目 | 瑶曲村 | 通组路硬化2500米，修筑道路两边排水渠。 | 155.2001 |  |  |  | 155.2001 | 155.2001 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化2500米，修筑道路两边排水渠。解决了246户838人出行难问题。 | 246户838人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 16 | 2019年瑶曲桥头至杜家山组通组路建设项目 | 瑶曲村 | 通组路硬化1900米，道路两边护栏。 | 131.8466 |  |  | 127 | 5 | 132 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化1900米，解决381户1116人出行难问题。 | 381户1116人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 17 | 2019年教场坪村道路建设项目 | 教场坪村 | 孔子头组至桑木渠组通组路硬化400米，道路两边绿化。 | 13.7351 |  |  | 14 |  | 14 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了孔子头组至桑木渠组通组路硬化400米，解决了381户1116人出行难问题。 | 265户903人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 18 | 2019年教场坪村桑木渠村至疙瘩组通组路建设项目 | 教场坪村 | 通组路硬化700米，道路两边绿化。 | 39.9157 |  |  | 40 |  | 40 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了通组路硬化700米，解决了265户903人出行难问题。 | 265户903人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
基础设施类 | 19 | 2019年芋园村组道路工程建设项目 | 芋园村 | 五峰通组路硬化4500米，道路两边排水渠。 | 278 |  |  | 278 |  | 278 | 2019年1月至6月 | 交通局 | 交通局 | 完成了五峰通组路硬化4500米，道路两边排水渠。解决了265户903人出行难问题。 | 325户1021人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 20 | 2019年耀州区锦阳路阿姑社村白莲组道路硬化建设项目 | 阿姑社村 | 道路硬化1500米，道路两边绿化。 | 96.2 |  |  |  | 96.2 | 96.2 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 锦阳办 | 完成了94户269人生产生活条件，方便群众出行。 | 94户269人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 21 | 2019年耀州区锦阳路杨家庄村巷道硬化建设项目 | 杨家庄村 | 巷道硬化2000米，道路两边排水渠。 | 140 |  |  |  | 140 | 140 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 锦阳办 | 完成了巷道硬化2000米，道路两边排水渠解决55户198人出行问题。 | 55户198人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 22 | 2019年耀州区锦阳路水峪村吕坡组道路硬化建设项目 | 水峪村 | 硬化道路1500米，道路两边绿化。 | 110 |  | 99 |  | 11 | 110 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 锦阳办 | 完成了硬化道路1500米，解决了56户201人出行难问题。 | 56户201人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 23 | 2019年耀州区锦阳办阿姑社村苏家店组巷道硬化建设项目 | 阿姑社村 | 巷道硬化5、6组500米，苏家店组1200米，道路两边护栏。 | 138 | 138 |  |  |  | 138 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 锦阳办 | 完成了巷道硬化5、6组500米，苏家店组1200米，道路两边护栏。解决了728人出行难问题。 | 728人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 24 | 2019年耀州区瑶曲镇瑶曲村南司马组排水渠修建项目 | 瑶曲村 | 排水渠3000米 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 瑶曲镇 | 完成了排水渠3000米，解决216户838人生产生活条件。 | 216户838人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 25 | 2019年耀州区照金镇杨家山村巷道硬化工程 | 杨山村 | 老爷岭组岳家山、杨山水房路硬化1100米，道路两边绿化。 | 80 |  | 80 |  |  | 80 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 照金镇 | 完成了硬化巷道1100米，解决68户241人出行难问题。 | 68户241人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 26 | 2019年耀州区照金镇芋园村后芋园组至前芋园组道路硬化工程 | 芋园村 | 后芋园组至前芋园组硬化道路1500米，道路两边绿化。 | 79.8 |  | 79.8 |  |  | 79.8 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 照金镇 | 完成了硬化道路1500米解决92户282人出行难问题。 | 92户282人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
基础设施类 | 27 | 2019年耀州区小丘镇文岭村通组路建设项目 | 文岭村 | 通组路硬化2200米，道路两边护栏。 | 169.5 |  | 169.5 |  |  | 169.5 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 小丘镇 | 完成了通组路硬化2200米，道路两边护栏。解决了169户448人出行难问题。 | 169户448人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 28 | 2019年耀州区小丘镇白瓜村通组路硬化项目 | 白瓜村 | 沿下组至站房组硬化道路1200米，道路两边绿化。 | 96.7 |  |  |  | 96.7 | 96.7 | 2019年1月至6月 | 发改局 | 小丘镇 | 完成了沿下组至站房组硬化道路1200米，解决了185户471人出行难问题。 | 185户471人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 29 | 2019年关庄镇树林村垃圾处理、污水处理设施项目 | 树林村 | 污水处理成套设备一套，垃圾桶22个等 | 60 |  | 60 |  |  | 60 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 关庄镇 | 完成了污水处理成套设备一套，垃圾桶22个等，改善了71户224人生产生活条件。 | 71户224人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 30 | 2019年关庄镇道东村巷道硬化工程建设项目 | 道东村 | 修建垃圾台两处 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 关庄镇 | 完成了79户242人生产生活条件，方便群众生活条件。 | 79户242人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 31 | 2019年关庄镇道东村巷道硬化工程建设项目 | 道东村 | 硬化巷道975米，道路两边绿化。 | 65 |  | 65 |  |  | 65 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 关庄镇 | 完成了975米巷道硬化，解决了79户242人出行难问题。 | 79户242人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 32 | 2019年关庄镇树林村小型公益基础设施项目 | 树林村 | 巷道硬化873米，排水渠800米，道路两边绿化。 | 120 |  | 120 |  |  | 120 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 关庄镇 | 完成了巷道硬化873米，排水渠800米，解决了71户224人出行难问题。 | 71户224人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 33 | 2019年照金镇北梁村巷道硬化工程建设项目 | 北梁村 | 路面251㎡，透水砖铺设956㎡，路牙铺设1006米，路边绿化。 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 照金镇 | 完成了路面251㎡，透水砖铺设956㎡，路牙铺设1006米，解决了118户442人出行难问题。 | 118户442人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 34 | 2019年石柱镇龙首村巷道硬化工程建设项目 | 龙首村 | 北楼组、吴庄组、同底组巷道硬化900米，道路两边绿化。 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 石柱镇 | 完成了北楼组、吴庄组、同底组巷道硬化900米，解决了56户152人出行难问题。 | 56户152人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
基础设施类 | 35 | 2019年庙湾镇柳林村巷道硬化工程建设项目 | 柳林村 | 边村组、北沟组、庙咀组巷道硬化750米，道路两边排水渠。 | 38 |  |  |  | 38 | 38 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 庙湾镇 | 完成了边村组、北沟组、庙咀组巷道硬化750米，道路两边排水渠。解决了92户285人出行难问题。 | 92户285人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 36 | 2019年庙湾镇柳林村金山组巷道硬化工程建设项目 | 柳林村 | 金山组800米巷道硬化 | 42 |  |  |  | 42 | 42 | 2019年1月至6月 | 统筹办 | 庙湾镇 | 完成了金山组800米巷道硬化，解决了111户330人出行难问题。 | 111户330人 | 通过补齐“短板”，改善群众生产生活条件，增强贫困群众发展动力。
| 37 | 2019年照金镇杨山村老爷岭组供水工程 | 杨山村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 43 | 43 |  |  |  | 43 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决68户241人安全用水。 | 68户241人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 38 | 2019年照金镇梨树村供水工程 | 梨树村 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 230 | 230 |  |  |  | 230 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决175户576人安全用水。 | 175户576人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 39 | 2019年小丘镇孟虎村供水工程 | 孟虎村 | 新建管道、增设消毒 设施 | 85 | 85 |  |  |  | 85 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决50户129人安全用水。 | 50户129人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 40 | 2019年小丘镇前咀子供水工程 | 小丘村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 42 | 42 |  |  |  | 42 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决69户166人安全用水。 | 69户166人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 41 | 2019年小丘镇文岭村芋河组供水工程 | 文岭村 | 新建水源、水厂、管道、消毒净化设施 | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决57户158人安全用水。 | 57户158人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 42 | 2019年石柱镇生寅组供水工程 | 西古村 | 新建管网，水源维护 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决30户91人安全用水。 | 30户91人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 43 | 2019年石柱镇西古村供水工程 | 西古村 | 新建管网，水源维护 | 110 | 110 |  |  |  | 110 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决44户115人安全用水。 | 44户115人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 44 | 2019年石柱镇铁龙村供水工程 | 铁龙村 | 新建管道，路面修复。 | 42 | 42 |  |  |  | 42 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决16户38人安全用水。 | 16户38人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 45 | 2019年石柱镇龙首村吴庄村供水工程 | 龙首村 | 水厂、输配管道，增设消毒净化设施 | 105 | 105 |  |  |  | 105 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决44户121人安全用水。 | 44户115人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 46 | 2019年石柱镇王益村供水工程 | 王益村 | 水厂、输配管道，增设消毒净化设施 | 202 | 202 |  |  |  | 202 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决51户154人安全用水。 | 51户154人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 47 | 2019年石柱镇神湫村郑家河村供水工程 | 神湫村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 82 | 82 |  |  |  | 82 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决25户70人安全用水。 | 20户70人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 48 | 2019年瑶曲镇桑木渠组供水改扩建工程 | 教场坪村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施路面修复等 | 87 | 87 |  |  |  | 87 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决20户83人安全用水。 | 20户83人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 49 | 2019年瑶曲镇桑木渠孔子头组供水工程 | 教场坪村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 38 | 38 |  |  |  | 38 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决25户70人安全用水。 | 25户70人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 50 | 2019年瑶曲镇刘河供水工程 | 刘河村 | 改建水源、管道、增设消毒净化设施 | 25 | 25 |  |  |  | 25 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决46户153人安全用水。 | 46户153人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 51 | 2019年照金镇尖坪村供水工程 | 尖坪村 | 改建水源、管道、增设消毒设施 | 51 | 51 |  |  |  | 51 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决65户224人安全用水。 | 65户224人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 52 | 2019年瑶曲镇金元供水工程 | 金元村 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决22户44人安全用水。 | 22户44人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 53 | 2019年关庄镇柏树塬村支前河梁寨河供水工程 | 柏树塬村 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒设施 | 36 | 36 |  |  |  | 36 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决18户70人安全用水。 | 18户70人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 54 | 2019年关庄镇柏树塬村支前河组供水改扩建工程 | 柏树塬村 | 管道、增设消毒净化设施 | 34 | 34 |  |  |  | 34 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决17户40人安全用水。 | 17户40人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 55 | 2019年关庄镇潦池村供水工程 | 潦池村 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 35 | 35 |  |  |  | 35 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决36户127人安全用水。 | 36户127人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 56 | 2019年关庄镇杨塬村柴场组供水工程 | 杨塬村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 81 | 81 |  |  |  | 81 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决20户53人安全用水。 | 20户853人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 57 | 2019年关庄镇麻子村供水工程 | 麻子村 | 管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 32 | 32 |  |  |  | 32 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决35户125人安全用水。 | 35户125人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 58 | 2019年关庄镇北村九里坡西石坡组供水工程 | 北村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 26 | 26 |  |  |  | 26 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决32户98人安全用水。 | 32户98人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 59 | 2019年阿姑社村苏家店组供水工程 | 阿姑社村 | 管道、增设消毒设施 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决13户39人安全用水。 | 13户39人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 60 | 2019年锦阳办杨家庄供水工程 | 杨家庄村 | 新建水源、管道、增设消毒 设施，路面修复 | 65 | 65 |  |  |  | 65 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决55户199人安全用水。 | 55户199人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 61 | 2019年庙湾镇蔡河村神水搬迁点供水工程 | 蔡河村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 68 | 68 |  |  |  | 68 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决28户103人安全用水。 | 28户103人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 62 | 2019年庙湾镇蔡河村神水牛蹄窝组供水工程 | 蔡河村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 65 | 65 |  |  |  | 65 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决30户102人安全用水。 | 30户102人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 63 | 2019年庙湾镇蔡河村曲南组供水工程 | 蔡河村 | 管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决16户65人安全用水。 | 16户65人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 64 | 2019年庙湾镇春林供水工程 | 春林村 | 管道、增设消毒净化设施，路面修复 | 88 | 88 |  |  |  | 88 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决64户172人安全用水。 | 64户172人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 65 | 2019年庙湾镇柳林村东石坡组供水工程 | 柳林村 | 新建水源、管道、增设消毒净化等辅助设施 | 159 | 159 |  |  |  | 159 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决37户119人安全用水。 | 37户119人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 66 | 2019年关庄集中供水工程建设项目 | 道东村 麻子村 | 水厂、输配管道，增设消毒净化设施 | 229 | 229 |  |  |  | 229 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决389户1187人安全用水。 | 67户231人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 67 | 2019年关庄镇墓坳村墓坳组供水工程 | 墓坳村 | 消毒房、消毒设备、管道、低压线路 | 28 | 28 |  |  |  | 28 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决56户196人安全用水。 | 56户196人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 68 | 2019年蔡河村联合组安全饮水工程建设项目 | 蔡河村 | 新建水源、水厂、管道、增设消毒净化及辅助设施， | 78 | 78 |  |  |  | 78 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决34户97人安全用水。 | 34户97人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 69 | 2019年关庄镇北村九里坡组安全饮水工程建设项目 | 北村 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 68 | 68 |  |  |  | 68 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决32户98人安全用水。 | 32户98人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 70 | 2019年关庄镇柏树塬村安全饮水工程建设项目 | 柏树塬村 | 管道、增设消毒设施，水源维护。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决96户321人安全用水。 | 96户321人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 71 | 2019年照金镇芋园村五峰组搬迁点安全饮水工程项目 | 芋园村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决101户293人安全用水。 | 101户293人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 72 | 2019年照金镇北梁村胡巷组安全饮水工程建设项目 | 北梁村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 140 | 140 |  |  |  | 140 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决74户258人安全用水。 | 74户258人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 73 | 2019年照金镇高尔原村台尔组安全饮水工程建设项目 | 高尔原村 | 新建水源、管道、增设消毒设施，路面修复 | 170 | 170 |  |  |  | 170 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决70户246人安全用水。 | 70户246人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 74 | 2019年瑶曲村背阴安全饮水工程建设项目 | 瑶曲村 | 管道、增设消毒净化设施 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决265户903人安全用水。 | 265户903人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 75 | 2019年庙湾镇贺家庄村安全饮水工程建设项目 | 贺庄村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决204户715人安全用水。 | 28户101人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 76 | 2019年庙湾镇五联村安全饮水工程建设项目 | 五联村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 17 | 17 |  |  |  | 17 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决66户251人安全用水。 | 66户251人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 77 | 2019年庙湾镇蔡河村蔡河组安全饮水项目 | 蔡河村 | 新建水源、管道、增设消毒净设施 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决71户198人安全用水。 | 71户198人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 78 | 2019年庙湾镇柳林村柳林组安全饮水工程建设项目 | 柳林村 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 18 | 18 |  |  |  | 18 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决74户212人安全用水。 | 74户212人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 79 | 2019年关庄镇杨塬村安全饮水工程建设项目 | 杨塬村 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决20户53人安全用水。 | 20户53人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 80 | 2019年照金镇代子村花豹窝组供水工程建设项目 | 代子村 | 新建水源、管道、增设消毒净化设施 | 23 | 23 |  |  |  | 23 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决15户48人安全用水。 | 15户48人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 81 | 2019年照金镇瑶曲村南司马组供水工程建设项目 | 瑶曲村 | 新建水源、管道、增设消毒设施 | 184 | 184 |  |  |  | 184 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决47户144人安全用水。 | 47户144人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 82 | 2019年照金镇芋园村五峰西坡头组供水工程建设项目 | 芋园村 | 新建水源、水厂管道、增设消毒净化设施 | 135 | 135 |  |  |  | 135 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决72户209人安全用水。 | 72户209人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 83 | 2019年关庄镇马吉村供水工程建设项目 | 马吉村 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 123 | 76 | 47 |  |  | 123 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决76户241人安全用水。 | 76户241人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 84 | 2019年小丘镇白瓜村前槽组供水工程建设项目 | 白瓜村 | 改建水源、管道、增设消毒净化设施 | 82 |  | 58 | 24 |  | 82 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决48户115人安全用水。 | 48户115人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 85 | 2019年小丘镇白瓜村白瓜组供水工程建设项目 | 白瓜村 | 改建水源、管道、增设消毒净化设施 | 160 |  |  | 160 |  | 160 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决72户200人安全用水。 | 72户200人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 86 | 2019年小丘镇白瓜村山家坡组供水工程建设项目 | 白瓜村 | 改建水源、水厂、管道、增设消毒净化设施 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决34户58人安全用水。 | 34户58人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 87 | 2019年石柱镇马咀村韩古组集中供水工程建设项目 | 马咀村 | 韩古庄村水源、管道、增设消毒净化设施 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决60户172人安全用水。 | 60户172人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 88 | 2019年瑶曲镇贾曲河村供水工程建设项目 | 贾曲河村 | 水源、管道、增设消毒净化设施、入户 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决193户631人安全用水。 | 193户631人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 89 | 2019年孙塬镇东塬集中供水工程建设项目 | 惠塬村 文昌村 | 水源、管道、增设消毒净化设施、入户 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决285户835人安全用水。 | 34户113人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 90 | 2019年董家河镇土桥村供水工程建设项目 | 土桥村 | 水源、管道、增设消毒净化设施、入户 | 125 |  | 125 |  |  | 125 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决94户347人安全用水。 | 14户65人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 91 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目瑶曲镇金元村生产路建设项目 | 金元村 | 新修生产路2500米 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 瑶曲镇 | 新修生产路2500米，解决了22户44人出行难问题。 | 22户44人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 92 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目瑶曲镇贾曲河村生产路建设项目 | 贾曲河村 | 新修生产路5500米 | 66 |  | 66 |  |  | 66 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 瑶曲镇 | 新修生产路5500米，解决了193户631人出行难问题。 | 193户631人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 93 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目庙湾镇蔡河村生产路建设项目 | 蔡河村 | 新修生产路5000米 | 60 |  | 60 |  |  | 60 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 庙湾镇 | 新修生产路5000米，解决了179户563人出行难问题。 | 179户563人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 94 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目庙湾镇五联村生产路建设项目 | 五联村 | 新修砂石路4000米 | 48 |  | 48 |  |  | 48 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 庙湾镇 | 新修砂石路4000米，66户210人出行难问题。 | 66户210人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
基础设施类 | 95 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目小丘镇文岭村生产路建设项目 | 文岭村 | 新修砂石路4000米 | 48 |  | 48 |  |  | 48 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 小丘镇 | 新修砂石路4000米169户448人出行难问题。 | 169户448人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 96 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目小丘镇白瓜村生产路建设项目 | 白瓜村 | 新修砂石路5000米 | 60 |  | 60 |  |  | 60 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 小丘镇 | 新修砂石路5000米，185户471人出行难问题。 | 185户471人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 97 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目照金镇高尔塬村生产路建设项目 | 高尔塬村 | 新修砂石路5000米 | 60 |  | 60 |  |  | 60 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 照金镇 | 新修砂石路5000米，143户425人出行难问题。 | 143户425人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 98 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目照金镇代子村生产路建设项目 | 代子村 | 新修砂石路4000米 | 48 |  | 48 |  |  | 48 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 照金镇 | 新修砂石路4000米，101户319人出行难问题。 | 101户319人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 99 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目照金镇杨家山村生产路建设项目 | 杨山村 | 杨山村生产路路面拓宽及铺设砂石5000米 | 60 |  | 60 |  |  | 60 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 照金镇 | 杨山村生产路路面拓宽及铺设砂石5000米，解决了68户241人出行难问题。 | 68户241人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
基础设施类 | 100 | 铜川市耀州区2019年度统筹整合资金生产路建设项目孙塬镇文昌村生产路建设项目 | 文昌村 | 新修砂石路3000米 | 30 |  | 30 |  |  | 30 | 2019年1月至6月 | 扶贫局 | 孙塬镇 | 新修砂石路3000米，解决了30户79人出行难问题。 | 30户79人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 101 | 2019年寺沟塬村巷道硬化项目 | 寺沟塬村 | 巷道硬化及排水渠建设2500米 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 锦阳办 | 巷道硬化及排水渠建设2500米，解决了21户67人出行难问题。 | 21户67人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 102 | 2019年杨家庄村巷道硬化及排水渠建设 | 杨家庄村 | 巷道硬化及排水渠建设2000米 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 锦阳办 | 巷道硬化及排水渠建设2000米，解决了33户87人出行难问题。 | 33户87人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 103 | 2019年杨家庄村饮水工程 | 杨家庄村 | 新建150立方米蓄水池一座，水渠1600米 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 锦阳办 | 解决33户87人安全饮水问题 | 33户87人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 104 | 2019年瑶曲村鸡山组便民桥建设项目 | 瑶曲村 | 鸡山组新修便民桥2座 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 瑶曲镇 | 鸡山组新修便民桥2座，解决了10户34人出行难问题。 | 10户34人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 105 | 2019年教场坪村闫曲河组通组路硬化项目 | 教场坪村 | 闫曲河组通组路硬化2600米 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 瑶曲镇 | 闫曲河组通组路硬化2600米，解决了48户贫困群众出行难问题。 | 48户115人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 106 | 2019年金元村通组砂石路建设 | 金元村 | 金元村通组砂石路4000米 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 瑶曲镇 | 金元村通组砂石路4000米，解决了216户838人出行难问题。 | 216户838人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
基础设施类 | 107 | 2019年土桥村给水管网工程建设项目 | 土桥村 | 铺设给水管网3000米，新建蓄水池2座 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 董河镇 | 完成了260户942人安全饮水问题 | 260户942人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 108 | 2019年土桥村阳凹通组道路 | 土桥村 | 阳凹组道路硬化2000米 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 董河镇 | 完成了贫困群众260户942人生产生活条件 | 260户942人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 109 | 2019年党家河村人畜安全饮水 | 党家河村 | 新建220米深机井一眼 | 20 | 4 | 16 |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 董河镇 | 解决贫困群众265户903人安全饮水问题 | 265户903人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 110 | 2019年小丘村巷道硬化项目 | 小丘村 | 小丘村巷道硬化1000米 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 小丘镇 | 完成了贫困群众46户154人生产生活条件 | 46户154人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 111 | 2019年小丘村六组巷道硬化 | 小丘村 | 小丘村六组新建巷道370米 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 2019年1月至7月 | 农财局 | 小丘镇 | 完成了贫困群众37户124人生产生活条件 | 37户124人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 112 | 2019年白瓜村水站改造项目 | 白瓜村 | 白瓜村九组水站更换水路管道5000米 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 小丘镇 | 解决22户44人安全饮水问题 | 22户44人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 113 | 2019年文岭村通组路项目 | 文岭村 | 二至三组通组路硬化1600米 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 小丘镇 | 完成了二至三组通组路硬化1600米，解决了185户471人出行难问题。 | 185户471人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 114 | 2019年孟虎村一组巷道硬化 | 孟虎村 | 孟虎村一组巷道硬化600米 | 40 |  | 40 |  |  | 40 | 2019年1月至7月 | 农财局 | 小丘镇 | 孟虎村一组巷道硬化600米，解决了173户402人出行难问题。 | 173户402人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 115 | 2019年马吉村巷道硬化项目 | 马吉村 | 二组、四组巷道硬化1000米 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 关庄镇 | 完成了二组、四组巷道硬化1000米，解决了113户315人出行难问题。 | 113户315人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
基础设施类 | 116 | 2019年潦池村巷道硬化项目 | 潦池村 | 巷道硬化、排水渠建设各500米 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 关庄镇 | 完成了巷道硬化、排水渠建设各500米，解决了169户448人出行难问题。 | 169户448人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 117 | 2019年文昌村巷道硬化项目 | 文昌村 | 二组道路硬化1000米 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 孙塬镇 | 完成了二组道路硬化1000米，解决了36户127人出行难问题。 | 36户127人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 118 | 2019年北梁村砂石路建设 | 北梁村 | 铺设曹沟组七里坡砂石路2000米 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 照金镇 | 铺设曹沟组七里坡砂石路2000米，解决了32户78人出行难问题。 | 32户78人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 119 | 2019年蔡河村曲南组巷道硬化项目 | 蔡河村 | 曲南组巷道硬化500米 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 庙湾镇 | 完成了曲南组巷道硬化500米，解决了65户227人出行难问题。 | 65户227人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 120 | 2019年蔡河村联合组通组路工程 | 蔡河村 | 联合组通组路硬化1000米 | 20 | 16 |  | 4 |  | 20 | 2019年1月至7月 | 农财局 | 庙湾镇 | 完成了联合组通组路硬化1000米，解决了179户563人出行难问题。 | 179户563人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 121 | 2019年柳林村巷道硬化项目 | 柳林村 | 金山组巷道硬化800米 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 庙湾镇 | 完成了金山组巷道硬化800米解决了92户285人出行难问题。 | 92户285人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 122 | 2019年五联村巷道硬化项目 | 五联村 | 马塬等三个小组巷道硬化2500米 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 庙湾镇 | 完成了马塬等三个小组巷道硬化2500米，解决了66户210人出行难问题。 | 66户210人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 123 | 2019年孝慈村巷道硬化项目 | 孝慈村 | 刘寨组生产路硬化及排水1200米 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了刘寨组生产路硬化及排水1200米，解决了64户184人出行难问题。 | 64户184人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 124 | 2019年神湫村巷道硬化项目 | 神湫村 | 巷道硬化500米 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了巷道硬化500米，解决了贫困群众54户148人出行难问题。 | 54户148人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
基础设施类 | 125 | 2019年西古村通组路硬化 | 西古村 | 一组巷道硬化800米 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了一组巷道硬化800米，解决了贫困群众56户151人出行难问题。 | 56户151人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 126 | 2019年上安村生产路建设 | 上安村 | 北岭蔬菜大棚至主干道道路硬化300米 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了北岭蔬菜大棚至主干道道路硬化300米，解决了贫困群众71户297人出行难问题。 | 71户297人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 127 | 2019年马咀村生产路硬化 | 马咀村 | 碌碡咀下北安子1100米生产路硬化 | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 2019年1月至7月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了碌碡咀下北安子1100米生产路硬化，解决了贫困群众31户103人出行难问题。 | 31户103人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 128 | 2019年克坊村巷道硬化及排水 | 克坊村 | 阿姑组巷道硬化及排水渠建设550米 | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了阿姑组巷道硬化及排水渠建设550米，解决了贫困群众32户125人出行难问题。 | 32户125人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 129 | 2019年沟西村巷道硬化项目 | 沟西村 | 上关组巷道硬化及排水渠建设5500米 | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 2019年1月至6月 | 农财局 | 石柱镇 | 完成了上关组巷道硬化及排水渠建设5500米，解决了贫困群众72户308人出行难问题。 | 72户308人 | 改善群众生产生活条件，方便群众出行，提升贫困村组自身发展能力。
| 130 | 石柱集中供水改扩建工程 | 活龙村 铁龙村 | 供水规模915m³/d，溢流坝泵站改造，净水厂改造，改造输配水管网36.8km。 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口6519人，其中贫困户196户，贫困人口530人。 | 196户530人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 131 | 锦阳街道办阿姑社村阿古社组供水工程 | 阿姑社村阿姑社组 | 供水规模253m³/d，改造机井一眼、安装各类管道12099m,安装消毒设备一套。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口3491人，其中贫困户81户，贫困人口230人。 | 81户230人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 132 | 关庄镇集中供水工程 | 道东村 墓坳村 | 净水厂改造，改造配水管网34.17km。 | 280 | 280 |  |  |  | 280 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口9264人，其中贫困户389户，贫困人口1187人。 | 389户1187人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 133 | 石柱镇王益村供水工程 | 王益村 | 新建抽水站一座，新建水厂一座，新建蓄水池1座，安装各类管道4.62km. | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口601人，其中贫困户51户，贫困人口154人。 | 51户154人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 134 | 瑶曲镇刘村供水工程 | 刘村 | 供水规模85m³/d，新建机井1眼，新建泵房25.92m2，新建100m3高位水池一座，安装各类配水管道5146m，消毒设备2套，消毒间48.6m2 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口510人，其中贫困户27户，贫困人口92人。 | 27户92人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 135 | 瑶曲镇贾曲河供水工程 | 贾曲河村 | 供水规模101m³/d，新建大口井2眼，新建净水厂1座，新建蓄水池6座，安装管道15367m，净化消毒设备2套.入户339户。 | 390 | 390 |  |  |  | 390 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口1168人，其中贫困户193户，贫困人口631人。 | 193户631人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 136 | 瑶曲镇教场坪村供水工程 | 教场坪村 | 供水规模72m³/d，新建大口井1座，蓄水池4座，安装各类管道6652m，安装净化设备、消毒设备1台套 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口1105人，其中贫困户58户，贫困人口171人。 | 58户171人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 137 | 孙塬镇东塬集中供水工程 | 惠塬、文昌村 | 新建机井2眼，中心加压站维修改造，改造管网8771m。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口13980人，其中贫困户285户，贫困人口835人。 | 285户835人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 138 | 小丘镇白瓜村焦子河组供水工程 | 白瓜村焦子河组 | 供水规模,28m³/d，新建抽水站1座、蓄水池3座,铺设各类管道6116m,安装消毒设备4套 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口260人，其中贫困户31户，贫困人口81人。 | 31户81人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 139 | 石柱镇马咀村集中供水工程 | 马咀村韩古组 | 供水规模400m³/d，新建机井一眼，消毒设备1台、更新改造管网6950m。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决农村饮水安全问题，受益人口3291人，其中贫困户60户，贫困人口172人。 | 60户172人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 140 | 照金镇高尔塬村土坪组供水工程 | 高尔原村 | 供水规模19m³/d，新建溢流坝1座，新建集水池1座，铺设各类管道3850米，新建泵房2座，安装水泵2台套，消毒设备2套。 | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 解决108人的安全饮水问题。 | 32户108人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 141 | 耀州区农村供水工程维修养护项目 |  | 共维修养护农村供水工程17处 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 恢复17处农村供水工程设计功能，延长使用寿命，确保工程正常运行 | 514户2236人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
| 142 | 铜川市耀州区2019年水利发展资金农田水利设施项目 | 乙社、克坊、王益村、龙首、寇家塬、神湫等村 | 发展节灌面积4315亩，新建雍水堰1座、渗渠3座、渗井1座，新建蓄水池11座、井房1座、泵房4座、过滤间9座。配套变压器5台、变频柜5面，离心+叠片过滤器5套，砂石+叠片过滤器4套。铺设输水管道11.836km，田间管道109.66km等设施。 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | 2019年 | 水务局 | 水务局 | 提高乙社、克坊、王益村、龙首、寇家塬、神湫等村粮食产量，人均增收300元以上 | 267户723人 | 通过补齐“短板”，解决贫困群众安全饮水问题，有效改善群众生产生活条件。
基础设施类 | 143 | 瑶曲镇桑木渠村通组路工程 | 桑木渠村 | 新修桑木渠、牛火山等村组道路约7.5公里，主要建设内容为道路硬化、现浇混凝土边沟、完善道路排水、安保等附属设施建设 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 新修桑木渠、牛火山等村组道路约7.5公里，解决了234户789人出行难问题。 | 77户171人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 144 | 小丘镇白瓜村通村公路小修工程 | 白瓜村 | 小丘镇至白瓜村1公里通村沥青道路路面坑槽路段修补 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了小丘镇至白瓜村1公里通村沥青道路路面坑槽路段修补，解决了172户485人出行难问题。 | 172户485人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 145 | 瑶曲镇瑶曲村南台组水毁修复工程 | 瑶曲村 | 瑶曲村耀瑶路至南台组0.2公里道路水毁塌方路段进行修复 | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了瑶曲村耀瑶路至南台组0.2公里道路水毁塌方路段进行修复，解决了47户165人出行难问题。 | 19户55人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 146 | 石柱镇修文村、龙首村文墓路水毁修复 | 修文村 | 文墓路修文村至龙首村0.1公里水毁路段路段修复约，增加挡墙、护栏等防护设施 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了文墓路修文村至龙首村0.1公里水毁路段路段修复，解决了165户613人出行难问题。 | 14户42人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 147 | 小丘镇孟虎村通村公路修补及水毁修复 | 孟虎村 | 红岩村至孟虎村1公里通水毁村路段修复，增加排水、防护等设施 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了红岩村至孟虎村1公里通水毁村路段修复，解决了172户559人出行难问题。 | 49户135人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 148 | 庙湾镇蔡河村曲南组通村公路修补工程 | 蔡河村 | 蔡河村曲南组1公里通村路修补坑槽、露骨等病害路面修复 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了蔡河村曲南组1公里通村路修补，解决了123户456人出行难问题。 | 123户456人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 149 | 耀柳路至杨塬村通村公路“油返砂”工程 | 杨原村 | 耀柳路至杨塬村4.6km通村公路修补，完善路面排水、安防等附属设施 | 190 | 190 |  |  |  | 190 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了耀柳路至杨塬村4.6km通村公路修补，解决了272户882人出行难问题。 | 3户9人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 150 | 耀旬路至崾岘梁通村公路“油返砂”工程 | 照金村 | 耀旬路至崾岘梁5.8km通村路修补，完善路面排水、安防等附属设施 | 250 | 250 |  |  |  | 250 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了耀旬路至崾岘梁5.8km通村路修补，解决了428户1606人出行难问题。 | 14户84人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
| 151 | 杨山村至陈家坡通村公路“油返砂”工程 | 杨山村 | 杨山村至陈家坡5.8km通村路修补，完善路面排水、安防等附属设施 | 270 | 270 |  |  |  | 270 | 2019年 | 交通局 | 交通局 | 完成了杨山村至陈家坡5.8km通村路修补，解决了39户168人出行难问题。 | 28户102人 | 改善生活生产条件，方便群众出行，增强贫困群众致富能力。
小计 |  |  |  |  | 14807.9681 | 10028.0706 | 2209.3 | 997 | 1574.1001 | 14808.4707
产业发展类 | 1 | 2019年瑶曲镇金元村艾草种植项目 | 金元村 | 种植艾草300亩 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 瑶曲镇 | 发展中药材产业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众22户，户均年增收1000元以上。 | 22户44人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 2 | 2019年照金镇贫困片区艾草种植项目 | 高尔原村 代子村 | 种植艾草1000亩 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 照金镇 | 发展中药材产业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众244户，户均年增收2000元以上。 | 103户326人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 3 | 2019年关庄镇墓坳村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 墓坳村 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众86户，户均年增收2000元以上。 | 86户276人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 4 | 2019年关庄镇马吉村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 马吉村 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众76户，户均年增收1000元以上。 | 76户241人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 5 | 2019年关庄镇潦池村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 潦池村 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众36户，户均年增收3000元以上。 | 36户127人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 6 | 2019年关庄镇金马村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 金马村 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众35户90人，户均年增收4000元以上。 | 35户90人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 7 | 2019年关庄镇道东村千只奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 道东村 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众79户,户均年增收2000元以上。 | 79户242人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 8 | 2019年关庄镇柏树塬村奶山羊标准化养殖基地建设项目 | 柏树塬村 | 建设存栏500只奶山羊规模养殖场一个。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众131户431人，户均年增收1000元以上。 | 131户431人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 9 | 2019年小丘镇孟虎村奶山羊养殖场建设项目 | 孟虎村 | 新建养殖场一座，存栏500只。 | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众50户129人,户均年增收1000元以上。 | 50户129人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 10 | 2019年石柱镇活龙村肉羊养殖场建设项目 | 活龙村 | 新建羊舍720平方米，运动场1200平方米，护栏180米，饲料库100平方米，储草棚200平方米等 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 石柱镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众32户，户均年增收4000元以上。 | 32户109人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 11 | 2019年庙湾镇春林村奶山羊养殖场建设项目 | 春林村 | 新建羊舍742平方米，运动场1200平方米，消毒室160平方米，储草窑324立方米等 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 庙湾镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众63户,户均年增收2000元以上。 | 63户201人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 12 | 2019年关庄镇杨塬村奶山羊养殖场建设项目 | 杨塬村 | 新建羊舍670平方米670平方米，隔离舍72平方米，饲料棚100平方米，挤奶站210平方米等 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众20户，户均年增收4000元以上。 | 20户72人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 13 | 2019年瑶曲镇瑶曲村奶山羊养殖场建设项目 | 瑶曲村 | 新建羊舍700平方米，发酵场200平方米，运动场1400平方米，青储窖300立方米等 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 瑶曲镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众30户,户均年增收3000元以上。 | 30户96人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 14 | 2019年小丘镇白瓜村焦子河组肉羊养殖场建设项目 | 白瓜村焦子河组 | 新建羊舍1000平方米，羊粪处理场、发酵场200平方米 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众182户，户均年增收1000元以上。 | 182户459人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 15 | 2019年小丘镇文岭村500只奶山羊养殖场扩建项目 | 文岭村 | 扩建养殖场一座，年出栏肉羊500只以上。 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众169户448人，户均年增收1000元以上。 | 167户449人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 16 | 2019年小丘镇白瓜村肉羊养殖场建设项目 | 白瓜村 | 扩建白瓜村肉羊养殖场。 | 180 | 180 |  |  |  | 180 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众185户471人，户均年增收1000元以上。 | 48户133人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 17 | 2019年董家河镇土桥村500只肉羊养殖场建设项目 | 土桥村 阳凹组 | 新建500头肉羊养殖场1个。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 董河镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众14户38人,户均年增收4000元以上。 | 14户38人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 18 | 2019年瑶曲镇贾曲河村肉羊养殖场扩建项目 | 贾曲河村 | 肉羊养殖场基础设施、生产设备建设完善 | 303 | 303 |  |  |  | 303 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 瑶曲镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众86户248人，户均年增收3000元以上。 | 86户276人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 19 | 2019年小丘镇白瓜村前槽组肉羊养殖场建设项目 | 白瓜村 | 新建养殖场一座，年出栏肉羊500头以上。 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众31户83人，户均年增收3000元以上。 | 31户83人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 20 | 2019年照金镇高尔原村肉羊养殖场扩建项目 | 高尔原村 | 肉羊养殖场基础设施、生产设备建设完善 | 210 | 45 |  | 165 |  | 210 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 照金镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众143户425人，户均年增收1000元以上。 | 143户425人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 21 | 2019年照金镇梨树村肉牛养殖场扩建项目 | 梨树村 | 年出栏1000头肉牛养殖场配套设施完善 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 照金镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众175户576人，户均年增收1000元以上。 | 175户576人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 22 | 2019年照金镇代子村羊场二期建设项目 | 代子村 | 千只羊场附属设备、基础设施完善 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 照金镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众101户319人，户均年增收1000元以上。 | 101户319人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 23 | 2019年照金镇北梁村肉羊养殖场配套设施建设项目 | 北梁村 | 年出栏3000只肉羊养殖场配套设施建设 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 照金镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众118户442人，户均年增收1000元以上。 | 118户442人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 24 | 2019年石柱镇孝慈村肉羊养殖产业项目 | 孝慈村 | 建设年出栏1000只肉羊育肥场1个 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 石柱镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众65户187人,户均年增收1000元以上。 | 65户187人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 25 | 2019年石柱镇龙首村肉羊标准化养殖项目 | 龙首村 | 建设年出栏1000只肉羊育肥场1个 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 石柱镇 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众56户152人,户均年增收1000元以上。 | 56户152人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 26 | 2019年关庄镇道东村中蜂养殖项目 | 道东村 | 养殖中华蜂50箱及产地布置。 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 关庄镇 | 拓宽增收渠道,带动贫困群众发展特色养殖业,增加收入。 | 5户14人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 27 | 2019年石柱镇石柱村蒲公英加工车间建设项目 | 石柱村 | 新建500平米蒲公英茶叶加工厂、设备购置 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 石柱镇 | 发展特色产品加工,带动贫困群众61户153人,户均年增收1000元以上。 | 61户153人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 28 | 2019年锦阳办杨家庄村集体经济壮大项目 | 杨家庄村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年3月至6月 | 农业局 | 锦阳办 | 带动54户年增收800元以上 | 54户148人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 29 | 2019年锦阳办寺沟塬村村集体经济壮大项目 | 寺沟 塬村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年3月至6月 | 农业局 | 锦阳路 | 带动48户年增收800元以上 | 48户132人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 30 | 2019年瑶曲镇葫芦村村集体经济壮大项目 | 葫芦村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年3月至9月 | 农业局 | 瑶曲镇 | 带动59户年增收800元以上。 | 59户174人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 31 | 2019年石柱镇活龙村村集体经济壮大项目 | 活龙村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年3月至9月 | 农业局 | 石柱镇 | 带动32户年增收800元以上 | 32户110人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 32 | 2019年石柱镇龙首村村集体经济壮大项目 | 龙首村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年3月至6月 | 农业局 | 石柱镇 | 带动56户年增收800元以上 | 56户176人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 33 | 2019年石柱镇上安村村集体经济壮大项目 | 上安村 | 资金变股金，入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司壮大村集体经济，带动贫困户增收 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年3月至6月 | 农业局 | 石柱镇 | 带动12户年增收800元以上 | 12户72人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 34 | 2019年孙塬镇文昌村村集体经济壮大项目 | 文昌村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年3月至6月 | 农业局 | 孙塬镇 | 带动20户年增收800元以上 | 20户76人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
产业发展类 | 35 | 2019年孙塬镇惠塬村村集体经济壮大项目 | 惠塬村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 2019年3月至6月 | 农业局 | 孙塬镇 | 带动76户年增收800元以上 | 76户241人 | 通过发展扶贫产业，实现贫困群众增收。
| 36 | 2019年照金镇照金村村级光伏电站建设项目 | 照金村 | 建设村级扶贫光伏电站1座，电站容量496.5千瓦。按照合同约定，拨付尾款。 | 352 | 352 |  |  |  | 352 | 2019年 | 农业局 | 照金镇 | 发展光伏发电产业，带动97户贫困户户均增收3000元以上 | 97户232人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 37 | 2019年孙塬镇惠塬村村级光伏电站建设项目 | 惠塬村 | 建设村级扶贫光伏电站1座，电站容量465.1千瓦。按照合同约定，拨付尾款。 | 330 | 330 |  |  |  | 330 | 2019年 | 农业局 | 孙塬镇 | 发展光伏发电产业，带动74户贫困户户均增收3000元以上 | 74户201人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 38 | 2019年关庄镇柏树塬村村级光伏电站建设项目 | 柏树塬村 | 建设村级扶贫光伏电站1座，电站容量498.44千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 352 | 352 |  |  |  | 352 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业,带动85户贫困户户均增收3000元以上。 | 85户228人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 39 | 2019年关庄镇北村村级光伏电站建设项目 | 北村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量169.29千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业,带动42户贫困户户均增收3000元以上。 | 42户107人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 40 | 2019年关庄镇金马村村级光伏电站建设项目 | 金马村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量240千瓦。按照合同约定，拨付尾款。 | 170 | 170 |  |  |  | 170 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动35户贫困户户均增收3000元以上 | 35户105人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 41 | 2019年关庄镇马吉村村级光伏电站建设项目 | 马吉村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量426.36千瓦。按照合同约定，拨付尾款。 | 303 | 303 |  |  |  | 303 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动72户贫困户户均增收3000元以上 | 72户228人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
产业发展类 | 42 | 2019年关庄镇杨塬村村级光伏电站建设项目 | 杨塬村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量498.4千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 352 | 352 |  |  |  | 352 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动75户贫困户户均增收3000元以上。 | 75户241人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 43 | 2019年关庄镇道东村村级光伏电站建设项目 | 道东村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量212.04千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 151 | 151 |  |  |  | 151 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动31户贫困户户均增收3000元以上。 | 31户102人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 44 | 2019年关庄镇潦池村村级光伏电站建设项目 | 潦池村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量217.17千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 154 | 154 |  |  |  | 154 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动32户贫困户户均增收3000元以上。 | 32户109人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 45 | 2019年关庄镇麻子村级光伏电站建设项目 | 麻子村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量193.8千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 138 | 138 |  |  |  | 138 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动32户贫困户户均增收3000元以上。 | 32户143人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 46 | 2019年关庄镇墓坳村村级光伏电站建设项目 | 墓坳村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量239.4千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 170 | 170 |  |  |  | 170 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动44户贫困户户均增收3000元以上 | 44户145人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 47 | 2019年关庄镇树林村村级光伏电站建设项目 | 树林村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量313.35千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 222 | 222 |  |  |  | 222 | 2019年 | 农业局 | 关庄镇 | 发展光伏发电产业，带动50户贫困户户均增收3000元以上 | 50户129人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 48 | 2019年锦阳办阿姑社村村级光伏电站建设项目 | 阿姑社村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量97.47千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 69 | 69 |  |  |  | 69 | 2019年 | 农业局 | 锦阳办 | 发展光伏发电产业，带动14户贫困户户均增收3000元以上。 | 14户41人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 49 | 2019年锦阳办水峪村村级光伏电站建设项目 | 水峪村 | 建设村级扶贫光伏电站，电站容量165.3千瓦及场地铺设。按照合同约定，拨付尾款。 | 117 | 117 |  |  |  | 117 | 2019年 | 农业局 | 锦阳办 | 发展光伏发电产业，带动25户贫困户户均增收3000元以上。 | 25户70人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
产业发展类 | 50 | 2019年产业巩固提升扶贫项目 | 石柱镇 关庄镇 照金镇 | 石柱镇、关庄镇、照金镇368户贫困户发展产业 | 191.5 | 191.5 |  |  |  | 191.5 | 2019年1月至5月 | 农业局 | 各镇办 | 带动全区368户贫困户，户均年增收800元以上。 | 368户1124人 | 按照每户1万元的产业资金，提升贫困村产业发展能力，实现贫困群众增收。
| 51 | 2019年贺家庄村核桃经济林发展项目 | 贺家庄村 | 整形修剪核桃及管护317亩 | 1.7435 | 1.7435 |  |  |  | 1.7435 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 庙湾镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，44户贫困户亩均增收200元以上。 | 44户128人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 52 | 2019年贾曲河村核桃经济林发展项目 | 贾曲河村 | 整形修剪核桃及管护823亩 | 4.5265 | 4.5265 |  |  |  | 4.5265 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 瑶曲镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，61户贫困户亩均增收200元以上。 | 61户153人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 53 | 2019年车洼村核桃经济林发展项目 | 车洼村 | 整形修剪核桃及管护332亩 | 1.826 | 1.826 |  |  |  | 1.826 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 瑶曲镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，53户贫困户亩均增收200元以上。 | 53户169人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 54 | 2019年芋园村核桃经济林发展项目 | 芋园村 | 整形修剪核桃及管护311亩 | 1.7105 | 1.7105 |  |  |  | 1.7105 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 照金镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，52户贫困户亩均增收200元以上。 | 52户171人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 55 | 2019年高尔塬村核桃经济林发展项目 | 高尔原村 | 整形修剪核桃及管护1110亩 | 6.105 | 6.105 |  |  |  | 6.105 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 照金镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，114户贫困户亩均增收200元以上。 | 114户325人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 56 | 2019年梨树村核桃经济林发展项目 | 梨树村 | 整形修剪核桃及管护540亩 | 2.97 | 2.97 |  |  |  | 2.97 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 照金镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，71户贫困户亩均增收200元以上。 | 71户214人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 57 | 2019年代子村核桃经济林发展项目 | 代子村 | 整形修剪核桃及管护273亩 | 1.5015 | 1.5015 |  |  |  | 1.5015 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 照金镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，52户贫困户亩均增收200元以上。 | 52户171人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 58 | 2019年杨山村核桃经济林发展项目 | 杨山村 | 整形修剪核桃及管护180亩 | 0.99 | 0.99 |  |  |  | 0.99 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 照金镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，28户贫困户亩均增收200元以上。 | 28户90人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 59 | 2019年北梁村核桃经济林发展项目 | 北梁村 | 整形修剪核桃及管护275亩 | 1.5125 | 1.5125 |  |  |  | 1.5125 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 照金镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，61户贫困户亩均增收200元以上。 | 61户153人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 60 | 2019年五联村花椒栽植项目 | 五联村 | 新栽花椒100亩 | 4.928 | 4.928 |  |  |  | 4.928 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 庙湾镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，18户贫困户亩均增收300元以上。 | 18户70人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 61 | 2019年关庄片区花椒栽植项目 | 树林村等 | 新栽900亩花椒 | 44.352 | 44.352 |  |  |  | 44.352 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 关庄镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，214户贫困户亩均增收300元以上。 | 214户602人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 62 | 2019年文昌村花椒示范园建设项目 | 文昌村 | 花椒水肥管理150亩；新建200立方米混凝土蓄水池。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年1月至6月 | 林业局 | 孙塬镇 | 发展特色产业，推进“3+X”工程提质增效，30户贫困户亩均增收500元以上。 | 30户113人 | 通过发展特色产业，提升产业发展质量，增加贫困群众收入。
| 63 | 2019年小丘镇小丘村樱桃栽植项目 | 小丘村 | 新栽植樱桃及土地平整50亩 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 小丘镇 | 发展壮大果业产业，推进“3+X”工程提质增效，贫困户均增收500元以上。 | 25户70人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 64 | 2019年小丘镇白瓜村苹果示范园建设项目 | 白瓜村 | 新栽植示范园苹果200亩，平整土地200亩。 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 小丘镇 | 发展壮大果业产业，推进“3+X”工程提质增效，贫困户均增收300元以上。 | 112户346人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 65 | 2019年庙湾镇柳林村香菇养菌棚建设项目 | 柳林村 | 新建养菌棚18个、硬化制料场及场地铺设1870平方米 | 140 | 140 |  |  |  | 140 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 庙湾镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众111户330人，户均年增收1500元以上。 | 111户330人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 66 | 2019年庙湾镇蔡河村香菇种植基地二期建设项目 | 蔡河村 | 新建标准出菇棚30个，双拱出菇棚15个及及场地铺设。 | 190 | 190 |  |  |  | 190 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 庙湾镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众179户563人，户均年增收1500元以上。 | 179户563人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 67 | 2019年庙湾镇蔡河村香菇种植基地二期建设项目 | 蔡河村 | 新建养菌棚35个及场地铺设。 | 180 | 180 |  |  |  | 180 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 庙湾镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众179户563人增收 | 179户563人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 68 | 2019年庙湾镇蔡河村香菇种植基地二期建设项目 | 蔡河村 | 建设钢结构双拱香菇养菌出菇两用棚100个 | 1071 | 1071 |  |  |  | 1071 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 庙湾镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众179户563人，户均年增收1500元以上。 | 179户563人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 69 | 2019年庙湾镇香菇小镇基地一期配套基础设施建设项目 | 柳林村 蔡河村 春林村 贺庄村 | 柳林、蔡河等香菇种植基地配套设施建设和场地修复。 | 1631 | 1260 | 254 | 117 |  | 1631 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 庙湾镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众318户996人，户均年增收1500元以上。 | 318户996人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 70 | 2019年小丘镇独石村香菇大棚建设项目 | 独石村 周河组 | 新建香菇大棚6个（含配套钢架水电路）及场地铺设 | 110 |  | 110 |  |  | 110 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 小丘镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众113户317人，户均年增收1500元以上。 | 113户317人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 71 | 2019年石柱镇马咀村有机设施蔬菜基地建设项目 | 马咀村 韩古组 | 新建日光温室大棚20栋及场地铺设。 | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 2019年1月至16月 | 果业局 | 石柱镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众19户51人，户均增收3000元以上。 | 19户51人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
产 业 发 展 类 | 72 | 2019年瑶曲镇教场坪村大棚蔬菜基地建设项目 | 教场坪村 | 新建大棚150个及场地铺设 | 420 |  | 420 |  |  | 420 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 瑶曲镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众179户530人，户均增收3000元以上。 | 179户560人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 73 | 2019年照金镇高尔原村蔬菜大棚二期建设项目 | 高尔原村 | 建设蔬菜大棚10个及场地铺设 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 照金镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，贫困户户均增收1000元。 | 86户户238人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 74 | 2019年照金镇代子村蔬菜大棚二期建设项目 | 代子村 | 建设蔬菜大棚10个及场地铺设。 | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 照金镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困101户319人，户均增收1000元以上。 | 101户319人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 75 | 2019年照金镇尖坪村设施蔬菜大棚建设项目 | 尖坪村 | 建设蔬菜大棚10个及场地铺设。 | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 照金镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，户均增收1000元以上。 | 83户249人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 76 | 2019年照金镇照金村设施蔬菜基地建设项目 | 照金村 | 新建标准温室大棚15个及场地铺设。 | 300 |  | 300 |  |  | 300 | 2019年1月至6月 | 果业局 | 照金镇 | 发展壮大设施农业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众110户364人，户均增收1000元以上。 | 110户364人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 77 | 铜川市耀州区2018年深度贫困村基础设施项目照金镇芋园（五峰）村高效节水灌溉工程 | 蔡河村、白瓜村等 | 维养库3处、堤防4处、淤地坝2处，设施30处及周边农田修复 | 550 |  | 350 | 200 |  | 550 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 恢复水利设施设计供水能力，保障5000余贫困人口粮食安全。 | 126户384人 | 通过改善贫困村农业产业发展条件，为特色产业发展提供保障，增强贫困村自身发展能力。
| 78 | 2019年小型农田水利设施维修养护项目 | 芋园（五峰）村 | 新建泵站一座、过滤施肥间1座，300m³高位水池一座及设备采购等。 | 323 |  | 323 |  |  | 323 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 水务局 | 解决项目区种植结构，促进农业节水和农民增收，年灌溉效益70.04万元。 | 82户217人 | 通过改善贫困村农业产业发展条件，为特色产业发展提供保障，增强贫困村自身发展能力。
| 79 | 2019年芋园村五峰搬迁点河道拦水坝建设项目 | 芋园村 | 新建拦水坝308m³、边坡修整1450㎡及辅助设施。 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 2019年1月至6月 | 水务局 | 照金镇 | 发展养殖产业，带动贫困群众92户282人增收。 | 92户282人 | 通过改善贫困村农业产业发展条件，为特色产业发展提供保障，增强贫困村自身发展能力。
| 80 | 2019年小丘镇小型农田基础设施建设项目 | 小丘村 | 新建蓄水池、微灌、管网、生产路及培训 | 883 |  | 308 | 575 |  | 883 | 2019年1月—6月 | 农业局 | 农业局 | 粮食生产增加16.8万公斤，年节水52.7万m3，受益9568人。人均收入增加458.2元。 | 103户326人 | 通过改善贫困村农业产业发展条件，为特色产业发展提供保障，增强贫困村自身发展能力。
| 81 | 2019年小丘镇独石村壮大村集体经济项目 | 独石村 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 90 | 90 |  |  |  | 90 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 带动182户年增收800元以上。 | 182户459人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 82 | 2019年小丘镇白瓜村壮大村集体经济项目 | 白瓜村 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 140 | 140 |  |  |  | 140 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 带动114户年增收800元以上。 | 114户325人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 83 | 2019年小丘镇文岭村壮大村集体经济项目（一） | 文岭村 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 130 |  |  | 130 |  | 130 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 带动167户年增收800元以上。 | 167户449人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 84 | 2019年小丘镇原党村壮大村集体经济项目 | 原党村 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 带动37户年增收800元以上。 | 37户104人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 85 | 2019年小丘镇孟虎村壮大村集体经济项目 | 孟虎村 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 40 |  |  | 40 |  | 40 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 带动50户年增收800元以上。 | 50户129人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 86 | 2019年小丘镇小丘村壮大村集体经济项目 | 小丘村 | 产业资金投入铜川市海升现代农业有限公司，享受收益，壮大村集体经济 | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 小丘镇 | 带动82户年增收800元以上。 | 82户217人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 87 | 2019年照金镇高尔塬村壮大村集体经济项目 | 高尔塬村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 照金镇 | 带动37户年增收800元以上。 | 37户123人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 88 | 2019年照金镇代子村壮大村集体经济项目 | 代子村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 照金镇 | 带动50户年增收800元以上。 | 50户108人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 89 | 2019年瑶曲镇教场坪村壮大村集体经济项目 | 教场坪村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 瑶曲镇 | 带动82户年增收800元以上。 | 82户228人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 90 | 2019年瑶曲镇瑶曲村壮大村集体经济项目 | 瑶曲村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 70 | 70 |  |  |  | 70 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 瑶曲镇 | 带动37户年增收800元以上。 | 37户135人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 91 | 2019年庙湾镇五联村壮大村集体经济项目 | 五联村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 庙湾镇 | 带动50户年增收800元以上。 | 50户167人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 92 | 2019年庙湾镇蔡河村壮大村集体经济项目 | 蔡河村 | 资入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 庙湾镇 | 带动82户年增收800元以上。 | 82户261人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 93 | 2019年关庄镇杨塬村壮大村集体经济项目 | 杨塬村 | 入股到铜川市正泽生态农业有限公司用于购买1000只奶山羊，带动贫困户增收 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 锦阳办 | 带动37户年增收800元以上。 | 37户126人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 94 | 2019年石柱镇神湫村壮大村集体经济项目 | 神湫村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 石柱镇 | 带动50户年增收800元以上。 | 50户140人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 95 | 2019年关庄镇马吉村壮大村集体经济项目 | 马吉村 | 入股到铜川市正泽生态农业有限公司用于购买1000只奶山羊，带动贫困户增收 | 100 | 50 |  | 50 |  | 100 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 关庄镇 | 带动82户年增收800元以上。 | 82户301人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 96 | 2019年小丘镇文岭村壮大村集体经济项目（二） | 文岭村 | 入股到铜川市鸿伟实业股份有限公司实施标准化兔舍建设20栋，带动贫困户增收 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 石柱镇 | 带动167户累计年增收800元以上。 | 167户402人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 97 | 2019耀州区扶贫小额信贷贴息项目 | 全区 | 贫困群众发展产业贷款贴息 | 364 |  |  | 4 | 360 | 364 | 2019年1月至10月 | 金融办 | 金融办 | 鼓励贫困户发展产业。 | 1562户 | 通过贴息，鼓励引导贫困户发展特色产业，增加贫困群众自身发展动力。
| 98 | 2019年瑶曲镇贾曲河村壮大村集体经济项目 | 贾曲河村 | 入股到铜川市正泽生态农业有限公司用于购买1000只奶山羊，带动贫困户增收 | 50 | 10 |  | 30 | 10 | 50 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 农业局 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众192户627人,贫困户累计年增收1000元以上。 | 192户627人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 99 | 2019年瑶曲镇车洼村壮大村集体经济项目 | 车洼村 | 入股到铜川市正泽生态农业有限公司用于购买1000只奶山羊，带动贫困户增收 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 2019年8月至10月 | 农业局 | 农业局 | 发展养殖业,推进“3+X”工程提质增效,带动贫困群众53户，贫困户年增收1000元以上。 | 53户172人 | 通过壮大村集体经济，发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 100 | 2019年玉米青贮扶贫项目 | 全区 | 全株玉米收储及养殖饲料初加工。 | 360 |  |  |  | 360 | 360 | 2019年1月至10月 | 农业局 | 农业局 | 收储900户以上贫困户全株玉米，户均增收3000元以上 | 900户2786人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
产业发展类 | 101 | 2019年照金镇照金村果蔬库建设项目 | 照金村 | 新建500吨果蔬气调库及场地铺设 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 农业局 | 壮大村集体经济,年收益10万元以上,带动110户贫困户增收1000元以上 | 110户364人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 102 | 2019年耀州区建档立卡贫困群众实用技术培训项目 | 全区 | 全区贫困群众技能培训 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 2019年1月至11月 | 扶贫局 | 各镇办 | 培训贫困群众3000人次以上,每户掌握致富实用技术一项以上,带动贫困户脱贫。 | 3000人次 | 实施贫困群众使用技能培训，增强贫困群众脱贫能力。
| 103 | 2019年城乡统筹办扶贫项目管理费 | 全区 | 扶贫项目规划编审、现场勘察及资金管理 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 2019年1月至11月 | 统筹办 | 各相关单位 | 规范扶贫项目管理，确保扶贫资金安全和效益发挥。 |  | 规范扶贫项目管理，确保扶贫资金安全和效益发挥，助力脱贫攻坚。
| 104 | 铜川市耀州区照金镇照金村圣源小区社区工厂 | 照金村 | 购建双层框架结构厂房1314平方米及设备采购 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 照金镇 | 带动60名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 60人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 105 | 深度贫困村扶贫产业项目 | 代子村 | 采购门式钢架结构设备及厂房1165.89平方米和场地铺设。 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 照金镇 | 带动15名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 15人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 106 | 深度贫困村扶贫产业项目 | 梨树村 | 新建一层钢结构厂房345.83平方米和场地铺设。 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 照金镇 | 带动20名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 20人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 107 | 深度贫困村扶贫产业项目 | 高尔塬村 | 建设艾叶加工厂房、购置设备和产地平整。 | 190 |  |  | 44 | 146 | 190 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 照金镇 | 带动13名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元、壮大村集体经济。 | 13人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 108 | 深度贫困村扶贫产业项目 | 杨山村 | 改建一层钢结构、砖混厂房329.20平方米和场地平整。 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 照金镇 | 带动12名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 12人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
产业发展类 | 109 | 2019年柳林村东石坡山核桃加工社区工厂建设项目 | 柳林村 | 新建一层钢结构厂房400平方米 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 庙湾镇 | 带动20名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 20人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 110 | 2019年庙湾镇柳林村庙湾香菇加工车间建设项目 | 柳林村 | 新建500平方米的香菇储藏、烘干车间 | 90 |  |  |  | 90 | 90 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 庙湾镇 | 带动13名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 13人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 111 | 深度贫困村产业项目 | 贾曲河村 | 新建400平方米社区工厂厂房 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 瑶曲镇 | 带动12人贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 12人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 112 | 2019年瑶曲镇集中安置区社区工厂建设项目 | 瑶曲村 | 新建986.82平方米二层钢结构主体厂房 | 170 |  |  |  | 170 | 170 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 瑶曲镇 | 带动50名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 50人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 113 | 2019年庙湾窗帘布艺加工厂建设项目 | 庙湾村 | 新建一层600平方米、钢结构厂房 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 庙湾镇 | 带动15名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 15人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 114 | 深度贫困村扶贫产业项目 | 北梁村 | 社区加工厂车间建设 | 80 |  |  |  | 80 | 80 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 照金镇 | 带动11名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 11人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 115 | 2019年小丘镇小丘村藤条编织社区工厂 | 小丘村 | 改建厂房450平方米及编织设备采购 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 小丘镇 | 带动12名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 12人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
产业发展类 | 116 | 2019年关庄镇关庄村藤条编织社区工厂项目 | 关庄村 | 改建厂房800平方米及编织设备采购 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 2019年1月至6月 | 人社局 | 关庄镇 | 带动30名贫困群众就近打工，人均增加收入1500元。 | 30人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 117 | 2019年石柱镇西古村马铃薯及粮食深加工项目 | 西古村 | 村集体将资金入股到永明合作社，发展土豆、粮食产业深加工 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 西古村经济合作社 | 发展壮大果业产业，推进“3+X”工程提质增效，带动贫困群众74户210人，户均增收1000元以上。 | 74户210人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 118 | 2019年石柱镇神湫村果蔬库建设项目 | 神湫村 | 新建500吨果蔬气调库及场地铺设 | 100 | 34 |  | 66 |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 农业局 | 壮大村集体经济,年收益10万元以上,带动54户贫困户增收3000元以上 | 54户148人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 119 | 石柱镇新兴村果蔬库建设项目 | 新兴村 | 新建500吨果蔬气调库及场地铺设 | 100 | 8 |  | 92 |  | 100 | 2019年1月至6月 | 农业局 | 农业局 | 壮大村集体经济,年收益10万元以上,带动26户贫困户增收4000元以上。 | 26户78人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 120 | 小丘镇独石村生猪养猪场建设项目 | 独石村 | 新建猪舍1200平方米及其配套辅助设施。 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 2019年 | 农业 农村局 | 小丘镇 | 扩大集体经济，带动脱贫 | 20户68人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 121 | 石柱镇石柱村蒲公英加工车间建设项目 | 石柱村 | 新建500平米蒲公英茶叶加工厂、设备购置 | 50 | 40.1 | 9.9 |  |  | 50 | 2019年 | 农业 农村局 | 石柱镇 | 年内建成500平米蒲公英茶叶加工车间、设备购置，项目预计年销售收入30万元以上 | 18人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
| 122 | 苏陕石柱镇扶贫社区工厂项目 | 石柱村 | 新建厂房2000平米及配套设施 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 2019年 | 人社局 | 石柱镇 | 带动贫困15个贫困群众就近就业，人均增加收入1500元 | 15人 | 解决贫困群众就业问题，实现增收致富。
产业发展类 | 123 | 照金镇北梁村肉羊养殖场配套设施建设项目 | 北梁村 | 年出栏3000只肉羊养殖场配套设施建设 | 80 | 80 |  |  |  | 80 | 2019年 | 农业 农村局 | 照金镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，,带动119户贫困户户均年增收1000元以上。 | 119户302人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 124 | 照金镇梨树村肉牛养殖场扩建项目 | 梨树村 | 年出栏1000头肉牛养殖场配套设施完善 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 2019年 | 农业 农村局 | 照金镇 | 发展养殖业，推进“3+X”工程提质增效，,带动175户贫困户户均年增收1000元以上。 | 175户576人 | 通过发展特色产业，增加贫困群众收入。
| 125 | 光伏电站建设项目 | 惠塬村 金马村 | 建设村级光伏电站7517千瓦，按照合同约定支付尾款 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 2019年 | 农业 农村局 | 农业 农村局 | 发展光伏发电产业，带动3055户贫困户户均增收3000元以上 | 3055户9981人 | 通过集中运营管理，电价收益向贫困户分红，实现贫困户增收。
| 126 | 扶贫小额信贷贴息项目 |  | 贫困群众发展产业贷款贴息 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 2019年 | 金融办 | 耀州区信用合作社 | 鼓励贫困群众发展产业，增加群众收入。 | 1562户 | 通过贴息，鼓励引导贫困户发展特色产业，增加贫困群众自身发展动力。
| 127 | 扶贫小额信贷贴息项目 | 全区 | 贫困群众发展产业贷款贴息 | 15.1 |  | 15.1 |  |  | 15.1 | 2019年 | 金融办 | 邮储耀州支行 | 鼓励贫困群众发展产业，增加群众收入。 | 1562户 | 通过贴息，鼓励引导贫困户发展特色产业，增加贫困群众自身发展动力。
小计 |  |  |  |  | 18206.7655 | 11964.7655 | 2733 | 1783 | 1726 | 18206.7655