铜川市耀州区2020年

畜禽粪污资源化利用项目实施方案

项目名称：耀州区2020年畜禽粪污资源化利用项目

主管部门（盖章）：铜川市耀州区农业农村局

建设地点：铜川市耀州区

项目法人：张国锋

联 系 人：袁彦峰

联系电话：0919-6189183

编制时间：2021年4月

编制单位：铜川市耀州区农业农村局

目    录

一、项目背景	1

二、目标任务	3

三、实施原则	4

四、主要建设内容	4

五、技术路线	4

六、投资估算和资金筹措	9

七、实施进度安排	10

八、实施程序	11

九、效益分析	12

十、保障措施	13

附表：耀州区畜禽粪污资源化利用项目投资计划表

铜川市耀州区2020年

畜禽粪污资源化利用项目实施方案

为做好我区畜禽粪污资源化利用项目实施工作，提高资金使用效益，改善农村环境，根据铜川市农业农村局《关于印发2020年中央财政转移支付资金项目实施方案的通知》（铜农业计财〔2020〕39号）下达的《2020年农业资源及生态保护项目实施方案》，结合我区实际，特制定本方案。

一、项目背景

我国畜禽养殖业已实现了连续20多年突飞猛进的发展，成为我国农业和农村经济中一个重要的支柱产业。但是，由于我国规模化畜禽养殖业和区域畜牧业的迅速发展，畜禽养殖业的环境管理相对滞后，大量养殖废弃物排放给周围环境带来了较大的压力。我国长期以来把环境工作重点放在工业污染防治上，对包括畜禽养殖在内的农业污染治理缺乏相应的重视和管理。畜禽业的产业发展和环境管理存在着体制上严重脱节的问题，缺乏相应的环境政策和有效的环境管理措施，各级环保部门未能对畜禽养殖带来的环境问题引起高度重视，致使规模化畜禽养殖的环境管理严重滞后。

习近平总书记在十九大报告中提出：要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。畜禽粪污资源化利用是实施污染防治攻坚战重要组成部分。为贯彻落实党的十九大精神，国家、省、市先后印发了相关政策性文件，进行安排部署，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号），陕西省人民政府办公厅《关于印发全省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（陕政办发〔2017〕99号），铜川市人民政府办公室印发了《关于印发市畜禽废弃物资源化利用工作方案的通知》（铜政办发〔2018〕22号），两部印发《关于做好2019年畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》（农牧发〔2019〕14号）。这些文件以习近平新时代“三农”工作思想为指导，牢固树立新发展理念，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的原则，按照源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以规模养殖场为重点，以有机肥和农村能源为主要利用方向，健全制度体系，强化责任落实，完善扶持政策，严格执法监管，加强科技支撑，强化装备保障，全力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，持续改善农业生态环境质量。加快构建种养结合、农牧循环的绿色生态农业发展方式，为全面建成小康社会提供有力支撑。

截止目前，耀州区共有规模养殖场191个。其中：存栏100头以上奶牛规模场2个，年出栏50 头以上肉牛规模养殖场的5家，年出栏500头以上的生猪规模养殖场36家，年出栏肉羊100 只以上的规模养殖场20家，存栏奶山羊100 只以上的规模养殖场17家，年出栏肉鸡1万只以上的规模养殖场3家，存栏蛋鸡2000只以上规模养殖场108家。

根据全区畜禽的饲养量，参照国家环保总局公布的畜禽粪便排泄系数，经统计，2020年全区畜禽粪便的产生总量约为13.2万吨，废水为17.1万吨。畜禽粪便既是导致农业污染的主要因素之一，同时也制约了我国畜禽业持续稳定发展。因此加强畜禽养殖环境管理，对于治理农业污染、改善生态环境就显得尤为重要。

近年来，全区在规模化养殖场和养殖重点村，按照干湿分离、雨污分流、种养结合、循环发展的思路，逐步建立完善畜禽粪污原地收集储存转运、固体粪便集中堆肥或能源化利用、污水高效生物处理等设施。同时，全区耕地可承载猪当量110万头，目前我区畜禽养殖业实际猪当量为28万头，只占土地承载能力的近25%，尚有足够消纳能力。因此，实施畜禽粪污资源化利用项目，发展种养结合生态农业的潜力和意义非常重大。

我区拟实施的铜川市耀州区畜禽养殖废弃物资源化利用项目，通过完善和改造提升畜禽废弃物处理设施，对畜禽养殖废弃物资源进行深度发掘，并加强循环农业系统的稳定性，其核心是种养结合，资源循环利用，大幅提高资源的综合利用效率率，将养殖、种植业效益结合起来，尽量将生产风险性缩小，增强了农业可持续发展能力，促进了农业生态良性循环,确保了区域内畜禽产业的健康、持续发展。

二、目标任务

以促进资源节约、环境保护和畜牧业可持续发展为目标，以国务院和省、市主要污染物减排的目标任务为方向，以生猪、禽类规模养殖场为重点，按照源头减量、过程控制、末端利用的思路，通过对规模养殖场户粪污处理设施进行完善、提升，推广经济适用的通用技术模式，全面提升畜禽养殖废弃物资源化综合利用率，2021年全区畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。促进区域种植业和养殖业绿色、循环、协调发展。

三、实施原则

1、项目实施的规模养殖场手续齐全，运行良好。

2、围绕猪、鸡、牛、羊、兔五大产业，以生猪存栏200头以上、肉蛋鸡存栏5000只以上、羊存栏300以上、牛存栏50头以上、兔存栏1万只以上的规模养殖场为重点，坚持“一场一策、填平补齐”，对粪污处理设施进行完善、改造提升。

3、优先在直联直报系统中已备案的养殖场实施。禁养区内的养殖场不予实施。

四、主要建设内容

在全区20个规模养殖场建设堆粪场、收集池、配备相关粪污处理设备等，并根据“种养结合”、 “污水肥料化利用”等利用模式进行粪污处理设施改造、提升（具体建设内容见附表），配套必要的混合、输送、搅拌等设施设备。主要类别为：

1.完善粪污处理设施。针对通过粪污全量收集还田利用、固体粪便堆肥利用、污水肥料化利用等处理模式的规模养殖场，建设储粪场、污水贮存池等粪便贮存设施，建设厌氧发酵池、氧化塘、堆肥发酵等设施。

2.粪污处理配套设施改造升级。对部分养殖场设施设备进行改造提升，重点改进节水设备、建设雨污分流、管网布设等污水收集系统和漏缝地板、自动刮粪系统等设施，配套固液分离机等。

五、技术路线

本项目围绕源头减量、过程控制、末端利用的发展思路，重点推广经济适用的通用技术模式。具体为：

（一）、源头减量

1、干清粪

重点推广干清粪工艺。粪便经干清粪收集后，通过人工转运至堆肥场进行好氧高温发酵，熟化后变成有机肥直接施用到农田，废水采用氧化塘或沼气池进行发酵处理。

2、雨污分流

将污水和雨水进行分流。污水排放至氧化池进行发酵处理后用于项目区农田施肥。雨水直接排放或收集，可氧化后循环利用，也可用于农田灌溉，从而减少发酵池的液体承载量，达到真正的污水利用效果。

3、污水减量

引导规模养殖场采用节水型饮水器或饮水分流装置，从源头上控制养殖污水产生量。各养殖场根据养殖数量、大小和生产情况核算出平均生产用水量，并根据季节差异，制定不同季节用水措施。

（二）、过程控制

1、严格控制养殖废水排放

按照《畜禽养殖业污染物排放标准（GB 18596-2001）》要求，严格控制每日全场最高养殖废水量。

2、废水氧化塘发酵后冲洗圈舍

（1）在氧化池旁边建一个独立的循环废水微生物发酵小池（根据养殖场循环冲洗用水量决定的大小，一般设定10-50m3）。该池开一个可以控制的小入口，上设定一个可以封闭的薄膜盖子（其它材料也行，不需要完全密封）。

（2）每20立方水体中使用1包“高效持久生物除臭消毒剂”产品与500克糖（红糖或葡萄糖即可），微生物会对池中的污水进行发酵和消毒，24小时以上可以用来冲洗栏舍。

（3）循环使用方法：开启该池的入水口，池满后关闭入水口，加入微生物产品“高效持久生物除臭消毒剂”发酵24小时后冲洗栏舍。

使用效果：废水通过微生物的发酵消毒，水中包含大量的无害微生物和益生菌，在冲洗栏舍的同时，不仅粪污容易清洗，而且具有效果显著的消毒和除臭作用，比较清水冲洗具有更好效果、更多的功能，形成益生菌环境。

3、粪便堆肥生产有机肥

（1）粪便处理规模设计

猪场：

新鲜猪粪平均含水率70%左右，以年出栏300头猪场为计算单元，日产粪量0.18吨，按每吨猪粪产0.4吨有机肥计算，年产优质的有机肥约21.6吨。

鸡场：

以年存栏10000羽鸡场为计算单元，日产粪量0.8吨，按每吨鸡粪产0.45吨有机肥计，年产优质的有机肥约131吨。

牛场：

以年存栏100头肉牛场为计算单位，日产粪量1.21吨，按每吨牛粪产0.4吨有机肥计算，年产优质的有机肥约176吨。

羊场：

以年存栏300只肉羊场为计算单位，日产粪量0.2吨，按每吨羊粪产0.5吨有机肥计算，年产优质的有机肥约36.5吨。

兔场：

以年存栏10000只肉兔场为计算单位，日产粪量1.5吨，按每吨兔粪产0.4吨有机肥计算，年产优质的有机肥约219吨。

（2）粪污堆肥发酵工艺

参考标准：有机肥料NY525-2012

工艺流程：

把粪便收集起来，掺上秸秆类（或草类、壳类、藤类）做成堆肥，让其发酵。在发酵过程中要定期使用翻堆机让粪便充分发酵。具体发酵方法如下：

A、加辅料

在新鲜粪便中添加占发酵粪便总量10％-15％秸秆等辅料，以起到调节水分、通气和碳氮比作用，碳氮比应在30-40之间，将粪便的含水量控制在60％左右，以手指间有水印但不滴下为准。

B、接种发酵剂

添加0.04%益生菌发酵剂（先用10倍麸皮将发酵剂混匀再添加到粪便中混匀，起到好氧发酵和除臭的作用），混匀后在地面进行条垛式堆肥（推荐堆体底部宽控制在150~200cm之间，堆高控制在70~150cm之间；长度根据场地长度而定。各条垛间距大约为70~120cm，便于条垛式翻堆机作业），压实并用塑料布或防雨布覆盖，注意定期通风，进行好氧发酵。发酵时间为夏季2个月，冬季3-4个月。

C、翻料

冬春季每10天在中午时分翻料1次，夏秋季每5天翻料1次，使物料发酵温度控制在55-70℃之间。发酵温度可用棒式数显温度计测控。翻堆三次后即可发酵成功。

（三）、末端利用

末端利用的方式为有机肥就近还田利用。该模式的优点： ①污染物零排放，最大限度实现资源化，可减少化肥施用量，提高土壤肥力；②投资省，能耗低，运转费用低等。

耀州区现已形成规模化集中连片的大面积玉米种植基地20万亩，能够为畜禽粪便无害化处理后提供充足的消纳地。有机肥用于种植基地基肥，液肥可用于农田灌溉或追肥，也可稀释5倍后做叶面喷施。

（四）、主体工程建筑设计

新（改扩）建规模化畜禽养殖场要实施雨污分流，粪便污水资源化利用，需建设堆肥场、氧化池等设施，需固液分离的要购置固液分离机。

1、堆粪场建设标准（畜禽粪便贮存设施设计要求GB/T 27622-2011）

（1）、地面为混凝土结构，厚度8-10公分。

（2）、围墙厚度为24公分以上，里墙水泥抹面，墙高为0.8-1.2米。

（3）、主体为钢结构，建设高度根据需要而做，一般为3.5米以上。顶部设置雨棚，防雨、防嗮、防挥发。

（4）、建设规模设计，按照储存4-6个月，参照猪0.24～0.3m2/头，家禽0.03～0.04 m2/只，肉牛0.8～1  m2/头、羊肉牛0.1～0.12m2/头、兔家禽0.03～0.04 m2/只确定建设规模。

2、粪污氧化池建设标准（畜禽养殖污水贮存设计要求GBT26624-2011）

（1）、形状根据地形而定。要求池底部为混凝土结构8-10公分，池体厚度为24公分，墙体要做防水处理且要水泥抹面。

（2）、设置顶盖、排气孔。

（3）、通往粪污池的排污沟或管通为暗沟，防止雨水流入。（4）、建设规模设计，按照储存4-6个月，参照猪：1.2～1.8m3/头，家禽0.002～0.004m3/只，以养殖规模确定建设规模。

六、投资估算依据和资金筹措

1、投资估算范围

本项目投资只包括固定资产投资。

2、投资估算依据

(1) 国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。

(2) 本方案确定的项目建设标准要求与设备仪器配置方案，各专业规定的相关技术经济数据及参数。

(3) 土建工程参照陕西省土建工程预算定额计算。

(4) 设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。

(5) 工程建设其它费用，参照农业项目有关费用控制指标计取。

(6) 项目建设单位提供的有关资料及数据。

3、资金来源

项目总投资共计1019.64万元，在资金来源上，一是省级配套补助300万元；二是企业及合作社自筹资金 719.64 万元。

七、实施进度安排

项目建设期11个月，2020年9月至2021年7月，共分三个阶段。

第一阶段：2020年9月-2021年4月，摸底调查，制定项目实施方案，保障落实专项资金，做好实施前各项准备工作。

第二阶段：2021年5月-6月，基本完成土建工程和设备采购安装，并做好未建项目调整。

第三阶段：2021年7月-8月，全面完成土建工程和设备采购安装，整理档案资料。

第三阶段：2021年9月，查漏补缺，全面完成项目建设所有工作，总结项目实施情况，申请检查验收。

八、实施程序

1、摸底调查。由区畜牧站负责对全区主导畜牧产业规模场粪污资源化利用情况进行摸底调查，填写《铜川市耀州区畜禽粪污资源化利用规模养殖场摸底调查表》。同时收集、整理各养殖场《关于畜禽粪污资源化利用补助资金的申请报告》。

2、现场核实。由区农业农村局对区畜牧站摸底情况进行现场审核，拟定实施单位名单，编制《铜川市耀州区畜禽粪污资源化利用项目投资计划表》。

3、开工建设。区畜牧站按照《铜川市耀州区畜禽粪污资源化利用项目投资计划表》，通知相关养殖场。各养殖场接到通知后，按照确定的建设内容和实施计划，开工建设。

4、中期监督。根据工程建设情况，进行1至2次中期监督，重点把关进度、质量和安全。指导养殖场做好建设期间的举证资料的收集整理。

5、竣工验收。建设完成后，养殖场应及时申请验收，由区农业农村局、区财政局联合验收，并填写《畜禽粪污资源利用项目验收表》。

6、拨付资金。补贴资金按照“先建后补”的原则执行。根据省市“大型规模养殖场每场补助资金原则不超过50万元、非大型规模养殖场每场补助资金原则不超过30万元”的补贴标准要求，根据建设内容和验收情况，拟定补贴资金，在区农业农村局或财政局公示栏公示5天，无异议后，将补贴资金直接拨付业主帐户。

7、整理档案。建设过程中系列资料、表格和附件整理成套档案，做到每户一档，全程存档。

九、效益分析

1、经济效益

项目建设后，积极推行“种养结合”、“污水肥料化利用”2种末端利用模式，能够有效串联生物间的生态链条，使整个农业生产过程达到自净，它以“资源-产品-再生资源-产品”为特征，表现为生产的低消耗、低污染，高利用率和高循环率，使物质资源在生产中得到充分利用，把经济发展对自然环境的影响降低到最小程度，并能够以最小成本获得最大的经济效益。项目实际运行中，一方面能够通过污水减量措施有效促进畜禽养殖“降成本”，另一方面也能通过粪污无害化处理综合化利用措施，实现变废为“宝”，达到产业“提效益”。

2、社会效益

本项目实施后，能够示范推广循环农业发展模式，实现畜禽粪污无害化处理和高效综合利用，对全区环境质量改善有积极作用，也能够提高农业卫生水平，更好地保护人民群众的身体健康。同时，该项目的有效实施，也能够促进耀州区环境保护与经济建设协调融合发展，进一步落实区政府提出的现代畜牧业发展思路，此外，通过增施有机肥还能带动0.5万亩现有饲草料种植基地亩均增产约10%，种植农户亩均增收约100元，为农民新增直接经济效益24万元，对产业提质增效和实施精准扶贫具有重要作用。

3、生态效益

本项目采用循环农业发展方式，建设有完善的粪污处理系统，能够有效将养殖粪污转化为有机肥，还田用于农作物种植，将养殖废弃物对环境的不利影响降到最低，也有利于节省饲料和降低畜禽发病率，具有良好的生态环境效益。同时，养殖废弃物的资源化利用，也可以缓解全县高效有机肥的短缺矛盾，还田后能够提升地力，改善农作物的品质和产量，还有利于实现资源高效循环利用，促进全区生态农业持续健康快速发展，为地方经济发展、美丽乡村建设和广大群众美好生活的实现奠定基础。

十、保障措施

1、成立项目领导小组。为了保证项目建设的顺利进行，成立耀州区畜禽粪污资源化利用项目建设工作领导小组，由耀州区农业农村局局长张国锋任组长、主管副局袁彦峰任副组长，区财政局、发改、自然资源、生态环境保护等部门主要领导为成员。领导小组负责协调行业部门之间的关系，决定项目建设的重大事项与措施，审查项目建设实施计划、资金使用计划等，对项目建设实施情况进行全面、全过程的有效控制和管理。领导小组下设办公室，办公室设在区农业农村局，负责项目建设实施的具体工作，组织监督工程质量、竣工验收、资料整理归档等管理工作。

2、加大宣传力度。通过召开专题会议、印发宣传资料等方式，大力宣传养殖污染治理有关法律法规，加强对畜禽养殖粪污资源化利用工作的宣传报道，推介先进典型和经验，为整县推进畜禽养殖粪污资源化利用工作营造浓厚的舆论氛围。

3、强化技术服务保障。积极主动与省内外知名科研院所、高等院校的广泛联系，研究和探讨依托科技发展耀州区畜牧产业的有效机制与发展模式，不断增强项目的农业科技含量。同时加强对养殖场的技术指导，确保生产的标准化、现代化，保障畜牧业又好又快发展。

4、夯实主体责任。所有养殖业主是防污治污资源化利用的第一责任人，必须主动搞好“一场一策”，落实填平补齐、投资建设，遵循“先建后补、以奖代补”原则，接受各级政府和部门检查监督，符合要求给予奖补，不达标或影响群众生活生产的自觉退出。

5、做好绩效自查。项目实施结束后，区农业农村局按照考核验收要求，对项目实施过程中的资金监管、工程质量、资料归档等管理工作开展情况及取得的效果等情况进行自评，并将评价报告（包括相关证明材料）连同项目总结报市农业农村局、市财政局。