陕西省

铜川市新区2019年度

统筹整合财政涉农资金年末补充方案

编制单位：铜川市新区脱贫攻坚领导小组办公室  铜川市新区财政局

编制日期： 2019 年12月

铜川市新区关于2019年度统筹整合财政涉农

资金实施方案年末补充说明

为深入推进新区统筹整合财政涉农资金工作，确保如期完成年度脱贫攻坚任务，根据相关政策及新区实际情况，形成新区2019年度统筹整合财政涉农资金年末补充方案，现将年末补充情况说明如下：

一、方案补充原因

- 按照脱贫攻坚退出“两不愁、三保障”总体要求，因中期调整方案在实施执行过程中，部分项目有所增减，为了更好的发挥财政涉农资金的整合作用，提高资金使用效益，坚决完成新区年度脱贫攻坚任务，现需对中期方案予以调整，形成年末补充方案。

二、履行程序

新区统筹整合财政涉农资金实施方案调整程序为：项目主管单位提出项目变更申请，经区脱贫攻坚领导小组专题会议研究同意后，形成专题会议纪要，并由区脱贫攻坚领导小组将项目调整计划汇总后通知新区财政局，新区财政局据此编制年末补充实施方案，并经新区脱贫攻坚领导小组同意将年末补充实施方案向市脱贫攻坚领导小组报备。

- 三、补充后整体情况

- 2019年度统筹整合财政涉农中期调整实施方案资金规

- 模3308.43万元，补充方案后资金规模为3355.7万元，增加47.28万元，涉及项目1个。年末补充方案后资金投入29个项目，其中：安排用于产业发展项目11个，涉及资金共计1883.45万元；基础设施建设项目18个，涉及资金共计1472.26万元。

目  录

一、编制依据	1

二、资金投入概算	1

三、统筹整合财政涉农资金规模	1

四、保障措施	2

（一）组织保障	2

（二）强化资金监管	2

（三）推行公开公示制度	2

五、绩效目标	3

铜川市新区2019年度

统筹整合财政涉农资金年末补充方案

- 一、编制依据

- 根据《陕西省财政厅陕西省扶贫开发办公室关于做好2019年贫困县财政涉农资金整合工作的通知》（陕财办农〔2019〕9号）要求，新区将各级纳入整合范围内的资金统筹安排用于脱贫攻坚，在“因需而整”的前提下，做到“应整尽整”，为确保如期完成脱贫攻坚任务，按照脱贫攻坚项目实际情况，编制2019年统筹整合财政涉农资金年末补充方案。

- 资金投入概算

- 2019年度统筹整合财政涉农中期调整实施方案资金规模3308.43万元，补充方案后资金规模为3355.7万元，增加47.28万元。资金来源具体为：区级整合资金47.28万元。

- 在原方案发展产业类项目的基础上，调增项目47.28万元，具体项目为：铜川市新区村级扶贫光伏电站项目47.28万元。

- 统筹整合财政涉农资金规模

2019年共收到各级纳入整合范围资金4042.75万元，根据铜川市新区2019年度统筹整合财政涉农项目计划投资规模，截止2019年12月12日，新区本年度整合资金需求数3355.7万元，已整合资金3355.7万元，无资金缺口，因此，对本年度涉及的687.04万元不予以整合。

- 保障措施

- （一）组织保障

新区使用统筹整合财政涉农资金工作由新区脱贫攻坚领导小组办公室牵头，各职能部门按照各自职责分工，具体负责整合资金的筹集、项目筛选、项目监管、项目实施等工作，形成全区齐抓共管，稳步推进的扶贫格局。

- （二）强化资金监管

各相关部门按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，严格执行相关政策及工作导引，积极推进扶贫资金动态监控工作，加大财政投资评审，配合相关部门的审计、监督检查，并认真组织对问题的整改落实，积极引入社会组织开展第三方监督项目实施及资金运行。实现新区统筹整合财政涉农资金有章可循，规范运作，稳步推进。

- （三）推行公开公示制度

各有关部门严格按照《铜川市扶贫开发局、铜川市财政局印发完善全市扶贫资金项目公告公示制度的实施细则通知》（铜扶发〔2018〕21号）、《铜川市财政局关于进一步做好财政扶贫资金公开工作的通知》（铜财办〔2019〕15号）要求，通过当地政府门户网站等多种公开方式将涉农整合资金政策文件、管理制度、资金分配、实施项目等信息及时向社会公开，实行扶贫项目分级分类公示的形式，接受社会监督。

- 五、绩效目标

通过整合财政涉农资金，因地制宜，发展主导产业，配套农村基础设施建设，树立生态建设和环境保护理念，改善农村村容村貌，促进农村产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道，带动贫困群众，走上致富之路，彰显涉农资金打捆使用的集聚效应。

附表：1.铜川市新区2019年度统筹整合财政涉农资金年末补充方案整合资金明细表

- 2.铜川市新区2019年度统筹整合财政涉农资金年末补充项目汇总表

3.铜川市新区2019年度统筹整合财政涉农资金年末补充项目明细表