铜川市新区第三小学建设项目

招 标 文 件

招标编号：SZTGK-XA-191120-GC

招   标   人：铜川市新区第三小学筹建处

招标代理机构：陕西省中投招标有限责任公司

日    期：二○一九年十二月

目   录

第一章 招标公告	5

二、 投标须知	10

（一）总  则	10

（二）招  标  文  件	11

（三）投标文件的编制	12

（四）投标文件的递交	16

（五）开    标	16

（六）评   标	18

（七）合同的授予	20

（八） 附则	21

第三章  评 标 办 法	22

第四章   合同条款及合同文件格式	27

第一部分 合同协议书	29

一、工程概况	29

二、合同工期	29

三、质量标准	30

四、签约合同价与合同价格形式	30

五、项目经理	30

六、合同文件构成	30

七、承诺	31

八、词语含义	31

九、签订时间	32

十、签订地点	32

十一、补充协议	32

十二、合同生效	32

十三、合同份数	32

第三部分 专用合同条款	34

1. 一般约定	34

2. 发包人	37

3. 承包人	38

4. 监理人	40

5. 工程质量	41

6. 安全文明施工与环境保护	42

7. 工期和进度	43

8. 材料与设备	44

9. 试验与检验	45

10. 变更	45

11. 价格调整	47

12. 合同价格、计量与支付	48

13. 验收和工程试车	51

14.竣工结算	52

15. 缺陷责任期与保修	53

16. 违约	54

17. 不可抗力	55

18. 保险	55

20. 争议解决	56

21. 其他约定	56

第五章 工程量清单	61

第六章 图纸（另册）	63

第七章 工程技术标准及要求	64

第八章 投标文件(格式)	65

A、商务标	66

A投标文件封面	67

一 、法定代表人资格证明书	68

二、法定代表人授权委托书	69

三、投标函	70

四、投标保证金交存凭证	71

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	72

六、履约承诺书	73

法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）	74

七、工程量清单报价表（封面）	78

八、投标报价说明	79

九、工程量清单报价格式	80

B技术标	81

B投标文件封面	81

一、施工组织设计	82

二、其他部分	82

## 招标公告

陕西省中投招标有限责任公司受铜川市新区第三小学筹建处的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对铜川市新区第三小学建设项目组织国内公开招标，欢迎资格预审审核通过的单位参加投标。

一、采购项目名称：铜川市新区第三小学建设项目

二、采购项目编号：SZTGK-XA-191120-GC

三、采购人名称：铜川市新区第三小学筹建处

地址：铜川市新区长青南路  联系方式：0919-3160099

四、采购代理机构名称：陕西省中投招标有限责任公司

地址：西安市南新街何夜酒店409（原德邻酒店）

联系人：刘工  联系方式：029-87264450

五、采购内容和要求：铜川市新区第三小学建设项目图纸及工程清单及施工图所涉全部内容。

工程预算：66833606.14元

项目用途：采购人使用

六、资质要求

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码的营业执照；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标，只须提交其身份证）；

4、具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；

5、拟派项目经理须具备建筑专业二级注册建造师证书并具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；

6、省外企业须在“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”录入信息；

7、申请人2017年1月1日至今未因安全、质量等问题受到政府主管部门的处罚，无不良记录；

8、单位负责人为同一或者存在控股、管理关系的不同单位不得在本项目中同时提出资格申请；

9、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件发售：

1、发售时间：2019年12月6日至2019年12月12日9：00-17:00（北京时间）；

2、发售地点：西安市南新街何夜酒店(原德邻酒店）405室招标部；

3、文件售价：招标文件售价500元（人民币），售后不退；图纸提供CAD电子版。

注：购买文件时需携带资格预审合格通知书、介绍信及购买人有效身份证。

八、招标文件递交截止时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2019年12月26日下午14:30(北京时间) ；

2、开标时间：2019年12月26日下午14:30(北京时间)；

3、开标地点：西安市南新街何夜酒店(原德邻酒店）409会议室。

九、其他应说明的事项：

项目联系人：  刘工、杨工

联系方式（电话/传真）：029-87264450 、18220179916

采购代理机构开户名称：陕西省中投招标有限责任公司

开户行名称：光大银行西安分行营业部

账    号：78550188000183619

陕西省中投招标有限责任公司

2019年12月5日

第二章   投标须知及前附表

一、前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 铜川市新区第三小学建设项目 |
| 2 | 建设地点 | 长青南路以东、朝阳路以南、铜川市第一中学以西 |
| 3 | 设计单位 | 陕西省现代建筑设计研究院 |
| 4 | 建设规模 | 铜川市新区第三小学建设项目为行政办公楼、教学楼、综合楼、食堂+风雨操场、室外工程等。 |
| 5 | 承包方式 | 施工总承包（包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工等） |
| 6 | 招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。 |
| 7 | 质量标准 | 符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》。等级：合格 |
| 8 | 工期要求 | 245日历天。 |
| 9 | 资金来源 | 多渠道筹措 |
| 10 | 投标人资质等级要求 | 资质条件： 1 、合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码的营业执照；法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标，只须提交其身份证）； 2、本次资格预审要求申请人具备建设行政主管部门核发的建筑施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证，拟派出的项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全考核B证，且项目经理无在建工程； 3、省外建筑企业必须在“陕西建筑市场监管平台与诚信信息一体化平台”录入企业基本信息，无法查询的外省建筑企业，不得参与本项目投标； |
| 11 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 12 | 工程计价方式 | 综合单价法.按(2009)《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》及其配套文件计价 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金的交纳形式及金额 | 投标保证金的形式：由投标人通过从公司基本账户转帐或投标担保函；投标人应在投标截止时间前递交投标保证金。 投标保证金的金额：人民币 10 万元整 保证金收取账户： 户 名：陕西省中投招标有限责任公司 账 号：8111 7010 1280 0397 555 开 户 行：中信银行西安东大街支行 联 行 号：302791025154 转账用途注明“铜川市新区第三小学建设项目投标保证金”。 特别提示：（1）以基本户转账的方式递交投标保证金的投标人须凭开户许可证和银行转账凭证的复印件（加盖公章）到采购代理机构开具投标保证金交纳凭据，并将交纳凭据的复印件附在投标文件中。 （2）提交保函的，在投标截止时间前将保函原件递交到采购代理机构，并将复印件附在投标文件中。 |
| 15 | 履约担保金额 | \ |
| 16 | 发售标书 | 2019年12月6日至2019年12月12日9：00-17:00，在西安市南新街何夜酒店405室持预审合格通知书、介绍信及购买人有效身份证购买招标文件。 |
| 17 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘现场。 |
| 18 | 答 疑 | 投标人应在投标截止时间五日前，以书面形式提出，过期不予答复。 |
| 19 | 投标人的 替代方案 | 本工程不允许提交替代方案。 |
| 20 | 签字及盖章要求 | 投标文件加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交有效投标文件签署授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章并由委托代理人签字。投标文件中要求法定代表人或委托代理人签字处必须由其亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 |
| 21 | 投标文件份数 | 资格商务标文件、技术标文件各正本壹份，副本贰份，正、副本分别胶装成册，不允许活页夹装订，提供电子版（光盘）一份。 |
| 22 | 密封及封套注释 | 1、项目名称： 2、投标文件的资格商务部分、技术部分应分别装袋密封。 3、投标文件电子版装入商务标投标文件正本袋内，随投标文件一同递交，并应在光盘上标明公司名称（不可用标签纸，可用油性笔标注）。 4、投标人名称以及标注“商务标”或“技术标”字样，密封处应加盖投标人单位章。 5、投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 23 | 投标截止时间 | 2019年12月26日14时30分。 |
| 24 | 开标时间和地点 | 2019年12月26日14时30分。 地点：西安市南新街何夜酒店（原德邻酒店）409会议室。 |
| 25 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 26 | 需要查验的原件资料 | 监标人查验原件： 法定代表人证明原件及身份证原件或其授权委托人的身份证原件及授权委托书原件； |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中专家5人，招标人代表2人； 评标专家确定方式：依法随机抽取相关技术、经济（造价）方面的专家。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否,推荐的中标候选人数：3个，并标明排序。 |
| 29 | 招标最高限价 | 开标前三天公布 |
| 30 | 分 包 | 符合国家建设相关法规 |
| 31 | 招标服务费 | 中标服务费按照【2002】1980号文工程类向中标单位收取。 |
| 32 | 招标最高限价 | 1、安全文明施工措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发【2017】270号）文件； 2、人工费陕建发 [2018]2019 号文件计取； 3、税率按陕建发 [2019]45号文件计取，其他规费按现行《计价规则》及配套计价文件计取； 注：投标人的总报价不能大于或等于招标最高限价，否则作否决投标处理。 |
| 33 | 是否实行计算机辅助评标 | ■是，广联达评标系统 ，投标人的商务报价要求为广联达云计价平台GCCP5.0（版本为5.4100.23.603版）。 |
| 34 | 中标公示 | 中标通知书发出前，招标人将中标结果公示在陕西政府采购网，公示期1个工作日。 |
| 35 | 项目主要管理人员要求 | 将中标人的建造师注册证及安全考核合格证转相关建设主管部门保存，工程结束后退回。 |
| 36 | 其它要求 | 坚决杜绝围标行为。 |
| 37 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |

## 二、 投标须知

## （一）总  则

- 工程概况及说明

1.1 项目名称：详见本须知前附表第1项。

1.2 建设地点：详见本须知前附表第2项。

1.3 设计单位：详见本须知前附表第3项。

1.4 建设规模：详见本须知前附表第4项。

1.5 承包方式：详见本须知前附表第5项。

1.6分包：详见本须知前附表第30项。

- 招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的质量要求详见本须知前附表第7项。

2.3本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第8项。

3、工程资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第9项。

4、合格投标人

4.1投标人应是符合招标公告所规定的的单位。

4.2投标人的资质等级要求详见本须知前附表第10项。

4.3本招标工程项目采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.4投标申请人实行资格预审。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第17项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取编制文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可以踏勘现场为目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

## （二）招  标  文  件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

- 招标公告

- 投标须知及投标须知前附表

- 评 标 办 法

- 合同条款及合同文件格式

- 工程量清单（另册）

- 图纸（另册）

- 工程技术标准及要求

- 投标文件(格式)

7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.3发标时，随招标文件一并发给各投标人“投标文件电子版”。电子版中有招标人提供的清单数量及指定价材料已在相应表中锁定，各投标人应无条件的使用投标文件电子版中所设定的表格。

8、招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件处理，而不应在投标文件中加进额外的条件。

8.2招标文件的澄清和修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前。如果澄清和修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间15日前，招标人可以重新发招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

9.2招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件内容均以网上发布的为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

## （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语言文字。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标文件由商务部分、技术部分和电子版三部分组成。

11.2投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

11.3投标人的商务标应包括下列内容：

11.3.1法定代表人身份证明书；

11.3.2授权委托书

11.3.3投标函

11.3.4投标保证金交存凭证复印件；

11.3.5履约承诺书

11.3.6工程量清单计价表（封面）

（1）投标报价说明；

（2）报价表（报价表统一格式）

11.4技术标（施工组织设计）主要包括下列内容：

11.4.1确保工程质量的技术组织措施；

11.4.2确保安全生产的技术组织措施；

11.4.3确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；

11.4.4确保工期的技术组织措施；

11.4.5施工方案和项目经理部组成人员；

11.4.6施工机械配备和材料投入计划；

11.4.7施工进度表或施工网络图（横道图）；

11.4.8劳动力安排计划及劳务分包情况表；

11.4.9施工现场平面布置图；

11.4.10新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

11.4.11其他部分。

11.5投标文件电子版

投标文件电子版是投标文件重要组成部分。投标人在提交投标文件时，应同时提供其投标文件电子版壹份（光盘上标注投标单位名称）。投标文件电子版放入商务标正本标袋中。生成符合陕西省标准文件数据接口。

12、投标文件的格式

12.1投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出相应。

13、投标报价

13.1 本工程的投标价采用投标须知前附表第12项所规定的方式进行计价。

13.2 投标报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身情况自主做出的报价。

13.3 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。

13.4 本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、措施费、间接费、利润、规费、税金和投标单位必须的其它费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

13.5 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，投标人因忽视或误解工地情况而导致的其提出的任何索赔或工期延长申请将不被批准。凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标人负责。

13.6 凡本招标文件要求或允许投标人进行报价的各项费用项目，若投标时未报，建设单位将按这些费用已包含在投标报价中对待。

13.7 措施项目清单中未列项但投标人认为应计取的费用可以添加，若投标时未报，建设单位将按这些费用已包含在投标报价中对待。

14、投标货币

14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第13项规定期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16、投标担保

16.1投标人在购买招标文件前通过基本账户以转账形式缴纳。招标结束后以转账形式退到投标人基本账户。投标保证金按各行业规定的比例和数额收取。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标人须知前附表规定账户。投标人应在投标截止时间前办理投标保证金到账确认手续。投标保证金缴存凭证作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金。

16.3对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4未中标的投标人的投标保证金将在评标结束后5个工作日内无息退回。

16.5中标人及中标候选人的投标保证金，在中标人与招标人按本须知第35条规定签订合同后5个工作日内无息退还。

16.6如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.6.1中标人未能在规定期限内按招标文件内容签订合同协议；

16.6.2本投标须知35.4规定的情况及中标人放弃中标的。

17、投标人替代方案

17.1投标人所提交和投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第19项中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不预考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

17.2如果本投标须知前附表第19项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

18、投标文件的份数和签署

18.1投标人应按本须知前附表第21条规定的份数提交投标文件。并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出相应。

18.3投标文件应用不退色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

## （四）投标文件的递交

19、投标文件的装订、密封与标志

19.1、投标文件的装订要求：投标人应按商务标部分、技术标分别装订；正本、副本分别装订，并编制目录。

19.2密封：投标人必须将商务标、技术标分别密封后提交。密封袋应写明招标人名称、工程项目名称及标段号、投标人名称及法人（签章）、并注明“商务标、技术标”字样。投标文件电子版壹份（光盘）应封装在商务标正本标袋中。

19.3标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本” 。

19.4如果密封袋没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

19.5所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

20、投标文件的递交

20.1投标应按本须知前附表23条所规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。

20.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表24条。

20.3投标截止时间后投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

20.5提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

21、投标文件的修改与撤回

21.1本须知前附表23条所规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已提交的投标文件。

21.2修改的投标文件应该按照本章第（三）、（四）条规定进行编制和递交。

## （五）开    标

24、开标

24.1招标人按本须知前附表24项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.3开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布招标项目名称及投标文件接收截止时间，终止一切投标文件的接收工作，并宣布开标会开始。

- 介绍招标人、招标代理机构、招标监督管理部门和招标工作人员。

- 宣布本项目投标人签到名单。

- 宣布开标会议纪律。

- 宣布开标流程和开标工作阶段安排。

- 监标人按规定检查投标人授权委托书及被授权人身份证原件。

- 招标人（监标人）及投标人检查确认投标文件的密封情况。

- 当众开启投标文件，并按照招标文件要求宣读相关投标要素，记标员在《开标记录》上如实记录，招标人（监标人）监督唱标内容、记录内容是否与投标文件相一致。

- 投标人核对开标记录并签字确认。

- 在招标人（监标人）的监督下，将投标文件送交评标委员会评审。

- 公布评审结果。

- 公布最终评审结果。

- 宣布质疑投诉电话及受理单位。

- 宣布开标会结束。

25、投标文件的有效性

25.1开标时，投标文件有下列情形之一的，应当作为无效投标文件，招标人不予受理：

25.1.1相关人员未按前附表要求参加开标会的；

25.1.2逾期送达的或者未送达指定地点的；

25.1.3未按招标文件要求的；

25.1.4纸质投标文件有下列情形之一的，应认定为废标：

  1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

5）法律法规及行业有规定的其他情形。

标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审，不足3个投标单位，重新招标。

## （六）评   标

26、评标委员会与评标

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.3评标活动

- 评标活动在监标人的监督下，由评标委员会组织进行。

2）本工程按综合评审办法。

27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料及中标候选人推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28投标文件的澄清

28.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29、投标文件的初步评审

29.1开标后，经招标人审查符合规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

29.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

31、投标文件计算错误的修正

31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1数字表示的投标报价金额和用文字表示的投标报价金额不一致时，应以同电子版投标报价一致的为准。

31.1.2不可竞争的规费、税费、凡未按规定标准填报时，按废标处理。

31.1.3投标文件电子版各种数据应同文字投标文件各表数据相一致，若不一致时则按废标处理。

32、投标文件的评审、比较和否决

32.1评标委员会将按照本须知第30项规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

32.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

32.4评标方法和标准

32.4.1按综合评估评标办法,对各投标单位的技术标十个分项、评审、商务标三个分项由评标人进行记名记分，选定综合得分最高者为预中标单位。详见第八章评标办法。

## （七）合同的授予

33、合同授予标准

33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第32.3项，所确定的中标人。

34、招标人拒绝投标的权力

34.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

35、中标通知书

35.1中标人确定后，招标人向中标单位发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

35.2中标单位收到中标通知书后，应在30日历天内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，招标人还将上报建设行政主管部门对其作进一步处理。

35.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

35.4若第一中标候选人放弃中标时，则第二中标候选人为中标单位（依次类推）。如果中标候选人全部放弃中标时，重新招标，放弃中标者将失去投标保证金。

36、合同签订

36.1在保留本须知规定权情况下，发包人将合同授予其投标书实质上响应招标文件要求的投标人（承包人），但该承包人必须具有有效实施合同的能力和资源；

36.2招标人不保证最低报价中标，而且不解释不中标原因。

36.3承包人进场后必须组织技术力量会同设计、监理人员进行认真、仔细的图纸会审和设计交底工作，进一步修订、完善施工组织方案并将此方案报招标人批准后实施。

36.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36.5招标人和中标人负责将合同的电子版和文字版提交监管部门备案。

37、履约担保

37.1合同协议书签署后15日历天内，中标人应按本须知前附表第15项规定的金额向招标人提交履约担保。

37.2履约担保可以采用银行保函、担保人担保书等方式，也可以采用同业担保方式。

37.3采用同业担保时，担保人不得为资质等级或注册资金高于自己的其它施工企业提供担保，同一担保期内，两家施工企业不得互相担保或多家交叉连环担保。

37.4若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37.5要求中标人按本须知前附表第15项规定的金额向招标人提交履约担保。

37.6中标人履约担保有效期应截止到承包工程质量竣工验收合格之日，招标人应当在中标人履约担保有效期截止后7日内退还中标人的履约担保。

38、招标代理服务费

38.1中标人在领取中标通知书时，按照招标代理合同约定的金额缴纳招标代理服务费。

## 附则

- 招标文件解释权

39.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

# 第三章  评 标 办 法

根据陕西省实施《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》办法、国家计委建设部等七部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、陕建招发〔2016〕26号《工程建设项目施工招标投标办法》、国家标准GB—50500—2003《建设工程工程量清单计价规范》、《陕西省建设工程工程量清单规则》等法律、法规、制定本评标细则。

- 评审原则

1、公平、公正、科学、择优；

2、工期合理、施工方案先进可行；

3、综合评估法；

4、禁止不正当竞争。

二、评审内容

1、监标人查验投标人的法定代表人委托书及被委托人身份证原件；

2、符合性审查，对投标人投标文件进行符合性审查，对合格的投标人进行技术标和商务标的评审；

3技术标的评审，即：确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、确保工期的技术组织措施、施工方案和项目经理部组成人员、施工机械配备和材料投入计划、施工进度表或施工网络图、劳动力安排计划及劳务分包情况表、施工总平面布置图、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

4、商务标的评审，主要内容包括投标总价、分部分项工程量清单项目的综合单价、措施项目费总价。

三、评审的程序及要求

本工程采用综合评估法评标办法，即先进行投标人符合性评审，对通过的各投标单位的技术标十个分项、商务标由评标人进行记名记分，最后选定综合得分最高者为预中标单位。

1、符合性审查

评标委员会根据各投标人递交的投标文件进行评审，合格的投标人进入技术标、和商务标的评审，不合格的投标人不再参加技术标和商务标的评审。

2、技术标

当质量、工期等任何一项不符合招标文件要求时，则视为该技术标不合格，该入选单位不得成为中标候选人。

3、商务标

（1）按招标文件要求同时报送商务标的文字标书与电子标书，两类标书应完全一致，出现两类标书数额不一致时则按废标处理。其它方面需要修正的，陕建招发〔2016〕26号《工程建设项目施工招标投标办法》执行。

（2）分部分项工程清单项目是招标人提供的标的物的具体内容，投标人不得擅自改动；投标人的分部分项工程清单项目和措施项目的综合单价或费率在投标时任何人无权更改。若擅自改动，影响评标结果，后果自负。

4、评标的顺序

（1）符合性评审    （2）评审技术标   （3）评审商务标

5、商务标拦标价

本项目设置最高限价，最高限价只起控制报价上限的作用。投标人的投标总价高于或等于最高限价时，视为脱标，不再参与商务标的评审。

6、询标

评标过程中如需询标，须有监标人员在场，询标不得改变投标的实质性内容，不得扣留和传播任何涉及投标人商业秘密的询标资料，询标结果以投标人确认的文字资料为准。

四、符合性审查办法

| 条款 | 审查标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 形 式 评 审 标 准 | 投标文件的密封和标记 | 符合第二章“前附表”22项规定要求（依据开标记录表、监标人和投标人代表签字确认的密封标记情况检查表及投标文件进行评审）。 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、名称一致，与通过资格预审的单位名称一致（若不一致应提供相关部门的合法批件） |
|  | 投标文件的签署及盖章 | 符合第二章“前附表”第20项规定 |
|  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，按招标文件规定格式填报了所有数据，字迹清晰可辨，并符合招标文件其他规定 |
|  | 电子文件 | 按招标文件要求提供投标相应的电子文件 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 投标报价 | 投标报价不能等于或大于招标最高限价 |
|  | 其它 | 投标报价未附有招标人不能接受的条件 |
| 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容完整性 | 符合第二章规定 |
|  | 工期 | 符合“前附表”第8条规定 |
|  | 工程质量 | 符合：达到国家量验收规范合格标准。等级：合格 |
|  | 投标有效期 | 符合：递交投标文件截止之日起90天 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“前附表”第14项规定 |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 己标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  | 技术标准和要求 | 主要技术指标符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  | 投标报价 | 投标报价不存在明显低于其它投标报价，且未被评标委员会认定低于成本价 |

五、分值分配                                                     100分

1、技术标                                                    10分

2、商务标                                                    90分

六、评审办法

（一）技术标评分                                               10分

1）确保工程质量的技术组织措施；                          0.5～1分

2）确保工程质量安全生产的技术组织措施；                  0.5～1分

3）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；            0.5～1分

4）确保工期的技术组织措施；                              0.5～1分

5）施工方案和项目经理部组成人员；                        0.5～1分

6）施工机械配备和材料投入计划；                          0.5～1分

7）施工进度表或施工网络图；                              0.5～1分

8）劳动力安排计划及劳务分包情况表；                      0.5～1分

9）施工总平面布置图；                                    0.5～1分

10) 新技术、新产品、新工艺、新材料应用。                 0.5～1分

技术标中质量、工期等任何一项不合格者，其技术标即为不合格，因其它评审内容不合格而被评为技术标不合格的，应有三分之二及以上评标委员会成员的一致意见。凡被评为不合格技术标的投标人，其商务标不再参与评审。

技术标被评为不合格、分差大于5分或得零分时，评标委员会应以文字形式向投标人说明评审理由。

有缺项或严重错误的该项得0分。

（二）商务标评审：90分

a)商务标分数的组成：

①投标报价得分（满分35分）；

②投标分部分项工程量清单综合单价评审  （50分）；

③措施项目得分（满分5分）；

b）商务标每一项的具体评分办法：具体得分计算采用插入法进行计算。

投标人的投标总价≥最高限价时，将视为废标，不再参与商务标的评审。

①投标报价得分（35分）：

评标基准价：C=(B1+B2+B3+……+Bn)/n×K%

以入评单位投标人的投标总报价的算术平均值乘以K%作为评审项基准价，若投标报价等于评审项基准价时得满分35分；与该基准价比较，每增加1％扣2分，每减少1％扣1分,扣完为止。

②投标分部分项工程量清单综合单价评审  （50分）

对分部分项工程量综合单价的评审,按照招标人上限控制价中的分部分项工程量计价项目，由计算机随机抽取1000项进行综合单价评审，每个单项满分为0.05分。以入评单位所有投标人的平均值乘以K%作为评标基准价，该项综合单价报价等于该项基准价的投标人此单项得满分。其余该项综合单价的报价与该项基准价比较，每增加1％扣0.004分，每减少1％扣0.002分，单项分值扣完为止。

③措施项目得分（5分）: 评标基准价：D=(K1+K2+……+Kn)/n×R%

以入评单位投标人措施项目费的平均值乘以R%作为评标基准价，措施项目费报价等于评审项基准价的投标人得满分5分；其余措施项目费投标报价与该基准价比较，每增减1％扣0.1分，扣完为止。

K值为98，R值为95。

七、特殊情况的处理及评标规则

1、若出现综合得分并列第一时，比较投标报价，报价低者优先；若投标报价扔相同，依次比较投标报价、综合单价、措施项目费、技术标。

2、投标文件中缺少某分项时，该分项为0分。

3、评标过程中，各种数字计算均精确至小数点后二位，第三位四舍五入。

4、各评标人必须按照本办法据实记分，凡记分不符合本办法规定要求者，均按无效记分对待。

5、若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标领导小组研究确定后，再行评定。

- 未尽事宜以现行招投标有关规定为准。

# 第四章   合同条款及合同文件格式

使用陕西省建设厅、陕西省工商行政管理局印发的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）

（GF-2017-0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：铜川市新区第三小学筹建处   

承包人（全称）：                        

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜川市新区第三小学建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：铜川市新区第三小学建设项目。

2.工程地点：铜川市新区 。

3.工程立项批准文号：铜新经发〔2019〕113号。

4.资金来源：多方自筹解决。

5.工程内容：包含：行政办公楼、教学楼、综合楼、食堂+风雨操场、室外工程等。

6.工程承包范围：招标文件及图纸答疑纪要和已标价工程量清单确定的全部工程内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：以开工报告为准。

计划竣工日期：依开工报告日期顺延。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                ；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ (¥ /元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）

2.合同价格形式：固定单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：  。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于2019年  月  日签订。

## 十、签订地点

本合同在          签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人(盖章)  ：                 承包人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章):         法定代表人(签字或盖章):

或其委托代理人(签字)：          或其委托代理人(签字)：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

电  话：                        电  话：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                       账  号：

统一社会信用代码：             统一社会信用代码 ：

第二部分 通用合同条款

（GF-2017-0201）

同示范文本。略去

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.本合同协议书、2.本合同专用条款、3.本合同通用条款、4.中标通知书、5.变更通知、6.招标答疑纪要、7.招标文件、8.投标书及其附件、9.国家标准规范及有关技术文件、10.施工图纸；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：            ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：陕西省现代建筑设计研究院；

资质类别和等级：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：   ；

通信地址：     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：建筑物所占用地。

1.1.3.10 临时占地包括：工程需要的临时设施及生活设施用地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家现行的市政工程施工规范、验收规范标准，以及建筑材料和设备所涉及现行国家、省市或行业建设标准规范和要求等相关法律法规。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按国家现行规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 本合同协议书、合同补充协议书、专用条款、通用条款、中标通知书、招标补遗和修正、答疑纪要、招标文件、投标书、图纸、标准、规范及有关技术文件 。

1.6 图纸和承包人文件

发包人向承包人提供图纸的期限：在开工前七日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：全套施工图纸   套；

发包人向承包人提供图纸的内容：按通用条款1.6执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施等。

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后七天内；

承包人提供的文件的数量为：壹式陆份；

承包人提供的文件的形式为：电子版与纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后三日内审定完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：满足施工需求。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在30 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：         。

承包人接收文件的地点：工程项目部 ；

承包人指定的接收人为：         。

监理人接收文件的地点：工程项目部监理办公室 ；

监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：一切满足施工要求 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场临时围墙或围挡 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  / 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包方所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅使用于本工程，未经发包人书面同意，不得外借、外传，若因承包人将本工程图纸及相关资料内容泄漏引起的纠纷及法律责任，由承包人自行承担，并追偿对发包人造成的损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用于本工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /  。

## 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：        ；

职    务：       ；

联系电话：           ；

电子信箱：   /  ；

通信地址：            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同严格执行；2、协调各有关单位工作；3、现场工程量签证及材料见证，重大变更签证及材料认质认价并上报相关部门核定；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日内完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：土地征用、地质及地下管线资料、办理施工许可证、临时用水、用电、停电、中断道路交通、移交水准点与坐标点、图纸会审和设计交底等相关文件以及申请批准手续。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套竣工图及叁套完整的竣工资料（附电子扫描件光盘壹份）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工之日起30日内完成。

承包人提交的竣工资料形式要求：电子版（扫描件光盘）与纸质文件。

（2）承包人应履行的其他义务：施工时必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：        ；

电子信箱：    ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责本工程管理、质量、安全、进度、环境保护、竣工等施工全过程相关技术资料编写审核工作 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工现场24小时负责；每月到位率不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如不能达到承诺的到位率，每月未到位天数按2000元/天支付违约金；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻项目负责人共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更，则承包人承担中标价1%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，并承担中标价1%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内上报。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担，并承担中标价1%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每月累计不得超过5天，须报监理工程师及发包人项目负责人同意；每月累计超过5天的，须报监理工程师及发包人项目负责人并征得发包人主管领导书面同意；且离开施工现场前应指定有经验的人员临时代行职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人每更换人员一名承担中标价1%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。如达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天需支付违约金2000元，其他人员每缺一天需支付违约金300元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/    。

主体结构、关键性工作的范围：/   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/    。

其他关于分包的约定：/   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人进入施工现场之日起，负责照管工程半成品、成品及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格移交之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

## 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理人签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：对施工过程的质量、安全、进度、总价（包括过程进度款支付）进行监控，对安全文明施工进行督促检查，对合同信息进行管理等，具体职权执行监理规范,详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包方提供，并承担相关费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：           ；

电子信箱： /；

通信地址：         ；

关于监理人的其他约定： /。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- /         ；

- /         ；

- /          。

## 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /    。

关于工程奖项的约定：     /     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时以书面形式通知监理工程师及发包人驻现场项目负责人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫、夜间照明等工作（包括此项工作发生的费用与损失）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：以书面形式报监理工程师及发包人驻现场项目负责人。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： ①承包人申请省市级文明工地的，按相关要求执行，所发生的费用由承包人承担；②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，采取必要的防护措施，消除一切安全隐患的存在和发生。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：在开工后28天内发包人预付承包人安全文明施工费总额的50%，剩余部分安全文明施工费按工程总价款依合同约定比例支付，不单独列支。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用条款第7条7.1.1款之规定执行。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用条款第7.1条款之规定执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内，由发包人协调勘测单位移交。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用条款第7.5款执行，仅顺延工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每拖延一天支付合同总价万分之三的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金最高上限不超过合同总价5%，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行《通用条款》7.6款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）施工现场连续三天平均气温低于零下10℃或40℃ 以上；

（2）现场风力大于8级；

（3）连续三天以上强降雨（雪）如：持续降雨超过24小时且雨量超过100mm以上等；

（4）洪水、三级以上地震等自然灾害及战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /   。

## 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照通用条款第8.6条之规定执行，按监理及检测单位相关要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：应向发包人及监理人提供2间办公用房，费用由承包人承担。

## 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款第9条规定执行，建立实验室 。

施工现场需要配备的试验设备： 天秤、取土环、烘烤箱、蒸养箱、砼试块及砂浆试块模具及其他必备设备等。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照通用条款第9条之规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 土壤含水率、素土与灰土压实度、砼及砂浆配合比等。

## 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：本工程施工图纸发生变更，需设计单位、发包人出具变更图或变更通知，经发包人认可由监理工程师发出变更指令，发包人材料认质认价单以及不可抗力事件发生的现场工程量均按变更对待，发生费用由发包人承担。如承包人更改施工方法，而引起费用增加时，其费用均由承包人负责。

10.2 签证的确认程序：根据监理单位及发包人确认的签证，由监理单位、发包人、承包人现场实际核对，对承包人实际完成的工作内容进行签认。签证必须有发包人指定的现场负责人的签字并加盖公章、监理单位负责人的签字并加盖公章、承包人的项目经理签字并加盖公章后方可生效。如若签证金额超过5万元时应由铜川市新区财政局审核部门进行审核后方可生效。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:本工程施工过程中，发生设计变更，其增减工程量以现场发生的工程量为准，经发包人确认后，计价按以下原则进行。

1.已标价工程量清单有相同项目的，按相同项目单价认定；

2.已标价工程量清单无相同项目的，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3.已标价工程量清单无相同项目、类似项目的，按照招标文件的拦标价计价原则，按中标价与拦标价的优惠比率下浮后由承包人报价，经发包人认质认价后按核准单价办理结算。

4.若其增减工程量涉及的款额累计不超过原清单工程量总额的5％时，依照实际发生的工程量按中标综合单价进行结算，且原合同价中措施项目费不变。

5.若增减工程量超过原清单工程量总额的5%时，原合同综合单价不变，工程量按实际增减后工程量为准。措施项目费应按以下标准调整：按中标价中措施项目费占中标总价的比例调整措施费。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价材料及设备实施前，须通知监理工程师及发包人项目负责人报至发包人相关核定部门进行实地考察，进行认质认价后，方可应用于本工程，最终以审计为准。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：在施工过程中，由承包人提出资金使用申请，发包人、监理、建设单位及相关审批部门共同审核完成后方可使用。

## 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：陕建发[2009]3号文件及工程造价管理机构发布的调价文件据实调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：1、水泥、砂子、石子、石灰、砌体、木材、钢筋、商品混凝土、塑胶面层为可调价材料，以招标人招标最高限价中的材料价格为可调材料的基准价格，可调材料采购当月材料的市场价格与基准价格涨跌幅超出5%时予以调整，调整幅度以超出5%以外的差额占到基准价格的百分比为调整系数，该调整系数与招标最高限价中该材料价格相乘即为调整幅度。2、其他材料看样订货，认质认价。

## 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：1.承包范围的所有工作内容；2.人工费、材料费、机械费的社会价格浮动，本合同第17条规定以外发生的自然灾害、雨季施工的防御措施费、停水、停电及停窝工在连续48小时以内的费用及金融汇率变化、银行存贷款利率调整、承包人在投标前及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等；3.招标工程量清单包含的由于承包人漏报、未报的项目，招标人视同投标人优惠，不予调整，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价和合价中。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价中已经考虑，风险费用已包含在投标报价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：1.发包人招标时所发工程量清单的数量误差、设计变更引起的新增项目和发包人清单漏项等，按《专用条款》第10条规定确定变更合同价款，因承包人漏报的项目不予调整；2、主要材料、主要设备价格调整内容及方式详见专用条款中价格调整的11.1条第3种方式。3.如因陕西省政府发布人工费、税金新调价文件引起的人工费及税金变化，则执行新文件费用，否则不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：/  。

风险范围以外合同价格的调整方法：/    。

3、其他价格方式：      /       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同总价的30% 。

预付款支付期限：合同签订后10个工作日内支付 。

预付款扣回的方式： 工程进度款先从预付款进行抵扣 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       /     。

预付款担保的形式为：      /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人每月完成工程量报表报监理工程师及发包人项目负责人，由项目负责人报发包人相关部门审定，作为工程款支付依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签订后10个工作日内支付工程预付款为合同总价的30%，中标乙方每月25日前申报当月进度报量，监理工程师在3个工作日内审核完毕，发包人在次月5日前支付承包人至核对完成工程量的80%工程进度款（工程进度款先从预付款进行抵扣）；完工付至80%时停付，待最终决算审计后按规定支付工程款，工程竣工验收合格后接到乙方上报的决算清单后，甲方按规定提出工程审计决算报告，甲乙双方签字、盖章确认工程审计决算报告待财政资金到位后后按最终决算价累计支付到97%。剩余造价的3%作为质保金，按《陕西省建设工程质量管理条例》相关规定到期后无息支付。

注：1.以上付款节点按单位工程财政款项到位后进行支付。

2.变更、签证施工过程中仅确认工程量，结算完成后支付。

3.人工费、材料费等调差待结算完成后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行《通用条款》12.4.2（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用条款》12.4.3（1）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度付款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/ 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    。

## 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2.2之规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方另行协商。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款第13.2.5款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款第13.3规定执行。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款第13.3.3规定执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款13.6.1款执行。

## 14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款14.1款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款第14条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款14.2款执行。

发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格、结算审核完成，待财政资金到位后付至结算审核价的97%，预留3%的工程质量保修金，待质保期满后由承包人提出申请，发包人核准完成后一次性支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 壹式伍份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按合同约定份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：承包人持缺陷责任期终止证书、最终结清证书申请资金，待财政资金到位后30天内一次性支付。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程结算审核价的3%作为工程质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2） 3  %的工程款；

（3）其他方式:      /      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保证金的补充约定：工程质量保证金在项目缺陷责任期满，承包人提出申请，发包人确认，财政款项到位后30日内一次性支付。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《建设工程质量管理条例》，详见保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。

## 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款16.1.1之规定。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：仅顺延工期。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：因专业性限制或相关部门外因造成的指定分包发包人不承担违约责任。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：仅顺延工期 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款第16条相关规定执行。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.1规定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人发生通用条款16.2.1违约情况时，监理人及发包人可向承包人发出整改通知，要求在指定的期限内改正，逾期未改正的，按延迟天数2000元/天支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，因工程继续完成的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时设施、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，承包人须承担合同总价5%违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按中标报价相关费用结算。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款第17条17.1款之规定执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人须办理相关保险，提供保险凭证，未办理则须承担保险责任，并从中标报价扣除相关保险费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款第18.3条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行办理并承担相关费用。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款第18.7条款。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：

（1）向   铜川   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /    人民法院起诉。

## 21. 其他约定

1、在发包人向承包人付款前，承包人应向发包人提供合法有效的增值税普通发票及收据,否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因承包人提供的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人应向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2.按照国家相关规范规定要求，需发包人承担检测费用的，发包人应严格按照国家相关规范规定承担费用，但由于承包人过失等原因造成的复检费用由承包人承担。

附件
协议书附件：
附件1：工程质量保修书

附件2：材料暂估价表

附件1：

#### 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就铜川市新区第三小学建设项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：铜川市新区第三小学建设项目合同约定的工程内容履行质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：按相关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由承包方自行完成的施工内容。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                   承包人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字)：             或委托代理人(签字)：

地  址：                         地  址：

电  话：                         电  话：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：                          开户银行：

账 号：                          账  号：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

附件2：

材料暂估价表

# 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1工程量清单说明

1.1.1本工程量清单应与投标人须知、合同条款、工程技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

1.1.2本工程量清单是依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）编制的，为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

1.1.3工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

1.1.4投标人不得随意改动分部分项工程量清单的编码和工程数量，评标时均按招标人所发的工程量清单进行检查和评比，由于投标人对此项目的改动引起评标软件无法识别时，此投标文件按无效标处理。

1.2电子标书说明

1.2.1本工程投标时除递交前述规定的纸质文件外，还需同时在投标档案袋中提供电子投标数据，电子投标数据一律用光盘存贮。

1.2.2除分部分项工程量清单按招标文件中的清单编码进行符合性检查外，措施项、其他项一切评比项目，也均必须按招标文件中规定的编号进行投标。评标时，均按招标文件中规定的相应编号进行检查和评比。特别指出：同一单位工程中，清单编码、措施编码、零星项目编码等需要评比的项目，其编码均不得有重复，各项目的编码是投标单位横向比较的依据。

1.2.3存贮电子的投标数据，必须确保无病毒。如若在接收电子投标数据时，使用此标准检查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

1.2.4光盘上要贴有明显的本单位名称、投标标段名称的标签，光盘上要使用记号笔书写投标单位名称。

1.2.5数据传递条件：所有投标人均使用广联达工程量清单计价系统GBQ5.0 5.4100.23.603版进行组价工作。

1.2.6投标文件存入光盘,封入投标文件商务标正本袋中。

2.投标报价说明

2.1 本报价是依据本工程招标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2.2 本工程量清单计价表中的工程量是按发包人所发的工程量清单中的数量计取的，施工中出现的工程量差异按合同规定的办法进行结算。

2.3 本清单中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

3. 工程量清单（另册）

# 图纸（另册）

# 工程技术标准及要求

一、现场自然条件

温度、湿度、降水量、风速、抗震设防等自然环境由投标人根据现场情况自行考虑。

二、现场施工条件

工程现场施工条件由投标人自行考察，本工程位于铜川新区，施工用水、电及有关勘探资料等均满足施工条件。

三、设计

本工程总体设计现己完成施工图设计。主要技术要求详见施工图图纸。

四、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

五、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第四条标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。

六、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第四、五条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

# 第八章 投标文件(格式)

## A、商务标

  - 法人代表身份证明书

  - 法定代表人授权委托书

  - 投标函

  - 投标保证金凭证复印件

  - 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

  - 履约承诺书

  - 工程量清单计价表（封面）

  - 投标报价说明

  - 报价表统一格式

  - 投标文件电子版

## A投标文件封面

__________________________________工程

投 标 文 件

投标文件内容：                 商务标                      .

投   标   人：                                    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                                （签字或盖章）

日期：                 年           月           日

## 一 、法定代表人资格证明书

单位名称：                                          .

单位性质：                                          .

地    址：                                          .

成立时间：            年            月              日

经营期限：                                          .

姓    名：        性别：          年龄：         职务：          .

系                                          .的法定代表人。

特此证明。

投 标  人：                        （盖公章）

日      期：         年          月        日

## 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）   系  （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托            （身份证号码：                     ）为我公司  （投标工程名称）   工程投标活动的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我办理本工程投标活动的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

有效期为：                                              .

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

代  理  人： （签字）   性别 ：          年龄：         .

身份证号码：                               职务：       .

投  标  人：                                     （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）.

授权委托日期：            年             月             日

## 三、投标函

（招标人）          ：

1、根据你方出售的               工程施工招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后，我方愿以我方愿以人民币（大写）               元，（RMB￥         元）的总价，其中：措施项目费人民币（大写）：              ，（RMB￥         元）；安全文明措施费人民币（大写）：              ，（RMB￥         元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

4、若我方中标，我方保证按投标工期                日历天内完成并移交全部工程。

5、若我方中标，我方保证工程质量等级达到                            。

6、若我方中标，我方保证安全文明施工争创  　市　  级文明工地。

7、若我方中标，我方委派  　  　  为本工程项目经理。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

10、我方已按招标文件规定的时间，提交了                  元人民币作为投标保证金。

11、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。精确到元.角.分。

投         标         人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                              （签字或盖章）

日                    期：           年             月           日

## 四、投标保证金交存凭证或保函

## 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

- 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

- 尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

## 六、履约承诺书

致：

我公司完全承诺                     （项目名称）招标文件和合同条款。

在此       （投标人名称）的法人代表              （姓名）以合法地位郑重做如下承诺：

一旦中标，我们将承担合同规定的全部责任和义务。如果中标后不能履行合同规定义务，出现如下情况：

1、投入的主要管理人员、机械设备数量和型号、管理及施工队伍的配置等与合同约定不符；

2、工程质量达不到合同要求，进度严重滞后，或该合同段控制工程进度影响了整体工程进度和项目总目标的实现；

3、将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作为名，将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

4、在项目建设过程中因工程管理（包括：质量、进度、安全、廉政、资金使用、文明工地）受到省级以上交通主管部门通报批评或被新闻媒体曝光；

5、违规使用工程预付款，将建设资金从该合同段项目经理部抽走，或拖欠工程款、材料款和劳务费用。

（投标人名称）承诺出现上述任何一种情况后，发包人有权没收履约担保。我公司还承诺，如果没收履约担保不能免除我们的合同义务，接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施：

1）、限期整改纠正，使工程建设满足发包人要求；

2）、同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用；

3）、发包人有权终止承包人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成，         （投标人名称）无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

4）同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用，否则发包人有权采取必要的手段和措施，并无条件没收履约担保。

本承诺和履约担保自合同签定之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日失效。

投标人：                          （盖单位章）

## 法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）

- 附件：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于            （以下简称“供应商”）拟参加编号          的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币                       元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 七、工程量清单报价表（封面）

__________________________                   工程

工程量清单报价表

投  标  人：_________________________      (单位盖章)

法定代表人：____________________           (签字盖章)

造价工程师及注册证号：_________________ (盖执业专用章)

（或中级造价员）

编制时间：__________________________

## 八、投标报价说明

各投标单位根据招标文件要求和自行组价的具体情况，编写投标报价说明。

## 九、工程量清单报价格式

(详见工程量清单计价系统)

表一、投标总价表

表二、建设项目报价汇总表

表三、单位工程造价汇总表

表四、分部分项工程清单计价表

表五、零星工作项目计价表

表六、措施项目费清单计价表

表七、其他项目清单计价表

表八、分部分项工程量清单综合单价分析表

表九、措施项目费（综合单价）分析表

表十、计日工计价表

表十一、其他需要的表格：

投标报价说明

1.本报价依据了本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目必须采取的措施所发生的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外，为完成本工程项目施工可能发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为  人民币  。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

## B技术标

## B投标文件封面

__________________________________工程

投 标 文 件

投标文件内容：                 技术标                     .

投   标   人：                                   （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                                （签字或盖章）

日期：                 年           月           日

## 一、施工组织设计

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、确保工程质量的技术组织措施

2、确保安全生产的技术组织措施

3、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

4、确保工期的技术组织措施

5、施工方案和项目经理部组成人员

6、施工机械配备和材料投入计划

7、施工进度表或施工网络图（横道图）

8、劳动力安排计划及劳务分包情况表

9、施工总平面布置图

10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

## 二、其他部分

1、申请人基本情况表

2、拟派往本项目建造师简历（无在建工程）

3、拟派往本项目技术负责人简历

4、2017年1月1日至今未因安全、质量等问题受到政府主管部门的处罚，无不良记录。

5、其他材料

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表五  施工总平面图

附表六  项目管理机构

附表七  主要人员简历表

附表八：申请人基本情况表

#### 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

#### 附表五：施工总平面图

#### 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：项目管理机构

#### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

#### 附表七：主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证，管理过的项目业绩须附合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附表八：申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人合法有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或统一社会信用代码的营业执照副本、企业资质证书副本（外省需入陕证明）、安全生产许可证等材料的复印件。