陕西省

铜川市新区2020年度

统筹整合财政涉农资金年末补充方案

编制单位：铜川市新区脱贫攻坚领导小组办公室  铜川市新区财政局

编制日期： 2020年11月

铜川市新区关于2020年度统筹整合财政涉农

资金实施方案年末补充说明

为深入推进新区统筹整合财政涉农资金工作，确保如期完成年度脱贫攻坚任务，根据相关政策及新区实际情况，形成新区2020年度统筹整合财政涉农资金年末补充方案，现将年末补充情况说明如下：

一、方案补充原因

- 按照脱贫攻坚退出“两不愁、三保障”总体要求，因中期调整方案在实施执行过程中，部分项目有所增加，为了更好的发挥财政涉农资金的整合作用，提高资金使用效益，坚决完成新区年度脱贫攻坚任务，现需对中期方案予以补充，形成年末补充方案。

二、履行程序

新区统筹整合财政涉农资金实施方案调整程序为：项目主管单位提出项目变更申请，经区脱贫攻坚领导小组专题会议研究同意后，形成专题会议纪要，并由区脱贫攻坚领导小组将项目调整计划汇总后通知新区财政局，新区财政局据此编制年末补充实施方案，并经新区脱贫攻坚领导小组同意将年末补充实施方案向市脱贫攻坚领导小组报备。

- 三、补充后整体情况

- 2020年度统筹整合财政涉农中期调整实施方案资金规

- 模3740.33万元，补充方案后资金规模为3922.35万元，增加182.02万元，涉及项目5个。年末补充方案后资金投入19个项目，其中：安排用于产业发展项目13个，涉及资金共计2077.35万元；用于基础设施建设项目6个，涉及资金共计1845万元。

目  录

一、编制依据	1

二、资金投入概算	1

三、统筹整合财政涉农资金规模	3

四、保障措施	3

（一）组织保障	3

（二）强化资金监管	3

（三）推行公开公示制度	4

五、绩效目标	4

铜川市新区2020年度

统筹整合财政涉农资金年末补充方案

- 一、编制依据

- 根据《铜川市财政局 铜川市扶贫开发局转发省财政厅、省扶贫办<关于做好2020年财政专项扶贫资金管理、贫困县涉农资金整合及扶贫资金项目管理等工作>的通知》（铜财农〔2020〕24号）要求，新区将各级纳入整合范围内的资金统筹安排用于脱贫攻坚，坚决落实“四个不摘”要求，根据脱贫攻坚年度规划，在“因需而整”的前提下，做到“应整尽整”，按照脱贫攻坚项目实际情况，编制2020年统筹整合财政涉农资金年末补充方案。

- 资金投入概算

- 2020年度统筹整合财政涉农中期调整实施方案资金规模为3740.33万元，补充方案后资金规模为3922.35万元，增加182.02万元。资金来源具体为：中央整合资金100万元，区级整合资金82.02万元。

- 在原方案农业产业发展类项目的基础上，调增项目182.02万元，具体项目及原因为：

- 长命村生猪养殖场建设项目在原投资总额600万元的基础上调增58万元，调增后投资总额为658万元。调增原因为：该项目建设内容增加配电设施，因此追加投资58万元；

2.陕西润盛农业发展有限公司代养奖补资金项目在原投资总额10万元的基础上调增10万元，调增后投资总额为20万元，调增原因为：因该项目在为贫困户代养分红期间，每年代养分红人数有所增减，最终实际代养分红人数为31户102人，根据《中共铜川市新区工委办公室 铜川市新区管委会办公室关于印发<新区产业精准扶贫实施方案>的通知》（铜新办发〔2016〕50号）文件中“按照农业龙头企业（合作社）+贫困户模式发展种养殖产业，在贫困村建设稳定的生产基地、且为建档立卡贫困户提供种苗供应、技术指导、技能培训、产品回购的企业及合作社，带动贫困户达到20户以上或贫困人口50人以上的，补助10万元；50户以上或贫困人口100人以上的，补助20万元；100户以上或贫困人口200人以上的，补助50万元”，因此追加投资10万元；

- 3.贫困户到户补助项目在原投资总额1.49万元的基础上调增1.524万元，调增后投资总额为3.014万元，调增原因为：部分贫困户新增种养殖予以补助；

- 4.铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目在原投资总额960万元的基础上调增90万元，调增后投资总额为1050万元，调增原因为：该项目增加消防设施及场地硬化，因此追加投资90万元；

- 5.新区雨露计划项目在原投资总额4.8万元的基础上调增22.5万元，调增后投资总额为27.3万元，调增原因为：经教育部门反复核查存在遗漏的农村建档立卡贫困家庭子女未享受“雨露计划”政策补助，对其进行补发。

- 统筹整合财政涉农资金规模

2020年共收到各级纳入整合范围资金3922.36万元，根据铜川市新区2020年度统筹整合财政涉农项目计划投资规模，截止2020年11月26日，新区本年度整合资金需求数为3922.36万元，已整合资金3922.36万元，无资金缺口，整合率为100%。

- 保障措施

- （一）组织保障

新区使用统筹整合财政涉农资金工作由新区脱贫攻坚领导小组办公室牵头，各职能部门按照各自职责分工，具体负责整合资金的筹集、项目筛选、项目监管、项目实施等工作，形成全区齐抓共管，稳步推进的扶贫格局。

- （二）强化资金监管

各相关部门按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，严格执行相关政策及工作导引，积极推进扶贫资金动态监控工作，加大财政投资评审，配合相关部门的审计、监督检查，并认真组织对问题的整改落实，积极引入社会组织开展第三方监督项目实施及资金运行。实现新区统筹整合财政涉农资金有章可循，规范运作，稳步推进。

- （三）推行公开公示制度

各有关部门严格按照《铜川市扶贫开发局、铜川市财政局印发完善全市扶贫资金项目公告公示制度的实施细则通知》（铜扶发〔2018〕21号）、《铜川市财政局关于进一步做好财政扶贫资金公开工作的通知》（铜财办〔2019〕15号）要求，通过当地政府门户网站等多种公开方式将涉农整合资金政策文件、管理制度、资金分配、实施项目等信息及时向社会公开，实行扶贫项目分级分类公示的形式，接受社会监督。

- 五、绩效目标

通过整合财政涉农资金，因地制宜，发展主导产业，配套农村基础设施建设，树立生态建设和环境保护理念，改善农村村容村貌，促进农村产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道，带动贫困群众，走上致富之路，彰显涉农资金打捆使用的集聚效应。

附表：1.铜川市新区2020年度统筹整合财政涉农资金年末补充方案整合资金明细表

- 2.铜川市新区2020年度统筹整合财政涉农资金年末补充项目汇总表

3.铜川市新区2020年度统筹整合财政涉农资金年末补充项目明细表