铜川市新区2020年度招商引资重点财政支出

绩 效 评 价 报 告

项目单位：铜川市新区对外经济投资合作局

组织单位：铜川市新区财政局

评价机构：深圳市万德公共咨询有限公司

报告编号：铜新评价2021-04

编制日期：2021年11月

铜川市新区2020年度招商引资重点财政支出项目

绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 铜川市新区2020年度招商引资重点财政支出项目 |  |  |
| 实施单位 | 铜川市新区对外经济投资合作局 |  |  |
| 主管处室 | 铜川市新区财政局综合科 | 主管部门 | 铜川市新区对外经济投资合作局 |
| 年度预算资金安排 | 50.00万元 |  |  |
| 其中 | 当年财政拨款50.00万元（100%） |  |  |
| 年度实际支出 | 年度支出万元423495.41元，占比84.7% |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |
| 绩效目标 | 引进一批有规模、有效益、对开发建设具有战略支撑作用的大项目、好项目。 |  |  |
| 主要指标 | 举办会议、活动数量，参加会议、活动人数，签约项目涉及资金量 |  |  |
| 完成情况 | - 2020年全年项目签约金额134.19亿元，实际利用市域外项目资金60.98亿元，其中实际利用省域外子项目资金（内资）46.93亿元。 - 举办招商引资会议、活动7项。 |  |  |
| 三、综合评价结论 |  |  |  |
| 经综合评价表明，专项资金使用情况整体表现良好，综合评分为85.65分，绩效等级为“良”。 |  |  |  |
| 四、主要经验及做法 |  |  |  |
| 1.开拓了线上招商工作。利用互联网平台和现代信息技术，组织“线上招商会”、“在线联系会”等线上推广活动。 2.改善了招商引资环境。铜川市新区根据铜川市级优惠政策为基础，学习借鉴其它市县优惠政策，结合铜川市新区自身实际情况，印发了《铜川市新区促进产业发展优惠政策》，有利于招商引资工作的开展。 3.创新了招商引资方式。加强与社会组织、驻外机构的合作联系，借助各大城市陕西商会的平台开展招商引资工作，利用各大驻外机构为前沿阵地，更便利与客商联系沟通，方便招商引资工作开展。 |  |  |  |
| 五、存在主要问题及有关建议 |  |  |  |
| - 主要问题： 1.资金管理不够规范，缺乏制度支撑。2.项目管理不够科学，职责划分不够清晰。3.绩效自评报告质量有待改善。4.签约项目质量有待提高 。 - 有关建议：1.加强制度建设，科学规范管理专项资金。2.加强预算绩效管理，开展系统培训。3.提高招商引资工作针对性，丰富招商手段 |  |  |  |
| 六、综合评价得分和等级 |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策 | 20 | 20 | 100% |
| 过程 | 20 | 13.69 | 68.45% |
| 产出 | 27 | 18.96 | 70.22% |
| 效益 | 33 | 33 | 100% |
| 合计 | 100 | 85.65 | 85.65% |
| 绩效评价得分： | 85.65 | 综合评价结果等级： | 良 |

- 铜川市新区2020年度招商引资重点财政支出项目

- 绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景。

根据《陕西省人民政府关于进一步推进开放型经济发展的决定》（陕政发 〔2008〕70号），陕西省政府设立招商引资专项资金（5000万元），每年按一定比例增长，主要用于招商引资的宣传推介、重点引资项目的支持以及引资成效的奖励。《铜川市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（铜政发〔2016〕12号）明确提出积极参加丝博会暨西洽会、农高会、厦洽会、港澳经贸合作等投资促进活动，利用平台，宣传推介铜川，开展招商活动。瞄准重点领域、重点企业开展上门招商、委托招商、小分队招商，主动出击，对接洽谈。铜川市新区对外经济投资合作局利用招商引资专项经费，开展招商引资活动。

- 2.项目实施目的。

通过招商引资专项经费，开展招商引资活动，促进项目和资金在新区落户，形成固定资产，增加税源和财政收入，进而促进基础设施建设；促进新区经济总量增加和产业结构升级；扩大就业，提高人均收入，促进社会进步；发展开放性经济，促进新区经济与外部经济接轨。

- 3.资金使用情况。

2020年度招商引资专项经费为50万元，其中根据《铜川市新区财政局关于下达2020年部门预算的通知》（铜新财预〔2020〕3号），年初部门预算下达招商引资专项经费50万元，根据2020年项目收入决算表，实际支出423495.41元。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目总体目标

- （1）举办2020年第五届丝博会：着力推进新区五大产业集群宣传新区特色资源、优势项目和投资环境；广泛收集、获取项目投资信息；扩大签约项目成果，全面完成省市下达的各项目 标任务。（2）举办第三届扶贫产品交易会：展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，做好客商邀请和项目签约工作。 （3） 参加陕西——长三角地区经济合作活动：围绕新区五大产业集群，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。（4）参加陕粤港澳经济合作活动：根据“走进大湾区 奋进新时代”的主题，宣传和推介新区新形象，寻找新商机，同时对接和引进一批优质项目，为我区经济高质量发展增添新动能。（5）参加杨凌农高会：围绕新区五大产业集群，充分利用扶贫产品交易会平台，展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，同时做好客商邀请和项目签约工作。（6）参加中国国际进口博览会：做好项目推介和签约工作，进一步挖掘潜力，加强组织企业 与国外贸易合作伙伴的联系沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。（7）参加中国国际投资贸易洽谈会：寻找商机，宣传推介。（8）拍摄招商引资宣传片：全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。

- 2.资金使用单位年度绩效目标

- 表1-2  招商引资专项经费年度绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 陕西——长三角地区经济合作活动参加单位 | ≥3家 |
|  |  | 2020年第五届丝博会参加企业数量 | ≥70户 |
|  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动参加人数 | ≥5人 |
|  |  | 陕粤港澳经济合作活动参加人数 | ≥10人 |
|  |  | 陕粤港澳经济合作活动参加单位 | ≥6家 |
|  |  | 杨凌农高会参加企业数量 | ≥5家 |
|  |  | 杨凌农高会参加人数 | ≥10人 |
|  |  | 中国国际进口博览会参加人数 | ≥5人 |
|  |  | 2020年第五届丝博会参加单位 | ≥17家 |
|  |  | 招商宣传片前期人员： 导演、光师、影视化妆、影视模特、人员： 国家级中、英文配音、幕、3D动画制作、音频制作、参加人数 | ≥35人 |
|  |  | 2021年第五届丝博会参加人数 | ≥300人 |
|  |  | 扶贫产品交易会参加企业数量 | ≥20人 |
|  |  | 中国国际投资贸易洽谈会参加人数 | ≥5人 |
|  | 质量 指标 | 2020年第五届丝博会参与率 | ≥98% |
|  |  | 扶贫产品交易会参与率 | ≥90% |
|  |  | 杨凌农高会参与率 | ≥98% |
|  |  | 中国国际进口博览会参与率 | ≥90% |
|  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动参与率 | ≥95% |
|  |  | 中国国际投资贸易洽谈会参与率 | ≥90% |
|  |  | 陕粤港澳经济合作活动参与率 | ≥90% |
|  |  | 招商引资专项资金支出的合规性 | 1 |
|  | 时效 指标 | 陕粤港澳经济合作活动时间 | 2020年12月2 日-2020年12月7日 |
|  |  | 第三届扶贫产品交易会时间 | 2020年9月11日-2020年5月18日 |
|  |  | 2020年第五届丝博会时间 | 2020年5月11日-2020年5月17日 |
|  |  | 招商引资宣传片时间 | 2020年5月1日—2020年12月31日 |
|  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动时间 | 2020年8月5日-2020年8月11 日 |
|  |  | 杨凌农高会时间 | 2020年10月22 日-2020年10月26 日 |
|  |  | 中国国际进口博览会时间 | 2020年11月5 日-2020年11月10日 |
|  |  | 中国国际投资贸易洽谈会时间 | 2020年9月8日-2020年9月11 日 |
|  | 成本 指标 | 招商引资宣传片成本 | ≤20万元 |
|  |  | 2020年第五届丝博会成本 | ≤19万元 |
|  |  | 陕西——长三角地区经济合作成本 | ≤2万元 |
|  |  | 第三届扶贫产品交易会成本 | ≤2万元 |
|  |  | 陕粤港澳经济合作活动成本 | ≤2万元 |
|  |  | 中国国际进口博览会成本 | ≤2万元 |
|  |  | 杨凌农高会成本 | ≤1.5万元 |
|  |  | 中国国际投资贸易洽谈会成本 | ≤1.5万元 |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 中国国际进口博览会签约涉及资金 | ≥1万元 |
|  |  | 扶贫产品交易会签约项目涉及资金 | ≥2万元 |
|  |  | 2020年丝博会签约项目涉及资金 | ≥46万元 |
|  |  | 杨凌农高会签约项目涉及资金 | ≥1万元 |
|  | 社会效益指标 | 提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。 | 有效提升 |
|  |  | 宣传铜川特色资源、优势项目和投资环境，促进 企业发展。 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 陕西——长三角地区经济合作活动参与人满意度 | ≥96% |
|  |  | 2020年第五届丝博会参与人满意度 | ≥98% |
|  |  | 中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度 | ≥97% |
|  |  | 新区管委会相关部门对第五届丝博会满意度 | ≥98% |
|  |  | 第三届扶贫产品交易会参与人满意度 | ≥98% |
|  |  | 陕粤港澳经济合作活动参与人满意度 | ≥97% |
|  |  | 杨凌农高会参与人满意度。 | ≥98% |
|  |  | 中国国际进口博览会参与人满意度 | ≥97% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的与重点

- 通过对铜川市新区2020年度招商引资专项经费绩效评价，从专项资金的决策、过程、产出、效益等四个维度出发，紧盯会议活动开展情况、项目签约情况、项目落地情况、项目实施情况、涉及资金情况，分析2020年度招商引资专项经费支持招商引资工作效果，从而评价使用专项经费带来的的产出和效益情况。针对专项经费使用过程中存在的问题，提出提升专项经费使用效率和效果的对策建议。

- （二）评价依据

- 1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

- （中发〔2018〕34 号）

- 2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》

- （财预〔2020〕10 号）

- 3.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285

- 号）

- 4.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416

- 号）

- 5.《陕西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（陕政发〔2015〕10 号）

- 6.《关于开展2020年度新区项目和部门整体支出绩效自评和重点项目绩效评价工作的通知》（铜新财评〔2021〕1号）

- 7.《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（铜发〔2019〕

- 14号）

- 8.《铜川市市级财政专项资金管理办法》（铜政发〔2019〕

- 10号）

- 9.《市级项目支出预算绩效评价指标及评分标准》（铜财预〔2017〕13号）

- 10.《铜川市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 11.《西部大开发“十三五”规划 》

- 12.《陕西省人民政府关于进一步推进开放型经济发展的决定》（陕政发 〔2008〕70号）

- 13.《陕西省招商引资专项资金管理办法》（陕财办行〔2009〕30号）

- 14.《铜川市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（铜政发〔2016〕12号）

- 15.《铜川市人民政府关于印发“十四五”服务业高质量发展规划的通知》（铜政发〔2021〕27号）

- 16.资金支持项目立项及批复相关文件

- 17.资金使用单位预、决算相关文件

- 18.资金使用单位财政资金拨付凭证和银行回执单

- 19.资金使用单位财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度、专项资金管理制度、资金拨付审批管理制度、采购管理办法、薪酬制度、绩效工资分配方案等相关管理制度文件

- 20.资金使用单位项目管理及实施相关文件

- 21.资金使用单位项目完成相关验收文件

- 22.资金使用单位2020年度和2019年度财务报表、运营数据相关数据资料

- （三）绩效评价指标与方法

- 1.评价指标设置原则。

- 评价指标作为年度任务目标实现程度的重要衡量标准，需综合考虑绩效指标与年度任务目标是否关联、同类评价对象之间的评价结果是否可比、绩效评价依据资料和数据是否可得等方面，因此本次评价依据相关性、关键性、可比性、系统性和经济性原则设置绩效指标。

- 2.绩效评价指标及评分标准。

- （1）绩效评价指标体系。

- 本次绩效评价指标体系按照以专项资金为主线、以资金使用项目为评价对象，根据招商引资总体目标结合铜川市财政局关于《市级项目支出预算绩效评价指标及评分标准》（铜财预〔2017〕13号）文件内容，设立决策、过程、产出、效益四个一级指标，通过查阅各种招商引资相关资料和资金使用单位收集的资料，并与资金使用单位反复沟通之后，进一步完善设立了13个二级指标、26个三级指标（详见附件2）。并根据指标体系和资金使用情况设定了合理的分值权重，合计分值为100分，具体指标分值如下：

- 决策（20分）：从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价专项资金使用中，项目立项的充分性和规范性、绩效目标的合理性和明确性、预算编制科学性和资金到位率等内容。

- 过程（20分）：从资金管理和项目管理两方面评价组织实施完备性、绩效自评情况、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

- 产出（27分）：用于评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

- 效益（33分）：用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、环境效益和可持续影响等内容。

- （2）绩效评价等级

- 财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。根据评价结果的分值，确定专项资金绩效评价最终达到的层级。具体等级可分为：90分（含）-100分为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。

- 3.绩效评价方法。

- 本次绩效评价方法采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，结合招商引资实际情况，对招商引资目标实现程度和专线资金使用效果进行综合评价。

- （四）绩效评价工作过程

- 首先，成立绩效评价工作组并进行相关培训和任务分配，收集原始资料进行工作方案制定和指标设计，形成方案初稿；其次，根据相关意见对指标体系进行完善，并根据指标体系完善资料；再者，根据相关资料进行评价，针对相关内容与被评价单位进行座谈和现场调研，完善评价依据；最终，形成绩效评价报告初稿，

- 并修整完成定稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

- 本次评价在项目收集整理、数据测算分析、现场调研查证以及沟通协商论证的基础上，评价工作组根据绩效评价指标体系评分标准和评价依据进行评分，该项目综合评价分数为85.65分，评级为“良”。其中决策指标20分，过程指标13.69分，产出指标18.96分，效益指标33分。各指标得分情况如下：

- 表3-1  铜川市2020年度招商引资专项经费指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 20 | 100% |
| 过程 | 20 | 13.69 | 68.45% |
| 产出 | 27 | 18.96 | 70.22% |
| 效益 | 33 | 33 | 100% |
| 合计 | 100 | 85.65 | 85.65% |
| 绩效评价得分：85.65 |  | 综合评价结果等级：良 |  |

- （二）评价结论

根据绩效评分结果，结合招商引资工作开展实际情况和招商引资专项经费年度绩效目标，招商引资专项经费在2020年度使用中的主要产出为：

- 第一，参加或举办了第三届扶贫产品交易会、陕西——长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动、杨凌农高会、中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会，并在这些活动中完成项目签约。

- 第二，2020年在招商引资工作中签约项目33个，其中涉及资金在5000万以上的重大项目有17个。

- 2020年度招商引资专项经费完成支持各项目产出后，所带来的主要效益为：

- 第一，2020年铜川市新区管委会签约项目金额134.19亿元，实际利用市域外项目资金60.98亿元，其中实际利用省域外项目资金46.93亿元，带来了大量项目和资金，增加财政收入，促进新区经济发展和创业升级，获得了丰厚的经济效益，促进基础设施建设，带动就业，获得了良好的社会效益。

- 第二，2020年在招商引资工作中签约的33个项目，均为固定资产投资项目，增加铜川新区税收，进一步完善铜川新区基础设施建设，吸纳本地就业人口，长期可持续性地带来经济效益和社会效益。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 1.项目立项--8分。

- 国家发改委印发《西部大开发“十三五”规划 》，对西部大开发进行了全面部署，提出大力发展内陆开放型经济，探索建立更加适应开放型经济发展的行政管理和公共服务体制，扩大西部内陆地区特色优势产业对外开放，增加利用外资规模，提升引进外资质量，有序开展对外直接投资。根据《陕西省人民政府关于进一步推进开放型经济发展的决定》（陕政发 〔2008〕70号），陕西省政府设立招商引资专项资金（5000万元），每年按一定比例增长，主要用于招商引资的宣传推介、重点引资项目的支持以及引资成效的奖励。根据《陕西省省级专项资金管理办法》（陕政发〔2007〕19号），并结合陕西省实际情况，陕西省财政厅与陕西省商务厅联合制定了《陕西省招商引资专项资金管理办法》（陕财办行〔2009〕30号），该办法对招商引资专项资金的使用范围、管理职责、申请和审核程序以及监督检查都做了明确规定。《铜川市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（铜政发〔2016〕12号）明确提出积极参加丝博会暨西洽会、农高会、厦洽会、港澳经贸合作等投资促进活动，利用平台，宣传推介铜川，开展招商活动。瞄准重点领域、重点企业开展上门招商、委托招商、小分队招商，主动出击，对接洽谈。《铜川市新区招商局关于2019年工作总结及2020年工作要点的报告》（铜新招字〔2019〕10号）中提出了2020年度工作计划，明确将招商引资作为铜川市新区招商局2020年度的重点工作，要求认真组织参加丝博会、厦洽会、农高会、陕港澳活动周等展会活动。《铜川市新区财政局关于下达2020年度部门预算的通知》（铜新财预〔2020〕3号）明确下达了招商引资专项经费的预算。所以，铜川新区2020年度招商引资专项经费，符合国家法律法规、经济社会发展规划和相关政策，符合中央、地方财政事权支出划分责任，符合部门年度工作计划，是针对招商引资的具体需求设定，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料皆符合相关要求，经过了必要的集体决策和文件批复，立项依据充分且立项程序规范，所以项目立项这一指标得8分。

- 2.绩效目标--6分。

- 2020年度铜川市新区招商引资专项经费主要用于参加或举办第三届扶贫产品交易会、2020年第五届丝博会、陕西——长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动、杨凌农高会、中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会，展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，做好客商邀请和项目签约工作，加强组织企业与国外贸易合作伙伴的联系沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。拍摄招商引资宣传片，全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川 新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。

- 根据招商引资专项经费绩效目标表、绩效自评表和自评报告以及预算申报等相关文件，绩效目标设定了产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和社会效益、可持续影响指标，绩效目标设置相对明确，目标设定完整，与预算资金规模相匹配，并细化成可量化的指标值，绩效指标值与项目目标任务数基本对应，绩效目标合理，绩效指标明确，所以绩效目标这一指标得6分。

- 3.资金投入--6分。

- 2020年度铜川市新区招商引资专项经费根据2020年度招商引资工作计划制定，符合开展招商引资工作的需求，举办或参加会议活动，遵守相关会议活动方案工作要求，严格执行中央、省委、市委有关工作纪律要求，勤俭安排食宿交通，坚持不搞宴请、不安排礼品、住五星级酒店、不乘坐高级轿车、不搞豪华会场布置，出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费等，严格按照出差文件标准执行，预算编制符合相关行业标准和政策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，所以预算编制科学性指标得4分。根据年初预算编制招商引资经费为50万元，《铜川市新区财政局关于下达2020年度部门预算的通知》（铜新财预〔2020〕3号）明确下达了招商引资专项经费为50万元，资金到位率100%，资金到位率指标得2分，所以二级指标资金投入得6分。

- 项目过程情况

- 1.资金管理--6.69分。

- 该指标主要评价资金使用单位在专项资金使用过程中的管理情况，主要从管理制度健全性、资金使用规范性以及预算执行率三个方面进行综合评价，用以反映和考核专项资金使用过程中的规范性和管理制度的完善性，以方便资金使用单位和财务主管部门对于资金使用过程中存在的问题及时发现并强化管控。结合资金使用单位实际情况，专项资金的资金管理评价如下：

- 新区对外经济投资合作局作为资金使用单位，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规规定，结合部门实际情况，制定了《新区对外经济投资合作局预算管理制度》，《新区对外经济投资合作局财务管理制度》中也对资金拨付审批、财务监督审计有严格的制度规定，对资金管理制度也有涉及。但缺乏成本核算制度和招商引资专项经费管理办法，所以，管理制度健全性指标得2分。

- 资金使用过程中遵守相关法律法规和相关管理制度规定，项目实施程序和相关手续合规、完备，相关资金的拨付有完整的审批手续和资料。但预算执行中缺乏监控，所以资金使用规范性得3分。

- 根据《铜川市新区财政局关于下达2020年度部门预算的通知》（铜新财预〔2020〕3号），招商引资专项经费实际到位资金为50万元，根据2020年度新区对外经济投资合作局项目收入支出决算表，招商引资专项经费实际支出423495.41元，预算执行率约为84.7%，所以，预算执行率指标得分为1.69分

- 所以，资金管理指标得6.69分。

- 2.项目管理--6分。

- 项目管理指标主要评价资金使用单位在项目管理中的管理制度健全性、组织实施的完备性和制度执行有效性，以及绩效自评工作开展情况。

- 资金使用单位制定了《铜川市新区对外经济投资合作局工作管理制度》，对部门职能和岗位职责做出了相关规定。《新区对外经济投资合作局财务管理制度》中对资料归档有严格规定：加强档案管理制度，档案必须做到专人管理并登记上锁，查阅档案必须由管理人员查找，其他人员不得入内。但不具备招商引资专项经费项目相关管理制度文件，所以，管理制度健全性指标得2分。

- 资金使用单位的主要职责比较明晰，部门内设一个办公室：综合办公室，机构不够健全，缺乏部门人员职责划分信息，有具体的项目实施计划和进度安排，所以，组织实施的完备性得1分。

- 招商引资专项经费项目实施过程中均按照活动方案执行，符合法律法规和业务规定，项目实施程序和相关手续合规、完备，方案中对各项工作进行了合理分配，项目相关工作按照活动方案进行，所以，制度执行有效性指标得2分。

- 绩效自评报告客观完整，但问题分析不够全面，建议可操作性有待提高。所以，绩效自评指标得2分。

- 所以，项目管理指标得6分。

- （三）项目产出情况

- 根据项目支出绩效评价管理办法、专项资金分配方案和资金使用单位绩效目标申报情况，结合资金使用的实际情况，绩效评价产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标，并根据不同项目内容将指标分值进行合理分配，通过各项目的产出情况结合分值分配情况对专项资金的产出进行综合评价。

- 1.产出数量--5.14分。

- 2020年度铜川市新区招商引资专项经费计划用于参加或举办第三届扶贫产品交易会、2020年第五届丝博会、陕西——长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动、杨凌农高会、中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会，其中因疫情原因，第五届丝博会未举办，计划举办或参加的会议活动数量为7，实际举办或参加的会议活动数量为6，所以，产出数量指标得分为5.14分。

- 2.产出质量--1.54分。

- 根据2020年签约项目跟踪月报（年底）的统计情况，2020年签约项目数为33个，其中涉及资金在5000万以上的有17个，重大项目签约率约为51%，所以，重大项目签约率指标得分为1.54分。

- 根据铜川市新区对外经济投资合作中心的证明文件，2019年签约项目涉及资金为145.63亿元，2020年签约项目涉及资金为134.19亿元，涉及资金增长率小于0，所以，涉及资金增长率指标得分为0分。

- 所以，产出质量指标得分为1.54分。

- 3.产出时效--6.28分。

- 2020年度资金使用单位计划参加或举办第三届扶贫产品交易会、2020年第五届丝博会、陕西——长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动、杨凌农高会、中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会。其中，因疫情原因，2020年第五届丝博会未举办；陕粤港澳经济合作活动计划举办时间为2020年12月2日至2020年12月7日，实际举办时间为2020年12月7日至2020年12月11日；第三届扶贫产品交易会计划举办时间为2020年9月11日至2020年9月18日，实际举办时间为2020年9月22日至9月26日；陕西——长三角地区经济合作活动计划举办时间为2020年8月5日至2020年8月11日，实际举办时间为2020年8月18日至2020年8月21日，重点工作及时完成率约为43%。所以，重点工作及时完成率指标得分为1.28。

- 根据2020年签约项目跟踪月报（年底）的统计情况，2020年签约项目数为33个，其中处于实施阶段有5个，在建或已建成项目28个，项目开工率约为85%，所以项目开工率得分为5分。

- 所以，产出时效指标得分为6.28分。

- 4.产出成本--6分。

- 2020年招商引资专项经费项目计划成本为50万元，实际使用423495.41元，成本节约率约为15%，大于10%，所以，产出成本指标得6分。

- （四）项目效益情况

- 效益指标根据招商引资资金性质，效益指标进一步细化为经济效益、环境效益、可持续发展以及满意度指标4个方面。

- 1.经济效益--15分。

- 根据铜川市对外经济合作中心证明文件，2020年铜川市新区管委会签约项目金额134.19亿元，完成全年预期目标任务85亿元的157.9%；实际利用市域外项目资金60.98亿元，完成全年预期目标任务52亿元的117.3%；其中实际利用省域外项目资金46.93亿元，完成全年预期目标任务40亿元的117.3%。涉及资金完成率、利用市外资金完成率、利用省外资金完成率均大于100%，所以，经济效益指标得15分。

- 2.环境效益--6分。

- 根据《中共铜川市新区工委、铜川市新区管理委员会关于印发<铜川市新区促进产业发展优惠政策>的通知》（铜新发〔2020〕51号），《铜川市新区促进产业发展优惠政策》内容完善，优惠力度大，营造了优良的招商引资工作环境，所以，环境效益指标得分为6分。

- 3.可持续影响--6分。

- 根据2020年签约项目跟踪月报（年底）的统计情况，2020年签约项目数为33个，均为固定资产投资项目，对新区发展具有可持续影响，固定资产投资占比为100%。所以，可持续影响指标得分为6分。

- 4.服务对象满意度--6分。

- 对于服务对象满意度的评价，主要评价招商引资工作过程中服务企业的满意度情况。针对受益群众发放10分调查问卷，回收10分，调查问卷有效率为100%，调查问卷经汇总统计后，按照如下方式计算分值：

- ① Ai=6*p1+4*p2+2*p3+0*p4

- Ai（i=1、2、3、…10）:调查问卷中的第i个问题分值。

- P1:同一对象问卷调查中的对应问题的满意情况占比。

- P2:同一对象问卷调查中的对应问题的较满意情况占比。

- P3:同一对象问卷调查中的对应问题的一般情况占比。

- P4:同一对象问卷调查中的对应问题的不满意情况占比。

- ② M=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/10(i=1、2…10)

- M:服务对象满意度调查分值。

- 根据调查问卷收集情况相关数据和满意度调查分值计算公式统计如下：

- 表4-1  满意度调查问卷统计分析表

| 招商引资专项经费问卷调查统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问卷题项 | 分值 | 满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
| 您对《铜川市新区促进产业发展优惠政策》感觉怎么样？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对2020年陕西—长三角地区经济合作活动满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对2020厦门国际投资贸易洽谈会满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对铜川市新区2020年扶贫产品交易会满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对第27届杨凌农高会满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对第三届中国国际进口博览会满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对第十届陕粤港澳经济合作活动周满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对与新区对外经济投资合作局合作满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对铜川市新区的投资环境满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 您对新区对外经济投资合作局招商方式满意吗？ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得分 | 6 |  |  |  |  |

- 根据绩效评价指标体系和满意度调查问卷数据统计情况和分值计算公式，服务对象满意度指标得分为6分。

- 五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验和做法

- 通过对于2020年度招商引资专项经费的绩效评价结果分析，结合对外经济投资合作局近几年招商引资工作开展实际情况，招商引资工作在多个方面有所突破：

- 1.开拓了线上招商工作。受新冠疫情影响，线下招商引资工作开展遇到阻碍，对外经济投资合作局积极转变思路，积极开拓，利用互联网平台和现代信息技术，组织“线上招商会”、“在线联系会”等线上推广活动，通过网络加强与客商沟通联系，宣传铜川新区招商环境，为招商引资工作打开新局面，一定程度上克服了新冠疫情带来的不良影响。

- 2.改善了招商引资环境。铜川市根据铜川市级优惠政策为基础，学习借鉴其它市县优惠政策，结合铜川市新区自身实际情况，印发了《铜川市新区促进产业发展优惠政策》，政策覆盖面广，内容完善，优惠力度大，更重要的是有了明文规定的政策扶持，为客商提供了政策保障和经济支持，加强了客商的投资信心，有利于招商引资工作的开展。

- 3.创新了招商引资方式。对外经济投资合作局积极进取，敢于创新，不局限于传统的“节会招商”、“上门招商”、“以商引商”等招商引资方式，加强与社会组织、驻外机构的合作联系，借助各大城市陕西商会的平台开展招商引资工作，利用各大驻外机构为前沿阵地，更便利与客商联系沟通，方便招商引资工作开展。

- （二）存在的问题及原因分析

- 按照以专项资金使用为主线，以项目产出和效益情况为导向的绩效评价思路，对各招商引资相关工作内容进行综合评价。主要存在以下问题：

- 1.资金管理不够规范，缺乏制度支撑。

- 资金使用单位缺乏成本核算制度和专项资金管理办法，专项资金使用缺乏依据和制度支撑，没有固定标准，容易导致专项资金使用混乱，缺乏预算执行监控，导致预算执行率也不高，原因是对资金使用单位对制度建设和预算执行监控不够重视，没有制定完备规范的各类管理办法，对资金缺乏科学管理。

- 2.项目管理不够科学，职责划分不够清晰。

- 缺少招商引资专项经费项目相关管理制度文件，部门机构不够健全，缺乏部门人员职责划分信息，原因是部门体量小，人员缺乏，往往身兼数职，职责不够清晰。

- 3.绩效自评报告质量有待改善。

- 在绩效自评环节，资金使用单位按照既定程序提交了绩效自评报告。但从资金使用单位提交的自评报告来看，分别存在以下问题：自评报告结构和内容完整性不足，在评价指标完成情况、存在问题及改进措施方面存在较大问题，并未就目标完成情况进行深入分析，缺乏对存在问题的深入分析，且并未提出具体的绩效改进措施。存在上述问题的主要原因是资金使用单位对绩效自评工作的不重视。

4.签约项目质量有待提高。

从签约项目名单来看，签约项目数量数量较去年有所提升，但签约重大项目比率较低，项目质量不够高，涉及资金量较小。存在上述问题的主要原因是招商引资活动针对性不够，针对重大项目开展工作不够彻底。

- 六、有关建议

- 针对上述有关问题，结合招商引资基本目标，为进一步提升专项资金的使用效率和效果，推动招商引资目标实现，特提出如下建议：

- （一）加强制度建设，科学规范管理专项资金。以上级部门制定的制度为依据，结合上级部门或其他单位的成功经验，结合部门自身实际情况，制定科学完备的成本核算制度、专项资金管理办法和项目管理办法，完善专项资金管理的制度体系，为科学规范使用专项资金提供制度依据。专项资金管理办法至少需明确招商引资专项经费的使用范围和标准，规定批复、拨付的程序和方式，加强资金使用的监管。

- （二）加强预算绩效管理，开展系统培训。开展预算执行监控，合理使用专项资金，加强绩效目标管理，认真开展绩效自评，仔细剖析自身问题，切实提出改进意见。部门欠缺绩效管理能力的，可邀请相关绩效评价专家、绩效评价机构人员等，对绩效管理相关人员从理论构架到实践操作多个维度开展系统培训，包括但不限于事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、自评结果应用等相关内容，提高资金使用单位预算绩效管理能力，提升预算绩效管理的规范性和完善性。

（三）提高招商引资工作针对性，丰富招商手段。采取线上招商、线下招商相结合的方式，尤其在新冠疫情大环境下，加强线上招商活动力度，采取小组招商、驻点招商、展会招商、文化招商、旅游招商、以商招商、委托招商、顾问招商、全员招商多种手段，招商目标聚焦于重大项目、优质项目，加强重点项目推荐。

- 附件1：工作底稿

- 铜川市新区2020年度招商引资重点财政支出项目绩效评价指标体系打分表

| - 一级指标 | - 二级指标 | - 三级指标 | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 决策 - （20） | - 项目立项 - （8） | - 立项依据充分性（5） | - 5 | - 5 |
|  |  | 立项程序规范性（3） | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （6） | 绩效目标合理性（3） | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3） | 3 | 3 |
|  | 资金投入 （6） | 预算编制科学性（4） | 4 | 4 |
|  |  | 资金到位率 （2） | 2 | 2 |
| - 过程 - （20） | - 资金管理 - （9） | - 管理制度健全性（3） | - 3 | - 2 |
|  |  | 资金使用规范性（4） | 4 | 3 |
|  |  | 预算执行率 （2） | 2 | 1.69 |
|  | 项目管理 （11） | 管理制度健全性（3） | 3 | 2 |
|  |  | 组织实施的完备性（2） | 2 | 1 |
|  |  | 制度执行有效性（2） | 2 | 2 |
|  |  | 绩效自评 （4） | 4 | 2 |
| - 产出（27） | - 产出数量 - （6） | - 举办、参加会议活动数量完成率（6） | - 6 | - 5.14 |
|  | 产出质量 （6） | 重大项目签约率（3） | 3 | 1.54 |
|  |  | 涉及资金增长率（3） | 3 | 0 |
|  | 产出时效 （6） | 重点工作及时完成率（3） | 3 | 1.28 |
|  |  | 项目开工率 （6） | 6 | 5 |
|  | 产出成本 （6） | 招商引资专项资金成本控制率（6） | 6 | 6 |
| - 效果 - （33） | - 经济效益 - （15） | - 涉及资金完成率（5） | - 5 | - 5 |
|  |  | 利用市外资金完成率（5） | 5 | 5 |
|  |  | 利用省外资金完成率（5） | 5 | 5 |
|  | 环境效益 （6） | 产业发展优惠政策情况（6） | 6 | 6 |
|  | 可持续影响 （6） | 固定资产投资项目占比（6） | 6 | 6 |
|  | 服务对象满意度（6） |  | 6 | 6 |
| - 合计分值 |  |  | - 100 | - 85.65 |

- 附件2：

- 铜川市新区财政局2020年度招商引资重点财政支出项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 资金管理不够规范，缺乏制度支撑。 |
|  | 2 | 项目管理不够科学，职责划分不够清晰。 |
|  | 3 | 绩效自评报告质量有待改善。 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 签约项目质量有待提高。 |

- 附件3：

- 铜川市新区财政局2020年度招商引资重点财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20） | 项目立项 （8） | 立项依据充分性（5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | 1.是否符合法律法规（1） 2.是否符合国家法律法规、经济社会发展规划和相关政策（1） 3.是否符合中央、地方财政事权支出划分责任（1） 4.是否符合部门年度工作计划（1） 5.是否针对某一具体问题和需求（1） | 5 |
|  |  | 立项程序规范性（3） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目是否按照规定的程序申请设立（1） 2.审批文件、材料是否符合相关要求（1） 3.是否经过必要的集体决策和文件批复（1） | 3 |
|  | 绩效目标 （6） | 绩效目标合理性（3） | 所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标是否明确，是否量化、细化，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 1.项目绩效目标设定是否完整（1） 2.项目绩效目标设定是否明确（1） 3.是否与预算资金规模相匹配（1） | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1） 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1） 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应（1） | 3 |
|  | 资金投入 （6） | 预算编制科学性（4） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.预算编制是否符合相关行业标准和政策（1） 2.预算内容与项目内容是否匹配（1） 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1） 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1） | 4 |
|  |  | 资金到位率 （2） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期内预算安排到具体项目的资金。 分值=资金到位率*2 | 2 |
| 过程（20） | 资金管理（9） | 管理制度健全性（3） | 项目实施单位的财务和专项资金管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 1.单位是否有具有健全的资金管理制度（0.5） 2.单位是否具有健全的预算管理制度（0.5） 3.单位是否具有健全的资金拨付审批制度（0.5） 4.单位是否具有成本核算制度（0.5） 5.单位是否具有财务监督审计制度（0.5） 6.单位是否具有专项资金管理办法（0.5） | 3 |
|  |  | 资金使用规范性（4） | 专项资金使用是否符合相应的制度规定和程序规范，用以反映和考核管理制度的有效执行情况 | 1.是否遵守相关法律法规和相关管理制度规定（1） 2.项目实施程序和相关手续是否合规、完备（1） 3.预算执行中是否有监控，监控结果是否有效应用（1） 4.相关资金的拨付是否有完整的审批手续和资料（1） | 4 |
|  |  | 预算执行率（2） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 分值=预算执行率*2 | 2 |
|  | 项目管理（11） | 管理制度健全性（3） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 1.是否具有部门职能和岗位职责相关业务管理制度（1） 2.是否具有招商引资项目相关管理制度文件（1） 3.是否具有资料归档等相关管理制度（1） | 3 |
|  |  | 组织实施的完备性（2） | 项目实施的相关机构、人员是否完备，用以反映和考核项目实施过程中的组织保障情况。 | 1.机构是否健全？职能是否清晰？（0.5） 2.人员是否完备？资料搜集、信息整理、资料核对、财务测算、资金申报等相关人员是否完备（0.5） 3.职责是否清晰（0.5） 4.是否有具体的项目实施计划和进度安排（0.5） | 2 |
|  |  | 制度执行有效性（2） | 项目实施是否符合相关的业务制度规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定（0.5） 2.项目实施程序和相关手续是否合规、完备（0.5） 3.项目实施中是否进行合理的工作分配（0.5） 4.项目相关工作是否按照工作计划和时间进度完成（0.5） | 2 |
|  |  | 绩效自评（4） | 绩效自评报告完成情况 | 1.绩效自评报告客观完整，问题分析全面，建议具有可操作性（4） 2.绩效评价报告完整（2） 3.有绩效评价报告，但结构不完整（1） 4.无绩效自评报告（0） | 4 |
| 产出（27） | 产出数量（6） | 举办、参加会议活动数量完成率（6） | 实际举办、参加会议活动的数量与计划举办、参加会议活动的数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 完成率=实际举办、参加会议活动的数量/计划举办、参加会议活动的数量*100% 分值=完成率*6 | 6 |
|  | 产出质量（6） | 重大项目签约率（3） | 涉及资金在5000万以上的签约项目与总签约项目的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 重大项目签约率=涉及资金在5000万以上的签约项目数量/签约总项目数量*100% 分值=重大项目签约率*3 | 3 |
|  |  | 涉及资金增长率（3） | 招商引资涉及资金较去年增长的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 大于15%得3分，大于10%小于15%得2分，大于5%小于10%得1分，小于5%不得分 | 3 |
|  | 产出时效（6） | 重点工作及时完成率（3） | 按时举办的各项会议、活动数量与计划举办的各项会议、活动数量的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 及时完成率=按时举办的各项会议、活动数量/计划举办的各项会议、活动数量*100% 分值=及时完成率*3 | 3 |
|  |  | 项目开工率（6） | 已开工项目占总签约项目的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 项目开工率=已开工项目数量/签约项目总数量*100% 分值=项目开工率*6 | 6 |
|  | 产出成本（6） | 招商引资专项资金成本控制率（6） | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考 成本节约率>10%得满分，10%>成本节约率>5%得4分，5%>成本节约率>0得2分，小于0不得分 | 6 |
| 效果（33） | 经济效益（15） | 涉及资金完成率（5） | 实际签约项目涉及资金与计划涉及资金的比率，用以反应招商引资经费使用所带来的经济效益 | 完成率=实际签约项目涉及资金/计划签约项目涉及资金*100% 分值=及时完成率*5 | 5 |
|  |  | 利用市外资金完成率（5） | 实际利用市域外项目资金量与计划利用市域外项目资金量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 完成率=实际利用市域外项目资金量/计划计划利用市域外项目资金量*100% 分值=完成率*5 | 5 |
|  |  | 利用省外资金完成率（5） | 实际利用省域外项目资金量与计划利用省域外项目资金量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 完成率=实际利用省域外项目资金量/计划计划利用省域外项目资金量*100% 分值=完成率*5 | 5 |
|  | 环境效益（6） | 产业发展优惠政策情况（6） | 根据铜川市新区产业发展优惠政策情况，用以反应铜川市新区招商引资的环境效益 | 有完善的产业发展优惠政策得6分 有产业发展优惠政策但不完善得3分 没有得0分 | 6 |
|  | 可持续影响（6） | 固定资产投资项目占比（6） | 固定资产投资项目与总签约项目的比率，用以反映招商引资经费所带来的可持续性影响 | 固定资产投资占比=固定资产投资项目/签约项目*100% 分值=固定投资资产占比*6 | 6 |
|  | 服务对象满意度（6） |  |  | - 满意（6） 2.一般满意（4） - 3.一般（2） 4.不满意（0） | 6 |
| 合计分值 |  |  |  |  | 100 |