铜川市新区2021年度对外经济投资合作局

部门整体支出

绩 效 评 价 报 告

项目单位：铜川市新区对外经济投资合作局

组织单位：铜川市新区财政局

评价机构：深圳市万德公共咨询有限公司

报告编号：铜新评审-04

编制日期：2022年10月

铜川市新区2021年度对外经济投资合作局

部门整体支出重点绩效评价总览

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 铜川市新区对外经济投资合作局部门整体支出绩效评价 |  |  |
| 实施单位 | 铜川市新区对外经济投资合作局 |  |  |
| 主管处室 | 铜川市新区财政局综合科 | 主管部门 | 铜川市新区对外经济投资合作局 |
| 年度预算资金安排 | 543.89万元 |  |  |
| 其中 | 当年财政拨款543.89万元（100%） |  |  |
| 年度实际支出 | 年度支出530.15万元，占比97.47% |  |  |
| 二、绩效目标 |  |  |  |
| 绩效目标 | 目标1：保证2021年单位工作正常运行。 目标2：招商引资严格按照“在谈项目促签约，签约项目促落地，落地项目促开工，开工项目促投产”的思路，落实项目包抓包联制度，增强招商引资的实效性，力争在招商引资和项目建设上实现新的突破。 目标3：举办2021年第五届丝博会，促进签约项目成果。 目标4：举办第四届扶贫产品交易会，做好客商邀请和项目签约工作。 目标5：参加陕西——长三角地区经济合作活动，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。 目标6：参加陕粤港澳经济合作活动，促进签约项目成果。 目标7：参加杨凌农高会，做好客商邀请和项目签约工作。 目标8：参加中国国际进口博览会，促进项目推介和签约工作。 目标9：参加陕中国国际投资贸易洽谈会，寻找商机，宣传推介。 目标10：招商宣传片，全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新。 |  |  |
| 主要指标 | 1.人员经费保障人数≦8人；2.2021年第五届丝博会参加单位≧18家；3.2021年第五届丝博会参加企业数量≧75户；4.扶贫产品交易会参加企业数量≧20人；5.陕西——长三角地区经济合作活动参与人数≧5人；6.陕粤港澳经济合作活动参加单位≧6家；7.陕粤港澳经济合作活动参加人数≧10人；8.杨凌农高会参加企业数量≧5家；9.中国国际投资贸易洽谈会参加人数≧5人。 |  |  |
| 完成情况 | 2021年度举办丝博会和百日招商推介会2场会议，主动参加京津冀精准招商引资活动、中国国际投资贸易洽谈会、陕西-长三角地区经济合作活动、陕-粤港澳经济合作活动、杨凌农高会等5场活动。 |  |  |
| 三、综合评价结论 |  |  |  |
| 经综合评价表明，专项资金使用情况整体表现良好，综合评分为96.78分，绩效等级为“优”。 |  |  |  |
| 四、主要经验及做法 |  |  |  |
| 1.绩效目标管理良好。202年初部门编制部门综合预算，同步编制部门整体绩效目标，根据部门年度工作任务进行细化分解产出、效益和满意度指标内容，明确年度内将要举办的相关活动内容、预期时间、期望指标值和参会内容和时间等与部门履职高度相关的各项工作目标。2.部门及时保质保量完成年度工作任务安排，2021年度举办丝博会和百日招商推介会2场会议，主动参加京津冀精准招商引资活动、中国国际投资贸易洽谈会、陕西-长三角地区经济合作活动、陕-粤港澳经济合作活动、杨凌农高会等5场活动。3.履职效益明显。通过招商引资，签约项目95个，涉及金额226.92亿元，市域外项目到位资金94.77亿元，排名全市第一。省级项目到位资金48.6亿元，实际利用外资完成797万美元，新增外资企业27户，其中台资企业24户，个体户3户。 |  |  |  |
| 五、存在主要问题及有关建议 |  |  |  |
| 存在问题：1.预算管理工作需进一步完善。2.部门公用经费控制需进一步提升。3.政府采购管理需进一步强化。4.财务管理制度文件需进一步健全。 相关建议：1.加强预算执行监控，完善预算调整工作。2.加强部门成本控制，落实“过紧日子”思想。3.强化部门采购管理，做好部门采购计划编制。4.健全财务管理制度，提升预算绩效管理一体化。 |  |  |  |
| 六、综合评价得分和等级 |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 投入 | 15 | 15 | 100% |
| 过程 | 25 | 21.78 | 87.12% |
| 产出 | 35 | 35 | 100% |
| 效果 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 96.78 | 96.78% |
| 绩效评价得分： | 96.78 | 综合评价结果等级： | 优 |

# 摘 要

- 基本情况

- 为规范政府部门财政支出预算管理，考核财政资金预期绩效目标的实现程度和综合效果，更好地优化资源配置，切实提高财政资金的使用效益，进一步提升预算部门的行政效能，根据铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》文件要求，从投入、过程、产出、效果四个维度对新区对外经济投资合作局2021年度部门整体支出进行绩效评价。经过资料审查、数据采集、现场访谈、社会调查等评价程序，运用科学、合理的绩效评价方法，形成本绩效评价报告。

- 二、综合评价结论

- 综合分析表明，总体上新区对外经济投资合作局在履职效益方面表现较好，但在投入、过程和职责履行方面存在一定问题。参照陕西省省级部门整体支出绩效评价管理办法及铜川市市级部门预算绩效目标管理暂行办法，评价结果分为优(90分以上)、良(80含-90分)、中(60含-80分) 和差(60分以下)四个等次。经综合分析，该部门整体支出综合评价得分为96.78分，绩效等级为“优”。

- 三、主要经验及做法

- 1.效目标管理良好。202年初部门编制部门综合预算，同步编制部门整体绩效目标，根据部门年度工作任务进行细化分解产出、效益和满意度指标内容，明确年度内将要举办的相关活动内容、预期时间、期望指标值和参会内容和时间等与部门履职高度相关的各项工作目标。

2.职责履行良好。部门及时保质保量完成年度工作任务安排，2021年度举办丝博会和百日招商推介会2场会议，主动参加京津冀精准招商引资活动、中国国际投资贸易洽谈会、陕西-长三角地区经济合作活动、陕-粤港澳经济合作活动、杨凌农高会等5场活动。

3.履职效益明显。通过招商引资，签约项目95个，涉及金额226.92亿元，市域外项目到位资金94.77亿元，排名全市第一。省级项目到位资金48.6亿元，实际利用外资完成797万美元，新增外资企业27户，其中台资企业24户，个体户3户。

- 四、存在的问题及建议

- （一）存在的问题

1.预算管理工作需进一步完善。

- 部门在年度预算执行过程中，部门预算调整率高达74%。相关预算调整数据主要体现在部门年度决算数据和文件中，未发现预算调整的相关批复文件等资料。

2.部门公用经费控制需进一步提升。

- 2021年度部门公用经费支出预算数为5万元，年终决算时，年度公用经费支出决算数据为8万元，出现超预算支出。公用经费相比年初预算安排，产生预算调整，实际支出超出年初预算安排。

3.政府采购管理需进一步强化。

- 根据铜川市新区对外经济投资合作局2021年初编制部门综合预算中未安排政府采购预算。

- 4.财务管理制度文件需进一步健全。

- 新区对外经济投资合作局财务管理制度包括联签会审制度、经费开支报销规定、固定资产管理、政府采购管理等内容，缺乏预算绩效管理相关制度。

- （二）有关建议

1.加强预算执行监控，完善预算调整工作。

建议预算部门建立健全预算执行监控体制机制，针对预算执行进度和绩效目标实现程度开展监控，落实部门预算执行监控主体责任，加强部门“日常监控”+“重点监控”双监控机制，定期进行预算执行监控分析。

2.加强部门成本控制，落实“过紧日子”思想。

- 建议部门不断加强“公用经费”、“会议费”、“三公经费”等费用支出控制，避免出现超预算支出、过度支出等情况。

- 3.强化部门采购管理，做好部门采购计划编制

- 建议部门年初系统梳理年度目标和工作任务，对标部门基础数据和信息支撑。

- 4.健全财务管理制度，提升预算绩效管理一体化

建议部门加强部门财务管理制度健全机制，根据行业和财政相关政策要求，及时完善、健全部门财务管理制度内容，加强预算绩效管理工作开展，建立预算绩效管理制度，制定符合“三全”要求的预算绩效管理机制，提升部门绩效意识，不断推动预算绩效一体化。建立以支出绩效为导向的财政资金使用机制，在保障部门正常运转的基础上，不断提升财政资金的使用效益。

铜川市新区2021年度对外经济投资合作局

部门整体支出绩效评价报告

- 为规范政府部门财政支出预算管理，考核财政资金预期绩效目标的实现程度和综合效果，更好地优化资源配置，切实提高财政资金的使用效益，进一步提升预算部门的行政效能，根据铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》文件要求，从投入、过程、产出、效果四个维度对新区对外经济投资合作局2021年度部门整体支出进行绩效评价。经过资料审查、数据采集、现场访谈、社会调查等评价程序，运用科学、合理的绩效评价方法，形成本绩效评价报告。

- 一、部门基本情况

- （一）部门概况

- 1.主要职责。

- （1）负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。

- （2）负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息。

- （3）负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等

- 服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。

（4）负责全区招商引资政策的制定和落实。

（5）承办新区管委会交办的其他事项。

- 2.组织机构。

- 铜川市新区招商局成立于2004年4月9日，于2021年4月2日更名为铜川市新区对外经济投资合作局。部门内设三个科室：综合办公室、招商科和项目科。截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制 0 人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

- 3.财政预决算及项目支出情况。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年部门预算和决算文件内容，2021年年初部门年度预算安排资金97.12万元，其中基本支出47.12万元，项目支出50万元。部门2021年部门决算完成数为530.15万元，年度决算调整预算数为543.89万元。财政部门年度批复预算543.89万元。

- （二）绩效目标

- 1.项目年度总体目标

- 目标1：保证2021年单位工作正常运行。

- 目标2：招商引资严格按照“在谈项目促签约，签约项目促落地，落地项目促开工，开工项目促投产”的思路，落实项目包抓包联制度，增强招商引资的实效性，力争在招商引资和项目建设上实现新的突破。

- 目标3：举办2021年第五届丝博会，促进签约项目成果。

- 目标4：举办第四届扶贫产品交易会，做好客商邀请和项目签约工作。

- 目标5：参加陕西——长三角地区经济合作活动，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。

- 目标6：参加陕粤港澳经济合作活动，促进签约项目成果。

- 目标7：参加杨凌农高会，做好客商邀请和项目签约工作。

- 目标8：参加中国国际进口博览会，促进项目推介和签约工作。

- 目标9：参加陕中国国际投资贸易洽谈会，寻找商机，宣传推介。

- 目标10：招商宣传片，全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新。

- 2.资金使用单位年度绩效目标

- 表1-1新区对外经济投资合作局年度绩效目标

| 资金使用单位 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新区对外经济投资合作局 | 产出指标 | 数量指标 | 城区改造面积 | 8000平方米 |  |
|  |  |  | 人员经费保证职工人数 | ≦8人 |  |
|  |  |  | 2021年第五届丝博会参加单位 | ≧18家 |  |
|  |  |  | 2021年第五届丝博会参加企业数量 | ≧75户 |  |
|  |  |  | 2021年第五届丝博会参加人数 | ≧300人 |  |
|  |  |  | 扶贫产品交易会参加企业数量 | ≧20人 |  |
|  |  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动参与人数 | ≧5人 |  |
|  |  |  | 陕粤港澳经济合作活动参加单位 | ≧6家 |  |
|  |  |  | 陕粤港澳经济合作活动参加人数 | ≧10人 |  |
|  |  |  | 杨凌农高会参加企业数量 | ≧5家 |  |
|  |  |  | 杨凌农高会参加人数 | ≧10人 |  |
|  |  |  | 中国国际进口博览会参加人数 | ≧5人 |  |
|  |  |  | 中国国际投资贸易洽谈会参加人数 | ≧5人 |  |
|  |  |  | 招商宣传片前期人员：导演、撰稿、摄影师、灯光师、影视化妆、影视模特、场记、场务，后期人员：国家级中、英文配音、 视频剪辑、特效字幕、3D动画制作、音频制作、影音合成视频包装参加人数 | ≧30人 |  |
|  |  | 质量指标 | 职工到位率 | ≧100% |  |
|  |  |  | 2021年第五届丝博会参与率 | ≧98% |  |
|  |  |  | 扶贫产品交易会参与率 | ≧95% |  |
|  |  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动参与率 | ≧95% |  |
|  |  |  | 陕粤港澳经济合作活动参与率 | ≧90% |  |
|  |  |  | 杨凌农高会参与率 | ≧98% |  |
|  |  |  | 中国国际进口博览会参与率 | ≧95% |  |
|  |  |  | 中国国际投资贸易洽谈会参与率 | ≧95% |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年第五届丝博会时间 | 2021年5月11日- 2021年5月17日 |  |
|  |  |  | 第三届扶贫产品交易会时间 | 2021年9月11日- 2021年5月18日 |  |
|  |  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动时间 | 2021年8月5日- 2021年8月11日 |  |
|  |  |  | 陕粤港澳经济合作活动时间 | 2021年12月2日- 2021年12月7日 |  |
|  |  |  | 杨凌农高会时间 | 2021年10月22日- 2021年10月26日 |  |
|  |  |  | 中国国际进口博览会时间 | 2021年11月5日- 2021年11月10日 |  |
|  |  |  | 中国国际投资贸易洽谈会时间 | 2021年9月8日- 2021年9月11日 |  |
|  |  |  | 招商引资宣传片时间 | 2021年5月1日— 2021年12月31日 |  |
|  |  | 成本指标 | 人员支出成本 | ≦42.12万元 |  |
|  |  |  | 公用经费成本 | ≤5万元 |  |
|  |  |  | 2021年第五届丝博会成本 | ≤19万元 |  |
|  |  |  | 第三届扶贫产品交易会成本 | ≤2万元 |  |
|  |  |  | 陕西——长三角地区经济合作成本 | ≤2万元 |  |
|  |  |  | 陕粤港澳经济合作活动成本 | ≤2万元 |  |
|  |  |  | 杨凌农高会成本 | ≤1.5万元 |  |
|  |  |  | 中国国际进口博览会成本 | ≤2万元 |  |
|  |  |  | 中国国际投资贸易洽谈会成本 | ≤1.5万元 |  |
|  |  |  | 招商引资宣传片成本 | ≤20万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 2021年丝博会签约项目涉及资金 | ≥46万元 |  |
|  |  |  | 扶贫产品交易会签约项目涉及资金 | ≥2万元 |  |
|  |  |  | 杨凌农高会签约项目涉及资金 | ≥1万元 |  |
|  |  |  | 中国国际进口博览会签约涉及资金 | ≥1万元 |  |
|  |  | 社会效益 | 宣传铜川特色资源、优势项目和投资环境，促进企业发展。 | 有效促进 |  |
|  |  |  | 提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区 |  | 有效提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 2021年第五届丝博会参与人满意度 | ≧98% |  |
|  |  |  | 新区管委会相关部门对第五届丝博会满意度 | ≧98% |  |
|  |  |  | 第三届扶贫产品交易会参与人满意度 | ≧98% |  |
|  |  |  | 陕西——长三角地区经济合作活动参与人满意度 | ≧96% |  |
|  |  |  | 陕粤港澳经济合作活动参与人满意度 | ≧97% |  |
|  |  |  | 杨凌农高会参与人满意度 | ≧98% |  |
|  |  |  | 中国国际进口博览会参与人满意度 | ≧97% |  |
|  |  |  | 中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度 | ≧97% |  |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的和依据

- 推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院要求，从根本上深化行政管理体制改革、促进政府职能转变、提高部门责任意识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发展观的必然选择,是实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手。为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，进一步推进财政预算绩效管理，不断提升财政管理科学化精细化水平，根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，依据铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》文件规定，对铜川市新区对外经济投资合作局2021年度部门整体支出资金使用情况，以及部门职能及重点工作执行情况进行绩效评价。

- 1.评价目的。

- 本次绩效评价工作主要目的包括如下两部分：

- 一是通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

- 二是通过本次绩效评价工作的开展，为铜川市新区财政绩效管理工作积累经验，并有效落实绩效评价结果应用，探索更加符合财政管理特点的绩效管理模式和方法，优化财政支出结构，提升财政支出预算执行效率。

- 2.评价依据。

- （1）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；

- （2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

- （3）陕西省财政厅关于印发《省级部门整体支出绩效评价办法》的通知(陕财办预〔2017〕80 号)；

- （4）铜川市新区财政局《关于开展2021年新区项目和部门整体支出绩效自评及重点项目绩效评价工作的通知》；

- （5）铜川市新区财政局《关于下达2021年部门预算的通知》

- （6）《关于做好2021年部门预算公开的通知》

- （7）《铜川市预决算公开工作考核办法》（铜财预〔2018〕117 号）；

- （8）《地方预决算公开操作规程》（铜财预〔2016〕102号）；

- （9）铜川市财政局印发的《市级部门预算绩效目标管理暂行办法》（铜财预〔2016〕74号）；

- （10）铜川市新区对外经济投资合作局2021年度部门综合预算和决算文件；

- （11）铜川市新区外经济投资合作局相关职责、制度及管理办法；

- （12）铜川市新区外经济投资合作局2021年度重点工作资料（预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料）。

- （二）评价对象、范围和时段

- 评价对象：铜川市新区外经济投资合作局2021年部门财政预算资金543.89万元。

- 评价范围：铜川市新区外经济投资合作局2021年度依据部门职能开展的工作，以及职责范围内开展的重点工作安排。

- 评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

- （三）绩效评价原则、方法和指标体系

- 1.评价原则。

- （1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价指标体系并组织实施绩效评价。

- （2）独立公正原则。以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

- （3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该部门职责履行及其履职效益绩效进行评价，评价结果反映部门职责履行与履行效益之间的紧密对应关系。

- （4）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、被评价部门工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、被评价部门充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

- 2.评价方法。

- 本次评价将通过文件资料研读、现场座谈等方法进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

- （1）比较法。

- 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- （2）案卷研究法。

- 对于部门提供的相关资料和文件通知、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为绩效评价提供支撑依据。

- （3）现场座谈法。

- 现场座谈是本次评价的一个重要手段，通过对新区对外经济投资合作局年度重点工作安排等等进行现场座谈，并在前期书面资料分析的基础上，进一步核查重点工作安排情况，任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

- （4）因素分析法。

- 在评价过程中，通过综合分析相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

- 3、评价指标体系。

- 根据部门整体支出绩效评价的基本原理、原则和部门特点，结合《铜川市市级部门整体支出绩效评价指标及评分标准》的要求，本次绩效评价指标体系包括投入、过程、产出及效果4个一级指标，10个二级指标和33个三级指标（详见附件3），满分为100分。

- （1）投入：从目标设定和预算配置两方面评价绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等内容。

- （2）过程：从预算执行、预算管理和资产管理三方面评价预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率和管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、运行监控和自评有效性、基础信息完善性、管理制度健全性以及资产管理安全性、固定资产利用率等内容。

- （3）产出：用于考察年度部门职责履行的部门年度工作实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等内容。

- （4）效果：用于综合评价部门年度总体工作及资金投用所得部门履职产生的经济效益、社会效益、可持续性影响及社会公众满意度。

- 4、绩效评价的局限性。

- 本次对新区对外经济投资合作局2021年度部门整体支出绩效进行分析和评价打分的基础数据来源于其提供的2021年新区对外经济投资合作局本级部门预算表、2021年度部门决算报表、新区经济投资合作局提供的档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

- （四）评价工作过程

- 本次绩效评价工作主要分为前期准备、组织实施、报告撰写以及资料整理归档四个阶段。

- 1.前期准备阶段。

- （1）项目启动。首先成立评价小组，联络本次绩效评价的相关部门及人员，收集相关资料。

- （2）开展前期调研并制定指标体系。由评价小组成员与被评价部门进行充分沟通，了解部门的机构职能、职责划分、内设机构、下属预算单位等基本信息，并收集该部门2021年度内开展建设及运营监管项目的立项文件、预算安排、项目年度目标、工作实施计划、管理制度等文件资料。

- 根据部门实际情况和经济投资合作局工作特点，形成绩效评价的总体思路，设计指标体系、问卷调查及访谈内容广泛听取意见、进行完善。

- 2.组织实施阶段。

- （1）数据收集和审核资料

- 评价小组根据评价工作需要和相关要求，多渠道收集基础信息资料，根据绩效目标设立的依据和调整情况，整理投入、过程、产出和效益资料，相关业务和财务资料，管理措施及组织实施情况与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等，以及其他必要的相关资料。在收集齐全的基础上对所有资料进行分类整理，对相关资料进行核实和分析，并要求预算单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的资料和数据进行解释和说明。

- （2）现场座谈及社会调查阶段

- 对部门单位及实施项目进行访谈、联系部门和项目单位组织人员进行社会调查，对有关情况和基础材料进行核实，掌握评价基础资料。

- 3.报告撰写阶段。

- （1）综合分析评价。根据收集和审核的基础资料，结合现场座谈的有关情况，整理出绩效评价所需的资料和数据；按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，并形成评价结论。

- （2）撰写提交绩效评价报告。综合前期收集和审核的部门及项目资料、现场调研的结果，评价工作组对部门年度工作情况进行综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告。报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。评价报告在经过与被评价部门沟通意见，修改完善绩效评价报告，及时提交委托方确认。

- 4.资料整理阶段。

- 绩效评价工作结束后，评价工作组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。同时，根据绩效评价结果，应相关要求，及时帮助被评价方就相关问题、建议积极落实结果应用，切实提升项目绩效。

- 三、评价结论

- 通过对新区对外经济投资合作局的相关材料审核和现场座谈、评审等，从投入、过程、产出、效果四个维度综合评价铜川市新区对外经济投资合作局2021年部门整体支出绩效，评价工作组认为：总体上新区对外经济投资合作局在投入、职责履行和履职效益表现较好，但在过程管理方面存在一定问题。评价结果分为优(90分以上)、良(80含-90分)、中(60含-80分) 和差(60分以下)四个等次。经综合分析，该部门整体支出综合评价得分为96.78分，绩效等级为“优”。

- 表3-1 2021年新区对外经济投资合作局部门整体支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 15 | 100% |
| 过程 | 25 | 21.78 | 87.12% |
| 产出 | 35 | 35 | 100% |
| 效益 | 25 | 25 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 96.78 | 96.78% |
| 绩效评价得分： | 96.78 | 综合评价结果等级： | 优 |

- 四、绩效评价分析

- （一）投入方面

- 该指标主要考核部门目标设定和预算配置两方面内容，包括绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等5个三级指标，指标权重15分，评价得分15分，得分率为100%。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （15分） | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
|  |  | 重点支出安排率 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

- 1.目标设定。

- （1）绩效目标合理性--3分。

- 根据铜川市新区对外经济合作局2021年度部门预算公开内容，新区对外经济合作局根据2021年度部门任务和预算安排编制了部门整体支出绩效目标表，包括年度总体目标和产出、效益、满意度等绩效目标，目标内容设立依据部门职责和年度工作任务等实际工作内容，目标设立依据充分，与年度工作任务相符。部门职责主要负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动；负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息；负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作；负责全区招商引资政策的制定和落实。部门绩效目标包括举办丝博会和产品交易会、参加各项经济合作活动，招商宣传等方面的内容，绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划。绩效目标合理性较好。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为3分。

- （2）绩效指标明确性--4分。

- 2021年部门编制预算时，同步编制了部门整体支出绩效目标表，根据部门年度工作计划，明确年度总体目标，进一步将年度目标进行分解细化为具体的工作任务，并细化为产出、效益和满意度三个维度的绩效指标，明确清晰、可衡量的指标值。年度绩效指标清晰、明确，各项指标内容与年度部门预算资金相匹配。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为4分。

- 2.预算配置。

- （1）在职人员控制率--2分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门整体支出绩效自评报告和预算文件内容，部门内设综合办公室、招商科和项目科，部门人员编制4名，结合铜川市新区对外经济投资合作局单位人员工资明细和汇总表，部门实际在职人员4人。

- 在职人员控制率为100%。结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （2）“三公经费”变动率--2分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门预算公开内容和新区招商局2020年度部门预算公开内容。铜川市新区招商局成立于2004年4月9日，于2021年4月2日更名为铜川市新区对外经济投资合作局。2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，相比于2020年5.5万元的“三公经费”预算减少1万。部门严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，部门对行政成本的控制程度良好。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （3）重点支出安排率--4分。

- 根据2021年度新区对外经济投资合作局部门预算公开内容，年初部门年度预算安排资金97.12万元，其中基本支出47.12万元，项目支出50万元。项目支出主要为招商引资专项经费，包括招商引资宣传、举办第五届丝博会、参加陕西-长三角地区经济合作活动、参加陕粤港澳经济合作活动、参加杨凌农高会、中国国际进口博览会和中国国际投资贸易洽谈会等相关费用。项目支出预算安排相关费用皆与部门履职和年度工作计划密切相关，有助于推动铜川市经济和社会发展，具有明显的社会和经济影响，受到社会公众广泛关注。因此部门年度重点项目支出安排率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为4分。

- （二）过程管理

- 该指标主要考核部门预算执行、预算管理和资产管理三方面内容，包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、运行监控和自评有效性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等16个三级指标，指标权重25分，评价得分21.78分，得分率为87.12%。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 预算调整率 | 1 | 0.25 |
|  |  | 支付进度率 | 1.5 | 1.15 |
|  | 预算执行 | 结转结余率 | 1 | 1 |
|  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 1 | 0 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 政府采购执行率 | 1.5 | 1.38 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 运行监控和自评有效性 | 3 | 3 |
|  |  | 基础信息完善性 | 0.9 | 0.9 |
|  | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 资产管理安全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 25 | 21.78 |

- 1.预算执行。

- （1）预算完成率--1.5分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门综合预算和决算文件内容，2021年度部门决算完成数为530.15万元，年度决算调整预算数为543.89万元。预算完成率为97.47%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.5分。

- （2）预算调整率--1分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门综合预算和决算文件内容，年度决算调整预算数为543.89万元。年初预算数为138.29万元，预算调整数为405.6万元，预算调整率为74.57%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0.25分。

- （3）支付进度率--1分

- 根据新区对外经济投资合作局公共财政支出台账、2021年收入支出决算统计表等部门相关资料内容。部门2021年支出决算完成数为7669.63万元，2021年3月底，部门公共财政支出完成9.46万元，序时支出进度为132.54万元，支付进度率为7.13%。以3月为时点，支付进度率得分为0.12分。2021年6月底，公共财政支出完成417.18万元，序时支出进度为265.07万元，支付进度率为157.38%。以6月为时点，支付进度率得分为1.5分。2021年9月底，公共财政支出完成467.64万元，序时支出进度为397.61万元，支付进度率为117.61%。以9月为时点，支付进度率得分为1.5分。2021年11月底，公共财政支出完成520.38万元，序时支出进度为485.97万元，支付进度率为107.01%。以11月为时点，支付进度率得分为1.5分。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.15分。

- （4）结转结余率--1分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门综合预算和决算文件内容，2021年度部门决算收入数为543.89万元，结转结余总额为13.74万元。结转结余率为2.52%。小于5%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1分。

- （5）结转结余变动率--1分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门综合预算和决算文件内容，2021年度部门决算结转结余总额为13.74万元，2020年度部门结转结余资金总额为41.17万元。结转结余有效控制。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1分。

- （6）公用经费控制率--1分。

- 根据新区对外经济投资合作局2021年度部门整体绩效自评、部门预决算资料和2021年工作总结等相关资料，2021年公用经费决算支出8万元，年初公用经费预算安排5万元。公用经费控制率大于100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0分。

- （7）“三公经费”控制率--1.5分。

- 根据部门2021年度整体支出绩效自评报告和决算资料等内容，2021年度“三公经费”预算安排4.5万元，年度“三公经费”实际支出2.91万元，“三公经费”控制率为64.67%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.5分。

- （8）政府采购执行率--1.5分。

- 根据铜川市新区对外经济投资合作局2021年6月17日制定的采购清单内容，计划采购2台台式电脑，采购预算1万元，结合铜川市瑞丰科技有限公司与新区对外经济投资合作局签订的采购合同内容，2台一体机合计支出9300元。两台电脑经部门验收确认合格。政府采购执行率为93%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.38分。

- 2.预算管理。

- （1）管理制度健全性--3分。

- 根据部门所提供相关资料内容和现场座谈内容，新区对外经济投资合作局制定了财务管理制度，包括联签会审制度、经费开支报销规定、固定资产管理、政府采购管理等管理制度，财务管理制度对预算绩效管理、会计核算等相关方面的制度尚有不足，财务制度的完整性有待完善。扣1分。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （2）资金使用合规性--2.5分。

- 根据部门所提供2021年各项费用支付明细表，支付明细表详细列明支付凭证号、指标文号、结算金额、收款人信息、资金性质、资金支出功能科目等相关信息，各项费用支出在年初预算批复用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，年度不存在项目重大开支，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- （3）预决算信息公开性--0.6分

- 部门按照财政部门相关要求，2021年3月15日完成部门2021年度综合预算公开，公开内容包括预算编制文件、年度工作任务计划、各项费用情况说明和部门整体绩效目标表、项目支出绩效目标表。2021年部门综合预算公开内容符合相关规定，按规定完成预算公开。2021年部门决算按规定完成编制，根据财政要求，在规定时间公开。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0.6分。

- （4）运行监控和自评有效性--3分。

- 新区对外经济投资合作局按照财政部门相关要求，在年中7月份开展了部门项目绩效运行监控。在2022年5月份根据2021年预算执行情况和绩效目标完成情况开展了部门绩效自评工作，并形成了2021年整体支出绩效评价报告，详细论述各项经济指标完成情况和重点工作完成情况。并对预算执行中存在的问题深入分析，进一步提出改进措施。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为3分。

- （5）基础信息完善性--0.9分。

- 根据部门所提供相关资料内容和现场座谈，部门通过财政云系统实现预算数字管理，各项费用支出和相关会计信息上传财政云系统，有效保障会计信息的完整。部门根据年度工作内容和项目实施情况，做好相关资料归档、整理，形成了完整、真实的基础数据。基础数据信息和会计信息的真实、完整有效地支撑了部门预算管理工作的开展。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为0.9分。

- 3.资产管理。

- （1）管理制度健全性--1.5分。

- 根据部门所提供相关资料内容，部门在财务管理制度中对固定资产的管理做了明确规定，建立了固定资产明细账，由专人管理，定期清查盘点，对资产的使用、购置和报废处置做出明确要求。资产管理制度合法合规、完整。相关资产管理制度得到有效执行。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标 得分为1.5分。

- （2）资产管理安全性--1.5分。

- 根据部门整体支出绩效评价自评报告和固定资产明细账内容，部门资产保存完整、相关资产多为办公用品和家具用具，资产配置合理 ，固定资产入账后定期折旧，资产管理合规，新增资产设备及时入账。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为1.5分。

- （3）固定资产利用率--2分。

- 根据部门提供的固定资产明细表，单位所拥有的通用设备、家具用具等相关资产目前使用状况皆为在用。固定资产利用率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2分。

- （三）产出方面

- 该指标主要考核新区对外经济投资合作局2021年度职责履行的内容，包括部门年度工作实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率等4个三级指标，指标权重35分，评价得分35分，得分率为100%。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 8 | 8 |
|  |  | 质量达标率 | 8 | 8 |
|  |  | 重点工作办结率 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  | 35 | 35 |

- 1.实际完成率--10分。

- 根据2021年度部门预算文件公开内容和部门整体支出绩效目标表内容，年初招商引资专项费用预算安排50万元，包括举办丝博会、招商会等2场会议，参加长三角、粤港澳等5场会议。结合铜川市新区招商局官方公众号和项目支出绩效自评报告内容，2021年度举办丝博会和百日招商推介会2场会议，主动参加京津冀精准招商引资活动、中国国际投资贸易洽谈会、陕西-长三角地区经济合作活动、陕-粤港澳经济合作活动、杨凌农高会等5场活动。工作实际完成率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为10分。

- 2.完成及时率--8分。

- 根据铜川市新区招商局官方公众号媒介宣传内容，2021年4月10日准时参加京津冀招商引资活动。2021年5月11日准时举行第五届丝博会活动，2021年9月8日主动参加在厦门举行的中国国际投资贸易洽谈会，10月25日举行以“云聚创新 铜赢未来”为主题的百日招商云招商推介会。2021年11月29日，主动参与粤港澳大湾区高新技术产业恳谈会。2021年10月12日参加第28届杨凌农业高新科技成果博览会。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为8分。

- 3.质量达标率--8分。

- 根据铜川市新区招商局官方宣传内容和部门整体支出绩效自评报告内容，部门2021年积极举办和主动参与各项活动。在赴京津冀精准招商引资的活动中，累计拜访企业86家，企业来铜实地考察6家。会议邀请企业家代表70余人参加。第五次丝博会策划包装上台签约项目4个，百日招商会签约项目13个，涉及金额15.2亿元。年度举办和参与各项会议、活动工作全部达标。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为8分。

- 4.重点工作办结率--9分。

- 根据部门整体支出绩效自评报告和部门预算文件内容等资料，部门年度内有效完成举办招商会、参与推介会、项目洽谈、外地考察和招商宣传等多项重点工作。重点工作办结率为100%。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为9分。

- （四）效果方面

- 该指标主要考核新区经济投资合作局履职效益的内容，包括社会效益、可持续性影响和社会公众满意度4个二级指标，进一步细化8个三级指标，指标权重25分，评价得分25分，得分率为100.00%。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 经济效益 | 招商引资项目金额 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 市域外项目到位资金 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 省际项目到位资金 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 吸引外资 | 2.5 | 2.5 |
|  | 社会效益 | 新增外资企业数量 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 | 推动地区经济增长 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 税收增加 | 2.5 | 2.5 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 25 | 25 |

- 1.社会效益。

- （1）招商引资项目金额--2.5分。

- 根据部门2021年度整体支出绩效自评报告内容和部门工作总结内容，2021年完成招商引资项目签约95个，涉及金额226.92亿元。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- （2）市域外项目到位资金--2.5分。

- 根据部门2021年度整体支出绩效自评报告内容和部门工作总结内容，2021年完成招商引资项目签约95个，涉及金额226.92亿元。市域外项目到位资金94.77亿元。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- （3）省际项目到位资金--2.5分。

- 根据部门2021年度整体支出绩效自评报告内容和部门工作总结内容，2021年完成招商引资项目签约95个，涉及金额226.92亿元。省际项目到位资金48.6亿元。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- （4）吸引外资--2.5分。

- 根据部门2021年度整体支出绩效自评报告内容和部门工作总结内容，2021年完成招商引资项目签约95个，涉及金额226.92亿元。实际利用外资完成797万美元。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- 2.社会效益。

- （1）新增外资企业数量

- 根据部门2021年度整体支出绩效自评报告内容和部门工作总结内容，2021年完成招商引资项目签约95个，涉及金额226.92亿元。新增外资企业27户，其中台资企业24户，个体3户。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- 3.可持续性影响。

- （1）推动地区经济增长--2.5分。

- 根据2020年铜川市国民经济和社会发展统计公报和2021年铜川市国民经济和社会发展统计公报公开内容，2020年铜川市全年生产总值381.75亿元，比上年增长5.0%。2021年全市实现地区生产总值439.41亿元，比上年增长7.5%。GDP增速相比2020年提升。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- （2）税收收入

- 根据2020年铜川市国民经济和社会发展统计公报和2021年铜川市国民经济和社会发展统计公报公开内容，2020年铜川市全年地方一般公共预算收入25.01亿元，其中税收收入15.95亿元。2021年全市地方一般公共预算收入完成26.56亿元，其中税收收入18.60亿元。有效实现地区税收增加。

- 结合部门整体支出绩效评价指标体系内容和评分标准，经综合评价，该项指标得分为2.5分。

- 3.服务对象满意度。

- 对于服务对象满意度的评价，主要评价参会企业的满意度情况。针对参会企业发放20分调查问卷，回收20分，调查问卷有效率为100%，调查问卷经汇总统计后，按照如下方式计算分值：

- ①Ai=（Q1+Q2）/20

- Ai（i=1、2、3、…5）:调查问卷中的第i个题项满意度比例。

- Q1:同一对象问卷调查中的对应问题的满意份数。

- Q2:同一对象问卷调查中的对应问题的较满意分数。

- ②M=(A1+A2+A3+A4+A5)/5(i=1、2…5)

- M:服务对象满意度比例。

- 根据调查问卷收集情况相关数据和满意度调查分值计算公式统计如下：

- 表4-1  服务对象满意度调查问卷统计表

| 问题项 | 满意度比例 | 满意 | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对新区招商引资工作整体效果感觉怎么样？ | 100.00% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 您觉得对外经济投资合作局举办的会展效果怎么样？ | 100.00% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 您觉得新区招商引资的扶持政策怎么样？ | 95.00% | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 您觉得合作活动对企业的发展促进怎么样？ | 95.00% | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 您觉得新区招商引资宣传效果感觉怎么样？ | 100.00% | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 满意度 | 98.00% |  |  |  |  |

- 根据绩效评价指标体系和满意度调查问卷数据统计情况和分值计算公式，新区对外经济投资合作局服务对象满意度指标得分为5分。

- 主要经验及做法

- 通过对于2021年度新区对外经济投资合作局部门整体支出从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度九个方面进行全面绩效评价，部门在如下方面有明显的突破和表现：

- 1.绩效目标管理良好。202年初部门编制部门综合预算，同步编制部门整体绩效目标，根据部门年度工作任务进行细化分解产出、效益和满意度指标内容，明确年度内将要举办的相关活动内容、预期时间、期望指标值和参会内容和时间等与部门履职高度相关的各项工作目标。各项指标值充分量化、明确，工作产出效益指标值明确，目标指导性良好。部门整体支出绩效目标经财政部门批复后同步随部门综合预算予新区管委会管网等指定途径进行公开。

- 2.职责履行良好。部门及时保质保量完成年度工作任务安排，2021年度举办丝博会和百日招商推介会2场会议，主动参加京津冀精准招商引资活动、中国国际投资贸易洽谈会、陕西-长三角地区经济合作活动、陕-粤港澳经济合作活动、杨凌农高会等5场活动。

- 3.履职效益明显。通过招商引资，签约项目95个，涉及金额226.92亿元，市域外项目到位资金94.77亿元，排名全市第一。省级项目到位资金48.6亿元，实际利用外资完成797万美元，新增外资企业27户，其中台资企业24户，个体户3户。

- 六、存在的问题

- （一）预算管理工作需进一步完善

- 部门在年度预算执行过程中，部门预算调整率高达74%。相关预算调整数据主要体现在部门年度决算数据和文件中，未发现预算调整的相关批复文件等资料。主要原因在于部门年初对于预算编制的合理性控制需进一步提升，相关预算编制多以历史标准为主，对年度工作计划所涉及的预算安排和资金测算重视度不足，预算执行过程中，发生的预算调整，多以临时性、突发性任务引起。

- （二）部门公用经费控制需进一步提升

- 2021年度部门公用经费支出预算数为5万元，年终决算时，年度公用经费支出决算数据为8万元，出现超预算支出。公用经费相比年初预算安排，产生预算调整，实际支出超出年初预算安排。主要原因在于部门对于运行成本控制的力度和措施有待提升，成本管理相关制度和体制机制有待完善。

- （三）政府采购管理需进一步强化

- 根据铜川市新区对外经济投资合作局2021年初编制部门综合预算中未安排政府采购预算。部门履职过程中，根据部门实际履职所需，2021年6月17日制定部门政府采购计划，详列采购标的和采购预算，计划采购2台台式电脑，采购预算1万元。结合铜川市瑞丰科技有限公司与新区对外经济投资合作局签订的采购合同内容，2台一体机合计支出9300元。政府采购执行率93%。主要原因在于一是政府采购的相关需求多为年度履职过程中根据实际需求的临时性、偶发性工作，对于政府采购货物、服务和工程等计划的明确程度不足。二是对政府采购预算测算的合理性需进一步提高，提升采购标的市场调研深度，在保证产品符合部门需求和标准的基础上，充分调研同类型产品市场价格，提升政府采购预算的精确度和准确性，提高资金使用效率。

- （四）财务管理制度文件需进一步健全

- 新区对外经济投资合作局财务管理制度包括联签会审制度、经费开支报销规定、固定资产管理、政府采购管理等内容，缺乏预算绩效管理相关制度。主要原因在于部门绩效意识薄弱，对于财政资金“重支出、轻绩效”，对预算绩效一体化的重视程度和认知程度不足，财务管理制度多沿用以前的相关制度，未随行业发展和财政政策要求同步健全财务管理制度相关内容。

- 七、相关建议

- （一）加强预算执行监控，完善预算调整工作

- 建议预算部门建立健全预算执行监控体制机制，针对预算执行进度和绩效目标实现程度开展监控，落实部门预算执行监控主体责任，加强部门“日常监控”+“重点监控”双监控机制，定期进行预算执行监控分析。主要从两个方面和维度进行监控，一是预算执行进度和绩效目标实现程度。二是对部门预算调整和年初预算偏离情况进行系统监控，根据预算调整内容，按照预算绩效管理相关政策文件、管理办法实行规范管理。对于需要做资金调整的项目尽快及时调整，并同步调整预算和绩效目标内容。财政部门加强对预算部门重点监控，对出现预算执行偏差严重情况，重点监控，分析原因，督促整改，后续进行重点监控和定期汇报。通过预算执行监控机制，不断提升预算资金使用效率，优化财政支出结构。

- （二）加强部门成本控制，落实“过紧日子”思想

- 建议部门不断加强“公用经费”、“会议费”、“三公经费”等费用支出控制，避免出现超预算支出、过度支出等情况。在保部门运转的基础上，合理控制运行成本支出，增加重点项目、重点工作支出安排，提升财政资金使用效益。

- 强化部门采购管理，做好部门采购计划编制

- 建议部门年初系统梳理年度目标和工作任务，对标部门基础数据和信息支撑。梳理部门采购需求清单，评估采购计划合理性，开展深入市场调研，提升采购预算编制合理性和可行性，提高资金使用效率，优化财政资源配置。

- 健全财务管理制度，提升预算绩效管理一体化

- 建议部门加强部门财务管理制度健全机制，根据行业和财政相关政策要求，及时完善、健全部门财务管理制度内容，加强预算绩效管理工作开展，建立预算绩效管理制度，制定符合“三全”要求的预算绩效管理机制，提升部门绩效意识，不断推动预算绩效一体化。建立以支出绩效为导向的财政资金使用机制，在保障部门正常运转的基础上，不断提升财政资金的使用效益。

- 附件1评价工作底稿

- 2021年度铜川市新区对外经济投资合作局

- 部门整体支出绩效评价打分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
|  | 预算 配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
|  |  | 重点支出安排率 | 4 | 4 |
| 过程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 预算调整率 | 1 | 0.25 |
|  |  | 支付进度率 | 1.5 | 1.15 |
|  |  | 结转结余率 | 1 | 1 |
|  |  | 结转结余变动率 | 1 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 1 | 0 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 政府采购执行率 | 1.5 | 1.38 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 运行监控和自评有效性 | 3 | 3 |
|  |  | 基础信息完善性 | 0.9 | 0.9 |
|  | 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 资产管理安全性 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
| 产出 | 职责 履行 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 8 | 8 |
|  |  | 质量达标率 | 8 | 8 |
|  |  | 重点工作办结率 | 9 | 9 |
| 效果 | 经济效益 | 招商引资项目金额 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 市域外项目到位资金 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 省际项目到位资金 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 吸引外资 | 2.5 | 2.5 |
|  | 社会效益 | 新增外资企业数量 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 | 推动地区经济增长 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 税收增加 | 2.5 | 2.5 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 96.78 |

- 附件2 问题清单

铜川市新区2021年度经济投资合作局部门整体

绩效评价问题清单

| 问题分类 | 序号 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 过程存在的问题 | 1 | 预算调整率较高。 |
|  | 2 | 公用经费支出控制力度不足 |
|  | 3 | 政府采购控制工作有待强化 |
|  | 4 | 财务管理制度内容有待完善 |

- 附件3 2021年度铜川市新区对外经济投资局部门整体绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分） 2.符合部门“三定”方案确定的职责；（1分） 3.符合部门制定的中长期实施规划。（1分） | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分） 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（1分） 3.与部门年度的任务数或计划数相对应；（1分） 4.与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 4 |
|  | 预算配置 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 得分=在职人员控制率*2分，此项最高得2分。 | 2 |
|  |  | “三公经费”变动率 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 得分=“三公经费”变动率*2分。 | 2 |
|  |  | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 重点支出安排率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分，得分=重点支出安排率*4分。 | 4 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 |  | 预算完成率=（决算完成数/预算数）×100%。 决算完成数：部门（单位）本年度实际完成的支出数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分，得分=预算完成率*1.5分，此项最高得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | 预算调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 得分=（1-预算调整率）×1分 | 1 |
|  |  | 支付进度率 | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（公共财政支出进度/序时支出进度）×100%。 以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分，得分=支付进度率×1.5分。以四个时点平均分为最终得分。 | 1.5 |
|  |  | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分，得分=（15%-结转结余率)÷（15%-5%）×1分。 | 1 |
|  |  | 结转结余变动率 | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分，得分=（15%-结转结余变动率)÷（15%-5%）×1分。 | 1 |
|  |  | 公用经费控制率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费控制率小于或等于100%的得满分，否则得0分。 | 1 |
|  |  | “三公经费”控制率 | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 部门三公经费控制率小于或等于100%时，得满分，控制率大于100%的，得0分。 | 1.5 |
|  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分=（[政府采购预算完成率-70%]÷（95%-70%）×分值；小于等于70%的，得0分。 | 1.5 |
|  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分） 2.相关管理制度合法、合规、完整；（1分） 3.相关管理制度得到有效执行。（1分） | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.5分） 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；（0.5分） 3.项目的重大开支经过评估论证；（0.5分） 4.符合部门预算批复的用途；（0.5分） 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.5分） | 2.5 |
|  |  | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.是否按规定内容公开预决算信息；（0.3分） 2.是否按规定时限公开预决算信息。（0.3） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 0.6 |
|  |  | 运行监控和自评有效性 | 项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。 | 1.项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（1.5分） 2.项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（1.5分） | 3 |
|  |  | 基础信息完善性 | 部门（单位）基础信息完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 1.基础数据信息和会计信息资料真实；（0.3分） 2.基础数据信息和会计信息资料完整；（0.3分） 3.基础数据信息和会计信息资料准确。（0.3分） | 0.9 |
|  | 资产管理 | 管理制度健全性 | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1.已制定或具有资产管理制度；（0.5分） 2.相关资金管理制度合法、合规、完整；（0.5分） 3.相关资产管理制度得到有效执行。（0.5分） | 1.5 |
|  |  | 资产管理安全性 | 部门（单位）的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1.资产保存完整；（0.3分） 2.资产配置合理；（0.3分） 3.资产处置规范；（0.3分） 4.资产账务管理合规，账实相符；（0.3分） 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.3分） | 1.5 |
|  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 得分=固定资产利用率×2分 | 2 |
| 产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 得分=实际完成率×10分 | 10 |
|  |  | 完成及时率 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 得分=完成及时率×8分 | 8 |
|  |  | 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 8 |
|  |  | 重点工作办结率 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 9 |
| 效果 | 经济效益 | 招商引资项目金额 | 2021年度招商引资签约项目金额。用以反映和考核部门履职所产生的经济效益 | 2021年度通过招商引资项目签约，吸引资金达到180亿元，得满分。资金金额不足189亿元，按比例得分。 | 2.5 |
|  |  | 市域外项目到位资金 | 2021年度市域外项目到位资金。用以反映和考核部门履职所产生的经济效益 | 2021年度通过招商引资项目签约，吸引市域外项目资金到位75亿元，得满分。资金金额不足75亿元，按比例得分。 | 2.5 |
|  |  | 省际项目到位资金 | 2021年度省际项目到位资金。用以反映和考核部门履职所产生的经济效益 | 2021年度通过招商引资项目签约，吸引省际项目资金到位48亿元，得满分。资金金额不足48亿元，按比例得分。 | 2.5 |
|  |  | 吸引外资 | 2021年度吸引外资资金。用以反映和考核部门履职所产生的经济效益 | 2021年度通过招商引资项目签约，吸引外资300万美元，得满分。资金金额不足300万美元，按比例得分。 | 2.5 |
|  | 社会效益 | 新增外资企业数量 | 2021年度吸引外资企业数量。用以反映和考核部门履职所产生的社会 | 2021年度通过招商引资活动，吸引外资企业20家，得满分。不足20家，按比例得分。 | 5 |
|  | 可持续影响 | 推动地区经济增长 | 部门履职对经济增长的推动。用以反映和考核部门履职所产生的可持续影响 | 2021年铜川市GDP增速大于2020年铜川市GDP增速，得满分。否则，不得分。 | 2.5 |
|  |  | 税收增加 | 部门履职对税收的推动。用以反映和考核部门履职所产生的可持续影响 | 2021年铜川市税收收入相比于2020年市税收收入增加，得满分。否则，不得分。 | 2.5 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 1. 100%≥满意度＞90%为满意；（5分） 2. 90%≥满意度＞80%；（3分） 3. 80%≥满意度≥60%；（1分） 4. 满意度＜60%不得分。（0分） | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |